## IM2019설치
작업계획서 - IM
○ 작업명 : IM 2019 솔루션 설치
○ 작업일시 : 2020년 1월 2일 13:30 ~ 2020년 1월 3일 15:00 (개발자 설치)
○ 작업자 : 넷츠 김정록 부장(010-3209-6390) / 최윤아 대리(010-7727-7766)
시간 | 작업내용 | 상세내용 | 비고
13:30 ~ 13:50 | IM 프로그램 압축 해제 | IM 개발 서버의 지정 위치에 압축파일 해제 UNZIP IM2019.ZIP
13:50 ~ 14:10 | IM DB Script 실행 | 부여된 DB 계정을 이용하여 MariaDB에 접속하여 아래 순서로 SQL문을 실행 1. mariadb_im_user.sql 2. mariadb_im_create.sql 3. mariadb_im_init.sql
14:10 ~ 14:30 | IM Config 설정 | IM 설치 경로 하에 WEB-INF 경로의 conf.xml에서 DB 접속 정보를 수정. DB host, port, dbsid, user, password 등을 적절하게 수정후 저장한다.
14:30 ~ 14:40 | IM 기동 | tomcat의 conf/Catalina/localhost/ 에 IM용 Context xml을 생성 해당 파일을 편집하여 DocBase에 상기 압축해제한 IM경로를 설정. Tomcat을 재구동하여 IM 2019 정상적으로 실행되는 지 확인.
14:40 ~ 14:50 | IM 라이선스 파일 Export | IM 2019에 접속하여 License Request 파일을 복사/다운로드
14:50 ~ 15:00 | IM 라이선스 신청 | 위 Export 한 파일을 이용하여 Nets License 관리 시스템을 통해 License 를 신청. (승인까지는 통상 1일 소요됨)
2020-01-03
14:30 ~ 14:40 | IM License import | Nets License관리 시스템에 승인된 License 파일을 다운로드. 설치된 IM 2019에 웹브라우저를 통해 접속. 라이선스 임포트 기능을 통해 License 반영.
14:40 ~ 15:00 | IM 2019 정상동작 확인 | License가 적용되어야 IM의 정상적인 메뉴 및 기능들이 보이며, 해당 기능들이 정상동작하는지 웹브라우저 상으로 확인.

## PCNF설치
작업계획서 - PCNF / ADPS
○ 작업명 : IM 2019 솔루션 설치
○ 작업일시 : 2020년 1월 17일 22:00 ~ 2020년 1월 17일 23:30 (개발자 설치)
○ 작업자 : 넷츠 김정록 부장(010-3209-6390) / 이호 차장(010-7727-7766)
시간 | 작업내용 | 상세내용 | 비고
22:00~22:20 | MSMQ 설치 | 제어판 > 프로그램 및 기능 > Windows 기능 켜기/끄기 Microsoft Message Queue(MSMQ) Server 선택
22:20:~22:40 | PCNF 설치 | NETS AD Password Sync.exe 파일 실행
22:40~23:10 | NETS AD Password Sync 설치 | 설치파일을 클릭한다. "Install" 버튼을 클릭한다. NETS AD Password Sync 팝업 에서 각 탭별로 선택해서 필요한 값을 입력한다. 필요한 정보를 모두 입력 후 "확인" 버튼을 클릭하면 다음은 이동된다. 속성정보를 변경하시겠습니까? "예" 를 클릭한다. 서비스를 재시작 하시겠습니까? 취소하시면 변경된 정보가 반영되지 않습니다. 문구가 보이면 "예" 버튼을 클릭한다. "Finish" 버튼을 클릭하면 최종 설치가 완료된다.
23:10~23:30 | 정상동작 확인 | 사용자 P/W 변경 시에 양쪽 AD에 정상 반영 여부 확인. AD P/W변경 시에 IM 반영 여부 확인.