## 품질검토결과
업무 | 대상 산출물 | 점검 결과 | 조치 확인
공통 | 요구사항 추적표 | 누락된 화면ID 있음. 아래 화면ID들은 사용자 인터페이스 설계서에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. SC-CO-040403, SC-CO-040404, SC-CO-100101, SC-CO-100201, SC-CO-100301, SC-CO-110101, SC-CO-120101, SC-CO-120201, SC-CO-130101, SC-CO-130201, SC-CO-140101, SC-CO-140201, SC-CO-060401, SC-CO-070201, SC-CO-070301, SC-CO-090101, SC-CO-090102, SC-CO-090103, SC-CO-090104 | 일부 조치됨. 누락된 화면ID 있음. 아래 화면ID는 사용자 인터페이스 설계서에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. SC-CO-120101
공통 | 요구사항 추적표 | 클래스ID 잘못 기재되어 있음 CL- 로 시작해야 하는데 CP- 로 시작하고 있음 CP는 컴포넌트ID의 접두어임 | 조치됨
공통 | 요구사항 추적표 | 컴포넌트ID 잘못 기재되어 있음 CP- 로 시작해야 하는데 CL- 로 시작하고 있음 CL은 클래스ID의 접두어임 | 조치됨
공통 | 요구사항 추적표 | 누락된 클래스ID 있음. 아래 클래스ID들은 클래스 설계서에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. CL-CO-200111, CL-CO-200112, CL-CO-200121, CL-CO-200122, CL-CO-200131, CL-CO-200132, CL-CO-200141, CL-CO-200142, CL-CO-200151, CL-CO-200152, CL-CO-200161, CL-CO-200162, CL-CO-200171, CL-CO-200172, CL-CO-170121, PG-CO-190111, PG-CO-190112, CL-CO-710101, CL-CO-740111, CL-CO-760111, CL-CO-770111, CL-CO-780111 | 일부 조치됨. 누락된 클래스ID 있음. 아래 클래스ID들은 클래스 설계서에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. CL-CO-190111 CL-CO-190112
공통 | 클래스 설계서 | 클래스ID가 아닌 프로그램ID 형태로 기재된 부분이 있음 PG-CO-190111, PG-CO-190112 | 조치됨
공통 | 요구사항 추적표 | 누락된 컴포넌트ID 있음. 아래 컴포넌트ID들은 컴포넌트 설계서에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. CP-CO-7101, CP-CO-7401, CP-CO-7601, CP-CO-7701, CP-CO-7801 | 조치됨
공통 | 요구사항 추적표 | 컴포넌트 설계서에 없는 컴포넌트ID가 기재되어 있음. CP-CO-7301 | 일부 조치됨. 컴포넌트 설계서에 없는 컴포넌트ID가 기재되어 있음. CP-CO-7301
공통 | 요구사항 추적표 | 누락된 프로그램ID 있음. 아래 프로그램ID들은 프로그램목록에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. PG-CO-130114, PG-CO-130115, PG-CO-200101, PG-CO-200102, PG-CO-200103, PG-CO-200201, PG-CO-200202, PG-CO-140405, PG-CO-140406, PG-CO-140407, PG-CO-140408, PG-CO-200301, PG-CO-200302, PG-CO-200303, PG-CO-200304, PG-CO-200401, PG-CO-200402, PG-CO-200501, PG-CO-200502, PG-CO-200601, PG-CO-200602, PG-CO-200701, PG-CO-200801, PG-CO-200802, PG-CO-200901, PG-CO-200902, PG-CO-200903, PG-CO-160103, PG-CO-160104, PG-CO-160302, PG-CO-160303, PG-CO-170201, PG-CO-190101, PG-CO-190102, PG-CO-190103, PG-CO-190104, PG-CO-740101, PG-CO-740102, PG-CO-750101, PG-CO-760101, PG-CO-760102, PG-CO-770101, PG-CO-780101, PG-CO-780102, PG-CO-780103, PG-CO-780104, PG-CO-780105, PG-CO-780106, PG-CO-780107 | 조치됨
공통 | 요구사항 추적표 | 누락된 단위시험ID 있음. 아래 단위시험ID들은 단위시험케이스에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. UT-CO-041, UT-CO-043, UT-CO-044, UT-CO-045, UT-CO-048, UT-CO-049, UT-CO-050, UT-CO-051, UT-CO-066, UT-CO-067, UT-CO-068, UT-CO-069, UT-CO-070, UT-CO-071, UT-CO-072, UT-CO-073, UT-CO-074, UT-CO-075, UT-CO-076, UT-CO-077, UT-CO-078 | 조치됨
공통 | 요구사항 추적표 | 데이터베이스 설계서에 없는 테이블ID가 기재되어 있음. CM_ACTV_AUTH, CM_AUTH, CM_CMMN_DTL_CD, CM_CMMN_DTL_CD, CM_LDAP_INSTT, CM_MENU_AUTH, CM_SCHDUL, CM_USR_AUTH, CM_WEB_LOG, COMTNBBS, COMTNBBSMASTER, MT_CD_DOMN, MT_TRM_PHY, NC_BBS, NC_NTT | 불일치 사항이 더 늘어남. 데이터베이스 설계서에 없는 테이블ID가 기재되어 있음. CM_ACTV_AUTH, CM_AUTH, CM_CMMN_DTL_CD, CM_INCD_PRCS_HST, CM_LDAP_INSTT, CM_MENU_AUTH, CM_ROL_HST, CM_SCHDUL, CM_SIGN_LINE, CM_USR_AUTH, CM_USR_ROL_HST, COMTNSCHDJOB, COMTNTMPLATINFO, MT_CD_DOMN, MT_TRM_PHY, NC_BBS, NC_NTT
맞춤사례 | 요구사항 추적표 | 누락된 클래스ID 있음. 아래 클래스ID들은 클래스 설계서에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. CL-CC-040101, CL-CC-040102, CL-CC-050101, CL-CC-050102 | 조치됨
정책 | 요구사항 추적표 | 데이터베이스 설계서에 없는 테이블ID가 기재되어 있음. PE_ATCFL, PE_ATCFL_HST, PE_CDCN_EDC_PRM_ACRST, PE_CDCN_EDC_PRM_ACRST_HST, PE_CDCN_ETC_OP_ACRST, PE_CDCN_ETC_OP_ACRST_HST, PE_CRPT_PBOFF_ATCFL, PE_CRPT_PBOFF_ATCFL_HST, PE_LGRV_EVAL_CNSL_RST, PE_LGRV_EVAL_CNSL_RST_HST, PE_PLEV_CLCT_PLN, PE_PLEV_CLCT_PLN_HST,
보상 | 요구사항 추적표 | 데이터베이스 설계서에 없는 테이블ID가 기재되어 있음. RP_PRZMN, RP_PRZMN_PMNT_DTLS, RP_PRZMN_RQSR, RP_PRZMN_RQST, RP_RSCMN_PMNT_DTLS, RP_RSCMN_RQSR, RP_RSCMN_RQST, RP_RWDMN_INCD, RP_RWDMN_INCD_ACCPR, RP_RWDMN_INCD_CHRGR, RP_RWDMN_INCD_DSPS_DTLS, RP_RWDMN_INCD_RPTR, RP_RWDMN_STD | 조치됨
보호 | 요구사항 추적표 | 데이터베이스 설계서에 없는 테이블ID가 기재되어 있음. PT_PRTC_EXMNR_ASGN, PT_PRTC_STMT, PT_LVY_DTLS_FMOBJ, PT_DMIG_LVY_DTLS, PT_DMIG_LVY_TRGR_OPN, PT_DMIG_LVY_LEVY_DTLS, PT_ACC_MNGM_ATCFL, DC_BLL_MTR_ATC, DC_BLL_MTR_ATCFL | 일부 조치되었으나 여전히 데이터베이스 설계서에 없는 테이블ID가 기재되어 있음. PT_PRTC_MNGM_ATCFL
보호 | 사용자 인터페이스 설계서 | 화면ID의 업무약어 부분이 잘못 기재되어 있음. SC-CC- 가 아닌 SC-AC- 로 시작되어야 함. | 조치됨
보호 | 요구사항 추적표 | 화면ID가 전체적으로 잘못 기재되어 있음. | 조치는 되었으나 조치 후 불일치 사항이 새로이 발견됨. 사용자 인터페이스 설계서에 없는 화면ID들이 기재되어 있음. SC-AC-510106, SC-AC-510108, SC-AC-510109, SC-AC-510116, SC-AC-510121, SC-AC-510122, SC-AC-510126, SC-AC-510204, SC-AC-510206, SC-AC-510304, SC-AC-510306, SC-AC-510308, SC-AC-510309, SC-AC-510310, SC-AC-510311, SC-AC-510313, SC-AC-510314, SC-AC-510318, SC-AC-510320, SC-AC-510401, SC-AC-510501, SC-AC-510503, SC-AC-510504, SC-AC-510510, SC-AC-510511, SC-AC-510512, SC-AC-510513, SC-AC-510515
보호 | 클래스 설계서 | 클래스ID가 신고사무, 보상 업무와 중복되는 건 있음. 신고사무/보호/보상 간 협의하여 클래스ID가 중복되지 않도록 조정해야 함
보호 | 요구사항 추적표 | 누락된 프로그램ID 있음. 아래 프로그램ID들은 프로그램목록에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. PG-AC-510111, PG-AC-510112, PG-AC-510113, PG-AC-510114, PG-AC-510115, PG-AC-510116, PG-AC-510117, PG-AC-510118, PG-AC-510119, PG-AC-510120, PG-AC-510121, PG-AC-510122, PG-AC-510123, PG-AC-510124, PG-AC-510125, PG-AC-510126, PG-AC-510308, PG-AC-510309, PG-AC-510310, PG-AC-510311, PG-AC-510312, PG-AC-510313, PG-AC-510314, PG-AC-510315, PG-AC-510316, PG-AC-510317, PG-AC-510318, PG-AC-510319, PG-AC-510320, PG-AC-510321 | 조치함 모든 프로그램ID를 표기할 수 없어(행 높이가 409이상 될 경우 화면에 표시가 안됨) '~' 표시로 대체함
보호 | 요구사항 추적표 | 누락된 단위시험ID 있음. 아래 단위시험ID들은 단위시험케이스에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. UT-AC-2-003, UT-AC-2-005, UT-AC-2-007, UT-AC-2-010, UT-AC-2-011, UT-AC-2-012, UT-AC-2-017, UT-AC-2-021, UT-AC-2-022, UT-AC-2-025, UT-AC-2-026, UT-AC-2-053, UT-AC-2-059, UT-AC-2-063, UT-AC-2-064, UT-AC-2-065, UT-AC-2-066, UT-AC-2-067, UT-AC-2-069, UT-AC-2-070, UT-AC-2-071 | 조치함 모든 프로그램ID를 표기할 수 없어(행 높이가 409이상 될 경우 화면에 표시가 안됨) '~' 표시로 대체함
보상 | 요구사항 정의서 | 요구사항ID AC-SRF-027-03 의 수용여부 항목이 비어 있음 | 조치됨
보상 | 요구사항 추적표 | 사용자 인터페이스 설계서에는 없는 화면ID가 기재되어 있음. SC-AC-020201, SC-AC-020202, SC-AC-020301, SC-AC-020303, SC-AC-020310, SC-AC-520510, SC-AC-520511, SC-AC-520512, SC-AC-520513, SC-AC-520514 | 불일치 사항이 더 늘어남. 사용자 인터페이스 설계서에는 없는 화면ID가 기재되어 있음. SC-AC-520423, SC-AC-520135, SC-AC-520324, SC-AC-520146, SC-AC-520123, SC-AC-520316, SC-AC-520140, SC-AC-520125, SC-AC-520126, SC-AC-520421, SC-AC-520128, SC-AC-520223, SC-AC-520318, SC-AC-520127, SC-AC-520129, SC-AC-520224, SC-AC-520319, SC-AC-520130, SC-AC-520225, SC-AC-520320, SC-AC-520424, SC-AC-520425, SC-AC-520426, SC-AC-520427, SC-AC-520131, SC-AC-520132, SC-AC-520133, SC-AC-520134, SC-AC-520139, SC-AC-520328, SC-AC-520136, SC-AC-520137, SC-AC-520233, SC-AC-520230, SC-AC-520231, SC-AC-520325, SC-AC-520326, SC-AC-520138, SC-AC-520235, SC-AC-520141, SC-AC-520143, SC-AC-520229, SC-AC-520430
보상 | 사용자 인터페이스 설계서 | 화면ID의 업무약어가 잘못 기재된 경우가 있음. SC-CC-520101, SC-CC-520102, SC-CC-520103, SC-CC-520104, SC-CC-520105, SC-CC-520106, SC-CC-520107, SC-CC-520108, SC-CC-520109, SC-CC-520110, SC-CC-520111, SC-CC-520112, SC-CC-520113, SC-CC-520114, SC-CC-520115, SC-CC-520116, SC-CC-520117, SC-CC-520118, SC-CC-520119, SC-CC-520120, SC-CC-520121, SC-CC-520122, SC-CC-520123, SC-CC-520201, SC-CC-520202, SC-CC-520203, SC-CC-520204, SC-CC-520205, SC-CC-520206, SC-CC-520207, SC-CC-520208 | 조치됨
보상 | 클래스 설계서 | 클래스ID가 신고사무, 보호 업무와 중복되는 건 있음. 신고사무/보호/보상 간 협의하여 클래스ID가 중복되지 않도록 조정해야 함 | 클래스 설계서의 클래스ID 중복 문제는 조치되었으나 요구사항 추적표에 기재된 클래스ID는 수정되지 않음. 수정 필요.
보상 | 요구사항 추적표 | 프로그램목록에 없는 프로그램ID가 기재되어 있음. 확인 필요. | 프로그램ID 오기재는 조치되었으나 여전히 프로그램목록에 없는 프로그램ID가 기재되어 있음. PG-AC-520127, PG-AC-520129, PG-AC-520130, PG-AC-520224, PG-AC-520225, PG-AC-520319, PG-AC-520320, PG-AC-520424, PG-AC-520425, PG-AC-520426, PG-AC-520427
포털 | 요구사항 추적표 | 누락된 화면ID 있음. 아래 화면ID들은 사용자 인터페이스 설계서에는 있으나 요구사항 추적표에 없음. SC-NP-050701 상담사례 등록 SC-NP-050702 신고사례 등록 SC-NP-080101 나의 상담현황 SC-NP-080104 사용자정보변경요청 SC-NP-110101 그림으로 보는 청탁금지법 (이미지 게시판 공통) SC-NP-120101 공지사항 등록 (일반게시판 형태 공통)
포털 | 요구사항 추적표 | 데이터베이스 설계서에 없는 테이블ID가 기재되어 있음. CS_CNSLT_ATCFL, SR_ACS_ATCFL, PT_PRTC_ATCFL, RP_RWDMN_RQS, RP_RWDMN_RQS_DTA, NC_NTAR, NC_BBS, SR_ACS_ATC리, DC_NTC
포털 | 요구사항 추적표 | 누락된 프로그램ID 있음. 아래 프로그램ID들은 프로그램목록에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. PG-NP-010102, PG-NP-010103, PG-NP-010202, PG-NP-010203, PG-NP-010302, PG-NP-010303, PG-NP-010402, PG-NP-010403, PG-NP-010502, PG-NP-010506, PG-NP-010507, PG-NP-016003, PG-NP-010704, PG-NP-070501, PG-NP-070601, PG-NP-070701, PG-NP-070801
포털 | 요구사항 추적표 | 누락된 단위시험ID 있음. 아래 단위시험ID들은 단위시험 케이스에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. UT-AC-001, UT-AC-008, UT-AC-011, UT-AC-012, UT-AC-013, UT-AC-014, UT-AC-016, UT-AC-017, UT-AC-018, UT-AC-023, UT-AC-024
심의 |  | 이상없음
공공 | 요구사항 추적표 | 누락된 화면ID 있음. 아래 화면ID들은 사용자 인터페이스 설계서에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. SC-GO-010301, SC-GO-010402, SC-GO-010404, SC-GO-020101, SC-GO-020102, SC-GO-020103, SC-GO-020104, SC-GO-030201, SC-GO-030202, SC-GO-030203, SC-GO-030204, SC-GO-030205, SC-GO-030206, SC-GO-030207, SC-GO-030208, SC-GO-030209, SC-GO-030301, SC-GO-030302, SC-GO-030303, SC-GO-030304, SC-GO-030305, SC-GO-030306, SC-GO-030307, SC-GO-030308, SC-GO-030309, SC-GO-030401, SC-GO-030402, SC-GO-030403, SC-GO-030404, SC-GO-030405, SC-GO-030406, SC-GO-030407, SC-GO-030408, SC-GO-030409, SC-GO-030410, SC-GO-030411, SC-GO-030412, SC-GO-030413, SC-GO-030501, SC-GO-030502, SC-GO-030503, SC-GO-030504, SC-GO-030505, SC-GO-030506, SC-GO-030507, SC-GO-030508, SC-GO-030509, SC-GO-030601, SC-GO-060103, SC-GO-080103, SC-GO-080105, SC-GO-080106, SC-GO-080107, SC-GO-080109
공공 | 요구사항 추적표 | 누락된 클래스ID 있음. 아래 클래스ID들은 클래스 설계서에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. CL-GO-010403, CL-GO-010404, CL-GO-010405, CL-GO-010406, CL-GO-010506, CL-GO-010603, CL-GO-010604, CL-GO-020101, CL-GO-020102, CL-GO-020103, CL-GO-020104, CL-GO-020105, CL-GO-020106, CL-GO-020201, CL-GO-020202, CL-GO-020203, CL-GO-020204, CL-GO-020205, CL-GO-020209, CL-GO-020210, CL-GO-020211, CL-GO-020212, CL-GO-030101, CL-GO-030102, CL-GO-030103, CL-GO-030104, CL-GO-030201, CL-GO-030202, CL-GO-030301, CL-GO-030302, CL-GO-030401, CL-GO-030402, CL-GO-040112, CL-GO-050103, CL-GO-050104, CL-GO-060101, CL-GO-060102, CL-GO-060103, CL-GO-060104, CL-GO-060201, CL-GO-060202
공공 | 요구사항 추적표 | 데이터베이스 설계서에 없는 테이블ID가 기재되어 있음. CM_ROLE GO_UNITY_RCT_MENO PT_PRTC_RCT_ATC리
공공 | 요구사항 추적표 | 누락된 프로그램ID 있음. 아래 프로그램ID들은 프로그램목록에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. PG-GO-010102, PG-GO-010202, PG-GO-010301, PG-GO-010402, PG-GO-020103, PG-GO-030202, PG-GO-030203, PG-GO-030204, PG-GO-030205, PG-GO-030206, PG-GO-030405, PG-GO-030501, PG-GO-040103, PG-GO-050103, PG-GO-070101, PG-GO-MAIN
공공 | 요구사항 추적표 | 프로그램목록에 존재하지 않는 프로그램ID가 기재되어 있음 PG-GO-070102
공공 | 요구사항 추적표 | 누락된 단위시험ID 있음. 아래 단위시험ID들은 단위시험 케이스에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. UT-GO-011, UT-GO-014, UT-GO-015, UT-GO-019, UT-GO-068, UT-GO-069, UT-GO-070, UT-GO-071, UT-GO-072, UT-GO-073, UT-GO-074, UT-GO-075, UT-GO-076, UT-GO-077, UT-GO-078, UT-GO-079, UT-GO-080, UT-GO-081, UT-GO-086, UT-GO-092, UT-GO-093, UT-GO-096, UT-GO-097, UT-GO-099
신고사무 | 요구사항 추적표 | 누락된 유스케이스ID 있음. 아래 유스케이스ID들은 유스케이스 명세서에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. UC-AC-13, UC-AC-14
신고사무 | 요구사항 추적표 | 누락된 화면ID 있음. 아래 화면ID들은 사용자 인터페이스 설계서에는 존재하나 요구사항 추적표에는 SC-AC-010401, SC-AC-010402, SC-AC-011301, SC-AC-011302, SC-AC-011401, SC-AC-011402, SC-AC-011403, SC-AC-011405, SC-AC-011406
신고사무 | 요구사항 추적표 | 누락된 클래스ID 있음. 아래 클래스ID들은 클래스 설계서에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. CL-AC-130101, CL-AC-130102, CL-AC-140101, CL-AC-140102
신고사무 | 요구사항 추적표 | 클래스 설계서에 존재하지 않는 클래스ID가 기재되어 있음. CL-AC-180103, CL-AC-180104, CL-AC-180105, CL-AC-180106
신고사무 | 요구사항 추적표 | 데이터베이스 설계서에 존재하지 않는 테이블ID가 기재되어 있음. DC_CUNPR_CMTTR
신고사무 | 요구사항 추적표 | 누락된 프로그램ID 있음. 아래 프로그램ID들은 프로그램목록에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. PG-AC-011301, PG-AC-011302, PG-AC-011303, PG-AC-011401, PG-AC-011402, PG-AC-011403, PG-AC-011404, PG-AC-011405, PG-AC-011406, PG-AC-011407
신고사무 | 요구사항 추적표 | 프로그램목록에 존재하지 않는 프로그램ID가 기재되어 있음 PG-AC-011821, PG-AC-011822, PG-AC-011823, PG-AC-011824
신고사무 | 요구사항 추적표 | 누락된 단위시험ID 있음. 아래 단위시험ID들은 단위시험 케이스에는 존재하나 요구사항 추적표에는 없음. UT-AC-1-037, UT-AC-1-038, UT-AC-1-039, UT-AC-1-040, UT-AC-1-041, UT-AC-1-042, UT-AC-1-043