## 표지
문서번호 : 1210
부패방지종합정보시스템 구축사업(1단계)
요구사항 정의서
위원회부패업무(보호/보상)
V1.1
2018. 08. 02

## 제,개정이력
제,개정 이력
날짜 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 내용
2018.07.19 | 0.8 | 윤상진 | 이진국 | 최초작성
2018.07.23 | 0.9 | 윤상진 | 이진국 | 내부검토 및 시정조치
2018.07.24 | 1.0 | 윤상진 | 이진국 | 고객검토 및 시정조치
2018.08.02 | 1.1 | 윤상진 | 이진국 | 분석감리 결과 보완사항 반영

## 요구사항 정의서
요구사항 정의서
요구사항ID | 대분류 | 중분류 | 요구사항명 | 요구사항 설명 | 구분 | 유형 | 중요도 | 난이도 | 관련부서 | 출처 | 등록일자 | 수용여부 | 비고 | 해결방안 | 전제조건 및 제약사항
AC-SRF-024-01 | 보호·보상 | 신고자 보호관리 | 신변보호 내역 조회 | 신고된 신변보호 요청 내역을 조회하는 기능 구현 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.56.(SFR-024) 20180625_회의록(1) 20180731 ACTS_AN0103_인터뷰질의서_위원회부패업무(보호)_v1.1(수정) |  | O |  | - 신변 보호 요청 목록을 출력하고 요청자명, 요청일자, 제목 등 검색 조건으로 목록을 검색하여 출력하는 기능 구현 - 신변보호 요청 내용의 상세 내용을 확인할 수 있도록 상세 내용 열람 화면 구현
AC-SRF-024-02 | 보호·보상 | 신고자 보호관리 | 신변보호 승인관리 | 신고된 신변보호 요청 내역을 승인처리하는 기능 구현 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.56.(SFR-024) 20180625_회의록(1) |  | O | 보호과장의 판단에 의해 긴급 및 사전 신변보호 요청이 필요한 경우, 심의위원회의 결정 없이 보호기관에 신분보호 조치를 요청하고 실행할 수 있음. 자세한 기능은 기능정의서에 기술 | - 담당조사관 지정 등 승인에 필요한 정보를 입력하고 요청서를 승인처리하는 기능 구현 - 신고자에게 보완 요청 발송 및 첨부된 보완내용 확인 기능 구현 - 조사, 확인 및 진술서 첨부 기능 구현 - 사건 종결처리 및 위원회 상정 기능 구현 - 요구인 통지 및 보호기관에 신변보호 조치 요청 기능 구현 - 위원회 의안 작성 및 상정 기능 구현 - 긴급신변보호 요청 및 사전신변보호 요청 사항 적용 - 대리인 선임 기능 - 대표자 선정 기능 | 이력 기록 및 관리 기능 필요
AC-SRF-024-03 | 보호·보상 | 신고자 보호관리 | 보호조치내역 등록관리 | 요청 또는 승인된 보호조치 요청 내역에 대해 실행한 보호 활동 내역을 등록하고 해당 내역을 조회하는 기능 구현 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.56.(SFR-024) |  | O |  | - 업무담당자가 보호 조치내역을 등록 처리하는 기능 구현 - 등록된 보호조치 내역을 담당자가 각 조건별로 검색/조회하고 상세 정보를 열람하는 기능 구현 - 이행강제금 부과 기능 구현 - 과태료 부과 기능 구현
AC-SRF-024-04 | 보호·보상 | 신고자 보호관리 | 신분공개 경위 확인관리(확인) | 요청된 신분공개 경위 확인 요청에 대해 확인 기능 구현 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.56.(SFR-024) 20180731 ACTS_AN0103_인터뷰질의서_위원회부패업무(보호)_v1.1(수정) |  | O |  | - 신분공개 경위 확인 요청 목록을 출력하고 요청자명, 요청일자, 제목 등 검색 조건을 입력하여 목록을 검색하여목록을 출력하는 기능 구현 - 신분공개 경위 확인 요청의 상세 내용 조회 화면 구현
AC-SRF-024-05 | 보호·보상 | 신고자 보호관리 | 신분공개 경위 확인관리(승인) | 요청된 신분공개 경위 확인 요청에 대해 승인하는 기능 구현 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.56.(SFR-024) |  | O |  | - 담당조사관 지정 등 승인에 필요한 정보를 입력하고 요청서를 승인처리하는 기능 구현 - 신고자에게 보완 요청 발송 기능 구현 - 조사, 확인 및 진술서 첨부 기능 구현 - 사건 종결처리 및 위원회 상정 기능 구현 - 수사기관 고발 및 요구인 통지 기능 구현 - 조치결과 접수, 위원회 보고 기능 구현 - 항고장 작성 및 수사기관에 제출 기능 구현 - 위원회 의안 작성 및 상정 기능 구현 - 대리인 선임 기능 - 대표자 선정 기능
AC-SRF-024-06 | 보호·보상 | 신고자 보호관리 | 신고자 보호 접수목록 관리(조회) | 신고자 보호접수 목록을 조회하는 기능 구현 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.56.(SFR-024) 20180731 ACTS_AN0103_인터뷰질의서_위원회부패업무(보호)_v1.1(수정) |  | O |  | - 신고자 보호 접수 목록을 출력하고 요청자명, 요청일자 등 업무사용자가 검색 조건을 입력하여 조건에 맞는 목록을 필터링하여 출력 - 업무사용자가 신고자보호 요청 내용의 상세 내용을 확인할 수 있도록 상세 화면 구현
AC-SRF-024-07 | 보호·보상 | 신고자 보호관리 | 신고자 보호 접수목록 관리(승인) | 신고자 보호접수 목록을 승인 및 관리하는 기능 구현 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.56.(SFR-024) |  | O |  | - 담당조사관 지정 등 승인처리에 필요한 내역을 입력하고 해당 요청서를 승인처리 - 신고자에게 보완 요청 발송 기능 구현 - 해당 요청서에 대해 조사, 확인 및 진술서 첨부 기능 구현 - 사건 종결처리 및 위원회 상정 기능 구현 - 수사기관 고발 및 요구인 통지 기능 구현 - 항고장 작성 및 제출기능 구현 - 위원회 의안 작성 및 상정 기능 구현 - 대리인 선임 기능 - 대표자 선정 기능
AC-SRF-024-08 | 보호·보상 | 신고자 보호관리 | 신고자 보호 조치내역 조회 및 관리 | 신고자 보호조치 내역을 조회하고 등록, 수정, 삭제 하고 해당 담당자에 송부하는 기능 구현 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.56.(SFR-024) 20180731 ACTS_AN0103_인터뷰질의서_위원회부패업무(보호)_v1.1(수정) |  | O |  | - 신고자 보호 조치 목록을 출력하고 요청자명, 요청일자 등 업무사용자가 검색 조건을 입력하여 조건에 맞는 목록을 필터링하여 출력 - 업무사용자가 신고자 보호조치 상세 내용을 확인할 수 있도록 상세 화면 구현 - 화해 권고 기능 구현 - 이행강제금 부과 기능 구현 - 과태료 부과 기능 구현
AC-SRF-025-09 | 보호·보상 | 보상 및 포상금관리 | 보상/포상금 접수목록 조회 | 보상/포상금 접수 목록을 사건명, 신청인 등 다양한 조건으로 목록 조회하고 보상/포상금 신청의 중복 지급 방지 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.56.(SFR-025) 20180615_회의록(3.1) 20180625_회의록(1) 20180731 ACTS_AN0103_인터뷰질의서_위원회부패업무(보호)_v1.1(수정) |  | O |  | - 접수된 보상금/포상금 지급 신청 목록을 요청자명, 요청일자, 제목 등으로 검색 조회하는 기능 구현 - 보상/포상금 신청 세부내역을 열람하는 기능 구현 - 위원회의 보상/포상금 신청 내역 중 유사한 건에 대해 중복 여부를 비교할 수 있도록 추출하고 목록화하는 기능 구현 - 공공기관의 보상기록은 해당 보상신청에 수기 기록 처리 | 보상/포상금 중복여부 판단 정책 분석 필요. 단순 검색 시에는 주요 검색 방법 수집 필요 이력 기록 및 관리 기능 필요
AC-SRF-025-10 | 보호·보상 | 보상 및 포상금관리 | 보상/포상금 신청 접수 승인 | 등록된 보상/포상금 내역에 대해 상세 내용을 조회하고 접수 및 승인 기능 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.57.(SFR-025) |  | O |  | - 보상/포상금 신청 세부 내용을 열람 후 접수/반려처리하는 기능 구현 - 조사관 지정 기능 구현
AC-SRF-025-11 | 보호·보상 | 보상 및 포상금관리 | 보상/포상금 지급 가능사건 관리 | 보상/포상금 내역 중 지급가능 사건을 조회하고 분류 처리 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.57.(SFR-025) |  | O |  | - 보상/포상금 신청 세부 내용을 열람 후 지급가능 사건을 별도 기록하고 검색, 그루핑 등을 통해 별도 조회할 수 있는 기능 구현
AC-SRF-025-12 | 보호·보상 | 보상 및 포상금관리 | 보상/포상금 지급처리내역 관리 | 보상금/포상금 지급처리 내역을 위원회 및 공공기관 중복 지급여부를 관리할 수 있도록 조회 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.57.(SFR-025) |  | O |  | - 위원회의 보상/포상금 지급처리 내역 중 유사한 건에 대해 중복 여부를 비교할 수 있도록 추출하고 목록화하는 기능 구현 - 보상/포상금 지급내역을 신청자, 신청일자, 제목 등 각종 조건으로 검색하여 조회하는 기능 구현
AC-SRF-025-13 | 보호·보상 | 보상 및 포상금관리 | 보상/포상금 환수대상/정보 조회 | 보상/포상금 환수대상 목록 조회, 환수정보 등록 및 상세 조회 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.57.(SFR-025) |  | O |  | - 보상/포상금 환수대상 목록을 각종 검색 조건을 통해 조회하는 긴으 구현 - 환수대상 상세내용을 열람하는 기능 구현 - 열람 내용에는 관련 원장 및 첨부 파일을 을 모두 연결해서 열람할 수 있도록 구성 - 보호/포상금 상환 기능 구현
AC-SRF-026-14 | 보호·보상 | 구조금 관리 | 구조금 신청접수 목록 조회 | 구조금 신청 내역 목록을 조회하고 상세 정보 열람 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.57.(SFR-026) |  | O |  | - 접수된 구조금 신청 목록을 신청자명, 신청일자, 제목 등으로 검색 조회하는 기능 구현 - 구조금 신청 세부내역을 열람하는 기능 구현
AC-SRF-026-15 | 보호·보상 | 구조금 관리 | 구조금 지급 가능사건 관리 | 구조금 대상 사건 등록, 신고정보 조회 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.57.(SFR-026) |  | O |  | - 구조금 신청 세부 내용을 열람 후 구조금 지급가능 사건을 별도 기록/처리하는 기능 구현 - 검색, 그루핑 등을 통해 구조금 지급처리 내역을 별도 조회할 수 있는 기능 구현
AC-SRF-026-16 | 보호·보상 | 구조금 관리 | 지급 처리내역 등록 및 조회 | 타 행정기관의 지급내역 정보 연동 조회 서비스 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.57.(SFR-026) 20180615_회의록(3.2) 20180625_회의록(4) |  | O | 현 사업에서는 외부 기관의 보상금/포상금 중복 신청 내역 연계는 포함이 안 됨 -> 2차 사업에서 공공기관 공통 표준활용 시스템이 구축 되며 이후 타 행정기관 연동 가능 | - 구조금 지급 처리 내역 등록 기능 구현 - 위원회에서 처리된 구조금 처리 내역을 조회 및 검색하는 기능 구현 - 구조금 처리 세부 내역을 열람할 수 있는 기능 구현 | 기존에 구축된 연계 프로세스는 없으며 2차 사업에서 보상금등록 시스템 구축과 함께 연계가 추가되므로 1차 사업에서는 연계가 별도로 없음. 단, 2차 사업에서 연계 적용할 수 있도록 설계에 사전 적용하는 것은 필요함
AC-SRF-026-17 | 보호·보상 | 구조금 관리 | 구조금 환수 대상정보 조회 | 구조금 환수대상 목록 조회, 환수정보 등록 및 상세조회 기능 | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.57.(SFR-026) |  | O |  | - 구조금 환수 대상 정보를 등록하는 기능 구현 - 구조금 환수 대상의 목록을 조회 및 검색하는 기능 구현 - 구조금 환수대상의 상세 정보를 열람하는 기능 구현 - 구조금 상환 기능 구현
AC-SRF-027-18 | 보호·보상 | 보호·보상정보 다운로드 및 정보관리 | 엑셀다운로드 | 상단 ‘전체사건조회’에서 조건 값에 대한 엑셀 다운 | 신규 | 기능 | 중 | 중 | 보호보상과 | RFP. p.57.(SFR-027) |  | O |  | - 보호/보상 각 목록의 검색 조건을 입력하여 해당 사건 조회하는 기능 - 검색 결과의 상단에 "전체사건조회" 버튼 위치시키고 해당 버튼 클릭 시 검색 조건에 부합하는 사건의 목록을 엑셀로 일괄 다운로드하는 기능 구현 | 대용량 및 일괄묶음 다운로드의 효율성을 기하기 위해 기술적인 구현 방안 사전 마련 필요
AC-SRF-027-19 | 보호·보상 | 보호·보상정보 다운로드 및 정보관리 | 개인정보 정보 보호 | 개인정보 보호를 위해 업무 권한에 따라 비활성화 기능(신고자, 피신고자 등 검색 불가) | 신규 | 기능 | 상 | 상 | 보호보상과 | RFP. p.57.(SFR-027) |  | O |  | - 업무별로 지정된 개인정보 열람 권한에 의해 신고자 및 피신고자의 특정 개인정보를 검색 또는 열람을 제한하는 기능 구현 | 개인정보 열람 권한 정책이 사전에 정의되어야 하며 해당 정보가 시스템에 체게적으로 입력된 상태이어야 함