## Sheet1
구분 | 작업명 | 작업 개괄 | 예상 작업시작일 | 예상 작업종료일
연계 | 인터넷WEB서버 GSSL 설정 | 한국전자인증(gpki.go.kr)에 GSSL 인증서 신청. 2개. JBoss Engineer에게 GSSL설정 요청. | 12.10 | 12.12
| 행정망WEB서버 GSSL 설정 | 한국전자인증 (gpki.go.kr)에 GSSL 인증서 신청. 2개. JBoss Engineer에게 GSSL설정 요청. | 12.10 | 12.12
| GPKI (공무원공인인증서) 로그인 개발 | 한국전자인증(gpki.go.kr)에 GPKI Toolkit 및 라이브러리 신청. 4개. WAS서버에 GPKI 라이브러리 설치. GPKI Tool kit 다운로드 페이지 개발. GPKI 로그인 개발. cf) KSign PKI와 어디까지 연동되는지 어떻게 해야 하는지 협의 필요. | 12.10 | 12.12
| 행안부. 행정표준코드 연계 | www.code.go.kr에 연계신청후, 행공센(행정정보공동이용센터)에 신청. ESB Agent 이용해서 대상테이블에 데이타 쌓아, 조회하는 화면 개발. 또는, API 이용해서 화면개발 | 12.13 | 12.18
| 행안부. 정부디렉토리서비스 연계 | ESB Agent 이용해서 대상테이블에 데이타 쌓아, 조회하는 화면 개발. 또는, API 이용해서 화면개발 | 12.13 | 12.18
| 행안부. 주민등록번호 본인인증 | 행안부 각 담당자에게 신청후, 행공센(행정정보공동이용센터)에 신청 | 12.18 | 12.21
| 행안부. 주민등록번호 발급일자인증 | 행안부 각 담당자에게 신청후, 행공센(행정정보공동이용센터)에 신청 | 12.18 | 12.21
| 행안부. 외국인번호 본인인증 | 행안부 각 담당자에게 신청후, 행공센(행정정보공동이용센터)에 신청 | 12.18 | 12.21
| 법무부. 법령정보 | law.go.kr 특정공무원 명의로 회원가입 후, API 서비스 신청 | 12.17 | 12.21
| 법무부. 입법정보 | lawmaking.go.kr 특정공무원 명의로 회원가입 후, API 서비스 신청 | 12.17 | 12.21
| SMS 문자발송 | 권익위원회 유지보수팀 이상학PM에게 요청 | 12.24 | 12.28
| Email발송 | 광주통전 이메일서버와, Korea mail 연계 | 12.24 | 12.28
| 청렴연수원 | 개발해야 함. | 12.10 | 12.14
| 온나라연계 | 데이타셋 개발 | 12.10 | 12.31
솔루션 | 한글편집기
개인정보 비식별화
레포트 호출 서블릿
| 검색엔진 | 원본데이타 취합하여 엔지니어에게 전달 해야함. 이외, 업무별 검색화면 구성 어찌되는지 조사하여 최소4개 나올것이며, 추가적인 화면있는지 확인해야 함. | 12.17 | 12.21
공통프로그램 | 권한부여 이력관리 | 보완 | 12.10 | 12.11
| 권한 히스토리관리 | 보완 | 12.10 | 12.11
| 프로세스 관리 | 진행중
| 중요페이지 2차인증 | 보완 | 01.01 | 01.04
| EDMS 파일이동 | 운영서버에서 작업 | 01.07 | 01.11
| 대시보드 분기 | 보완 | 12.10 | 12.11
| 시큐어코딩 | 정석대로 조치 | 01.14 | 01.18
| 업무별 검색화면 구성 어찌되는지 조사 | 조사 | 12.17 | 12.21
| ncp-report 형상따서 서버쪽으로 배포 | 배포스크립트 | 12.10 | 12.14
| 즐겨찾기 삭제기능 | 보완 | 12.10 | 12.11
| sms/이메일 템플릿 연동 | sms, email 서버스개시 먼저. | 12.24 | 12.28
| permittedUrlList 체크방법 강구 | 가지지 않은 URL에 대한 접근 통제
| DB암호화 | DB쪽의 협조 필요 | 12.21 | 12.25
| 테이블명 표준에 맞게 변경 | seq_ → sn_, cmtnbbsmaster → cm_bbs ... | 12.28 | 12.31