## Sheet1
개발프로세스 분류 |  |  |  | 개발 페이지 ID |  |  |  |  | 개발 담당자 | 테스트일자 | 확인일자
대분류 | 중분류 | 소분류 | 프로그램명 |  | 계획시작일 | 계획완료일 | 코딩시작일 | 코딩완료일
운영관리 | 기관∙사용자 관리 | 기관정보관리 | 정부기관정보목록조회 (ldap. dir.go.kr 연계때문에 완료 안됨) | PG-CO-110101 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 김지겸 | 2018-09-10 | 2018-09-10
|  |  | 정부기관정보 일괄연계처리 (ldap. dir.go.kr 연계때문에 완료 안됨) | PG-CO-110102 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | 김지겸 | 2018-09-11 | 2018-09-11
|  |  | 정부기관정보상세목록조회 (ldap. dir.go.kr 연계때문에 완료 안됨) | PG-CO-110103 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | 김지겸 | 2018-09-12 | 2018-09-12
|  |  | 기관정보목록조회 (ldap. dir.go.kr 연계때문에 완료 안됨) | PG-CO-110201 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 김지겸 | 2018-09-13 | 2018-09-13
|  |  | 기관정보 사용여부저장처리 | PG-CO-110202 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | 김지겸 | 2018-09-14 | 2018-09-14
|  |  | 기관정보상세목록조회 | PG-CO-110203 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 김지겸 | 2018-09-10 | 2018-09-10
|  |  | 기관정보 등록/수정 처리 | PG-CO-110204 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 2018-09-17 | 김지겸 | 2018-09-17 | 2018-09-17
|  | 기관 부서관리 | 기관정보 부서관리 목록 조회 | PG-CO-110205 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 김지겸 | 2018-09-18 | 2018-09-18
|  |  | 기관정보 부서관리 등록,수정,삭제 처리 | PG-CO-110206 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 김지겸 | 2018-09-19 | 2018-09-19
|  | 기관 사용자관리 | 사용자관리목록조회 | PG-CO-110301 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 김지겸 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 사용자관리상세목록 조회 | PG-CO-110302 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 김지겸 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 사용자관리등록,수정,삭제 | PG-CO-110303 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 김지겸 | 2018-09-27 | 2018-09-27
| 위원회 사용자관리 | 부서관리 | 권익위원회 부서정보 관리 목록 조회 | PG-CO-120101 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 김지겸 | 2018-09-19 | 2018-09-19
|  |  | 권익위원회 부서사용여부저장처리 | PG-CO-120102 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 2018-10-01 | 김지겸 | 2018-10-01 | 2018-10-01
|  |  | 권익위원회 부서상세목록 조회 | PG-CO-120103 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 김지겸 | 2018-10-02 | 2018-10-02
|  |  | 권익위원회 부서정보 등록,수정 | PG-CO-120104 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 김지겸 | 2018-10-04 | 2018-10-04
|  | 사용자관리 | 권익위원회 사용자정보 관리 목록 조회 | PG-CO-120201 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 김지겸 | 2018-10-05 | 2018-10-05
|  |  | 권익위원회 사용자정보 상세 목록 조회 | PG-CO-120202 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 김지겸 | 2018-10-19 | 2018-10-19
|  |  | 권익위원회 사용자정보 관리 목록 등록,수정,삭제 | PG-CO-120203 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 김지겸 | 2018-10-19 | 2018-10-19
|  |  | 사용자아이디중복체크조회 | PG-CO-120204 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 김지겸 | 2018-11-09 | 2018-11-09
|  | 심의위원관리 | 심의위원 사용자정보 관리목록조회 (화면이 달라서 심의위원파트와 협의 해야 함. 컬럼도 추가될수 있고, 삭제도) | PG-CO-120301 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 김지겸 | 2018-10-05 | 2018-10-05
|  |  | 심의위원 사용자정보 상세목록조회 (화면이 달라서 심의위원파트와 협의 해야 함. 컬럼도 추가될수 있고, 삭제도) | PG-CO-120302 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 김지겸 | 2018-10-19 | 2018-10-19
|  |  | 심의위원 사용자정보 관리 목록 등록,수정,삭제 (화면이 달라서 심의위원파트와 협의 해야 함. 컬럼도 추가될수 있고, 삭제도) | PG-CO-120303 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 김지겸 | 2018-10-19 | 2018-10-19
| 사용자관리공통 | 사용자관리공통 | 기관검색 목록 조회 | PG-CO-130101 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김지겸 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 기관검색 변경내역 목록 조회 (ldap. dir.go.kr 연계때문에 완료 안됨) | PG-CO-130102 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김지겸 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 기관검색 변경내역 상세 목록 조회 (ldap. dir.go.kr 연계때문에 완료 안됨) | PG-CO-130103 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김지겸 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 부서검색 목록 조회 | PG-CO-130105 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김지겸 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 부서검색 변경내역 목록 조회 (ldap. dir.go.kr 연계때문에 완료 안됨) | PG-CO-130106 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 김지겸 | 2018-10-19 | 2018-10-19
|  |  | 부서검색 변경내역 상세 목록 조회 (ldap. dir.go.kr 연계때문에 완료 안됨) | PG-CO-130107 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 김지겸 | 2018-10-26 | 2018-10-26
|  |  | 부서 변경 저장 처리 | PG-CO-130108 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 김지겸 | 2018-10-26 | 2018-10-26
|  |  | 변경부서목록조회 (ldap. dir.go.kr 연계때문에 완료 안됨) | PG-CO-130109 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 김지겸 | 2018-10-26 | 2018-10-26
|  |  | 사용자목록조회 | PG-CO-130110 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김지겸 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 사용자변경이력내역 조회 | PG-CO-130111 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김지겸 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 사용자변경이력상세내역 조회 | PG-CO-130112 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김지겸 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 사용자변경내역저장처리 | PG-CO-130113 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 김지겸 | 2018-10-26 | 2018-10-26
| 설정관리 | 메뉴관리 | 메뉴 목록 조회 | PG-CO-140101 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 2018-09-10 | 김민석 | 2018-09-10 | 2018-09-10
|  |  | 메뉴 등록,수정,삭제 | PG-CO-140102 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 2018-09-11 | 2018-09-12 | 김민석 | 2018-09-12 | 2018-09-12
|  | 권한관리 | 권한관리 목록 조회 | PG-CO-140201 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | 김민석 | 2018-09-13 | 2018-09-13
|  |  | 권한관리 목록 등록,수정,삭제 | PG-CO-140202 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 2018-09-14 | 2018-09-17 | 김민석 | 2018-09-17 | 2018-09-17
|  | 권한 설정관리 | 권한 설정 관리 목록 조회 | PG-CO-140301 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 김민석 | 2018-09-27 | 2018-09-27
|  |  | 권한 설정 관리 목록 등록,수정,삭제 | PG-CO-140302 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 김민석 | 2018-09-28 | 2018-09-28
|  | 권한 이력 관리 | 권한 부여 이력 조회 | PG-CO-140401 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 김지겸 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 권한 부여 이력 보유 기간 관리 (??? 뭐인고) | PG-CO-140402 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 김지겸 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 권한 부여 이력 삭제(배치) (??? 뭐인고) | PG-CO-140403 | 2018-12-05 | 2018-12-07 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 김지겸 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 부서별 권한 관리 목록 조회 | PG-CO-140303 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 김민석 | 2018-11-15 | 2018-11-15
|  |  | 부서별 권한 관리 목록 등록, 수정, 삭제 | PG-CO-140304 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 2018-11-12 | 2018-11-14 | 김민석 | 2018-11-15 | 2018-11-15
|  |  | 부서장 권한 부여 관리 | PG-CO-140305 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 김민석 | 2018-11-16 | 2018-11-16
|  | 메뉴 설정관리 | 권한별 - 메뉴설정관리 목록 조회 | PG-CO-140401 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 김민석 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 권한별 - 메뉴설정관리 등록,수정 | PG-CO-140402 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 김민석 | 2018-09-27 | 2018-09-28
|  |  | 사용자별 - 메뉴설정관리 목록 조회 | PG-CO-140403 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 김지겸 | 2018-10-05 | 2018-10-05
|  |  | 사용자별 - 메뉴설정관리 등록,수정 | PG-CO-140404 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 김지겸 | 2018-10-05 | 2018-10-05
|  |  | 권한별 메뉴정보 조회 공통모듈 | PG-CO-510103 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | 김두포 | 2018-09-21 | 2018-09-21
| 프로세스관리 | 플로우 정의 | 플로우 목록 조회 (12월14일까지. 김민석) | PG-CO-150101 | 2018-10-08 | 2018-10-11 | 2018-10-08 | 2018-10-11 | 김민석 | 2018-10-11 | 2018-10-11
|  |  | 플로우 등록,수정,삭제 (12월14일까지. 김민석) | PG-CO-150102 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 김민석 | 2018-10-19 | 2018-10-19
|  |  | 프로세스 조회,등록,수정,삭제 (12월14일까지. 김민석) | PG-CO-150103 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 2018-11-23 | 2018-11-27 | 김민석 | 2018-11-29 | 2018-11-29
|  |  | 서브 프로세스 등록,수정,삭제 (12월14일까지. 김민석) | PG-CO-150104 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 김민석 | 2018-11-29 | 2018-11-29
|  |  | 태스크 조회,등록,수정,삭제 (12월14일까지. 김민석) | PG-CO-150105 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 김민석 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 태스크 입출력 조회,등록,수정,삭제 (12월14일까지. 김민석) | PG-CO-150106 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 김민석 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 프로세스 흐름 등록,수정,삭제 (12월14일까지. 김민석) | PG-CO-150107 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 김민석 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 역할 조회,등록,수정,삭제 (12월14일까지. 김민석) | PG-CO-150108 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 김민석 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 역할-흐름 등록,수정,삭제 (12월14일까지. 김민석) | PG-CO-150109 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 김민석 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 프로세스 상태 조회,등록,수정,삭제 (12월14일까지. 김민석) | PG-CO-150110 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 김민석 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 역할-상태 조회,등록,수정 (12월14일까지. 김민석) | PG-CO-150111 | 2018-12-04 | 2018-12-07 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 김민석 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 플로우 검증 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150112 | 2018-12-10 | 2018-12-13 |  |  | 김민석
|  |  | 플로우 복제 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150113 | 2018-12-04 | 2018-12-07 |  |  | 김민석
|  |  | 연관 플로우 조회,등록,수정,삭제 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150114 | 2018-12-10 | 2018-12-13 |  |  | 김민석
|  | 프로세스 관리 | 프로세스-태스크 목록 조회 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150401 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 2018-11-09 | 김민석 | 2018-11-09 | 2018-11-09
|  |  | 프로세스-태스크 등록,수정,삭제 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150402 | 2018-11-13 | 2018-11-16 | 2018-11-13 | 2018-11-16 | 김민석 | 2018-11-16 | 2018-11-16
|  |  | 프로세스-태스크 신규 등록 팝업 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150403 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 김민석 | 2018-11-23 | 2018-11-23
|  |  | 프로세스-태스크 신규 등록 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150404 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 김민석 | 2018-11-23 | 2018-11-23
|  | 태스크 관리 | 태스크 목록 조회 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150201 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 김민석 | 2018-10-26 | 2018-10-26
|  |  | 태스크 등록,수정,삭제 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150202 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 김민석 | 2018-11-02 | 2018-11-02
|  | 플로우 상태 관리(역할별 상태관리) | 역할-상태 목록 조회 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150301 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 김민석 | 2018-11-09 | 2018-11-09
|  |  | 역할-상태 등록,수정,삭제 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150302 | 2018-11-06 | 2018-11-09 | 2018-11-06 | 2018-11-09 | 김민석 | 2018-11-09 | 2018-11-09
|  | 플로우 적용 관리 | 플로우 목록 조회 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150501 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 김민석 | 2018-11-23 | 2018-11-23
|  |  | 플로우 적용 정보 등록,수정,삭제 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150502 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 2018-11-21 | 2018-11-23 | 김민석 | 2018-11-23 | 2018-11-23
|  |  | 플로우 적용 시스템 결재 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150503 | 2018-12-14 | 2018-12-14 |  |  | 김민석
|  | 플로우 모니터링 | 플로우 상태 조회 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150601 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 김민석 | 2018-11-29 | 2018-11-29
|  |  | 플로우 인스턴스 이력조회 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-150701 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | 김민석 | 2018-11-29 | 2018-11-29
| 코드관리 | 공통코드 관리 | 코드관리 목록 조회 | PG-CO-160101 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 김지겸 | 2018-09-28 | 2018-09-28
|  |  | 코드관리 목록 등록,수정,삭제 | PG-CO-160102 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 김지겸 | 2018-09-28 | 2018-09-28
|  | 행정표준코드 조회 | 행정표준코드 관리 목록 조회 (연계데이타 필요. www.code.go.kr) | PG-CO-160301 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 2018-11-08 | 김지겸 | 2018-11-09 | 2018-11-09
| 게시판관리 | 공지사항 게시판 관리 | 공지사항 관리(게시판관리) 목록 조회 | PG-CO-180101 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 김두포 | 2018-11-16 | 2018-11-16
|  |  | 공지사항 관리(게시판관리) 상세 목록 조회 | PG-CO-180102 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 김두포 | 2018-11-16 | 2018-11-16
|  |  | 공지사항 관리(게시판관리) 등록,수정,삭제 | PG-CO-180103 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 김두포 | 2018-11-16 | 2018-11-16
|  | 시스템 게시글 관리 | 시스템 게시판관리 목록 조회 | PG-CO-180201 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 김지겸 | 2018-11-09 | 2018-11-09
|  |  | 시스템 게시판관리 상세 목록 조회 | PG-CO-180202 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 김지겸 | 2018-11-09 | 2018-11-09
|  |  | 시스템 게시판관리 등록,수정,삭제 | PG-CO-180203 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 김지겸 | 2018-11-09 | 2018-11-09
| SMS / Email 발송기능 | SMS 발송기능 | SMS 자동발송 기능 (연계서버필요) | PG-CO-190101 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 김두포 | 2018-11-16 | 2018-11-16
|  |  | SMS 수동발송 기능 (연계서버필요) | PG-CO-190102 | 2018-12-03 | 2018-12-07 |  |  | 김두포
|  | E-Mail 발송기능 | E-Mail 자동발송 기능 (연계서버필요) | PG-CO-190201 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 김두포 | 2018-11-16 | 2018-11-16
|  |  | E-Mail 수동발송 기능 (연계서버필요) | PG-CO-190202 | 2018-12-03 | 2018-12-07 |  |  | 김두포
|  | SMS 발송 이력 관리 | SMS 발송 이력 관리 (1월 4일까지) | PG-CO-190103 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 김두포 | 2018-11-16 | 2018-11-16
|  | E-Mail 발송 이력 관리 | E-Mail 발송 이력 관리 (1월 4일까지) | PG-CO-190203 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 김두포 | 2018-11-16 | 2018-11-16
META 관리 | 표준단어사전 관리 | 표준단어사전 관리 | 표준단어사전목록조회 | PG-CO-310101 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김지겸 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 표준단어사전등록,수정,삭제 | PG-CO-310102 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김지겸 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  | 금칙어 관리 | 금칙어목록조회 | PG-CO-310103 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 김지겸 | 2018-10-11 | 2018-10-11
|  |  | 금칙어등록,수정,삭제 | PG-CO-310104 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 김지겸 | 2018-10-11 | 2018-10-11
| 표준도메인타입 관리 | 표준도메인타입 관리 | 표준도메인인포타입목록조회 | PG-CO-320101 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 김지겸 | 2018-10-11 | 2018-10-11
|  |  | 표준도메인인포타입등록,수정,삭제 | PG-CO-320102 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 김지겸 | 2018-10-11 | 2018-10-11
| 코드도메인 관리 | 코드도메인 관리 | 표준코드도메인목록조회 | PG-CO-330101 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 김지겸 | 2018-10-11 | 2018-10-11
|  |  | 표준코드도메인등록,수정,삭제 | PG-CO-330102 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 김지겸 | 2018-10-11 | 2018-10-11
|  |  | 표준코드도메인등록목록조회 | PG-CO-330103 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 2018-10-08 | 2018-10-12 | 김지겸 | 2018-10-11 | 2018-10-11
|  |  | 표준코드도메인상세코드목록조회 | PG-CO-330104 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 김지겸 | 2018-10-19 | 2018-10-19
|  |  | 표준코드도메인상세코드등록,수정,삭제 | PG-CO-330105 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 김지겸 | 2018-10-19 | 2018-10-19
| 표준용어 관리 | 표준용어 관리 | 표준용어목록조회 | PG-CO-340101 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 김지겸 | 2018-10-19 | 2018-10-19
|  |  | 표준용어등록,수정,삭제 | PG-CO-340102 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 김지겸 | 2018-10-19 | 2018-10-19
|  | 용어물리명 팝업 | 용어물리명 팝업창 조회 및 목록 | PG-CO-340103 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 김지겸 | 2018-10-26 | 2018-10-26
|  |  | 용어타입 팝업창 조회 및 목록 | PG-CO-340104 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 김지겸 | 2018-10-26 | 2018-10-26
|  | 인포타입 팝업 | 인포타입 팝업창 조회 및 목록 | PG-CO-340105 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 2018-10-22 | 2018-10-26 | 김지겸 | 2018-10-26 | 2018-10-26
| 주제영역 관리 | 주제영역 관리 | 주제영역목록조회 | PG-CO-350101 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 김지겸 | 2018-11-02 | 2018-11-02
|  |  | 주제영역등록,수정,삭제 | PG-CO-350102 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 김지겸 | 2018-11-02 | 2018-11-02
| 엔티티 관리 | 엔티티 관리 | 엔티티목록조회 | PG-CO-360101 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 김지겸 | 2018-11-02 | 2018-11-02
|  |  | 엔티티등록,수정,삭제 | PG-CO-360102 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 김지겸 | 2018-11-02 | 2018-11-02
| 속성(어트리뷰트) 관리 | 속성(어트리뷰트) 관리 | 속성(Attribute)목록조회 | PG-CO-370101 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 김지겸 | 2018-11-02 | 2018-11-02
|  |  | 속성(Attribute)등록,수정,삭제 | PG-CO-370102 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 김지겸 | 2018-11-02 | 2018-11-02
|  |  | 엔티티 팝업창 조회 및 목록 | PG-CO-370103 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 2018-10-29 | 2018-11-02 | 김지겸 | 2018-11-02 | 2018-11-02
| 행정용어 관리 | 행정용어 관리 | 응용용어목록조회 | PG-CO-380101 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 김지겸 | 2018-11-29 | 2018-11-29
|  |  | 응용용어등록,수정,삭제 | PG-CO-380102 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 김지겸 | 2018-11-29 | 2018-11-29
공통기능 | 모듈화 공통모듈 | 모듈화 공통모듈 | 업무상태 제어 공통모듈 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-510101 | 2018-10-10 | 2018-10-12 |  |  | 김민석
|  |  | 업무처리 이력 조회 공통모듈 (1월14일까지. 김민석) | PG-CO-510102 | 2018-10-15 | 2018-10-17 |  |  | 김민석
| 인증관리 | 인증관리 | 위원회부패방지업무처리시스템 로그인(ID/PASSWD) 처리 | PG-CO-520101 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김두포 | 2018-08-08 | 2018-08-08
|  |  | 심의위원회시스템 로그인(ID/PASSWD) 처리 | PG-CO-520102 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김두포 | 2018-08-08 | 2018-08-08
|  |  | 공공기관부패방지업무처리시스템 로그인(ID/PASSWD) 처리 | PG-CO-520103 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 김두포 | 2018-08-08 | 2018-08-08
|  |  | 공인인증(PKI) 인증 | PG-CO-520104 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 윤오성 | 2018-09-14 | 2018-09-14
|  |  | I-PIN 인증 | PG-CO-520105 | 2018-09-17 | 2018-09-19 | 2018-11-13 | 2018-11-15 | 김두포 | 2018-11-15 | 2018-11-15
|  |  | 휴대폰 인증 신청 | PG-CO-520106 | 2018-09-20 | 2018-09-21 | 2018-11-14 | 2018-11-16 | 김두포 | 2018-11-14 | 2018-11-16
|  |  | 휴대폰 인증 확인 | PG-CO-520107 | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 김두포 | 2018-11-23 | 2018-11-23
| 사용자 계정 관리 | 사용자 계정 관리 | 사용자 계정 신청 조회 | PG-CO-521102 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 김지겸 | 2018-11-29 | 2018-11-29
|  |  | 사용자 계정 승인 | PG-CO-521103 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 김지겸 | 2018-11-29 | 2018-11-29
|  |  | 사용자 계정 인증 오류 횟수 등록 | PG-CO-521104 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 김지겸 | 2018-11-23 | 2018-11-23
|  |  | 사용자 계정 인증 오류 잠금 | PG-CO-521105 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 김지겸 | 2018-11-23 | 2018-11-23
|  |  | 사용자 계정 잠금 해제 | PG-CO-521106 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 김지겸 | 2018-11-29 | 2018-11-29
|  |  | 사용자 계정 사용기간 설정 | PG-CO-521107 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 김지겸 | 2018-11-23 | 2018-11-23
|  |  | 사용자 계정 사용기간 종료 잠금 | PG-CO-521108 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 김지겸 | 2018-11-23 | 2018-11-23
| 시스템 공통모듈 | 시스템 공통모듈 | 파일 업로드 요청 공통모듈 | PG-CO-530101 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 김두포 | 2018-10-05 | 2018-10-05
|  |  | 파일 업로드 결과 공통모듈 | PG-CO-530102 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 김두포 | 2018-10-05 | 2018-10-05
|  |  | 파일 다운로드 요청 공통모듈 | PG-CO-530103 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 김두포 | 2018-10-05 | 2018-10-05
|  |  | 파일 다운로드 결과 공통모듈 | PG-CO-530104 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 김두포 | 2018-10-05 | 2018-10-05
|  |  | 드래그&드롭 파일첨부 모듈 | PG-CO-530105 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 2018-10-01 | 2018-10-05 | 김두포 | 2018-10-05 | 2018-10-05
|  |  | 로그인로그 공통모듈 | PG-CO-530110 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 김두포 | 2018-09-28 | 2018-09-28
|  |  | 웹로그 공통모듈 | PG-CO-530111 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 김두포 | 2018-09-28 | 2018-09-28
|  |  | 서비스로그 공통모듈 | PG-CO-530112 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 김두포 | 2018-09-28 | 2018-09-28
|  |  | 개인정보열람로그 공통모듈 | PG-CO-530113 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 김두포 | 2018-09-28 | 2018-09-28
연계기능 | 인증관리시스템 연계 | 인증관리시스템 연계 | 인증관리시스템 PKI(정부, 공인) 인증서 등록 (GPKI Toolkit 받아야함) | PG-CO-710101 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 윤오성 | 2018-09-14 | 2018-09-14
|  |  | 인증관리시스템 PKI(정부, 공인) 인증서 인증 (GPKI Toolkit 받아야함) | PG-CO-710102 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 2018-08-27 | 2018-09-14 | 윤오성 | 2018-09-14 | 2018-09-14
| 정부디렉토리시스템 연계 | 정부디렉토리시스템 연계 | [행정안전부] 정부디렉토리시스템 행정기관 조정정보 연계 (오동환부장) | PG-CO-720101 | 2018-12-10 | 2018-12-14 |  |  | 윤오성
| 국가법령정보센터 연계 | 국가법령정보센터 연계 | 대한민국 현행법령 연계 (김두포. 14일까지 해볼겠음) | PG-CO-740101 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 윤오성 | 2018-09-21 | 2018-09-21
|  |  | 판례 연계 (14일까지 해볼겠음) | PG-CO-740102 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 윤오성 | 2018-09-21 | 2018-09-21
| 입법지원시스템 연계 | 입법지원시스템 연계 | [법제처] 입법지원시스템 실시간 입법진행단계 정보 연계 (김두포. 14일까지 해볼겠음) | PG-CO-750101 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 2018-09-17 | 2018-09-21 | 윤오성 | 2018-09-21 | 2018-09-21
| 도로명주소시스템 연계 | 도로명주소시스템 연계 | [국민권익위원회] 도로명주소시스템 도로명 주소 연계(외부망) ??? | PG-CO-760101 | 2018-09-17 | 2018-09-20 | 2018-09-17 | 2018-09-20 | 윤오성 | 2018-09-20 | 2018-09-20
|  |  | [국민권익위원회] 도로명주소시스템 도로명 주소 연계(행정망) ??? | PG-CO-760102 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 윤오성 | 2018-09-28 | 2018-09-28
| 전자문서시스템 연계 | 전자문서연계 | 기안정보 송신 파일 생성(비동기) (온나라. 오동환부장) | PG-CO-780101 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 윤오성 | 2018-11-16 | 2018-11-16
|  |  | 기안정보 생성(동기) (온나라. 오동환부장) | PG-CO-780102 | 2018-11-12 | 2018-11-16 | 2018-11-19 | 2018-11-22 | 윤오성 | 2018-11-23 | 2018-11-23
|  |  | 기안 연계ID 생성 요청(동기) (온나라. 오동환부장) | PG-CO-780103 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 2018-11-19 | 2018-11-22 | 윤오성 | 2018-11-23 | 2018-11-23
|  |  | 기안정보파일 전송(동기) (온나라. 오동환부장) | PG-CO-780104 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 2018-11-19 | 2018-11-22 | 윤오성 | 2018-11-23 | 2018-11-23
|  |  | 문서관리카드 등록화면 호출(동기) (온나라. 오동환부장) | PG-CO-780105 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 2018-11-19 | 2018-11-22 | 윤오성 | 2018-11-23 | 2018-11-23
|  |  | 자동기안 웹서비스 호출(동기-자동기안) (온나라. 오동환부장) | PG-CO-780106 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 윤오성 | 2018-12-07 | 2018-12-07
결재관리 | 결재매인 | 결재 네비게이션 | 결재 네비게이션(결재, 수신(협조), 열람, 공람, 참조) (업무단에서 하기로 했??) | PG-CO-810101 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 윤오성 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  | 결재 상태 별 현황 | 결재할 문서 현황(업무별) (업무단에서 하기로 했??) | PG-CO-810201 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 윤오성 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 진행중 문서 현황(업무별) (업무단에서 하기로 했??) | PG-CO-810202 | 2018-12-10 | 2018-12-11 |  |  | 윤오성
|  |  | 참조된 문서 현황(부서-업무별) (업무단에서 하기로 했??) | PG-CO-810203 | 2018-12-12 | 2018-12-13 |  |  | 윤오성
| 결재선 | 결재선관리 | 조직도 조회 (지금만들어 놓은거 그대로 쓸것인가.) | PG-CO-820102 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 윤오성 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 조직윈 조회 (지금만들어 놓은거 그대로 쓸것인가.) | PG-CO-820103 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 윤오성 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 결재선 등록 (지금만들어 놓은거 그대로 쓸것인가.) | PG-CO-820104 | 2018-12-10 | 2018-12-14 |  |  | 윤오성
|  | 결재선지정 팝업 | 조직도 조회 (어떻게팝업? 협의필요) | PG-CO-820202 | 2018-12-03 | 2018-12-05 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 윤오성 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 조직윈 조회 (어떻게팝업? 협의필요) | PG-CO-820203 | 2018-12-06 | 2018-12-07 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 윤오성 | 2018-12-07 | 2018-12-07
|  |  | 결재선 등록 (어떻게팝업? 협의필요) | PG-CO-820204 | 2018-12-10 | 2018-12-14 |  |  | 윤오성