## Sheet1
TASK | SEQ | ACTIVITY | 시작일 | 종료일 | 주
1. 요구사항 분석 | 1-1 | 요구사항 분석 | 2018.07.02 | 2018.07.06 | 1주차
2. 개발환경 인프라 구축 | 2-1 | 파일서버 구축 | 2018.07.02 | 2018.07.03
| 2-2 | 형상서버 구축 | 2018.07.02 | 2018.07.04
| 2-3 | 현업 인터뷰 - 구조화 모듈 - H/W, S/W - BPMS - 휴대폰인증 - 아이핀 인증 - 공인인증 | 2018.07.05 | 2018.07.05
| 2-4 | 요구사항 정의서 작성 | 2018.07.06 | 2018.07.06 | 2주차
3.프레임워크 설계 | 3-1 | 프레임워크 기술요소 선정 | 2018.07.09 | 2018.07.13
| 3-2 | 통합개발환경 IDE 패키징 | 2018.07.09 | 2018.07.13
| 3-3 | 서버 구성도 A3 (H/W, S/W 확정) | 2018.07.09 | 2018.07.13
| 3-4 | 사용자, 역할, 메뉴(프로그램) 엔티티 관리 및 권한 매핑 설계 및 구현 - 부서 및 역할 조사 - 부서별 권한 부여 - 역할별 권한 부여 - 개인별 권한 부여 - 버튼권한 | 2018.07.16 |  | 3주차
| 3-5 | 용어사전 - 행안부 용어사전 도입 고려 | 2018.07.16 | ~
| 3-6 | RealGrid UI 템플릿 검토 - 유형별 UI Template 설계 및 제작 | 2018.07.16 | ~
| 3-7 | 컨텐츠 관리를 위한 분류정보 관리기능 - TAG 기능 도입 고려 | 2018.07.16
| 3-8 | BPM 적용방안 설계 및 파일럿 개발 | 2018.07.16 |  | 4주차
| 3-9 | 대용량 파일 업로드 html5 drag & drop 구현 - jquery-fileupoad 도입 고려 | 2018.07.16
| 3-10 | 통합연계구성 설계 | 2018.07.16
| 3-11 | 각종 솔루션 적용방법에 대한 검토 | 2018.07.16
| 3-12 | 개발환경 설치가이드 | 2018.07.16 | ~
| 3-13 | 표준 개발가이드 | 2018.07.16 | ~
| 3-14 | 개발환경 배포 및 교육 | 2018.07.16 | ~