## Sheet1
작업 이름 | 시작 | 완료 | 선행 작업 | 자원 이름 | 산출물
AA | 23-02-27 (월) | 25-01-17 (금)
분석 | 23-02-27 (월) | 23-04-28 (금)
현행시스템분석 | 23-02-27 (월) | 23-04-28 (금) |  |  | 현행시스템분석서(AA)
업무개괄 | 23-02-27 (월) | 23-04-28 (금)
서버구성도 | 23-03-13 (월) | 23-04-28 (금)
연계구성 | 23-03-13 (월) | 23-04-28 (금)
요구사항정의 | 23-04-03 (월) | 23-04-28 (금) |  |  | 요구사항정의서_추적표
요구사항정의및확정 | 23-04-10 (월) | 23-04-28 (금)
분석단계말검토 | 23-05-01 (월) | 23-05-31 (수)
요구사항검증및추적(분석) | 23-05-08 (월) | 23-05-31 (수) |  |  | 요구사항정의서_추적표
과업범위검증 | 23-05-15 (월) | 23-05-31 (수) |  |  | 과업범위대비표
설계 | 23-06-01 (월) | 23-08-31 (목)
응용아키텍쳐설계 | 23-06-01 (월) | 23-08-31 (목)
프레임워크아키텍처설계 | 23-06-01 (월) | 23-08-31 (목) |  |  | 아키텍처설계서(AA)
개발환경정의 | 23-06-01 (월) | 23-08-31 (목) |  |  | 개발표준정의서
개발표준가이드작성 | 23-06-01 (월) | 23-08-31 (목)
개발환경구성 | 23-07-03 (월) | 23-08-31 (목)
통합개발환경 | 23-07-03 (월) | 23-08-31 (목)
개발서버구성 | 23-07-03 (월) | 23-08-31 (목)
솔루션설치 | 23-07-03 (월) | 23-08-31 (목)
개발교육 | 23-08-14 (월) | 23-08-31 (목)
개발자교육 | 23-08-14 (월) | 23-08-31 (목) |  |  | 교육결과서(참석자명단)
보안취약점개선 | 23-08-21 (월) | 23-08-31 (목)
보안취약점개선방안수립 | 23-08-21 (월) | 23-08-31 (목)
시큐어코딩교육 | 23-08-21 (월) | 23-08-31 (목) |  |  | 교육결과서(참석자명단)
설계단계말검토 | 23-08-28 (월) | 23-08-31 (목)
요구사항검증및추적(설계) | 23-08-28 (월) | 23-08-31 (목) |  |  | 요구사항정의서_추적표
검사기준정의 | 23-08-28 (월) | 23-08-31 (목) |  |  | 검사기준서
개발 | 23-09-01 (금) | 24-04-30 (화)
개발및기술지원 | 23-09-01 (금) | 24-04-30 (화)
시스템공통지원 | 23-09-01 (금) | 24-04-30 (화)
업무공통지원 | 23-09-01 (금) | 24-04-30 (화)
보안취약점개선 | 24-02-01 (목) | 24-04-30 (화)
SecureCoding점검및보완(주기별) | 24-02-01 (목) | 24-04-30 (화) |  |  | 소스코드취약점점검결과서
시험 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금)
웹취약점점검/모의해킹및개선 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금) |  |  | 웹취약점점검보고서
웹취약점점검 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금)
통합테스트수행지원 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금)
통합테스트환경구성 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금)
통합테스트지원 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금)
성능테스트수행 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금) |  |  | 성능테스트계획서/결과서
성능테스트계획수립 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금)
성능테스트1차수행및튜닝 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금)
성능테스트2차수행및튜닝 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금)
시험운영수행 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금)
통합홈페이지시험운영지원 | 24-05-01 (수) | 23-08-30 (금)
전개및안정화 | 24-09-02 (월) | 25-01-17 (금)
시스템전환 | 24-09-02 (월) | 25-01-17 (금)
시스템오픈 | 24-09-02 (월) | 25-01-17 (금)
기술전수(인수인계) | 24-09-02 (월) | 25-01-17 (금)
교육자료작성 | 24-09-02 (월) | 25-01-17 (금) |  |  | 운영자매뉴얼
기술전수(인수인계)계획수립 | 24-09-02 (월) | 25-01-17 (금) |  |  | 기술전수및인수인계계획서
기술전수(인수인계)실시 | 24-09-02 (월) | 25-01-17 (금) |  |  | 인수인계확인서
안정화지원 | 24-09-02 (월) | 25-01-17 (금)
안정화운영 | 24-09-02 (월) | 25-01-17 (금)
약식감정 선오픈 관련 작업, 시스템공통 개발, 내부통제시스템(이력관리), 성능테스트, 취약점 점검, 개인정보영향평가 포함 필요 | 24-09-02 (월) | 25-01-17 (금)