## 기간별
도로기술통합DB구축 인력투입계획 | [12 empty] | 분석/설계 |  |  | 감리 |  |  |  |  | 개선개발완료 |  | 개선사업완료 |  | 신규개발완료 |  | 신규사업완료
[5 empty] | 기준일 : 2016.03.11 | [18 empty] | 오픈 | 안정화
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
조직 | 수행업무 | 업무 | 업무 | 참여기술자 소속 |  | 성명 | 역할 | 기술 | 제안 | 2016년 투입인원 | 10: 2017년 투입인원 | 소계 | 투입 | 기준 | 차이
|  | 유형 | 분장 | 제안서 | 하도급 | 실투입 |  | 등급 | 등급 | 03월 | 04월 | 05월 | 06월 | 07월 | 08월 | 09월 | 10월 | 11월 | 12월 | 01월 | 02월 | 03월 | 04월 | 05월 | 06월 | 07월 | 08월 | 09월 | M/M | M/M | M/M | M/M
솔루션팀 | 통합포털 | 신규 | 대우 | 대우 | 온더아이티 | 신진배 | PL | 고급 | 고급 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 |  |  | 7 | 19 | 30 | 11
|  | 신규 | 대우 | 대우 | 온더아이티 | 김대옥 | SD | 중급 | 중급 | [6 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10.5 |  |  | 0
|  | 신규 | 대우 | 대우 | 온더아이티 | 성용우 | 디자인 | 초급 | 초급 | 2016년 투입인원 10월: 0.5; 2016년 투입인원 11월: 0.5; 2016년 투입인원 12월: 0.5 | 1.5
| IDM (통합도면관리) | 신규 | 투이 | 대우 | 오렌지아이티 | 김범수 | PL | 고급 | 고급 | [19 empty] | 12 | 32 | 35 | 3 | bar: 2016년 투입인원 06월 to 2017년 투입인원 05월
|  | 신규 | 투이 | 대우 | 오렌지아이티 | 김광민 | SD | 중급 | 중급 | [19 empty] | 10 | bar: 2016년 투입인원 08월 to 2017년 투입인원 05월
|  | 신규 | 투이 | 대우 | 인젠트 | 강형돈 | SD | 초급 | 초급 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 10 |  |  | 0
| IoT기반 시설물 표준플렛폼 | 신규 | 투이 | 대우 | 데이터스트림즈 | 김장곤 | PL | 특급 | 특급 |  |  |  | 0.5 | 1 | 1 | [13 empty] | 2.5 | 20 | 30 | 10
|  | 신규 | 투이 | 대우 | 데이터스트림즈 | 길기범 | SD | 중급 | 중급 | [5 empty] | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 8
|  | 신규 | 투이 | 대우 | 데이터스트림즈 | 박현 | SD | 고급 | 고급 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 5.5
|  | 신규 | 투이 | 대우 | 데이터스트림즈 | 이민재 | SD | 초급 | 초급 | [8 empty] | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 4
| 빅데이터 시스템 | 신규 | 투이 | 대우 | 라스테크 | 김영훈 | PL | 고급 | 고급 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 4 | 22 | 24 | 2
|  | 신규 | 투이 | 대우 | 라스테크 | 김정찬 | PL | 고급 | 고급 | [7 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  | 0
|  | 신규 | 투이 | 대우 | 라스테크 | 조상민 | SD | 중급 | 중급 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
|  | 신규 | 투이 | 대우 | 라스테크 | 이경석 | SD | 초급 | 초급 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 5
총계 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 93 | 119 | 26 | bar: 신규 to 초급
[10 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 36.5 | bar: 신규 to 초급
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 33.5 |  |  | 0 | bar: 신규 to 초급
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | bar: 신규 to 초급
[10 empty] | 0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 3 | 5.5 | 6 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 9.5 | 9 | 8 | 8 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 93 | bar: 신규 to 초급
[31 empty] | 기준 | 차이
Note on E5: Lawrence: 참여기술자의 제안서에 기술할 소속사
Note on F5: Lawrence: 실제 수행 할 업체(하도급사) - 솔루션업체 - 외주 개발업체 등