## Sheet1
작업 |  |  | 시작일 | 종료일
통합개발환경 구축
현황분석
|  | AS-IS 개발환경 분석 | 2016.03.21 | 2016.04.01
|  | AS-IS 공통모듈 식별 | 2016.04.04 | 2016.04.08
프레임워크 구축
|  | 통합개발환경 선정 | 2016.04.11 | 2016.04.13
|  | 통합개발환경 기반프로젝트 생성 | 2016.04.14 | 2016.04.15
|  | 공통컴포넌트 적용대상 검토 | 2016.04.14 | 2016.04.15
|  | 표준프레임워크 정의 및 확장 | 2016.04.18 | 2016.04.22
|  | UI어댑터 구현 | 2016.04.25 | 2016.04.26
|  | 프로토타이핑 및 표준프레임워크 상세화 | 2016.04.27 | 2016.04.29
|  | 주요 공통기능 구현 | 2016.05.02 | 2016.05.31
|  | 개발자 교육 | 2016.06.01 | 2016.06.01
개발/테스트서버 구성
서버별 환경구성
|  | WEB서버 파일시스템 구성 | 2016.04.01 | 2016.04.01
|  | WAS서버 파일시스템 구성 | 2016.04.04 | 2016.04.04
|  | DB서버 파일시스템 구성 | 2016.04.05 | 2016.04.07
서버별 서비스 구성
|  | WebToB 설치 인스턴스 구성 | 2016.04.01 | 2016.04.01
|  | Jeus 설치 및 인스턴스 구성 | 2016.04.04 | 2016.04.04
|  | Oracle 설치 및 인스턴스 구성 | 2016.04.05 | 2016.04.07
|  | WEB, WAS, DB 연동 테스트 | 2016.04.08 | 2016.04.08
형상 및 배포서버 구성
| CI환경 구축 | SVN 설치 | 2016.03.28 | 2016.03.30
|  | Jenkins 설치 | 2016.03.28 | 2016.03.30
파일서버 구성
파일서버
|  | Samba 서버 | 2016.03.22 | 2016.03.22
프로젝트 게시판
|  | Redmine (의사결정지원 및 커뮤니케이션) | 2016.03.28 | 2016.03.30
|  | Openfire (메신저 서버) | 2016.03.28 | 2016.03.30