## 표지
국민권익위원회
범정부 AI기반 통합콜센터 서비스 구축 2차
아키텍처설계서
별첨6.1차-2차 장비도입내
문서번호
| 버 전 | 0.9
| 단 계 | 설계
| 작 성 자 | 김민수
| 최종작성일 | 2024-06-24
아리시스 컨소시엄
Copyright © 2024 by 국민권익위원회.한국지능정보사회진흥원 국민권익위원회.한국지능정보사회진흥원의 사전 승인 없이 본 내용의 전부 또는 일부에 대한 복사, 전재, 배포, 사용을 금합니다.

## 개정이력
범정부 AI기반 통합콜센터 서비스 구축 2차 |  |  |  | 개정이력
제 개 정 이 력
날짜 | 버전 | 작성자 | 승인자 | 내용
2024.04.04 | 0.1 | 김진연 |  | 서식표준 작성
2024.04.08 | 0.2 | 이종훈 |  | 최조 작성
2024.05.21 | 0.6 | 이종훈 |  | 작성완료
2024.05.28 | 0.8 | 김진연 |  | QA검토
2024.06.24 | 0.9 |  | 이룡 | PM검토

## 도입장비내역정리
|  | 42 | 23
연번 | 구분 | 사업단계 |  | 요구사항번호 |  | 발주 | 품명 | 모델명 | 라이선스 및 수량 |  |  | 라이선스 종류 | 이중화 |  | 작업 구분 | 설치 위치 | 현 구성 상태 | [8 empty] | 비 고 | 용도
|  | 1차 | 2차 | 1차 | 2차 |  |  |  | 1차 (200회선) | 2차 (350회선) | 회선 : 1100회선 / 상담사 동시사용550 명 |  | 1차 | 2차 |  |  | 발주 | 납품/VM구성 | 설치 | 기능확인 | 기능 테스트 | 세팅/구현/통합테스트 | 이중화 구성 | 이중화테스트 | 납품확인
1 | S/W | O |  | ECR-005 |  | 통합 | SBC솔루션 | nXer SBC_VM | 1000 회선 | - | 1000 회선 | 동시 세션 | 2식(이중화) |  | 커스터마이징 | 클라우드 | O | O | O | O | O
2 | SW |  | O |  | ECR-008 SFR-001~015 | 통합 | 통합관리시스템 | Ari-cXPortal v1.0 | - | 기관별 라이선스 : 17EA 유저 라이선스 : 550EA | 기관별 라이선스 : 17EA 유저 라이선스 : 550EA | 영구사용 |  | 2식(이중화) | 커스터마이징개발 | 클라우드 | O | O | O
3 | S/W | O | O | ECR-006 | ECR-009 | 통합 | IP교환기 | Avaya Aura Communication Manager 10.0 | - IP 라이선스 : 400회선 - 3rd party 라이선스 : 200회선 - CTI 연계 라이선스 : 200회선 | - IP 라이선스 : 600회선 - 3rd party 라이선스 : 350회선 - CTI 연계 라이선스 : 350회선 | - IP 라이선스 : 1,000회선 - 3rd party 라이선스 : 550회선 - CTI 연계 라이선스 : 550회선 | 영구사용 | 2식(이중화) |  | 커스터마이징 | 클라우드 | O | O | O | O | O
4 | S/W | O | O | ECR-007 | ECR-010 | 통합 | CTI솔루션 | NEXUSCUBE | 200EA | 350EA | 550EA | 영구사용 | 2식(이중화) |  | 커스터마이징 | 클라우드 | O | O | O | O | O
5 | S/W | O | O | ECR-008 | ECR-012 | 통합 | IVR솔루션 | WISEPORTAL ® Voice |  | 440EA | 440EA | 영구사용 |  | 2식(이중화) | 커스터마이징 | 클라우드 | O | O | O | O | O
6 | S/W | O | O | ECR-009 | ECR-013 | 통합 | TTS 라이선스 | ReadSpeaker | 20EA | 24EA | 44EA | 영구사용 | 2식(이중화) |  | 단순설치 | 클라우드 | O | O | O | O | O
7 | S/W | O | O | ECR-010 | ECR-014 | 통합 | 녹취솔루션 | VTM Pro | 200EA | 350 EA | 550EA (동시기준) | 영구사용 | 2식(이중화) |  | 단순설치 | 클라우드 | O | O | O | O | O
8 | S/W | O | O | ECR-011 | ECR-017 | 통합 | NEXUS R 2.7 | NEXUS R 2.7 | 1식 | 통계 관리자: 16 EA | 1식 통계 관리자: 16 EA | 영구사용 | 1식 | 1식(이중화) | 커스터마이징개발 | 클라우드 | O | O | O | O | O
9 | S/W | O | O | ECR-012 | ECR-016 | 통합 | 전광판 | SEDI | 1EA (동시 기준) 전광판 PC컨트롤로 1대/ 모니터 1대 (농진청) | 16EA | 17EA | 영구사용 | 1식 | 1식(이중화) | 커스터마이징개발 | 클라우드 | O | O | O | O | O |  |  |  |  | 2차 사업 - 전광판 PC, 모니터 제외
10 | S/W | O | O | ECR-013 | ECR-005 | 통합 | 상담AP솔루션 | Palette 3.0 | 200EA | 350EA | 550EA(동시 기준) | 영구사용 | 1식 | 1식(이중화) | 커스터마이징개발 | 클라우드 | O | O | O | O | O
11 | S/W | O | O | ECR-014 | ECR-007 | 통합 | 통합통계 | CSA4.0 | 통합통계 1식(단중화) 운영관리(AP)1식 | 통합통계 1식(단중화) 운영관리(AP)1식 | 통합통계 1식(이중화) | 영구사용 | 1식 | 1식(이중화) | 커스터마이징개발 | 클라우드 | O | O | O | O | O
12 | S/W |  | O |  | ECR-018 | 통합 | 운영관리(IPCC) | Ari-IPM | 영구사용 라이선스 | 운영관리(IPCC) 1식 | 운영관리(IPCC) 1식 | 영구사용 | 1식 | 1식(이중화) | 커스터마이징개발 | 클라우드 | O | O | O
13 | S/W | O |  | ECR-015 | X | 통합 | SNS상담 | Ari-SNS | 1 식 | - | 1 식 | 영구사용 | 1식 | 1식(이중화) | 커스터마이징개발 | 클라우드 | O | O | O | O | O
14 | S/W | O | O | ECR-016 | ECR-011 SFR-016 | 통합 | 디지털ARS솔루션 | WISEPORTAL ® Mobile |  | - 채널 : 70EA (동시 기준) - 사이트 : 17EA(17개 기관) - 통계 패키지 : 2EA (이중화 구성) - 통계관리자라이선스 : 17EA - 이용기관 : 17개 - 개인화 단축URL링크 라이선스 : 2EA 이상(이중화 구성) - 전문런처라이선스 : 30EA 이상 - ESB연계용 API Gateway 연계라이선스 : 2EA(IVR, 디지털ARS) | - 채널 : 70EA (동시 기준) - 사이트 : 17EA(17개 기관) - 통계 패키지 : 2EA (이중화 구성) - 통계관리자라이선스 : 17EA - 이용기관 : 17개 - 개인화 단축URL링크 라이선스 : 2EA 이상(이중화 구성) - 전문런처라이선스 : 30EA 이상 - ESB연계용 API Gateway 연계라이선스 : 2EA(IVR, 디지털ARS) | 영구사용 |  | 2식(이중화) | 커스터마이징개발 | 클라우드 | O | O | O | O | O
15 | S/W | O | O | ECR-017 | ECR-006 | 통합 | KMS솔루션 | CenterMax KMS | 1식 | 상담유저 : 350EA | 상담유저 라이선스 : 550EA | 영구사용 | 1식 | 1식(이중화) | 커스터마이징개발 | 클라우드 | O | O | O | O | O
16 | S/W | O | O | ECR-018 | ECR-023 | 통합 | AI어드바이저 | AI상담어드바이저 1.5 | 1식 사용자 라이선스 : 200 | 서버 : 1식 사용자 라이선스 : 350 | 2식 사용자 라이선스 : 550 | 영구사용 | 1식 | 1식(이중화) | 커스터마이징개발 | 클라우드 | O | O | O | O | O
17 | S/W | O | O | ECR-019 | ECR-021 | 통합 | STT솔루션 | Voice Studio(STT) | 실시간STT 채널 : 120EA (TX/RX 60EA 동시 기준) | 실시간STT 채널라이선스 : 980EA (TX/RX 430EA 동시 기준) | 실시간STT 채널라이선스 : 1100EA (TX/RX 550EA 동시 기준) | 영구사용 | 1식 | 1식(이중화) | 커스터마이징 | 클라우드 | O | O | O | O | O
18 | S/W | O | O | ECR-020 | ECR-022 | 통합 | 텍스트 분석(TA)솔루션 | SERACH STUDIO | 1식 | 1식 | 2식 | 영구사용 | 1식 | 1식(이중화) | 커스터마이징 | 클라우드 | O | O | O | O | O
19 | S/W | O | O | ECR-021 | ECR-024 | 통합 | AI엔진 | TALKBOT STUDIO | 1식 | 1식 | 2식 | 영구사용 | 1식 | 1식(이중화) | 커스터마이징 | 클라우드 | O | O | O | O | O
20 | SW |  | O |  | ECR-019 | 직접 | DB 접근제어 | Chakra Max가 보호하는 DB |  | 4식 | 4식 | 영구사용 |  | 2식(이중화) | 커스터마이징 | 클라우드 | [9 empty] | 직접구매 | AP, 녹취 , VOP
21 | S/W | O | O | ECR-023 | ECR-020 | 직접 | 정보연계 ESB | MESIM Indigo ESB v2.5 MESIM Indigo ESB | ESB엔진 1식 (VM+DB) - H/W설치 MESIM Indigo ESB Adaptor 4식 | ESB Agent LIC 6식 | ESB 엔진 1식 ESB Adaptor 10식 | 영구사용 |  | 1식(이중화) | 단순설치 | 클라우드 | O | O | O | [6 empty] | 직접구매 | 긴급/비긴급 Data 연계 기능
22 | S/W | O |  | ECR-024 |  | 직접 | EMS솔루션 | SOLiNK V1 Server Manager | 서버관리 Agent 22식 서버 Managerment 1식 노드 Maneger 1식 네트워크 노드 20 dev 3식 | - | 서버관리 Agent 22식 서버 Managerment 1식 노드 Maneger 1식 네트워크 노드 20 dev 3식 | 영구사용 | 1식(단중화) | 이중화 업체 협의 중 | 단순설치 | 클라우드 | O | O | O | O | O |  |  |  |  | 상담AP(1식),SBC(2식),CTI(4식),IVR(4식),PBX(7식) | 다양한 그룹별 모니터링 기능 제공
23 | S/W | O |  | ECR-025 |  | 직접 | 이중화 솔루션(HA) | Lifekeeper | 4식 | CTI/VOP/상담APP/AI 적용 | 4식 | 영구사용 | 4식 | DBMS에 직접 설치 | 단순설치 | 클라우드 | O | - | O | O | O |  |  |  |  | 상담AP(1식), AI DB(1식), CTI(1식), IPCC(1식) | - 이중화 소프트웨어가 서버 양쪽에 설치되어 운영사황을 24시간 모니터링함. - 자체 장애처리 불가 판단 시 대기 서버로 운영 업무를 즉시 절체 시킴. - 절체 후 대기서버가 주요 업무를 수행하고 기존의 운영서버는 대기서버로 역할을 변경함.
24 | S/W | O |  | ECR-026 |  | 직접 | DB 암호화 | DAmo v4.0 | 4식 | 상담APP/VOP 적용 | 4식 | 영구사용 | 4식 | DBMS에 직접 설치 | 단순설치 | 클라우드 | O | O | O | O | O |  |  |  |  | 상담AP | DB에 저장되는 사용자 데이터를 암호화하는 기능을 제공 - 녹취는 자체 암호화 솔루션 적용
25 | S/W | O |  | ECR-027 |  | 직접 | 망연계 솔루션 | Secure Gate V3.5 | 4식 |  | Secure Gate V3.5 | 영구사용 | 4식 (이중화) |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O | [7 empty] | 망분리 환경(업무단절 환경)에서 망간 자료전송 시스템은 보안성을 강화하여 안전하고 편리한 사용 환경을 제공하기 위해 파일 반입/반출 기능의 자료연계 기능과 보안정책에 한하여 단절된 TCP/IP를 연계해주는 스트리밍 연계 기능을 제공함 - 긴급/비긴급용 내부망<->외부망 DATA 연계
26 | S/W | O | O | ECR-030 | ECR-015 | 직접 | 통합로그인 솔루션 (SSO인증솔루션) | Pass-Ni SSO v4.0 | SSO Server 2식 SSO Agent 10식 | SSO Agent 12식 | SSO Server 2식 SSO Agent 22식 | 영구사용 | 2식(이중화) |  | 단순설치 | 클라우드 | O | O | O | O | O |  |  |  |  | SSO Server 2식 SSO Agent 10식 -REC(2식),전광판(1식),IPCC운영관리(1식), AI상담어드바이저(1식),TA관리자페이지(1식), STT관리서버(1식),상담AP(1식),KMS(1식), 통합통계(1식) | 통합인증솔루션은 사용자 인증·접근제어 방식을 일괄 통합, 신뢰할 수 있는 정보를 제공하고 허가받은 서비스에 접근할 수 있도록 지원 - 1회 사용자 인증으로 다수의 애플리케이션 및 웹사이트에 대한 사용자 로그인을 허용하는 인증하는 기능
27 | SW |  | O |  | SFR-017 ~021 | 이관 | 누리집 |  |  | 2식 | 2식 | 영구사용 |  | 2식(이중화) | 커스터마이징 | 클라우드 | O | O | O | [6 empty] | 이관
28 | S/W |  | O |  | SFR-022 | 이관 | VOP시스템 | 플라밍고 v3.0 |  | 2식 | 2식 | 영구사용 |  | 2식(이중화) | 이관 | 클라우드 | O | O | O | [6 empty] | 이관
29 | S/W |  | O |  | SFR-023 | 이관 | 화상/채팅상담 | 코뷰 어시스트 V1.0 |  | 1식 | 1식 | 영구사용 |  | 1식 | 이관 | 클라우드 | O | O | O | [6 empty] | 이관
|  |  |  | ECR-008 |  |  | IVR솔루션 | SCA | 200EA | 원백 제품으로 2차 신규제품 도입 |  | 영구사용 | 2식 (이중화) |  | 커스터마이징 | 클라우드 | [9 empty] | 2차에서 변경
|  |  |  | ECR-016 |  |  | 디지털ARS솔루션 | M-SCA 3 | - 채널 : 10EA (동시 기준) - 사이트 : 1EA(1개 기관) - 통계 패키지 : 1EA(동시 기준) - 통계관리자라이선스 : 1EA(동시 기준) - 이용기관 : 1개 | 원백 제품으로 2차 신규제품 도입 |  | 영구사용 | 1식 |  | 커스터마이징 | 클라우드 | [9 empty] | 2차에서 변경
30 | S/W | O |  | ECR-031 |  | 직접 | 시스템 접근제어 | i-oneNGS | 관리 2식 노드 50식, 서버 22식 |  |  | 영구사용 | 2식(이중화) |  | 단순설치 | 클라우드 | O | O | O | O | O |  |  |  |  | 관리 2식 노드 50식 – 미적용 서버 22식 – 미적용 | 내부시스템에 접속하는 경로를 일원화하여 시스템 접근제어와 안전한 계정관리 및 패스워드 관리를 한번에 제공
31 | S/W | O |  | ECR-033 |  | 직접 | 웹리포팅툴 | Crownix Report & ERS 7 | 6식 |  |  | 영구사용 | 2식(이중화) |  | 단순설치 | 클라우드 | O | O | O | O | O |  |  |  |  | 사용안함 | 개발자와 사용자의 보고서 요구사항을 모두 충족시키는 리포팅 솔루션
32 | S/W | O |  | ECR-034 |  | 직접 | 웹편집기 | RAON K Editor 2018 | 6식 |  |  | 영구사용 | 6식(이중화) |  | 단순설치 | 클라우드 | O | O | O | O | O |  |  |  |  | KMS | 원하는 글, 이미지, 영상, 표 등이 삽입된 문서 작성, 수식편집, 간단한 이미지 편집
33 | S/W | O |  | ECR-035 |  | 직접 | 검색엔진 | Mariner v4.0 | 6식 | 6Core 라이선스 |  | 영구사용 | 6식 (단중화) | 업체 협의중 | 단순설치 | 클라우드 | O | O | O | O | O |  |  |  |  | KMS | - 주요 자료 구조들과 메모리 캐시의 관리 방식을 개선하여 검색 성능과 검색 만족도 향상(검색 처리량 향상, 검색 응답속도 단축) - 검색 사용성 데이터(문서 클릭 수)를 이용해 생성한 클릭 수 기반 랭킹을 검색에 반영 - 키워드 빈도수 랭킹, 필드 별 가중치 랭킹, 사용자 참여 랭킹 등 다양한 랭킹 기법과 문서 강제 랭크 및 삭제 기능, 위치 기반(LBS) 랭킹, 알고리즘 필터링 기능 등 컨텐츠 특성에 따른 다양한 랭킹 기능 제공 등
34 | S/W | O |  | 추가제안 |  | 추가 | CTI PDS | nxDialer | 1식 | PDS 미적용 |  | 영구사용 | 1대 |  | 단순설치 | 클라우드 | O | O | O | O | O
35 | H/W | O |  | 추가제안 |  | 추가 | ESB 중계서버 | R450 | 1식 |  |  | 영구사용 | 1식 | 2차 도입 예정 | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O | [6 empty] | 이중화
36 | H/W | O |  | ECR-036 |  | 통합 | 10G 지원 L3스위치 | OS6900-X48 | 외부망 L3 2식 내부망 L3 2식 VDI L3 2식 |  |  | 영구사용 | 6 식 (망별 이중화) |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O
37 | H/W | O |  | ECR-037 |  | 통합 | 10G 지원 L2스위치 | OS6900-X48 | VDI서버 HCI L2 |  |  | 영구사용 | 2 식(이중화) |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O
38 | H/W | O |  | ECR-038 |  | 통합 | L3 스위치 | OS6860E-24 | 융합망 L3 2식 민간클라우드 연결 L3 2식 |  |  | 영구사용 | 4 식 (망별 이중화) |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O
39 | H/W | O |  | ECR-039 |  | 통합 | L4 스위치 | PAS-K5200 | 망연계 FWLB |  |  | 영구사용 | 4 식 (망별 이중화) |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O
40 | H/W | O |  | ECR-040 |  | 통합 | Center VPN | AXGATE 4000S | 전용선 및 융합망 이용 기관 VPN 암호화 |  |  | 영구사용 | 2 식 (이중화) |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O
41 | H/W | O |  | ECR-041 |  | 통합 | IPS(침입방지) | BLUEMAX IPS 4000 | 외부망 2식 내부망 2식 |  |  | 영구사용 | 4 식 (망별 이중화) |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O | [7 empty] | MFI 4200 | 단종예정으로 IPS 4000으로 변경
42 | H/W | O |  | ECR-042 |  | 통합 | 방화벽 | BLUEMAX NGF 1500 | 외부망 2식 내부망 2식 VDI 2식 |  |  | 영구사용 | 6식 (망별 이중화) |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O
43 | H/W | O |  | ECR-043 |  | 통합 | RACK | 서버랙 | 서버RACK |  |  | 영구사용 | 4대 |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O | O | O
44 | H/W | O |  | ECR-043 |  | 통합 | KVM | KXL-1916 | KVM스위치 |  |  | 영구사용 | 4대 |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O | O | O
45 | H/W | O |  | ECR-032 |  | 직접 | TMS(통합보안관리) 솔루션 | AXGATE TMS V2.2 SW | 영구사용 라이선스 |  |  | 영구사용 | 1식 |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O | [6 empty] | TMS서버 1식 설치 - 서버 및 NW 장비 미적용(대상서버 선정 지연) | 관리대상시스템에 대한 중앙통제를 수행하고, 운영 및 관리를 지원하며, 종합적인 위협분석 및 자동 대응을 통해 내부 시스템을 보호하는 기능을 제공
46 | H/W | O |  | 추가제안 |  | 추가 | ESS (비상교환기) | R650 |  |  |  | 영구사용 | 1대 |  | 커스터마이징 | 과천 (H/W) | O | O | O
47 | H/W | O |  | 추가제안 |  | 추가 | 블랙박스 녹취 | R1304WFTZSR |  |  |  | 영구사용 | 1대 |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O
48 | H/W | O |  | 추가제안 |  | 추가 | UPS | UPS 15KVA |  |  |  | 영구사용 | 1대 |  | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | O | O | O | O
49 | H/W |  | O | 추가제안 |  | 추가 | LLM서버 | Lenovo SR675V3 |  |  | 1식 | 1식 |  | 1식 | 단순설치 | 과천 (H/W) | O | [9 empty] | 언어모델 학습을 위한 LLM 서버
50 | OSS | O |  | OSS |  | 통합 | DBMS | Postgresql 15.3 | 상담DB(상담AP,KMS,통합통계) /통합관리/VOP | HA구성 (Replcation) 지원 Lifekepper(상담DB,VOP) |  | OSS | 3대 |  |  | 클라우드 | O | O | O | O
51 | OSS | O |  | OSS |  | 통합 | DBMS | MariaDB 10.11 | CTI / IVR&디지털ARS / 지능형 DB /ESB | HA구성 (Replcation) 지원 Lifekeppe(CTI,지능형DB) |  | OSS | 4대 |  |  | 클라우드 | O | O | O | O
52 | OSS | O |  | OSS |  | 통합 | DBMS | MySQL (Community) 8.0 | 전광판&IPCC운영관리&SNS관리서버/누리집 | HA구성 (Replcation) 지원 |  | OSS | 2대 |  |  | 클라우드 | O | O | O | O
53 | S/W |  | O | OSS |  | 통합 | 개인정보비식별화 |  |  |  |  | 영구사용 |  | 2차 도입 예정 (24.07.30) |  | 클라우드
54 | S/W |  | O | 추가제안 |  | 추가 | AI어드바이저 | AI상담어드바이저 1.5 |  | Active-Standby 각 1식 | 2식 | 영구사용 |  | 2식 |  | 클라우드 | O | O | O | [7 empty] | 운영시 채널 확장을 위한 라이선스 무상 제공
55 | S/W |  | O | 추가제안 |  | 추가 | STT학습/관리 | Voice Studio(STT) |  | Standby 1식 | 2식 | 영구사용 |  | 2식 |  | 클라우드 | O | O | O | [7 empty] | 운영시 채널 확장을 위한 라이선스 무상 제공
56 | S/W |  | O | 추가제안 |  | 추가 | 텍스트 분석(TA)솔루션 | SERACH STUDIO |  | Active-Standby 각 1식 | 2식 | 영구사용 |  | 2식 |  | 클라우드 | O | O | O | [7 empty] | 운영시 채널 확장을 위한 라이선스 무상 제공
57 | S/W |  | O | 추가제안 |  | 추가 | AI엔진 | TALKBOT STUDIO |  | Active 3식 | 3식 | 영구사용 |  | 3식 |  | 클라우드 | O | O | O | [7 empty] | 운영시 채널 확장을 위한 라이선스 무상 제공

## DBMS 현황
No | 시스템명 | 납품 제품 | DB 호스트 | DB 솔루션 | DB 버전 | DB이중화방식 | 동기화 | HA구성 | DB접근제어 | DB암호화솔루션 | 개인정보
1 | ESB | ESB 연계 Server | pesbdb01r | MariaDB | 10.4.30 | Active/Active | 배치 | HA구성 |  |  | 없음
|  | MESIM Indigo ESB v2.5 | [5 empty] | (Replication)
2 | 전광판 | SEDI Agent, 전광판관리 | pdsidb01r | MySQL | 8.0.34 | Active/Active | 배치 | HA구성 |  |  | 없음
3 | SNS상담 | Ari-SNS v1.0 | [5 empty] | (Replication)
4 | CTI | NEXUSCUBE | pctidb01r | MariaDB | 10.5.8 | Active/Active | DB동기화 | Lifekeeper |  |  | 장비 영역
|  |  | pctidb02r | [7 empty] | (인입번호)
5 | 콜통계 및 전광판 | NEXUS R 2.7 | [8 empty] | 없음
7 | IVR | WISEPORTAL ® Voice | pivrdb01r | MariaDB | 10.11 | Active/Active | 배치 | HA구성 |  |  | 장비 영역
|  |  | pivrdb02r |  |  |  |  | (Replication) |  |  | (인입번호)
8 | 디지털ARS | WISEPORTAL ® Mobile | pdrsdb01r | MariaDB | 10.11 | Active/Active | 배치 | HA구성 |  |  | 없음
(Replication)
9 | 녹취 | VTM PRO 10 | precst01r | MariaDB | 10.11 | Active/Active | 배치 | HA구성 | 사크라 | CubeOne | 인입번호
[8 empty] | (Replication) | 웨어벨리 | ㈜이글로벌시스템 | 상담녹취
10 | IPCC운영관리 | Ari-IPM v1.0 | picmdb01r | MySQL | 8.0.34 | Active/Active | DB동기화 | Lifekeeper |  |  | 없음
picmdb02r
11 | 누리집 | 클라우드 이관 | 구성예정 | MySQL | 8.0.34 | Active/Active | 배치 | HA구성 |  |  | 없음
(Replication)
12 | VOP | 클라우드 이관 | 구성예정 | PostgreSQL | 15.3 | Active/Active | 배치 | HA구성 | 사크라 | 검토대상 | 회원가입
[8 empty] | (Replication) | 웨어벨리
13 | SSO | Pass-Ni SSO v4.0 | pappdb01r | PostgreSQL | 15.3 | Active/Active | DB동기화 | Lifekeeper | 사크라 | D’Amo | 통합관리 사용자 테이블 참조
14 | 상담APP/KMS | Palette 3.0 | pappdb02r | [5 empty] | 웨어벨리 | 16Corex4조 | 상담내용
CenterMaxKMS 5.0
Mariner4
15 | 통합통계 | CSA4.0(통합통계) | [8 empty] | 없음
16 | 통합관리 | Ari-cXPortal 1.0
사용자 정보
17 | AI_Advisior | AI상담Advisior V1.5 | padvdb01r | MariaDB | 10.3 | Active/Active | DB동기화 | Lifekeeper | 해당없음 |  | 없음
18 | AI_STT | VoiceStudio V2.0 | padvdb02r | [7 empty] | 인입번호
19 | AI_TA | SearchStudio V3.5 | [8 empty] | 인입번호