## 1사업 담당자 연락처
[아리시스컨소시엄 사업단 투입인력 및 업무 담당자 연락처]
: 상 주
: 비상주
순번 | 담당 업무 | 성 명 | 직 급 | 업체명 | 핸드폰 | 이메일 | 비 고
1 | 사업총괄관리자 [PM] | 김영호 | 상무 | ㈜아리시스 | 010-2620-7645 | bohemian@arisys.co.kr | 상주
2 | 프로젝트수행리더 [PL] | 이종훈 | 매니저 |  | 010-9335-8824 | datalove@arisys.co.kr | 상주
3 | 인프라(클라우드) 구축 [PL] | 이원용 | 매니저 |  | 010-5208-9792 | wylee@arisys.co.kr | 상주
4 | 분석/설계 [PL] | 노선호 | 매니저 |  | 010-2723-8235 | shroh@arisys.co.kr | 상주
5 | 사업관리 | 송영현 | 부장 | ㈜LIG시스템 | 010-2945-7422 | younghyun.song@ligcorp.com | 상주
6 | 품질관리 | 홍윤정 | 부장 |  | 010-4026-5960 | yoonjeong.hong@ligcorp.com | 비상주
7 | AI 구축 [PL] | 김재안 | 수석 | ㈜솔트룩스 | 010-4702-2817 | jaean.kim@saltlux.com | 상주
8 | TA | 박계훈 | 책임 |  | 010-2658-8079 | francesco.park@saltlux.com | 상주
9 | AI 엔진 구축 | 김가영 | 책임 |  | 010-2998-5869 | kayoung.kim@saltlux.com | 상주
10 | 상담어드바이저 구축 | 김도연 | 사원 |  | 010-4052-6294 | doyeon.kim2@saltlux.com | 상주
11 | STT 구축 | 노현진 | 주임 |  | 010-7145-8350 | hyunjin.noh@saltlux.com | 비상주
12 | 서비스 및 데이터 연계 | 김상윤 | 주임 |  | 010-7707-5547 | sangyun.kim@saltlux.com | 상주
13 | TA 시스템 구축 | 김연욱 | 주임 |  | 010-4383-3061 | yeonwook.kim@saltlux.com | 비상주
14 | TA 서비스 개발 | 엄다경 | 주임 |  | 010-3253-0326 | dakyung.um@saltlux.com | 비상주
15 | 서비스 기획 | 최가희 | 책임 |  | 010-5580-5094 | gahee.choi@saltlux.com | 상주
16 | 디자인 및 퍼블리싱 | 성나미 | 수석 |  | 010-4282-7764 | nami.seong@saltlux.com | 비상주
17 | 데이터 분석 및 지식 설계 | 김예하나 | 책임 |  | 010-5714-0326 | yehana.kim@saltlux.com | 상주
18 | 상담지식 데이터 구축 | 강수빈 | 주임 |  | 010-4983-8428 | subin.kang@saltlux.com | 상주
19 | 음성 학습데이터 구축 | TBD1 | - |  | - | - | 비상주
20 | 상담지식 및 언어자원 구축 | TBD2 | - |  | - | - | 비상주
21 | 어플리케이션 개발 [PL] | 강신규 | 이사 | ㈜한국클라우드 | 010-2963-7793 | kanggadean65@gmail.com | 상주
22 | 상담APP개발 | 정호언 | 수석 |  | 010-8626-0328 | hejeong@hkcloud.co.kr | 비상주
23 | 상담APP개발 | 박정현 | 수석 |  | 010-6332-4347 | komasin4@nate.com | 비상주
24 | 통합통계 | 김종도 | 부장 |  | 010-4910-0811 | jdkim@hkcloud.co.kr | 상주
25 | KMS | 강수환 | 이사 |  | 010-9906-0205 | soohkang65@naver.com | 상주
26 | DBA | 서태석 | 이사 |  | 010-5272-1148 | taisukseo@hkcloud.co.kr | 상주
27 | 기술지원,sns연동 | 이동민 | 수석 |  | 010-8838-1306 | dmlee@hkcloud.co.kr | 비상주
28 | ISMP컨설팅 [PL] | 고휘정 | 이사 | ㈜넥스트I&I | 010-6209-9301 | whooi@nextini.com | 상주
29 | ISMP컨설팅 | 김인숙 | 이사 |  | 010-7323-9915 | vohemian@gmail.com | 상주
30 | ISMP컨설팅 | 김종완 | 이사 |  | 010-2565-8109 | garu2002@naver.com | 상주
31 | ISMP컨설팅 | 최유진 | 이사 |  | 010-3351-0055 | eugenechoi@nextini.com | 상주
32 | ISMP컨설팅 | 이재인 | 선임 |  | 010-3463-7321 | jilee@nextini.com | 상주
[ 내부 관리용 연락처 ]
33 | 상담어드바이저 구축(기획) | 이찬영 | 차장 | ㈜솔트룩스 | 010-5122-6869 | sinji0117@nexlink.co.kr | 비상주
34 | 상담어드바이저 구축(개발) | 배우열 | 과장 |  | 010-5166-4177 | jokerbook365@nexlink.co.kr | 비상주
35 | TA 시스템 구축 | TBD3 | - |  | - | - | 비상주
36 | TA 서비스 개발 | TBD4 | - |  | - | - | 비상주
37 | PBX | 김남혁 | 책임 | (주)아리시스 | 010-2902-7713 | nhkim@arisys.co.kr | 비상주
38 | 클라우드 | 권영진 | 마스터 | 인프라닉스 | 010-2698-2239 | young.kwon@infranicsmail.com | 비상주
39 | SBC 영업 담당 | 조성환 | 이사 | ㈜네이블커뮤니케이션즈 | 010-3352-7054 | shcho@nablecom.com
40 | SBC 구축 총괄 | 문경상 | 팀장 |  | 010-5230-4670 | moon@jcdcomm.com | 비상주
41 | SBC 연동,구축,인수시험 엔지니어 | 김강일 | 부장 |  | 010-4123-1070 | K.Kim@jcdcomm.com
42 | SBC 연동,구축,인수시험 엔지니어 | 서상윤 | 과장 |  | 010-6634-0928 | yoon@jcdcomm.com
43 | N/W | 박연수 | 부장 | ㈜치우아이티 | 010-2608-9572 | yspark@chiwooit.com | 비상주
44 | CTI | 백현 | 전임 | ㈜넥서스커뮤니티 | 010-8749-1810 | glenn@nexus.co.kr | 비상주
45 | REC | 정헌욱 | 부장 | 포오스 | 010-3777-0935 | jhw@pos21.co.kr | 비상주
46 |  | 김승배 | 과장 |  | 010-5357-9648 | ksb@pos21.co.kr | 비상주
47 |  | 박권우 | 대리 |  |  | mark514@pos21.co.kr | 비상주
48 |  | 한동기 | 과장 |  | 010-6668-9239 | hanpos@pos21.co.kr | 비상주
49 |  | 박권우 | 대리 |  | 010-5844-3938 | mark514@pos21.co.kr | 비상주
50 |  | 류다은 | 대리 |  | 010-2375-0862 | deryu@pos21.co.kr | 비상주
51 |  | 박형진 | 대리 |  | 010-2249-5576 | jin0124@pos21.co.kr | 비상주
52 | IVR/D-ARS | 이호정 | 팀장 | 라피치 | 010-3430-3098 | hjlee@rapeech.com | 비상주
53 |  | 허정민 | 차장 | 라피치 | 010-7557-0926 | jmheo@rapeech.com | 비상주
54 | CMS 설치 및 수정개발 (D-ARS 통계) | 이효섭 | 이사 | ㈜윤커뮤니케이션즈 | 010-2010-2406 | mars@yooncoms.com | 영업
55 |  | 이용오 | 수석 |  | 010-5394-5421 | lyo@yooncoms.com | 비상주
56 | SCP구축(비상주) | 권영진 | 마스터 | 인프라닉스㈜ | 010-2698-2239 | young.kwon@infranicsmail.com | 비상주
57 | SCP구축(비상주) | 전연성 | 프로 |  | 010-9496-2320 | yeon.jeon@infranicsmail.com | 비상주
58 | SCP구축(비상주) | 기술지원 |  |  | 02-2642-3131 | systeer_eng@infranicsmail.com | 비상주
59 | TTS 설치 | 나우성 | 연구원 | 두타위즈 | 010-8924-2654 | nwos1412@dootawiz.com | 비상주
60 | IPCC관리/전광판/SNS | 김민수 | 수석 | 우경정보기술 | 010-4036-9620 | mskim@wkit.co.kr | 상주
61 | EMS(NMS/SMS) | 이일근 | 이사(영업) | ㈜ 솔리드 | 010-8900-6518 | iklee@solidcompany.co.kr | 비상주
62 |  | 박정호 | 부장 |  | 010-3919-2997 | pjh@solidcompany.co.kr | 비상주
63 |  | 최희현 | 사원 |  | 010-3919-2997 | gmlguss@solidcompany.co.kr | 비상주
64 | 웹리포팅 | 김봉한 | 부장 | ㈜엠투소프트 | 010-9089-0109 | kimbh@m2soft.co.kr | 비상주(영업)
65 |  | 고영우 | 대리(정) |  | 010-7773-0061 | yw1116@m2soft.co.kr | 비상주
66 | ESB연계 | 정용제 | 이사 | ㈜메타빌드 | 010-6553-0752 | bluedabi@metabuild.co.kr | 비상주(영업)
67 |  | 양재완 | 매니저 | ㈜메타빌드 | 010-7703-5974 | yang5998@metabuild.co.kr | 비상주
68 | 웹리포팅 | 김봉한 | 부장 | ㈜엠투소프트 | 010-9089-0109 | kimbh@m2soft.co.kr | 비상주(영업)
69 | 웹편집기 | 어윤호 | 이사 | ㈜이데아텍 | 010-9980-9130 | sales@ideatec.co.kr | 비상주(영업)
70 |  | 정유희 | 과장 | ㈜라온위즈 | 010-5617-5645 | yhlove@raonwiz.com | 비상주
71 | 검색엔진 | 신광현 | 팀장 | ㈜다이퀘스트 | 010-8952-9444 | shinkh@diquest.com | 비상주(영업)
72 |  | 최보람 | 팀장 | ㈜다이퀘스트 | 010-9162-0854 | boram88@diquest.com | 비상주
73 | SSO인증솔루션 | 김여찬 | 팀장 | ㈜유비앤티스랩 | 010-7511-6101 | khlee@passni.com | 비상주(영업)
74 |  | 원종혁 | 차장 | ㈜유비앤티스랩 | 010-3006-2253 | jhwon@passni.com | 비상주
75 |  | 함정식 | 과장 | ㈜유비앤티스랩 | 010-2885-0910 | jsham@passni.com | 비상주
75 | 이중화솔루션(HA) | 주영돈 | 과장 | ㈜유니와이드 | 010-4930-5643 | ydjoo87@uniwide.co.kr | 비상주(영업)
76 |  | 홍영복 | 차장 | ㈜유니와이드 | 010-2598-7838 | ybhong@uniwide.co.kr | 비상주(영업)
77 |  | 서현교 | 이사 | 다원CNS | 010-3403-3405 | joy@daonecns.co.kr | 비상주(영업)
78 |  | 박성현 | 과장 | 다원CNS | 010-5147-6664 | sh.park@daonecns.co.kr | 비상주
79 | DB암호화 | 양원석 | 팀장 | 펜타시큐리티 | 010-5091-5088 | wsyang@pentasecurity.com | 영업
80 |  | 박정환 | 차장 | 펜타시큐리티 | 010-6426-8148 | jhpark@pentasecurity.com | 비상주
81 |  | 박성태 | 부장 | 유솔루션 | 010-2748-1916 | stpark@usolutions.co.kr | 비상주
82 | EMS솔루션 | 이일근 | 이사 | ㈜솔리드 | 010-4368-5820 | iklee@solidcompany.co.kr | 비상주(영업)
83 |  | 박정호 | 부장 |  | 010-3919-2997 | pjh@solidcompany.co.kr | 비상주
84 | 망연계 | 이기석 | 부장 | 한싹 | 010-4274-4110 | kiseok4110@hanssak.co.kr | 비상주
85 | 웹FAX | 김양근 | 대표 | 씨엘시스템즈 | 010-5318-8209 | kboy2511@hanmail.net | 비상주
86 | 시스템접근제어 | 문형배 | 상무 | 진네트웍스 | 010-9020-3754 | blademoon@jinnetworks.com | 비상주(영업)
87 |  | 박영진 | 선임 | 진네트웍스 | 010-7737-9580 | youngjin9580@jinnetworks.com | 비상주
88 |  | 이대희 | 선임 | 진네트웍스 | 010-6949-3434 | jindh@jinnetworks.com | 비상주
89 | TMS | 장용택 | 부장 | 어빌리티시스템즈 | 010-3504-8979 | ytjang@goability.co.kr | 비상주
90 | VDI | 장성우 | 이사 | 3S소프트 | 010-8900-2431 | jangsw@3ssoft.co.kr | 설계지원
91 |  | 서윤탁 | 부장 |  | 010-6254-0443 | yt.seo@3ssoft.co.kr | 설계지원 (현재유지보수)
92 | 화상채팅 | 이치문 | 상무 | 페르미 | 010-3885-1727 | cmlee@fermi.co.kr | 설계지원 (현재유지보수)

## 1차사업
솔루션 | 업체 | 담당자 | 이슈 사항 및 요청 사항
|  |  | 4/25 회신 여부 | 운영메뉴얼 | 기타 연계 구성도 | 아키 설계서
망연계 | 한싹
웹리포팅 | 엠투소프트
웹편집기 | 라온위즈
검색엔진 | 다이퀘스트
이중화솔루션(HA) | 유니와이드
EMS솔루션 | 솔리드
시스템접근제어(NGS) | 진네트웍스

## 인프라
| 담당 업무 | 업체명 | 직급 | 이름 | 핸드폰 | 이메일 | 비고 | 이슈
| 총괄 AA | ㈜한국클라우드 | 부장 | 박희제 |  | stauchally@naver.com | 상주
| 총괄 DA | ㈜한국클라우드 | 부장 | 조호영 | 010-8719-9771 | killerx5@naver.com | 상주
| 총괄 TA | 아리시스 |  |  |  |  | 상주
| PBX | 아리시스 | 책임 | 김남혁 | 010-2902-7713 | nhkim@arisys.co.kr
|  |  | 팀장 | 김락관
| IPCC관리/전광판/SNS/누리집 | 아리시스 | 팀장 | 손석기 | 010-5874-3877 | sohoki@daum.net | 1차
| SBC 영업 담당 | ㈜네이블커뮤니케이션즈 | 이사 | 조성환 | 010-3352-7054 | shcho@nablecom.com | 1차
| SBC 구축 총괄 | ㈜네이블커뮤니케이션즈 | 팀장 | 문경상 | 010-5230-4670 | moon@jcdcomm.com | 1차
| SBC 연동,구축,인수시험 엔지니어 | ㈜네이블커뮤니케이션즈 | 차장 | 박재연 | 010-3269-4692 | jay.park@jcdcomm.com | 1차
| SBC 연동,구축,인수시험 엔지니어 | ㈜네이블커뮤니케이션즈 | 과장 | 서상윤 | 010-6634-0928 | yoon@jcdcomm.com | 1차
| CTICTI/콜통계/PDS | ㈜넥서스커뮤니티 | 팀장 | 이정욱 | 010-6263-9265 | andrew@nexus.co.kr | 1차
|  |  | 전임 | 백현 | 010-8749-1810 | glenn@nexus.co.kr | 1차
|  |  | 수석 | 강태환 | 010-6747-5259 | max@nexus.co.kr | 1차
| IVR/D-ARS | ㈜디오티스 | 영업대표 | 성종화 | 010-7525-8616 | jonghwa.sung@deotis.co.kr | 2차
|  |  | 차장 | 김진오 | 010-2277-8188 | jinoh.kim@deotis.co.kr | 2차
|  |  | 이사 | 김대훈 | 010-3108-9363 | daehun.kim@deotis.co.kr | 2차
| REC(녹취) | 포오스 | 부장 (영업) | 이호림 | 010-5320-0191 | hllee@pos21.co.kr | 1차
|  |  | 과장 | 김승배 | 010-5357-9648 | ksb@pos21.co.kr | 1차
| TTS | 두타위즈 | 이사 | 김성화 | 010-4321-9224 | shking19@dootawiz.com | 1차
|  |  | 상무 | 강래곤 | 010-3551-0793 | kangrg21@dootawiz.com | 1차
| MSP | 인프라닉스㈜ | 프로 | 강승규 | 010-6627-5026 | seung.kang@infranicsmail.com | 1차
|  |  | 마스터 | 반세윤 | 010-9622-1688 | se.ban@infranicsmail.com | 1차
|  |  | 팀장 (영업) | 정종신 | 010-5020-6120 | ong.jung@infranicsmail.com | 1차
| CSP | ㈜삼성SDS | 부장 | 이종태 | 010-5137-2332 | johnny.lee@samsung.com | 1차
| 화상수어 | ㈜페르미 | 이사 | 나기환 | 010-2203-2570 | khrha@fermi.co.kr | 2차
| 망연계 | ㈜한싹 | 대리 | 홍성은 | 010-4577-6813 | dol0822@hanssak.co.kr | 2차
| VOP 이관 (영업) | ㈜에스알포스트 | 대리 | 박채민 | 010-9975-1603 | eden@srpost.co.kr | 2차
| VOP 이관 | ㈜에스알포스트 | 차장 | 안현규 | 02-845-5218 | bear@srpost.co.kr | 2차
| VOP이관(영업) | ㈜에스알포스트 | 팀장 | 이영호 | 010-2880-3805 | snow@srpost.co.kr | 2차
| EMS(NMS/SMS) | ㈜ 솔리드 | 부장 | 박정호 | 010-3919-2997 | pjh@solidcompany.co.kr | 1차
| EMS(NMS/SMS) | ㈜ 솔리드 | 사원 | 최희현 | 010-3919-2997 | gmlguss@solidcompany.co.kr | 1차
직접구매 | ESB연계 | ㈜메타빌드 | 매니저 | 양재완 | 010-7703-5974 | yang5998@metabuild.co.kr | 1차
|  |  | 이사 | 정용제 | 010-6553-0752 | bluedabi@metabuild.co.kr | 1차
| 웹리포팅 | ㈜엠투소프트 | 부장 | 김봉한 | 010-9089-0109 | kimbh@m2soft.co.kr | 1차
| 기술지원 (웹리포팅) | ㈜엠투소프트 | 대리(정) | 고영우 | 010-7773-0061 | yw1116@m2soft.co.kr | 1차
|  |  | 사원(부) | 장은총 | 010-2777-7337 | grand2620@m2soft.co.kr | 1차
| 웹편집기(총판) | ㈜이데아텍 | 대표 | 어윤호 | 010-9980-9130 | sales@ideatec.co.kr | 1차
| 웹편집기 | ㈜라온위즈 | 과장 | 정유희 | 010-5617-5645 | yhlove@raonwiz.com | 1차
| 검색엔진 | ㈜다이퀘스트 | 팀장 | 신광현 | 010-8952-9444 | shinkh@diquest.com | 1차
직접구매 | SSO인증솔루션 | ㈜유비앤티스랩 | 과장 | 봉민균 |  | mgbong@passni.com | 1차
| SSO인증솔루션 | ㈜유비앤티스랩 | 주임 | 임상범 | 010-3280-3913 | sblim@passni.com | 1차
| SSO인증솔루션 | ㈜유비앤티스랩 | 팀장 | 김여찬 | 010-7511-6101 | khlee@passni.com | 1차
| 이중화솔루션(HA) | ㈜유니와이드 | 차장 | 홍영복 | 010-2598-7838 | ybhong@uniwide.co.kr | 1차
직접구매 | DB 접근제어 | ㈜크로니아이티 | 부장 | 이준성 | 010-3337-2429 | ljs@cronyit.co.kr | 2차
| EMS솔루션 | ㈜솔리드 | 과장 이사 | 김병오 이일근 | 010-4368-5820 | kingfive6@solidcompany.co.kr iklee@solidcompany.co.kr | 1차
VDI재사용
| 시스템접근제어(NGS) | 진네트웍스 |  | 제성현 | 010-5275-4690 | shje@jinnetworks.com tech2@jinnetworks.com (공통메일) | 1차
| N/W 설치 | ㈜치우아이티 | 부장 | 박연수 | 010-2608-9572 | yspark@chiwooit.com | 1차

## 업무협조내용
| 업체 | 솔루션 | 업무 내용 | 이슈사항
|  |  | 4/18 RFP 요구사항 정의 |  | 04 / 25 K8s 교육 참석여부 | 4/24 주간보고 | 4/30 보안교육 | 5/2 주간 보고
| ㈜네이블커뮤니케이션즈 | SBC
| 아리시스 | PBX | O |  |  | O | O | O
| 아리시스/A10 | IPCC관리/전광판/SNS/누리집 | O |  |  | O | O | O
| ㈜넥서스커뮤니티 | CTI/콜통계/PDS | O |  |  | O | O | O
| ㈜디오티스 | IVR/D-ARS | △ 해결방안 |  |  | O |  | O
| ㈜포오스 | REC(녹취) | O |  |  | O | O | O
| 두타위즈 | TTS | △ 해결방안 |  | [답변] 1. 해당 솔루션별 VM 활성화 일정 및 사유 회신  현재 TTS 솔루션은 VM 2대에 Act-Act 구성되어 있습니다. TTS 증설 라이선스 발급을 위해 구축 예정일(6/12) 전인 6/10이 VM을 활성화해 주시면 될 것 같습니다. 2. 1차 사업 진행시 최소 VM 스펙으로 운영 => VM 스펙 재확인  1차 VM 스팩으로 추가 증설 및 운영 가능 3. 미사용 VM 재확인  VM 2대 사용 필요 4. 클라우드 K8S 등의 운영 검토 요청 사항 (MSP사에서 컨설팅 지원)  해당 사항 없음 5. 클라우드 교육(K8s 교육) 및 클라우드 질의 응답 : 4월 25일 (목)  해당 사항 없음 |  | O | X
| 인프라닉스/삼성SDS | MSP/CSP |  |  |  | O |  | O
| 페르미 | 화상수어 | O |  | 화상수어 사용자 정보 연계 | O |  | X
| 에스알포스트 | VOP 이관 | △ 해결방안 |  |  | O |  | O
| 한싹 | 망연계
| 엠투소프트 | 웹리포팅
| 라온위즈 | 웹편집기
| 다이퀘스트 | 검색엔진
직구 | 유비앤티스랩 | SSO인증솔루션 | O
| 유니와이드 | 이중화솔루션(HA)
직구 | ㈜크로니아이티 | DB 접근제어
직구 | 메타빌드 | ESB연계 |  |  | VM 기동관련 시점에 대한 의견 드립니다. ESB 솔루션의 경우, ESB - 업무영역 간 연동 테스트가 필요할 때 VM 활성화가 선행되어야 할 것으로 보입니다. 정확한 시점은 저희쪽에서 말씀드리기가 어려우며, 다음 3종의 인터페이스 연계에 대하여 웹서비스 연동이 필요하신 업무개발영역에서 판단하실 수 있습니다. 1. 기관신고업무 이관(ACS-A001), 2. 신고이관 동기화(ACS-A002), 3. 코드 동기화(ACS-A003)
| 솔리드 | EMS솔루션 | EMS : 서버 22식으로 납품되었으나 실제 VM 에 설치된 서버는 현재 74대로 모니터링할 대상 선정 필요
| 진네트웍스 | 시스템접근제어(NGS) | 시스템접근제어 : 서버 22식으로 납품되었으나 실제 VM 에 설치된 서버는 현재 74대로 접근제어를 통해 접근할 대상 서버 선정 필요 | - 계정정보 확인안됨. - HTTPS 및 포트가 기본 및 보안사항 위배
| 치우IT | N/W

## 인프라 (2)
| 담당 업무 | 업체명 | 직급 | 이름 | 핸드폰 | 이메일 | 비고 | 이슈
| PBX | 아리시스 | 책임 | 김남혁 | 010-2902-7713 | nhkim@arisys.co.kr
| IPCC관리/전광판/SNS/누리집 | 아리시스 | 팀장 | 손석기 | 010-5874-3877 | sohoki@daum.net | 1차
| SBC 영업 담당 | ㈜네이블커뮤니케이션즈 | 이사 | 조성환 | 010-3352-7054 | shcho@nablecom.com | 1차
| SBC 구축 총괄 | ㈜네이블커뮤니케이션즈 | 팀장 | 문경상 | 010-5230-4670 | moon@jcdcomm.com | 1차
| SBC 연동,구축,인수시험 엔지니어 | ㈜네이블커뮤니케이션즈 | 차장 | 박재연 | 010-3269-4692 | jay.park@jcdcomm.com | 1차
| SBC 연동,구축,인수시험 엔지니어 | ㈜네이블커뮤니케이션즈 | 과장 | 서상윤 | 010-6634-0928 | yoon@jcdcomm.com | 1차
| CTICTI/콜통계/PDS | ㈜넥서스커뮤니티 | 팀장 | 이정욱 | 010-6263-9265 | andrew@nexus.co.kr | 1차
|  |  | 전임 | 백현 | 010-8749-1810 | glenn@nexus.co.kr | 1차
|  |  | 수석 | 강태환 | 010-6747-5259 | max@nexus.co.kr | 1차
| IVR/D-ARS | ㈜디오티스 | 영업대표 | 성종화 | 010-7525-8616 | jonghwa.sung@deotis.co.kr | 2차
|  |  | 차장 | 김진오 | 010-2277-8188 | jinoh.kim@deotis.co.kr | 2차
|  |  | 이사 | 김대훈 | 010-3108-9363 | daehun.kim@deotis.co.kr | 2차
| REC(녹취) | 포오스 | 부장 (영업) | 이호림 | 010-5320-0191 | hllee@pos21.co.kr | 1차
|  |  | 과장 | 김승배 | 010-5357-9648 | ksb@pos21.co.kr | 1차
| TTS | 두타위즈 | 이사 | 김성화 | 010-4321-9224 | shking19@dootawiz.com | 1차
|  |  | 상무 | 강래곤 | 010-3551-0793 | kangrg21@dootawiz.com | 1차
| MSP | 인프라닉스㈜ | 프로 | 강승규 | 010-6627-5026 | seung.kang@infranicsmail.com | 1차
|  |  | 마스터 | 반세윤 | 010-9622-1688 | se.ban@infranicsmail.com | 1차
|  |  | 팀장 (영업) | 정종신 | 010-5020-6120 | ong.jung@infranicsmail.com | 1차
| CSP | ㈜삼성SDS | 부장 | 이종태 | 010-5137-2332 | johnny.lee@samsung.com | 1차
| 화상수어 | ㈜페르미 | 이사 | 태기복 | 010-2749-7299 | khrha@fermi.co.kr | 2차
| 망연계 | ㈜한싹 | 대리 | 홍성은 | 010-4577-6813 | dol0822@hanssak.co.kr | 2차
| VOP 이관 (영업) | ㈜에스알포스트 | 대리 | 박채민 | 010-9975-1603 | eden@srpost.co.kr | 2차
| VOP 이관 | ㈜에스알포스트 | 차장 | 안현규 | 02-845-5218 | bear@srpost.co.kr | 2차
| VOP이관(영업) | ㈜에스알포스트 | 팀장 | 이영호 | 010-2880-3805 | snow@srpost.co.kr | 2차
| EMS(NMS/SMS) | ㈜ 솔리드 | 부장 | 박정호 | 010-3919-2997 | pjh@solidcompany.co.kr | 1차
| EMS(NMS/SMS) | ㈜ 솔리드 | 사원 | 최희현 | 010-3919-2997 | gmlguss@solidcompany.co.kr | 1차
직접구매 | ESB연계 | ㈜메타빌드 | 매니저 | 양재완 | 010-7703-5974 | yang5998@metabuild.co.kr | 1차
|  |  | 이사 | 정용제 | 010-6553-0752 | bluedabi@metabuild.co.kr | 1차
| 웹리포팅 | ㈜엠투소프트 | 부장 | 김봉한 | 010-9089-0109 | kimbh@m2soft.co.kr | 1차
| 기술지원 (웹리포팅) | ㈜엠투소프트 | 대리(정) | 고영우 | 010-7773-0061 | yw1116@m2soft.co.kr | 1차
|  |  | 사원(부) | 장은총 | 010-2777-7337 | grand2620@m2soft.co.kr | 1차
| 웹편집기(총판) | ㈜이데아텍 | 대표 | 어윤호 | 010-9980-9130 | sales@ideatec.co.kr | 1차
| 웹편집기 | ㈜라온위즈 | 과장 | 정유희 | 010-5617-5645 | yhlove@raonwiz.com | 1차
| 검색엔진 | ㈜다이퀘스트 | 팀장 | 신광현 | 010-8952-9444 | shinkh@diquest.com | 1차
직접구매 | SSO인증솔루션 | ㈜유비앤티스랩 | 과장 | 봉민균 |  | mgbong@passni.com | 1차
| SSO인증솔루션 | ㈜유비앤티스랩 | 주임 | 임상범 | 010-3280-3913 | sblim@passni.com | 1차
| SSO인증솔루션 | ㈜유비앤티스랩 | 팀장 | 김여찬 | 010-7511-6101 | khlee@passni.com | 1차
| 이중화솔루션(HA) | ㈜유니와이드 | 차장 | 홍영복 | 010-2598-7838 | ybhong@uniwide.co.kr | 1차
직접구매 | DB 접근제어 | ㈜크로니아이티 | 부장 | 이준성 | 010-3337-2429 | ljs@cronyit.co.kr | 2차
| EMS솔루션 | ㈜솔리드 | 과장 이사 | 김병오 이일근 | 010-4368-5820 | kingfive6@solidcompany.co.kr iklee@solidcompany.co.kr | 1차
VDI재사용
| 시스템접근제어(NGS) | 진네트웍스 |  | 제성현 | 010-5275-4690 | shje@jinnetworks.com tech2@jinnetworks.com (공통메일) | 1차
| N/W 설치 | ㈜치우아이티 | 부장 | 박연수 | 010-2608-9572 | yspark@chiwooit.com | 1차

## 업무협조내용 (2)
| 업체 | 솔루션 | 미팅시간
| 아리시스 | PBX | 상주
| 아리시스/A10 | IPCC관리/전광판/SNS/누리집 | 상주
| ㈜넥서스커뮤니티 | CTI/콜통계/PDS | 상주
| ㈜디오티스 | IVR/D-ARS | 오후4시 IVR 개발자 참석
| ㈜포오스 | REC(녹취) | 오전 11시 또는 오후 3시
| 두타위즈 | TTS | 특이사항 없음
| 인프라닉스 | MSP | 오전10시
| 페르미 | 화상수어 | 5/14 이관 고객미팅 완료
| 에스알포스트 | VOP 이관 | 5/13 이관 고객미팅후 추가 요구사항에 대한 의견
| 한싹 | 망연계
| 엠투소프트 | 웹리포팅
| 라온위즈 | 웹편집기
| 다이퀘스트 | 검색엔진
직구 | 유비앤티스랩 | SSO인증솔루션
| 유니와이드 | 이중화솔루션(HA)
직구 | ㈜크로니아이티 | DB 접근제어
직구 | 메타빌드 | ESB연계
| 솔리드 | EMS솔루션
| 진네트웍스 | 시스템접근제어(NGS)
| 치우IT | N/W