## Sheet1
TASK | ACTIVITY | 시작일 | 종료일
1. AS-IS 프레임워크 분석 | 1.1 AS-IS 프레임워크 분석 | 2015.06.01 | 2015.06.05
1.2 AS-IS 공통 컴포넌트 분석
| 1.2.1. 사용자/역할/메뉴, 공통코드, 메세지 등 | 2015.06.08 | 2015.06.12
2. TO-BE 프레임워크 설계 | 2.1 통합개발환경 구조 설계 | 2015.06.15 | 2015.06.19
| 2.2 프레임워크 기술요소 선정 | 2015.06.22 | 2015.06.26
| 2.3 서버 프레임워크 설계 | 2015.06.22 | 2015.06.26
| 2.4 UI 템플릿 검토 | 2015.06.29 | 2015.07.03
| 2.5 공통 컴포넌트 구현 | 2015.07.06 | 2015.07.31
2.6 상용솔루션 적용 및 검토
| 2.6.1. BI 매트릭스 | 2015.08.03 | 2015.08.07
| 2.6.2. SSO | 2015.08.10 | 2015.08.14
| 2.6.3. 프로그램 보안 | 2015.08.17 | 2015.08.21
| 2.7 개발환경 설치가이드 | 2015.08.24 | 2015.08.25
| 2.8 표준 개발가이드 | 2015.08.26 | 2015.08.28
| 2.9 개발환경 배포 및 교육 | 2015.08.31 | 2015.08.31
| 2.10. 정보개방 | 2015.09.01 | 2015.09.30
| 2.9 개발환경 배포 및 교육 | 2015.08.31 | 2015.08.31
3. AS-IS 서버환경 분석 | 3.1 시스템 환경 파악 | 2015.06.01 | 2015.06.05
4. TO-BE 서버환경 설계 | 4.1 WEB/WAS 환경 구축 | 2015.07.06 | 2015.07.10
| 4.2 DB환경 구축 | 2015.07.06 | 2015.07.10
5. 어플리케이션 ALM 설계 | 5.1 형상서버 구축 | 2015.07.06 | 2015.07.10
| 5.2 CI서버 구축 | 2015.07.13 | 2015.07.17
6. 모니터링 | 6.1 제니퍼 | 2015.10.01 | 2015.10.06
| 6.2 셀파 | 2015.10.07 | 2015.10.09
7. 테스트 | 7.1. 취약점 진단 | 2015.10.12 | 2015.10.23
| 7.2. 성능 진단 | 2015.10.26 | 2015.10.30