## UI공통
작업단계 |  |  |  |  | 개발시작일 | 개발완료일 | 처리형태 | 진척관리 | 우선순위 | 세부 설명
1 | UI 공통
| 1.1 | 프로토타입(선박/제원)
|  | 1.1.1 | UI 기획
|  | 1.1.2 | 디자인
|  | 1.1.2 | 퍼블리싱(PC/MOBILE)
| 1.23 | 공통 기능 개발
|  | 1.2.1 | UI 공통
|  |  | 1.2.1.1 | Global OnLoad 함수 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 공통 기능 |  | 상 | - 업무 화면 로딩시 공통적으로 실행되어야 하는 스크립트들을 담을 수 있는 함수
|  |  | 1.2.1.2 | Global Callback 함수 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 공통 기능 |  | 상 | - 서버 Transaction이 일어난 뒤 실행되는 Global한 후처리 함수
|  |  | 1.2.1.3 | Validation 함수 및 체크 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 공통 함수 |  | 상 | - 명확한 조건 입력이나 패턴 입력시, 데이터 유효성 체크 잘못된 데이터 입력에 대해 Validation Check 레이어로 오류를 안내함 - 서버 Transaction 직접 Target 그리드나 Target 폼에 대해서 Validation 체크를 해주는 함수
|  |  | 1.2.1.4 | 유틸함수 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 공통 함수 |  | 상 | - StringUtil, DateUtil, NumberUtil
|  |  | 1.2.1.7 | 팝업 처리 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 공통 함수 |  | 상 | - 팝업 파라미터 전달 및 리턴 샘플 - 레이어 팝업 띄우기(수동 위치 잡기, 좌표 값 없으면 디폴트로 가운데)
|  |  | 1.2.1.10 | 데이터 초기화 | 2015-08-10 | 2015-08-10 | 공통 함수 |  | 상 | - 검색을 위하여 입력한 데이터를 초기화 버튼 클릭 시, 모두 삭제하는 함수
|  |  | 1.2.1.5 | 컬럼 숨기기 기능 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상
|  |  | 1.2.1.8 | GridView, Group 단위 Enable/Disable 처리 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상 | - 특정 그리드 또는 Division을 지정하고 Enable, Disable 실행 시 그 안의 전체 요소를 활성화/비활성화 전환되게
|  |  | 1.2.1.13 | Alert 창 메시지 출력 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상 | - Alert 창에 중요 처리 메시지를 보여줌
|  |  | 1.2.1.14 | GridView 컬럼 DisplayFormat 변경 함수(소수점 표시 등) | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상 | - 동적으로 GridView 컬럼의 DisplayFormat을 변경하는 함수 제공
|  |  | 1.2.1.15 | 행추가 & 행 삭제 샘플 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상
|  |  | 1.2.1.16 | Grid에서 특정 셀 일괄 변경 함수 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상
|  |  | 1.2.1.17 | GridView 컬럼 위치 이동 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상
|  |  | 1.2.1.18 | Grid 항목 고정 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상 | - 테이블 상단 항목명, 좌측 항목명 Grid 고정
|  |  | 1.2.1.19 | 반복 입력 필드 생성 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상 | - 동일한 형식과 항목의 입력 필드가 반복적으로 필요 시, 사용자가 원하는 횟수만큼 반복 생성 가능 (행 추가 등)
|  |  | 1.2.1.20 | GridView 전체 선택 & 해제 샘플 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상
|  |  | 1.2.1.21 | 달력 선택 팝업 | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상 | - 일 선택 달력, 월 선택 달력 (inputCalendar 활용)
|  |  | 1.2.1.6 | CKEditor | 2015-08-11 | 2015-08-11 | 샘플 코드 |  | 상
|  |  | 1.2.1.9 | 공통 코드 로딩 및 바인딩 함수 | 2015-08-12 | 2015-08-12 | 공통 함수 |  | 상 | - 공통 코드 데이터를 로딩해서 SelectBox, CheckBox, Radio, MultiSelectBox 컴포넌트와 동적으로 바인딩하는 함수 - 서버 사이드 작업 필요
|  |  | 1.2.1.11 | 대용량 조회 처리 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 샘플 코드 |  | 상 | - GridView 데이터를 출력할 때 데이터를 분할해서 로딩하는 기능 - Scroll End Event 발생 시 데이터 요청 후 추가 - 서버 사이드 작업 필요
|  |  | 1.2.1.12 | 페이징 처리 | 2015-08-13 | 2015-08-13 | 샘플 코드 |  | 상 | - GridView의 데이터를 Page Control 하는 기능 - 서버 사이드 작업 필요
|  |  | 1.2.1.22 | 동적 데이타셋 생성 | 2015-08-14 | 2015-08-14 | 공통 함수 |  | 상 | - 동적으로 DataCollection(DataSet)을 생성하는 함수 제공
|  |  | 1.2.1.23 | 이중탭 |  |  | 샘플 코드 |  | 중
|  |  | 1.2.1.24 | Fusion 차트 |  |  | 샘플 코드 |  | 중
|  |  | 1.2.1.25 | 소스보기 방지기능 |  |  | 공통 함수 |  | 중
|  |  | 1.2.1.26 | Status Bar 메시지 출력 |  |  | 공통 함수 |  | 중 | - Status Bar에 메시지를 출력함
|  |  | 1.2.1.27 | 조건형 선택 검색(필터) |  |  | 샘플 코드 |  | 중
|  |  | 1.2.1.28 | TabControl 복수탭 이동 버튼 생성 |  |  | 샘플 코드 |  | 중 | - 5 Level 탭 메뉴 6개 이상 노출 시, 이동 버튼 생성
|  |  | 1.2.1.29 | 오류 메시지 코드 관리 |  |  | 공통 함수 |  | 중
|  |  | 1.2.1.35 | GridView Excel File Upload |  |  | 샘플 코드 |  | 하 | - csv, xls, xlsx 모두 지원
|  |  | 1.2.1.36 | GridView Excel File Download |  |  | 샘플 코드 |  | 하 | - csv, xls, xlsx 모두 지원 - 이미 조회한 Grid 데이터를 Excel로 다운로드하는 기능
|  |  | 1.2.1.37 | 검색 결과 Excel File Download |  |  | 공통 함수 |  | 하 | - DB를 조회해서 엑셀 파일로 다운로드하는 기능
|  |  | 1.2.1.31 | Single FileUpload |  |  | 샘플 코드 |  | 하 | - 웹스퀘어 기본 컴포넌트 이용
|  |  | 1.2.1.32 | Multi FileUpload (UDC) |  |  | 공통 모듈 |  | 하 | - 사용자 정의 컴포넌트(UDC) 형태로 별도 개발해야 함
|  |  | 1.2.1.30 | FileDownload |  |  | 공통 모듈 |  | 하 | - Streamming 다운로드 지원
|  |  | 1.2.1.39 | 화면 인쇄 |  |  | 공통 함수 |  | 하 | 브라우저 인쇄 기능 사용
|  |  | 1.2.1.33 | 세션 체크 기능 |  |  | 공통 함수 |  | 하 | - 메뉴 클릭전 체크하여 세션 없을 시 로그인 페이지로 이동하는 기능
|  |  | 1.2.1.34 | 세션 연장 기능 |  |  | 공통 함수 |  | 하 | - 주기적으로 특정 url을 호출하여 세션 연장시키는 기능
|  |  | 1.2.1.38 | 화면 스크랩 |  |  | 공통 함수 |  | 하 | - 통계/분석 서비스 > 해운항만 통계 메뉴 하위 화면 스크랩 기능 - 아직 기능 정의가 명확하지 않아 일정 산정 불가
|  | 1.2.2 | 프로토타입 개발
|  |  | 1.2.2.1 | 프로토타입 메인 화면 개발 지원 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 샘플 코드 |  | 상 | - 트리 메뉴 구현 스크립트 개발 지원
|  |  | 1.2.2.2 | 프로토타입 업무 화면 개발 지원 | 2015-08-06 | 2015-08-06 | 샘플 코드 |  | 상
|  | 1.2.3 | 메인 및 업무 공통 화면 개발
|  |  | 1.2.3.1 | [메인] 메뉴 인터렉션(자동숨김) |  |  | 개발 지원 |  | 하
|  |  | 1.2.3.2 | [메인] 메뉴 노출 제어 |  |  | 개발 지원 |  | 하
|  |  | 1.2.3.3 | [메인] 메뉴 즐겨찾기 |  |  | 개발 지원 |  | 하
|  |  | 1.2.3.4 | [메인] 메뉴 검색 |  |  | 개발 지원 |  | 하
|  |  | 1.2.3.5 | [메인] 4LEVEL 메뉴 스크롤 생성 |  |  | 개발 지원 |  | 하
|  |  | 1.2.3.6 | [메인] TabControl TaskBar |  |  | 개발 지원 |  | 하 | - 화면 목록, 이동, 전체 새창 닫기 기능 제공
|  |  | 1.2.3.7 | [메인] 아코디언 메뉴 |  |  | 개발 지원 |  | 하
|  |  | 1.2.3.8 | [업무] 조회 컨텐츠 영역 감추기 |  |  | 개발 지원 |  | 하 | - 조회, 컨텐츠 영역 펼침 또는 접힘으로 화면 활용도 제어
|  |  | 1.2.3.9 | [업무] 추가 컨텐츠 |  |  | 개발 지원 |  | 하 | - 행추가 등 숨어 있던 메인 종속 컨텐츠 영역이 팝업의 형태로 overlay됨
|  | 1.2.4 | 외부 시스템 연계 및 개발 지원
|  |  | 1.2.4.1 | Organization Chart |  |  | 개발 지원 |  | 하 | - Organization Chart 개발 시 기술 지원
|  |  | 1.2.4.2 | 달력 화면 샘플 |  |  | 개발 지원 |  | 하 | - 달력 샘플 소스 제공 및 기술 지원
|  |  | 1.2.4.3 | 지도 서비스 연계 |  |  | 개발 지원 |  | 하 | - 위치 정보(건물, 선박, 화물)
|  |  | 1.2.4.4 | 리포트 연계 |  |  | 개발 지원 |  | 하 | - 리포팅 툴 연동 테스트
|  | 1.2.5 | 서버 공통
|  |  | 1.2.5.1 | 파일다운로드
|  |  | 1.2.5.2 | 세션관리
|  |  | 1.2.5.3 | 에러메시지 처리
1.2.5.4
1.2.3
2 | XXX
| 2.2 | XXX

## Sheet1
1.2.1.1 | Global OnLoad 함수 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 1 | - 업무 화면 로딩시 공통적으로 실행되어야 하는 스크립트들을 담을 수 있는 함수
1.2.1.2 | Global Callback 함수 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 1 | - 서버 Transaction이 일어난 뒤 실행되는 Global한 후처리 함수
1.2.1.3 | Validation 함수 및 체크 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 1 | - 명확한 조건 입력이나 패턴 입력시, 데이터 유효성 체크 잘못된 데이터 입력에 대해 Validation Check 레이어로 오류를 안내함 '- 서버 Transaction 직접 Target 그리드나 Target 폼에 대해서 Validation 체크를 해주는 함수
1.2.1.9 | 유틸함수 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 1 | - StringUtil, DateUtil, NumberUtil
1.2.1.11 | Enable/Disable 처리 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 1
1.2.1.13 | 컬럼숨기기 기능 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 1
1.2.1.16 | CKEditor | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 1
1.2.1.23 | 팝업 처리 |  |  |  | 1 | - 팝업 파라미터 전달 및 리턴 샘플 - 레이어 팝업 띄우기(수동 위치 잡기, 좌표 값 없으면 디폴트로 가운데)
1.2.1.24 | GridView, Group 단위 Disable 처리 함수 |  |  |  | 1 | - 특정 그리드 또는 Division을 지정하고 Enable, Disable 실행 시 그 안의 전체 요소를 활성화/비활성화 전환되게
1.2.1.25 | 공통 코드 로딩 및 바인딩 함수 |  |  |  | 1 | - 공통 코드 데이터를 로딩해서 SelectBox, CheckBox, Radio, MultiSelectBox 컴포넌트와 동적으로 바인딩하는 함수
1.2.1.26 | 데이터 초기화 |  |  |  | 1 | - 검색을 위하여 입력한 데이터를 초기화 버튼 클릭 시, 모두 삭제하는 함수
1.2.1.28 | 대용량 조회 처리 |  |  |  | 1 | - GridView 데이터를 출력할 때 데이터를 분할해서 로딩하는 기능 - Scroll End Event 발생 시 데이터 요청 후 추가
1.2.1.29 | 페이징 처리 |  |  |  | 1 | - GridView의 데이터를 Page Control 하는 기능
1.2.1.30 | Alert 창 메시지 출력 |  |  |  | 1 | - Alert 창에 중요 처리 메시지를 보여줌
1.2.1.32 | GridView 컬럼 DisplayFormat 변경 함수(소수점 표시 등) |  |  |  | 1 | - 동적으로 GridView 컬럼의 DisplayFormat을 변경하는 함수 제공
1.2.1.33 | 행추가 & 행 삭제 샘플 |  |  |  | 1
1.2.1.34 | Grid에서 특정 셀 일괄 변경 함수 |  |  |  | 1
1.2.1.35 | GridView 컬럼 위치 이동 |  |  |  | 1
1.2.1.36 | Grid 항목 고정 |  |  |  | 1 | - 테이블 상단 항목명, 좌측 항목명 Grid 고정
1.2.1.38 | 반복 입력 필드 생성 |  |  |  | 1 | - 동일한 형식과 항목의 입력 필드가 반복적으로 필요 시, 사용자가 원하는 횟수만큼 반복 생성 가능 (행 추가 등)
1.2.1.39 | GridView 전체 선택 & 해제 샘플 |  |  |  | 1
1.2.1.40 | 달력 선택 팝업 |  |  |  | 1 | - 일 선택 달력, 월 선택 달력 (inputCalendar 활용)
1.2.1.12 | 동적 데이타셋 생성 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 2 | - 동적으로 DataCollection(DataSet)을 생성하는 함수 제공
1.2.1.14 | 이중탭 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 2
1.2.1.15 | Fusion 차트 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 2
1.2.1.17 | 소스보기 방지기능 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 2
1.2.1.31 | Status Bar 메시지 출력 |  |  |  | 2 | - Status Bar에 메시지를 출력함
1.2.1.37 | 조건형 선택 검색(필터) |  |  |  | 2
1.2.1.41 | TabControl 복수탭 이동 버튼 생성 |  |  |  | 2 | - 5 Level 탭 메뉴 6개 이상 노출 시, 이동 버튼 생성
1.2.1.27 | 오류 메시지 코드 관리 |  |  |  | 2
1.2.1.4 | FileDownload | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 3 | - Streamming 다운로드 지원
1.2.1.5 | Single FileUpload | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 3 | - 웹스퀘어 기본 컴포넌트 이용
1.2.1.6 | Multi FileUpload (UDC) |  |  |  | 3 | - 사용자 정의 컴포넌트(UDC) 형태로 별도 개발해야 함
1.2.1.7 | 세션 체크 기능 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 3 | - 메뉴 클릭전 체크하여 세션 없을 시 로그인 페이지로 이동하는 기능
1.2.1.8 | 세션 연장 기능 | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 3 | - 주기적으로 특정 url을 호출하여 세션 연장시키는 기능
1.2.1.18 | GridView Excel File Upload | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 3 | - csv, xls, xlsx 모두 지원
1.2.1.19 | GridView Excel File Download | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 3 | - csv, xls, xlsx 모두 지원 - 이미 조회한 Grid 데이터를 Excel로 다운로드하는 기능
1.2.1.20 | 검색 결과 Excel File Download | 2015-08-05 | 2015-08-05 | 0% | 3 | - DB를 조회해서 엑셀 파일로 다운로드하는 기능
1.2.1.21 | 화면 스크랩 |  |  |  | 3 | - 통계/분석 서비스 > 해운항만 통계 메뉴 하위 화면 스크랩 기능 - 아직 기능 정의가 명확하지 않음
1.2.1.22 | 화면 인쇄 |  |  |  | 3 | 브라우저 인쇄 기능 사용
1.2.1.42