## 1.표지
프로젝트명 | 해운항만물류 통합정보망 구축(1단계)
산출물명 | PMIS_PM_2802_개발진척현황
프로젝트약자 | PMIS
해운항만물류 통합정보망 구축(1단계)
PMIS_PM_2802_개발진척현황
문서번호 : PM_2802
Version 1.0

## 2.개정이력
0
#REF!
프로젝트명 |  | 해운항만물류 통합정보망 구축(1단계)
단계 |  | 계획
활동 |  | 수행및통제
작업 |  | 공정관리
산출물 |  | PMIS_PM_2802_개발진척현황
파일명 |  | PMIS_PM_2802_개발진척현황 (공통)_v0.1.xlsx
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인
1.0 | 2015-06-15 | 최초작성 | 최초작성 및 승인
개정 이력
문서 정보

## 3.응용개발 취합 (hidden)
단위Test
| 메뉴 | [6 empty] | 프로그램 명 |  | 담당자 |  |  |  | 공수대비 계획 |  | 계획 |  |  | 실적(개발자 Test 포함) |  |  | PL |  | Test 팀 |  | QA
업무구분 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | 유형구분 | 우선순위 | 화면설계서 ID | 화면 명 | 상세내역(Tab 명) | 설계자 | 개발자 | 중복 | 예상공수 | 시작일 | 종료일 | 계획시작일 | 계획종료일 | 개발기간 (가중치) | 개발시작일 | 개발종료일 | 변경이력 | PL Test 완료일 | PL Test 결과 | Test팀 완료일 | Test팀 결과 | QA Test 완료일 | QA Test 결과
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-001-01 | 외항선입항신고 |  | 김지연 | 김지연 |  | 5 | 2015-09-30 | 2015-10-05 | 2015-09-30 | 2015-10-05 | 6
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 입항정보 | 김지연 | 김지연 |  | 3 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 출입국정보 | 김지연 | 김지연 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 유류정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박입출항사실조회 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | TP ID 입력 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 업체코드변경 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.25 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 보고서 |  |  | 외항선입항신고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 보고서 |  |  | 선박입출항사실확인서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 모바일 |  | UI-PM-SP-001-02 | 외항선입항신고 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-001-02 | 외항선출항신고 |  | 김지연 | 김지연 |  | 4 | 2015-10-06 | 2015-10-12 | 2015-10-06 | 2015-10-12 | 7
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 출항정보 | 김지연 | 김지연 |  | 3 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 출입국정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박입출항사실조회 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | TP ID 입력 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 업체코드변경 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 보고서 |  |  | 외항선출항신고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 보고서 |  |  | 선박입출항사실확인서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-001-03 | 내항선입항신고 |  | 김지연 | 김지연 |  | 2.5 | 2015-10-13 | 2015-10-15 | 2015-10-13 | 2015-10-15 | 3
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 입항정보 | 김지연 | 김지연 |  | 2 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 출입국정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 보고서 |  |  | 내항선입항신고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 보고서 |  |  | 선박입출항사실확인서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-001-04 | 내항선출항신고 |  | 김지연 | 김지연 |  | 2.5 | 2015-10-15 | 2015-10-19 | 2015-10-15 | 2015-10-19 | 5
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 출항정보 | 김지연 | 김지연 |  | 2 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 출입국정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 보고서 |  |  | 내항선출항신고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-001-05 | 선박보안정보통보 |  | 김지연 | 조병일 |  | 2 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 일반 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 기항지 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안정보통보 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-001-06 | 승무원승객명부 |  | 김지연 | 조병일 |  | 3 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 2015-10-30 | 2015-11-03 | 5
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 전항차복사 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 관세청 등록 ID |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 업체코드 변경 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-001-07 | 항계내선박수리허가신고 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 2015-09-21 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-001-08 | 항계내선박수리신고 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 2015-09-22 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-001-09 | 공사작업허가신고 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 2015-09-23 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-001-10 | 선박수선계선신청 |  | 김지연 | 채병식 |  | 1 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-001-11 | 항계내행사허가신고 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-001-12 | 부유등허가신고 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-001-13 | 외항통과선박 사용료면제신청 |  | 김지연 | 채병식 |  | 3 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-11-05 | 2015-11-09 | 5
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-001-14 | 보건상태신고 |  | 김지연 | 조병일 |  | 6 | 2015-10-19 | 2015-10-26 | 2015-10-08 | 2015-10-15 | 8
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 보건상태신고서목록 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박보건상태1 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박보건상태2 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 검역조사서 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 환자/사망자 | 김지연 | 조병일 |  | 2 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-001-15 | 무전검역신청 |  | 김지연 | 조병일 |  | 3 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-11-06 | 2015-11-10 | 5
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 무전검역-목록 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 무전검역-신고일반 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 무전검역-상세 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-001-16 | 외국선원입국예정신고 |  | 김지연 | 조병일 |  | 3 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 5
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | [6 empty] | 목록 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | [6 empty] | 출항선박정보 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | [6 empty] | 선원정보 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 신고시 유의사항 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-001-17 | 강제도선면제신청 |  | 김지연 | 임승섭 |  | 1 |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-001-18 | 선박/선석 스케쥴관리 |  | 김지연 | 이한승 |  | 4 |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-29 | 4
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | [6 empty] | 선박스케쥴 | 김지연 | 이한승 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | [6 empty] | 선석스케쥴 | 김지연 | 이한승 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 선박스케쥴Header내역 |  | 김지연 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 선박스케쥴Detail내역 |  | 김지연 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 선석스케쥴내역 |  | 김지연 | 이한승 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-001-19 | 선박제원신고 |  | 김지연 | 김지연 |  | 2 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세 | 김지연 | 김지연 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 선박원부정보조회 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 보고서 |  |  | 선박제원신고서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-001-20 | 선박위생검사 |  | 김지연 | 조병일 |  | 3 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 2015-10-21 | 2015-10-23 | 3
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박위생검사-목록 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박위생검사-신고일반 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박위생검사-용적/기항지 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-002-01 | 항만시설사용신청 |  | 채병식 | 채병식 |  | 2.5 | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 3
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세정보 | 채병식 | 채병식 |  | 2.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-002-01_R1 | 항만시설사용신청 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-002-02 | 항만시설사용료(정박료)면제신청 |  | 채병식 | 채병식 |  | 2 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-002-03 | 요트및모터보트 갑문입출거 이용신고 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 2 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 5
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세정보 | 채병식 | 임승섭 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 갑문현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 탑승자명단 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-002-04 | 월정료선박사용신청 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 3 | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 3
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 예도선신청 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-003-01 | 예선신청(지정제) |  | 이한승 | 이한승 |  | 4 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | 2015-09-23 | 2015-09-30 | 8
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 변경신청 | 이한승 | 이한승 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 신청내역 | 이한승 | 이한승 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 시설코드 |  | 이한승 | 이한승 |  | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 예선코드 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 예도선신청 | 선사/대리점 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-003-02 | 예선신청(순번제) |  | 이한승 | 이한승 |  | 3 | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 5
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 변경신청 | 이한승 | 이한승 |  | 1 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 신청내역 | 이한승 | 이한승 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 민원업무 |  |  | 업무팝업 |  |  | 시설코드 |  | 이한승 | 이한승 |  | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-01 | 선박제원신고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 선박제원신고서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-02 | 외항선입항신고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 외항선입항신고서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-03 | 외항선출항신고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 외항선출항신고서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-04 | 내항선입항신고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 내항선입항신고서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-05 | 내항선출항신고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 내항선출항신고서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-06 | 선박보안정보통보 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안정보통보 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-07 | 선박입출항사실확인서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 선박입출항사실확인서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-08 | 항계내선박수리허가신고확인서 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 항계내선박수리허가신고확인서 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-09 | 항계내선박수리신고확인서 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 항계내선박수리신고확인서 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-10 | 공사작업허가신고확인서 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 공사작업허가신고확인서 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-11 | 선박수선계선신고확인서 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 선박수선계선신고확인서 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-12 | 항계내행사허가신고확인서 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 항계내행사허가신고확인서 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-004-13 | 부유등허가신고확인서 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 |  |  | 부유등허가신고확인서 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-004-14 | 방제증서 |  | 채병식 | 채병식 |  | 1 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-004-14_R1 | 방제증서 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-005-01 | 항만시설사용(허가) 신청서 |  | 채병식 | 채병식 |  | 1 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-005-01_R1 | 항만시설사용(허가) 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-005-02 | 도선실무수습완료증명서 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 화면 |  |  |  | 완료증명서 | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 증명서발급 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-005-02_R1 | 도선실무수습완료증명서 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-01 | 선박제원정보 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-02 | 선박입출항현황 |  | 김지연 | 김지연 |  | 1 | 2015-12-02 | 2015-12-02 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 화면 |  |  | 리스트 조회 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 보고서 |  |  | 선박입출항현황 보고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-03 | 입출항신고누락선박현황 |  | 김지연 | 김지연 |  | 2.5 | 2015-12-03 | 2015-12-07 | 2015-11-23 | 2015-11-25 | 3
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 화면 |  |  | 리스트 조회 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 보고서 |  |  | 입항 관제신고/입출항신고누락 보고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 보고서 |  |  | 입항 입출항신고/관제누락 보고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 보고서 |  |  | 출항 관제신고/입출항신고누락 보고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 보고서 |  |  | 출항 입출항신고/관제누락 보고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-04 | 선박보안정보현황 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-05 | 선박보안통보누락현황 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안통보누락현황 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-06 | 항계내선박수리허가신고현황 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-07 | 항계내선박수리신고현황 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-08 | 공사작업허가신고현황 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-09 | 선박수선계선신고현황 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-10 | 항계내행사허가신고현황 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-11 | 부유등허가신고현황 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-006-12 | 선박/선석 스케쥴현황 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-02 | 예도선지정현황 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-12-16 | 2015-12-16 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 1
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 보고서 |  |  | 예도선지정현황 보고서 |  | 이한승 | 이한승 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-007-01 | 시설신청허가현황 |  | 채병식 | 채병식 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-007-02 | 선석사용실적누락현황 |  | 채병식 | 채병식 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-007-02_R1 | 선석사용실적누락현황 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-007-03 | 갑문입출거현황 |  | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 화면 |  |  |  | 갑문입출거현황 | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 화면 |  |  |  | 선석이동현황 | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 화면 |  |  |  | 예선지원현황 | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 화면 |  |  |  | 공지사항 | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-007-04 | 갑문입출거예정시간표 |  | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-007-04_R1 | 갑문입출거예정시간표 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-007-05 | 요트및모터갑문입출거예정현황 |  | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-007-05_R1 | 요트및모터갑문입출거예정현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 | 항만시설 | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-007-06 | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황 |  | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(민원) | 정보활용 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-007-06_R1 | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-101-01 | 입항신고수리 |  | 김지연 | 김지연 |  | 8 | 2015-10-20 | 2015-10-29 | 2015-10-20 | 2015-10-29 | 10
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 외항-입항정보 | 김지연 | 김지연 |  | 3 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 내항-입항정보 | 김지연 | 김지연 |  | 2 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 외항-출입국정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 내항-출입국정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 관제정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박입출항사실조회 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 관세청/세관정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 업무팝업 |  |  | 유관기관자료조회 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박입출항사실확인서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-101-03 | 출항신고수리 |  | 김지연 | 김지연 |  | 8 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 12
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 출항리스트 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 외항-출항정보 | 김지연 | 김지연 |  | 3 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 내항-출항정보 | 김지연 | 김지연 |  | 2 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 외항-출입국정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 내항-출입국정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 관제정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박입출항사실조회 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 관세청/검역소정보 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 업무팝업 |  |  | 유관기관자료조회 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박입출항사실확인서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-101-14 | 선박제원신고수리 |  | 김지연 | 김지연 |  | 1 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 세부내역 | 김지연 | 김지연 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 업무팝업 |  |  | 선박원부정보조회 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-101-05 | 선박보안정보통보확인 |  | 김지연 | 조병일 |  | 2 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 일반 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 기항지 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-101-06 | 항계내선박수리허가신고수리 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 내역 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 수리 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-101-07 | 항계내선박수리신고수리 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 내역 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 수리 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-101-08 | 공사작업허가신고수리 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 내역 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 수리 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-101-09 | 선박수선계선신청수리 |  | 김지연 | 채병식 |  | 3 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 3
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 리스트 | 김지연 | 채병식 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 상세정보 | 김지연 | 채병식 |  | 2 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-101-10 | 항계내행사허가신고수리 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 내역 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 수리 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-101-11 | 부유등허가신고수리 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 내역 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 수리 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-101-12 | 외항통과선박사용료면제신청수리 |  | 김지연 | 채병식 |  | 2 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-11-10 | 2015-11-12 | 3
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-101-13 | 강제도선신청면제신청수리 |  | 김지연 | 임승섭 |  | 2 |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 신청조회 | 김지연 | 임승섭 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 신청허가 | 김지연 | 임승섭 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-01 | 항계내선박수리허가신고확인서 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박수리허가(신청)서 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-02 | 항계내선박수리신고확인서발급 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박수리신고확인서발급 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-03 | 공사작업허가신고확인서발급 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 공사작업허가신고확인서발급 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-04 | 선박계선신고확인서발급 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박계선신고확인서발급 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-05 | 항계내행사허가신고확인서발급 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 항계내행사허가신고확인서발급 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-06 | 부유등허가신고확인서발급 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 부유등허가신고확인서발급 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-07 | 선박제원신고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박제원신고서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-08 | 외항선입항신고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 외항선입항신고서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-09 | 내항선입항신고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 내항선입항신고서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-10 | 외항선출항신고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 외항선출항신고서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-11 | 내항선출항신고서 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 내항선출항신고서 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-12 | 승무원승객명부 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 승무원승객명부 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-13 | 선박보안정보통보확인 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안정보통보확인 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-102-14 | 방제증서발급 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-103-01 | 선박/선석 스케쥴관리 |  | 김지연 | 이한승 |  | 2 |  |  | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 선박스케쥴 | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 선석스케쥴 | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-103-02 | 선박보안면제대상관리 |  | 김지연 | 임승섭 |  | 2 |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 김지연 | 임승섭 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세 | 김지연 | 임승섭 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-103-03 | 선박제원관리 |  | 김지연 | 김지연 |  | 3 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 2015-09-23 | 2015-09-25 | 3
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세 | 김지연 | 김지연 |  | 2 |  |  |  |  | 0
[5 empty] | 화면 |  |  |  | 히스토리 | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-103-04 | 제재대상선박관리 |  | 김지연 | 임승섭 |  | 2 |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-103-05 | 허가/신고 조건 등록 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-103-06 | 통과선박관리 |  | 김지연 | 이한승 |  | 2 |  |  | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 4
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-01 | 민원신고처리현황 |  | 김지연 | 조병일 |  | 2 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 외항선입항신고수리 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 내항선입항신고수리 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 외항선입항신고 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 내항선입항신고 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 외항선출항신고수리 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 내항선출항신고수리 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 외항선출항신고 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 내항선출항신고 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 항만시설사용허가 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 항만시설사용신청 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 선박보안정보통보(업무담당자) |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 선박보안정보통보(민원인) |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 통합화물신고 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 내항화물반출입신고 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 내항컨테이너반출입신고 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 항만시설사용신고(화물료)(업무담당자) |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 항만시설사용신고(화물료)(민원인) |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 위험물반입신고수리 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 위험물반입신고 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 화물료대납경비청구수리 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 화물료대납경비청구 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 공통팝업 |  |  | 세입징수입력 |  | 김지연 | 조병일 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-02 | 선박입출항현황 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박입출항현황 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-03 | 제재대상선박입출항현황 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-04 | 입출항신고누락선박현황 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  | 리스트 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 입항 관제신고/입출항신고누락 보고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 입항 입출항신고/관제누락 보고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 출항 관제신고/입출항신고누락 보고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 출항 입출항신고/관제누락 보고서 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-05 | 선박입출항사실조회 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-06 | 해경관리선박조회 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1.5 | 2015-11-30 | 2015-12-01 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 리스트 | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 해경관리선박조회(입항) 보고서 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 해경관리선박조회(출항) 보고서 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-07 | 승무원승객명부조회 |  | 김지연 | 조병일 |  | 1 | 2015-12-04 | 2015-12-04 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-08 | 선박/선석스케쥴조회 |  | 김지연 | 채병식 |  | 1 | 2015-12-07 | 2015-12-07 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 선박스케쥴 | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 선석스케쥴 | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-104-09 | 선박검사정보 |  | 김지연 | 임승섭 |  | 2 |  |  | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 4
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-10 | PSC관련접안현황 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | PSC관련접안현황 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-11 | 선박외항체류일 |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-12-08 | 2015-12-08 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박외항체류일 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-12 | 시설지정현황일자별(선박보안) |  | 김지연 | 조병일 |  | 0.5 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 시설지정현황일자별(선박보안) 보고서 |  | 김지연 | 조병일 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-13 | 선박보안통보누락현황 |  | 김지연 | 김지연 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안통보누락현황 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-14 | 선박보안정보통보대장 |  | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안정보통보대장 보고서 |  | 김지연 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-15 | 선박보안정보관련통계 |  | 김지연 | 채병식 |  | 3.5 | 2015-12-11 | 2015-12-16 | 2015-11-20 | 2015-11-25 | 6
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안정보관련통계 보고서1 |  | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안정보관련통계 보고서2 |  | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안정보관련통계 보고서2_1 |  | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안정보관련통계 보고서2_2 |  | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안정보관련통계 보고서2_3 |  | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안정보관련통계 보고서2_4 |  | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선박보안정보관련통계 보고서2_5 |  | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-104-16 | 승무원명부자격심사통보조회 |  | 김지연 | 조병일 |  | 2 |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 선원자격심사결과-목록 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 선원자격심사결과-신고내용 | 김지연 | 조병일 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-104-17 | 응답여부조회(CIQ) |  | 김지연 | 이한승 |  | 2 |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-18 | 사회주의권기항현황 |  | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 사회주의권기항현황 보고서 |  | 김지연 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-19 | 선박제원정보조회 |  | 김지연 | 채병식 |  | 1 | 2015-12-17 | 2015-12-17 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세 | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-20 | 통과선박현황조회 |  | 김지연 | 임승섭 |  | 1 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | [6 empty] | 리스트 | 김지연 | 임승섭 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 입항정보조회 | 김지연 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 출항정보조회 | 김지연 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-21 | 선박입출항실적표 |  | 김지연 | 김지연 |  | 1 | 2015-12-18 | 2015-12-18 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-22 | 선박보안관련자료이력 |  | 김지연 | 채병식 |  | 1.5 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박보안통보마스터이력 | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박보안통보마스터이력상세 | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 화면 |  |  |  | 선박보안통보 기항지 이력 | 김지연 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-23 | 모래채취선박입출항신고현황 |  | 김지연 | 김지연 |  | 0.5 | 2015-12-09 | 2015-12-09 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 모래채취선박입출항신고현황 보고서 |  | 김지연 | 김지연 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-24 | 선원명부조회 |  | 김지연 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-25 | 선원명부대장 |  | 김지연 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-12-10 | 2015-12-10 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  | 선원명부대장 보고서 |  | 김지연 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-26 | 선종별톤급별입항선박실적 |  | 김지연 | 김지연 |  | 1 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-27 | 입출항통제선박현황 |  | 김지연 | 임승섭 |  | 1 | 2015-12-23 | 2015-12-23 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-28 | 항내운항선시설사용허가현황 |  | 김지연 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-12-22 | 2015-12-22 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 |  |  | 보고서 |  |  |  | 항내운항선시설사용허가현황 보고서 | 김지연 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 선박운항 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-104-29 | 자료이력정보 |  | 김지연 | 김지연 |  | 1 | 2015-12-24 | 2015-12-24 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-105-01 | 항만시설사용신청수리 |  | 채병식 | 채병식 |  | 3.5 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 2015-09-24 | 2015-10-01 | 8
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세정보 | 채병식 | 채병식 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  | 유관기관 자료 조회 |  | 채병식 | 채병식 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 1분갑실정보 | 채병식 | 채병식 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 갑실유수소통운영계획 | 채병식 | 채병식 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 1분수위 정보 | 채병식 | 채병식 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 홍수분석정보 | 채병식 | 채병식 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 기상.안전정보 | 채병식 | 채병식 |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-105-02 | 월정료선박사용허가 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 3 | 2015-09-25 | 2015-10-01 | 2015-09-25 | 2015-10-01 | 7
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 채병식 | 임승섭 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세정보 | 채병식 | 임승섭 |  | 2 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 사용료징수 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-106-01 | 항만시설사용실적 |  | 채병식 | 채병식 |  | 7 | 2015-10-02 | 2015-10-13 | 2015-10-02 | 2015-10-07 | 6
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세정보 | 채병식 | 채병식 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  | 요금산출 |  | 채병식 | 채병식 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  | 징수의뢰 |  | 채병식 | 채병식 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  | 투자비보전 |  | 채병식 | 채병식 |  | 2 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  | 유관기관 자료 조회 |  | 채병식 | 채병식 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 1분갑실정보 | 채병식 | 채병식 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 갑실유수소통운영계획 | 채병식 | 채병식 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 1분수위 정보 | 채병식 | 채병식 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 홍수분석정보 | 채병식 | 채병식 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 기상.안전정보 | 채병식 | 채병식 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 사용료징수 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-106-02 | 관제/입항신고연결 |  | 채병식 | 채병식 |  | 1 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 사용료징수 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-106-03 | 징수의뢰수정 |  | 채병식 | 채병식 |  | 3 | 2015-10-15 | 2015-10-19 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 사용료징수 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-106-04 | 월정료선박선 등록 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 2 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 4
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 사용료징수 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-106-05 | 월정료선박징수의뢰(일괄처리) |  | 채병식 | 임승섭 |  | 2 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-SP-107-01 | 항만시설사용(허가)신청서 |  | 채병식 | 채병식 |  | 1 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-107-01_R1 | 항만시설사용(허가) 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-108-01 | 갑문입출거예정정보관리 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 3 | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2015-11-10 | 2015-11-12 | 3
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세정보 | 채병식 | 임승섭 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 공지사항입력 | 채병식 | 임승섭 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 입출거대상선박 선택 | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-108-02 | 선석이동정보관리 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 2 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세정보 | 채병식 | 임승섭 |  | 2 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 공지사항입력 | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-108-03 | 예선지원정보관리 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 2 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세정보 | 채병식 | 임승섭 |  | 2 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 공지사항입력 | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-108-04 | 갑문입출거시간관리 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 1 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-109-01 | 갑문입출거현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 2 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 갑문입출거현황 | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 선석이동현황 | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 예선지원현황 | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 |  |  |  | 공지사항 | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-109-02 | 갑문입출거예정시간표 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 1 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-02_R1 | 갑문입출거예정시간표 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-109-03 | 요트및모토보트갑문입출거예정내역 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 1 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-03_R1 | 요트및모토보트갑문입출거예정내역 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-109-04 | 요트및모터보트갑문입출거이용신고내역 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 1 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-04_R1 | 요트및모터보트갑문입출거이용신고내역 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-109-05 | 시설신청허가현황 |  | 채병식 | 채병식 |  | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-109-06 | 선석사용실적누락현황 |  | 채병식 | 채병식 |  | 1 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-06_R1 | 선석사용실적누락현황 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-109-07 | 항만시설사용료현황 |  | 채병식 | 채병식 |  | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-08 | 선박/화물입출항실적 |  | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-09 | 허가종료도래월정료대상선박현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-09_R1 | 허가종료도래월정료대상선박현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-10 | 체선현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 | 하 |  |  | 상세정보 | 채병식 | 임승섭 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-10_R1 | 체선현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-11 | 시설사용실적대장 |  | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-11_R1 | 시설사용실적대장 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-12 | 징수의뢰대장 |  | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-12_R1 | 징수의뢰대장 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-13 | 입출항동정표(예보) |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-13_R1 | 입출항동정표(예보) 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-14 | 출항선박징수누락 |  | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 | 하 |  |  | 상세정보 | 채병식 | 채병식 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 화면 | 하 |  |  | 출항신고 조회 | 채병식 | 채병식 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-15 | 감천항부두별접안율현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-16 | 시설사용허가대장 |  | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-16_R1 | 시설사용허가대장 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-17 | 부두별선석지정및신청현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-18 | 정박지별이용현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-19 | 항만시설신청지정조회 |  | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-20 | 항만시설지정현황 |  | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-21 | 접안정박시설별사용료현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-22 | 부두별접안율현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-22_R1 | 부두별접안율현황 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-23 | 입출항대비항만시설미신청 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-23_R1 | 입출항대비항만시설미신청 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-24 | 부두별선박제선및대기현황 |  | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-24_R1 | 부두별선박제선및대기현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-25 | 선석별선박체선및대기현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-26 | 선박별체선및대기현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-26_R1 | 선박별체선및대기현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-27 | 부두별생산성목표현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-27_R1 | 부두별생산성목표현황 차트 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-28 | 시설사용감면전사용료 |  | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-28_R1 | 시설사용감면전사용료 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-29 | 장치장컨테이너반입현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-29_R1 | 장치장컨테이너반입현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-30 | 장치장컨테이너반출현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-29_R1 | 장치장컨테이너반출현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-31 | 장치장화물반입현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-31_R1 | 장치장화물반입현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-31_R2 | 장치장화물반입현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-32 | 장치장화물반출현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-31_R1 | 장치장화물반출현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-31_R2 | 장치장화물반출현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-33 | 항만시설사용료 감면현황 |  | 채병식 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-33_R1 | 항만시설사용료 감면현황 보고서 |  | 채병식 | 채병식 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-109-34 | 통과선박 감면현황 |  | 채병식 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 항만시설 |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-SP-109-34_R1 | 통과선박 감면현황 보고서 |  | 채병식 | 임승섭 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-110-01 | (여수, 평택, 대산)예선지정 |  | 이한승 | 이한승 |  | 4 | 2015-10-06 | 2015-10-12 | 2015-10-06 | 2015-10-12 | 7
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | [6 empty] | 리스트 | 이한승 | 이한승 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세정보 | 이한승 | 이한승 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 업무팝업 |  |  | TugVsslCodeUsablePop | 리스트 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 업무팝업 |  |  | TugVsslCodeUsablePop | 상세정보 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 업무팝업 |  |  | TugVsslCodeUsablePop | 상세정보 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-110-02 | (여수, 평택, 대산)예선실적 |  | 이한승 | 이한승 |  | 3 | 2015-10-13 | 2015-10-15 | 2015-10-13 | 2015-10-15 | 3
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 이한승 | 이한승 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세정보 | 이한승 | 이한승 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 업무팝업 |  |  | 예선코드 입력 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-110-03 | (부산, 울산)예선지정 |  | 이한승 | 이한승 |  | 2 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 4
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | [6 empty] | 리스트 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | [6 empty] | 상세정보 | 이한승 | 이한승 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 업무팝업 |  |  | TugVsslCodeUsablePop | 리스트 | 이한승 | 이한승 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 업무팝업 |  |  | TugVsslCodeUsablePop | 상세정보 | 이한승 | 이한승 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 업무팝업 |  |  | TugVsslCodeUsablePop | 상세정보 | 이한승 | 이한승 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-110-04 | (인천) 예선 지정 |  | 이한승 | 이한승 |  | 2 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 화면 |  |  |  | 리스트 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세 | 이한승 | 이한승 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-SP-110-05 | 예선사업계획변경승인 |  | 이한승 | 이한승 |  | 2 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 보고서 |  |  | 예선사업계획변경승인 보고서 |  | 이한승 | 이한승 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-111-01 | 예선공지사항관리 |  | 이한승 | 이한승 |  | 1 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-111-02 | 예선보유선박관리 |  | 이한승 | 이한승 |  | 1 | 2015-09-30 | 2015-10-02 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-111-03 | 예선사별담당자관리 |  | 이한승 | 이한승 |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-111-04 | 부두별접이안청구시간관리 |  | 이한승 | 이한승 |  | 1 | 2015-10-08 | 2015-10-13 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-111-05 | 당직예선관리 |  | 이한승 | 이한승 |  | 1 | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-111-06 | 입출항예도선신청유무변경 |  | 이한승 | 이한승 |  | 1 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-111-07 | 사용불가예선신청 |  | 이한승 | 이한승 |  | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-11-20 | 2015-11-20 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-111-08 | 예선사용기준부적합선박 |  | 이한승 | 이한승 |  | 1 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-11-23 | 2015-11-23 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-111-09 | 예선신청누락선박조회 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-01 | 예선신청조회 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 화면 |  |  |  | 입출항스케쥴 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 화면 |  |  |  | 예선신청내역 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 화면 |  |  |  | 상세정보 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 화면 |  |  |  | 도선스케쥴 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-02 | 예도선지정현황 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | 2015-11-24 | 2015-11-24 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 보고서 |  |  | 예도선지정현황 보고서 |  | 이한승 | 이한승 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-03 | 예선지정대비실적조회 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | [6 empty] | 리스트 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | [6 empty] | 상세정보 | 이한승 | 이한승 |  | 1 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-04 | 예선실적대장 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-12-05 | 2015-12-05 | 2015-11-25 | 2015-11-25 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 보고서 |  |  | 예선실적대장 보고서 |  | 이한승 | 이한승 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-05 | 에선지정신청대장 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 보고서 |  |  | 예선지정신청대장 보고서 |  | 이한승 | 이한승 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-06 | 예선사별작업실적 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-11-26 | 2015-11-26 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | [6 empty] | 리스트 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | [6 empty] | 상세정보 | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-07 | 예선사별예선스케쥴 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-12-11 | 2015-12-11 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-08 | 예선스케쥴대장 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-12-12 | 2015-12-12 | 2015-11-27 | 2015-11-27 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 보고서 |  |  | 예선스케쥴대장 보고서 |  | 이한승 | 이한승 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-09 | 예선일일배선계획서 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-12-12 | 2015-12-12 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 보고서 |  |  | 예선일일배선계획서 보고서 |  | 이한승 | 이한승 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-10 | 공동작업예선 |  | 이한승 | 이한승 |  | 0.5 | 2015-12-13 | 2015-12-13 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-11 | 예선미신청현황 |  | 이한승 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-12-14 | 2015-12-14 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 보고서 |  |  | 예선미신청현황 보고서 |  | 이한승 | 이한승 | [6 empty] | 0
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-12 | 예선신청시간지역선박현황 |  | 이한승 | 임승섭 |  | 0.5 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-112-13 | 부두별에선신청현황 |  | 이한승 | 채병식 |  | 0.5 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 1
선박관리 | 선박운항(담당자) | 예도선 |  |  | 보고서 |  |  | 부두별예선신청현황 보고서 |  | 이한승 | 이한승 | [6 empty] | 0
화물 |  |  | 신고업무 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-002-01 | 통합화물신고 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 4 | 2015-10-08 | 2015-10-14 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 통합화물신고 | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 컨테이너신고 | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-003-01 | 내항화물반출입신고 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-004-01 | 내항컨테이너반출입신고 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-005-01 | 항만시설사용신고(화물료) |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-005-01 |  |  | 김세곤 | 황준하 |  | 1.5 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 상 | UI-PM-FR-005-01_R1 | 항만시설사용신고(화물료) 신고서 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-006-01 | 항내운항선화물료신고 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-007-01 | 화물료대납경비청구 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
화물 |  |  | 수리업무 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-005-02 | 항만시설사용신고(화물료) 수리 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 8 | 2015-10-23 | 2015-11-03 | 2015-10-13 | 2015-10-16 | 4
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 황준하 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 상세정보 | 김세곤 | 황준하 |  | 1.5 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  | 유관기관자료조회 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  |  | 1분갑실정보 | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  |  | 갑실유수소통운영계획 | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  |  | 1분수위 정보 | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  |  | 홍수분석정보 | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  |  | 기상.안전정보 | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  | 투자비보전 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  | 투자비보전 업체리스트 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  | 본선동정 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  | 본선동정 리포트 |  | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 | 추가 | 통합화물정보 팝업 | 리스트 | 김세곤 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 |  |  | 화물정보 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 |  |  | 컨테이너정보 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 | 추가 | 화물반출입 팝업 | 리스트 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 |  |  | 화물정보 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 |  |  | 화주현황 | 김세곤 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  | 항만시설사용신고(화물료) 수리 | 화물신고정보 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 화주면제화물 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | 추가 | 항만시설사용신고(화물료) 징수의뢰 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 화물료 징수의뢰 | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-006-02 | 항내운항선화물료 수리 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 상세정보 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-10-11 | 2015-10-11 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | 추가 | 항내운항선화물료 징수의뢰 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 상세정보 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-007-02 | 화물료대납경비청구수리 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 3 | 2015-11-10 | 2015-11-12 | 2015-10-26 | 2015-10-29 | 4
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 |  |  | 상세정보 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 중 |  | 화물료대납경비청구수리 상세정보-화물신고현황 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 중 |  | 화물료대납경비청구수리 상세정보-화물료신고현황 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-007-03 | 화물료경비대납청구결산 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-007-04 | 공컨테이너/출항환적화물 수리 |  | 김세곤 | 김세곤 |  | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
화물 |  | 정보이용 | 화물 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-02 | 화물반출입신고현황(입출항대비) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-02 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-02_R1 | 화물반출입신고현황(입출항대비) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-03 | 컨테이너신고현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-03 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-03_R1 | 컨테이너신고현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-04 | 공컨테이너신고선박 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-04 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-04_R1 | 공컨테이너신고선박 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-05 | 선석별품목별신고현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-06 | 품목별화물조회 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-07 | 집계표정보 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-08 | 화물컨테이너집계표(민원인) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-09 | 외항화물수송실적 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 4 | 2015-10-08 | 2015-10-14 | 2015-10-08 | 2015-10-14 | 7
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 국가별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 화물품목별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 반출입장소별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 국외OD별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 국내OD별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 업체별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 수송방법별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 하역사별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-10 | 화물입출항대장 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-11 | 화물신고누락선박(입출항대비) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-12 | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-12 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-12_R1 | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-13 | 러시아산해양생물자원적재현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-13 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-13_R1 | 러시아산해양생물자원적재현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-14 | 컨테이너이력정보 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-15 | 모선별외항화물반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-16 | 모선별내항화물반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1.5 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 화물반출입 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-16 _R1 | 모선별내항화물반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-17 | 모선하역사별화물현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-18 | 모선별품목별화물조회 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-19 | 컨테이너입력현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 4
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-19 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-19_R1 | 컨테이너입력현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-20 | 외항화물BL건별현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1.5 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-20 |  | 리스트 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 화물정보 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너정보 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-21 | 모선별화물반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-21 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-21_R1 | 모선별화물반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-22 | 모선별컨테이너반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-22 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-22_R1 | 모선별컨테이너반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-23 | 컨테이너신고(외항) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-24 | 컨테이너신고(내항) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-25 | 컨테이너신고(전체) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-26 | 컨테이너반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-26 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-26_R1 | 컨테이너반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-27 | 외항[컨]신고업체별현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-27 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-27_R1 | 외항[컨]신고업체별현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-28 | 선석별화물집계현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-29 | 선사별컨테이너수송실적 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-29 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-29_R1 | 선사별컨테이너수송실적 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-30 | 지역별컨테이너수송실적 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-30 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-30_R1 | 지역별컨테이너수송실적 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-31 | 선사별컨테이너반출입 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-32 | 컨테이너화물신고누락현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-32 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-32_R1 | 컨테이너화물신고누락현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-33 | 화물료과오납내역 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-17 | 2015-10-20 | 2015-10-17 | 2015-10-20 | 4
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-33 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-33_R1 | 화물료과오납내역 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
화물 |  |  | 통합화물 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-34 | B/L별통합화물정보 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-34 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-34_R1 | B/L별통합화물정보 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-35 | 모선별통합화물정보신고현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1.5 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 화물정보 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너정보 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-36 | 선사별통합화물정보신고현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1.5 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 5
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 화물정보 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너정보 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-37 | 통합화물정보검증 |  | 김세곤 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 상세정보 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-38 | 선사별컨테이너(번호)반출입현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-29 | 2015-10-14 | 2015-10-29 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-39 | 부두별컨테이너(번호)반출입현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-29 | 2015-10-14 | 2015-10-29 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-40 | 운항선사별화물실적현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-41 | 운항선사별컨테이너처리실적 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-42 | 화물반출입대비적하목록정정현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-31 | 2015-10-16 | 2015-10-31 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-43 | 적하목록대비통합화물신고현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1.5 | 2015-10-16 | 2015-11-03 | 2015-10-16 | 2015-11-03 | 19
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | MRN별요약정보[적하목록/통합화물] | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-31 | 2015-10-16 | 2015-10-31 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | BL별세부정보[적하목록/통합화물] | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-11-03 | 2015-10-19 | 2015-11-03 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | BL별요약정보[적하목록/통합화물] | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-11-03 | 2015-10-19 | 2015-11-03 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-44 | 통합화물정보전자문서로그관리 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 2 | 2015-10-20 | 2015-11-05 | 2015-10-20 | 2015-11-05 | 17
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 문서송수신내역 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2015-11-04 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 송수신문서백업 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2015-11-04 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 수신문서내용[화물정보] | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-11-05 | 2015-10-21 | 2015-11-05 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 수신문서내용[컨테이너정보] | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-11-05 | 2015-10-21 | 2015-11-05 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-45 | 위험물대사정보전자문서로그관리 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1.5 | 2015-10-22 | 2015-11-07 | 2015-10-22 | 2015-11-07 | 17
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 문서송수신내역 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-11-06 | 2015-10-22 | 2015-11-06 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 송수신문서백업 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-11-06 | 2015-10-22 | 2015-11-06 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 수신문서내용 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-11-07 | 2015-10-23 | 2015-11-07 | 16
화물 |  |  | 화물료 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-46 | 항만시설사용허가대장 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-23 | 2015-11-10 | 2015-10-23 | 2015-11-10 | 19
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-46 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-11-07 | 2015-10-23 | 2015-11-07 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-46_R1 | 항만시설사용허가대장 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-47 | 항만시설사용허가대장(화물반출입대비) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-48 | 신고업체별화주현황(외항) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-11-11 | 2015-10-27 | 2015-11-11 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-49 | 항만시설사용신고조회 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-11-11 | 2015-10-27 | 2015-11-11 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-50 | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-50 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-50_R1 | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-51 | 화물료신고현황(반출입대비) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-11-13 | 2015-10-29 | 2015-11-13 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-52 | 하역방법별고지현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-11-13 | 2015-10-29 | 2015-11-13 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-53 | 하역방법별화물료현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-11-14 | 2015-10-30 | 2015-11-14 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-54 | 화물료신고수리대장 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-30 | 2015-11-17 | 2015-10-30 | 2015-11-17 | 19
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-54 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-11-14 | 2015-10-30 | 2015-11-14 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-54_R1 | 화물료신고수리대장 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-55 | 화물료징수실적 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-18 | 2015-11-02 | 2015-11-18 | 17
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-55 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-55_R1 | 화물료징수실적 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-18 | 2015-11-03 | 2015-11-18 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-56 | 화물입항료대납경비청구서 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-19 | 2015-11-03 | 2015-11-19 | 17
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-56 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-18 | 2015-11-03 | 2015-11-18 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-56_R1 | 화물입항료대납경비청구서 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-19 | 2015-11-04 | 2015-11-19 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-57 | 화물료투자비보전(업체) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-11-04 | 2015-11-20 | 2015-11-04 | 2015-11-20 | 17
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-57 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-19 | 2015-11-04 | 2015-11-19 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-57_R1 | 화물료투자비보전(업체) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-58 | 항만시설사용료감면실적 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-58 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-58_R1 | 항만시설사용료감면실적 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-21 | 2015-11-06 | 2015-11-21 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-59 | 항만시설사용료감면실적2 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-59 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-59_R1 | 항만시설사용료감면실적2 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-60 | 항만시설미신고(화물반출입대비) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-60 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-60_R1 | 항만시설미신고(화물반출입대비) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-61 | 화물료징수의뢰조회 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-62 | 화물료현황2 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-62 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-62_R1 | 화물료현황2 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-63 | 항만시설사용허가대장(입출항일자별) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-63 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-63_R1 | 항만시설사용허가대장(입출항일자별) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-64 | 특정선석별화물사용실적 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-64 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-64_R1 | 특정선석별화물사용실적 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-65 | 항만시설사용미신고(선박입출항대비) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 5
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-65 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-65_R1 | 항만시설사용미신고(선박입출항대비) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-66 | 모선별화물료조회 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-66 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-66_R1 | 모선별화물료조회 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-67 | 화주별화물료면제현황출력 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-68 | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-68 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-68_R1 | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-69 | 선사별화물료면제현황_허가일자별 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 | 신고 | 위험물반입신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-012-01 | 위험물반입신고 |  | 김민주 | 김민주 |  | 2.5 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 3
위험물 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 위험물반입신고 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 위험물적하일람표 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2
위험물 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-FR-012-01-R1 | 위험물반입신고(확인)서 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 | 신고 | 위험물반입수리 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-012-02 | 위험물반입신고 수리 |  | 김민주 | 김민주 |  | 4.5 | 2015-10-21 | 2015-10-27 | 2015-10-21 | 2015-10-27 | 7
위험물 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 위험물반입신고서 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 위험물반입신고 수리 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 입출항신고조회 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 |  |  |  | 위험물 적하일람표 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 |  |  |  | 위험물운송적합증서 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 |  |  |  | 위험물 검사증 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-FR-012-02-R1 | 위험물반입신고내역 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 | 수출위험물관리 | 위험물적하일람표 하역사 전송 |  | 선사/대리점 | 화면 | 상 |  | 위험물적하일람표 하역사 전송 | 추가 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | 검사비대상위험물등록 |  | 선사/대리점 | 화면 | 상 |  | 검사비대상위험물등록 | 추가 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | 위험물취합시스템(DGCS) 항차등록 |  | 선사/대리점 | 화면 | 상 |  | 위험물취합시스템(DGCS) 항차등록 | 추가 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | LINE정보등록 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 |  | LINE정보등록 | 추가 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | 위험물반입미신고조회 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-01 | 위험물반입미신고조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | 수출위험물사전체크 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-02 | 수출위험물사전체크 |  | 김민주 | 김민주 |  | 2 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 상세 내역 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 | 하 |  |  | 터미널코드 일괄적용 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 | 하 |  |  | 모선코드 일괄적용 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  | 위험물수납검사비대상위험물조회 |  | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-03 | 위험물수납검사비대상위험물조회 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 | 하 |  |  | 비 대상 위험물 수정 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  | 위험물검사증삭제정보 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-04 | 위험물검사증삭제정보 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
위험물 |  | 적하일람표미신고위험물 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-05 | 적하일람표미신고위험물 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 1
위험물 |  | 항차별위험물신고정보 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-97 | (수출)항차별위험물신고정보 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | 위험물검사증항변경내역조회 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-98 | (수출)위험물검사증항변경내역조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  | 라인정보누락위험물 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-06 | 라인정보누락위험물 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 1
위험물 |  | SOC위험물 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-07 | SOC위험물 |  | 김민주 | 김민주 |  | 2 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | SOC 접수 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | SOC 요청 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 | 하 |  |  | 터미널 업체코드 조회 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-07-R1 | SOC접수 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1
위험물 |  | 위험물적하일람표전송오류체크 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-08 | 위험물적하일람표전송오류체크 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 1
위험물 |  | Mail&SMS조회 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-09 | Mail&SMS조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) | 중복 | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  | 위험물컨테이너재고상태 |  | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-10 | 위험물컨테이너재고상태 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 | 정보이용 | 위험물 | 위험물반입신고 기준 법정검사대상 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-013-01 | 위험물반입신고 기준 법정검사대상 조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  | 통관 HS코드 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-014-07 | 통관 HS코드 조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 |  |  | 위험물적하일람표 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-12 | 위험물적하일람표 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 | [5 empty] | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-12-R1 | 위험물 적하 일람표 리스트 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
위험물 |  |  | 위험물운송적합증서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-13 | 위험물운송적합증서 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
위험물 |  |  | 증명서_(수출입)위험물확인서 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-15 | 증명서_(수출입)위험물확인서 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 1
위험물 | [5 empty] | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-15-R1 | 위험물반입신고(확인서) |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 1
위험물 |  |  | 미신고위험물조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-16 | 미신고위험물조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 1
위험물 | [5 empty] | 중 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 중 | UI-PM-FR-018-16-R1 | 미신고위험물조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신고현황(통합) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-17 | 위험물반입신고현황(통합) |  | 김민주 | 김세곤 |  | 2 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 위험물반입신고현황 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 위험물반입신고서 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 위험물적하일람표 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 통합화물신고정보 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신고검사증로그조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-18 | 위험물반입신고검사증로그조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너수납검사증조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-19 | 위험물컨테이너수납검사증조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 2.5 | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 3
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물검사증 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너수납증 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너검사증제품 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너검사중제품상세 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-19_R1 | 위험물검사증조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
위험물 |  |  | 모선별위험물현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-20 | 모선별위험물현황 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
위험물 |  |  | 위험물적하일람표조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-21 | 위험물적하일람표조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너번호조회(일람표) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-23 | 컨테이너번호조회(일람표) |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신고건수 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-24 | 위험물반입신고건수 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-24-R1 | 위험물 반입 신고 건수 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  | 선종별위험물선박운반현황조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-25 | 선종별위험물선박운반현황조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  | 위험물적재선박입출항척수조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-26 | 위험물적재선박입출항척수조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-26-R1 | 위험물적재선박 입출항 척수 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신고수리대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-27 | 위험물반입신고수리대장 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신고누락선박현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-28 | 위험물반입신고누락선박현황 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신청대장조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-29 | 위험물반입신청대장조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-29-R1 | 위험물반입신청대장 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-30 | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-30-R1 | 위험물미신고현황(화물신고대비) |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입미신고현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-31 | 위험물반입미신고현황 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  | 화주별물질분류별신고정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-32 | 화주별물질분류별신고정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  | 화주별물질분류별미신고정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-33 | 화주별물질분류별미신고정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  | 선사별물질분류별신고정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-34 | 선사별물질분류별신고정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  | 선사별물질분류별미신고정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-35 | 선사별물질분류별미신고정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  | 미신고위험물추적정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-36 | 미신고위험물추적정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 |  |  | 미신고위험물화주관리정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-37 | 미신고위험물화주관리정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 |  |  | 수출입화물물질분류조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-38 | 수출입화물물질분류조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  | 선사별수출입위험물정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-39 | 선사별수출입위험물정보 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물요약정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물상세정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물반입신고내역 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 화주별수출입위험물정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-40 | 화주별수출입위험물정보 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물요약정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물상세정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물반입신고내역 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 위험물질별수출입화물정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-41 | 위험물질별수출입화물정보 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물요약정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물상세정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물반입신고내역 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-43 | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 | [5 empty] | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-43-R1 | 위험물컨테이너양적하별처리실적 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-44 | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 | [5 empty] | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-44-R1 | 위험물컨테이너IMDG별처리실적 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너터미널별재고조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-45 | 위험물컨테이너터미널별재고조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 부산항 터미널 위험물컨테이너 재고현황 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨테이너 내역 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너별처리내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-46 | 위험물컨테이너별처리내역조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨테이너내역 | 김민주 | 추가필요인력2 | 중복 | 0 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 상세내역 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 검사증정보 | 김민주 | 추가필요인력2 | 중복 | 0 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-47 | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너자부두TS 처리물량(터미널별) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-48 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(터미널별) |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨텐이너 자부두TS 처리물량 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨테이너 내역 | 김민주 | 추가필요인력2 | 중복 | 0 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-49 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 |  | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-49-R1 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 적하일람표대비터미널전송건수조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-50 | 적하일람표대비터미널전송건수조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-51 | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-51-R1 | 위험물적재선박 입출항 척수 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-52 | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-52-R1 | 검사증(MRN)번호매치실패내역 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-53 | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨테이너 IMDG별 재고현황( ASIS 부산항 터미널만 조회 ) | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨테이너 내역 | 김민주 | 추가필요인력2 | 중복 | 0 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  | 내륙지창고반입정보 | 창고별반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-54 | 내륙지창고반입정보_창고별반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-54-R1 | 창고별반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  | 기간별반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-55 | 내륙지창고반입정보_기간별반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-55-R1 | 기간별반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  | 미인가창고반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-56 | 내륙지창고반입정보_미인가창고반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-56-R1 | 미인가창고반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  | 터미널별내륙지창고반입예정정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-57 | 내륙지창고반입정보_터미널별내륙지창고반입예정정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-57-R1 | 터미널별내륙지창고반입예정정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  | 종류별매칭코드조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-58 | 내륙지창고반입정보_종류별매칭코드조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 |  |  | 창고별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-59 | 내륙지창고반입정보_창고별반입예정물량통계 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 |  |  | 년도별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-60 | 내륙지창고반입정보_년도별반입예정물량통계 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
위험물 |  |  | 지역별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-61 | 내륙지창고반입정보_지역별반입예정물량통계 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 4
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-61-R1 | 지역별반입예정물량통계 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
위험물 |  |  | 모선별항차별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-62 | 컨테이너정보_모선별항차별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-62-R1 | 모선별항차별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  | 터미널별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-63 | 컨테이너정보_터미널별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-63-R1 | 터미널별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
위험물 |  |  | CLASS별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-64 | 컨테이너정보_CLASS별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-64-R1 | CLASS별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
위험물 |  |  | UNNO별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-65 | 컨테이너정보_UNNO별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-65-R1 | UNNO별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
위험물 |  |  | 선적항별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-66 | 컨테이너정보_선적항별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 4
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-66-R1 | 선적항별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
위험물 |  |  | 양하항별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-67 | 컨테이너정보_양하항별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-67-R1 | 양하항별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  | 선사별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-68 | 컨테이너정보_선사별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-68-R1 | 선사별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-69 | 컨테이너정보_컨테이너별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-69-R1 | 컨테이너별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  | 기간별위험룰정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-70 | 컨테이너정보_기간별위험룰정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-70-R1 | 기간별위험룰정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | SP_GCTS_MINITOR_SMS | GCTS의 SMS전송 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | JB_DGMNFT_SEND_HIS_MSG_UPDT | PORT-DMS FEP 전자문서 요금 과금 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_GOD_TRG_F | 수출재고관리테이블(EXPORT_STOCK_F)에 초기값 저장 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_COPINO_F | 전자문서(COPINO) 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_PAPER_TRG_F | 위험물적하일람표(DNGR_PAPER_F)정보 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_GCTS_M_CODECO_F | GCTS의 전자문서(EMPTY CODECO) |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_CODECO_F | 전자문서(CODECO)정보 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_COARRI_F | 전자문서(COARRI)정보 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DGMNFT_STRG_TRG_F | 하선장소 저장 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_IN_DT_F | 항만시설사용신청의 선석 지정일시/실적일시 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_VSSL_TRG_F | 위험물반입신고수리시 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_GCTS_F_CODECO_F | GCTS의 전자문서(FULL CODECO)정보 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_EXPORT_CUS_CARGO_F | 화물적하목록(CARGO_BL_F, CARGO_CON_F)정보 수출에 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_IMPORT_OT_CARGO_F | 화물적하목록(CARGO_BL_F, CARGO_CON_F)정보 수입에 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_IMPORT_CUS_CARGO_F | 화물적하목록(CARGO_BL_F, CARGO_CON_F)정보 수입에 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_EXPORT_CARGO_F | 화물적하목록(CARGO_BL_F, CARGO_CON_F)정보 수출에 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_CLOSE_F | 위험물 관리 CLOSE |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | IF_F_DELETE_LOG | 위험물 IF_DBLINK_LOG 삭제 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_EMAIL_SMS_SEND_F | 누락된 자료를 SMS/EMAIL_SEND |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 | 신고 |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-112 | 통지처관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 2 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 통지처관리 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 통지처상세 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 공통팝업 | 하 |  | SMS전송 |  |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 공통팝업 | 하 |  | 우편번호 |  |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-014-03 | 점검장소 관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 2 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 점검장소관리 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 점검장소상세 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-001-07 | IMDG 코드 관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | IMDG코드목록 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | IMDG상세정보조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-93 | NLS정보 조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | NLS정보조회 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | NLS정보조회 상세 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-014-02 | 조사표관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 4.5 | 2015-10-07 | 2015-10-13 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 조사표관리 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 조사표생성(컨테이너번호) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 통합화물조회 |  |  | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 국가코드조회 |  |  | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 통지처 선택 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | IMDG 정보목록 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | IMDG 상세정보조회 |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-014-01 | 점검표관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 2 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 점검표관리 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 결재관리 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | IMDG상세정보조회 |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 조사표조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 그림관리 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-018-95 | 컨테이너점검 점검대장 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 점검대장 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 조사표 정보 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 점검표 정보 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-96 | 컨테이너점검 점검스케줄관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 점검스케줄관리 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 중 |  |  | 터미널 조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-101 | 점검표정보조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 점검표정보조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 외부점검결과조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-102 | 점검결과 조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 점검결과 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-102-R1 | 점검결과 통계 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-103 | 위반항목별현황조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 위반항목별현황 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 중 |  |  | 위험물컨테이너 위반통지서 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-104 | 선박스케줄조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 선박스케줄조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 선박스케줄상세조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-018-106 | 위반항목별현황-보고서 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 위반항목별현황 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 상 | UI-PM-FR-018-106-R1 | 위반항목별 현황 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-107 | 국가별위반현황-보고서 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 국가별위반현황 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-107-R1 | 국가별 위반 현황 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-014-06 | 점검통보서 관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 점검통보서관리 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 중 |  |  | 내부점검 통보서전송 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 하 |  |  | 수신전화번호 선택 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 하 |  |  | 통지처 선택 |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 중 | UI-PM-FR-014-06-R1 | 내부점검 통보서 |  |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 중 | UI-PM-FR-014-06-R2 | 내부점검 변경통보서 |  |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-113 | 점검항목관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-014-04 | 점검대상컨테이너선별 |  | 우승민 | 우승민 | 삭제 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 점검대상컨테이너현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 수입위험물반입현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 위험물적하일람표현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 통합화물현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 컨테이너물동량반출입현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 점검표등록현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 내부점검통보서발급현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | SEAL사용현황통계 |  | 우승민 | 우승민 | 삭제 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 조사표등록현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-71 | 컨테이너통계_기간별컨테이너처리실적(기존:부산항) |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-72 | 컨테이너통계_년도별컨테이너처리실적(기존:부산항) |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-73 | 컨테이너통계_기간별터미널별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-74 | 컨테이너통계_년도별터미널별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-75 | 컨테이너통계_기간별CLASS별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-115 | 컨테이너통계_년도별CLASS별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-76 | 컨테이너통계_기간별UNNO별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-77 | 컨테이너통계_년도별UNNO별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-78 | 컨테이너통계_기간별국가별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-79 | 컨테이너통계_년도별국가별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-80 | 컨테이너재고_위험물컨테이너재고현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-81 | 컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-82 | 컨테이너재고_CLASS별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-83 | 컨테이너재고_터미널별CLASS별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-84 | 컨테이너재고_UN코드별현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-85 | 컨테이너재고_위험물컨테이너물성정보조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-86 | 컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-87 | 컨테이너재고_선사별터미널별수입반출입현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-88 | 컨테이너재고_선사별터미널별수출반출입현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-89 | 컨테이너재고_터미널별반입예정정보조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-109 | 미신고위험물검사증정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 미신고위험물검사증정보조회 |  | 추가필요인력1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 |  | 미신고위험물검사증조회 |  |  | 추가필요인력1 |  | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-110 | 위험물관련통계 |  | 김민주 | 추가필요인력1 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물취급현황 |  | 추가필요인력1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 포장위험물 |  | 추가필요인력1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물반입신고현황 |  | 추가필요인력1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 사업자정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 3
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 유의사항정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 1
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 영업소정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 1
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 업체시설정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 하역장비정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 보유선박정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 변경이력등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-100-02 | 항만운송사업자 변경이력등록 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-100-03 | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 4
항만운송 |  |  | 행정처분입력 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-100-04 | 행정처분입력 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
항만운송 |  |  | 미등록항만 일시적 영업신고 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-05 | 미등록항만 일시적 영업신고 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만운송사업 수입실적 등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-06 | 항만운송사업 수입실적 등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-07 | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-08 | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 검수사 등 수첩발급 등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-09 | 검수사 등 수첩발급 등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-10 | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 검수사 등 자격증발급 등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-100-11 | 검수사 등 자격증발급 등록 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
항만운송 |  |  | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-12 | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 기본유의사항등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-100-13 | 기본유의사항등록 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 등록증 발급대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-100-14 | 항만운송사업자 등록증 발급대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-100-14_R1 | 항만운송사업자 등록증 발급대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-100-15 | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
항만운송 | 정보이용 |  | 항만운송사업자 등록증 출력 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-101-01 | 항만운송사업자 등록증 출력 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-01_R1 | 항만운송사업자 등록증 출력_항만하역업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-01_R2 | 항만운송사업자 등록증 출력_검수업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-01_R3 | 항만운송사업자 등록증 출력_검량-감정업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-01_R4 | 항만운송사업자 등록증 출력_항만용역업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-01_R5 | 항만운송사업자 등록증 출력_물품공급업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-01_R6 | 항만운송사업자 등록증 출력_선박급유업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-01_R7 | 항만운송사업자 등록증 출력_컨테이너수리업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-01_R8 | 항만운송(관련)사업자 정보 출력 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-01_R9 | 항만운송사업자등 등록(신고)대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업 변동내역 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-101-02 | 항만운송사업 변동내역 조회 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-02_R1 | 변동사항 (사업승계) 내역 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-02_R2 | 변동사항 (행정처분) 내역 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-02_R3 | 변동사항 (휴폐업) 내역 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-02_R4 | 변동사항 (등록사항) 내역 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송(관련) 사업체 현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-101-03 | 항만운송(관련) 사업체 현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-03_R1 | 항만운송(관련) 사업체현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
항만운송 |  |  | 항만장비 보유현황(선박) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-101-04 | 항만장비 보유현황(선박) |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-04_R1 | 항만장비 보유현황(선박) |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
항만운송 |  |  | 미등록항만 일시적 영업 현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-05 | 미등록항만 일시적 영업 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-05_R1 | 미등록항만 일시적 영업 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만운송사업 수입실적 현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-06 | 항만운송사업 수입실적 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-06_R1 | 항만운송사업 수입실적 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만장비(시설) 보유 현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-07 | 항만장비(시설) 보유 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-07_R1 | 항만장비(시설) 보유 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만장비(하역) 보유 현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-08 | 항만장비(하역) 보유 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-08_R1 | 항만장비 보유현황(하역) | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-08_R2 | 항만장비 처리능력 현황(하역) | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만운송사업 보고자료 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-101-09 | 항만운송사업 보고자료 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-09_R1 | 항만운송사업체등 현황 및 변동사항 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  | 검수사등 등록사항 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-10 | 검수사등 등록사항 조회 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-10_R1 | 검수사등 등록사항 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-101-11 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-11_R1 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-101-12 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-12_R1 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-101-13 | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-13_R1 | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 검색 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-101-14 | 항만운송사업자 검색 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-14_R1 | 항만운송사업자 검색 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 일자별 등록현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-101-15 | 항만운송사업자 일자별 등록현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CL-101-15-R1 | 항만운송사업자 일자별 등록현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-16 | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-16-R1 | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 | 사용료/징수 | 민원처리 | 통합고지신청승인 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-001-01 | 통합고지신청승인 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 5
세입 |  |  | 과오납안내 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-001-02 | 과오납안내 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 5
세입 |  |  | 환급신청승인 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-001-03 | 환급신청승인 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 5
세입 |  |  | 온라인고지서신청승인 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-001-04 | 온라인고지서신청승인 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 5
세입 |  |  | 온라인발급신청승인 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-001-05 | 온라인발급신청승인 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 |  |  | 증명서발급이력조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-001-06 | 증명서발급이력조회 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1 |  |  | 메뉴이동필요
세입 |  |  | 증명서발급이력 | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-001-06_R1 | 증명서발급이력 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1 |  |  | 메뉴이동필요
세입 |  |  | 한국은행영수내역비교조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-001-07 | 한국은행영수내역비교조회 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 |  |  | 고지서미출력조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-001-08 | 고지서미출력조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  | 고지관리 | 사용료 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | 사용료고지현황 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
세입 |  | 고지관리 | 사용료 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | 사용료고지관리 |  | 김진우 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 9
세입 |  | 고지관리 | 사용료 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | 사용료연체관리 |  | 김진우 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-09 | 5
세입 |  | 고지관리 | 사용료 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | 마이너스고지현황 |  | 김진우 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-09 | 5
세입 |  | 고지관리 | 사용료 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | 마이너스고지 |  | 김진우 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-09 | 5
세입 |  |  | 소액고지 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-002-02 | 소액고지 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 4
세입 |  |  | 고지서출력 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-002-03 | 고지서출력 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-002-03_R1 | 고지서 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2
세입 |  |  | 고지서발행대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-002-04 | 고지서발행대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-002-04_R1 | 고지서발행대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-002-04_R2 | 연체고지서발행대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
세입 |  | 수납관리 | OCR 수납처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-003-01 | OCR 수납처리 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 |  |  | 수납관리현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-003-02 | 수납관리현황 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
세입 |  |  | 세입수납대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-003-03 | 세입수납대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-003-03_R1 | (신)세입수납대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-003-03_R2 | 결손처분대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-003-03_R3 | 수납내역조회 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  |  | 업체별사용료납부현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-003-04 | 업체별사용료납부현황 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-003-04_R1 | 사용료납부현황_세부내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-003-04_R2 | 사용료납부현황_집계내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  |  | 연체고지서수납대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-003-05 | 연체고지서수납대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-003-05_R1 | 연체고지서수납대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
세입 |  |  | 선박배당수납처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-003-06 | 선박배당수납처리 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-09 | 6
세입 |  |  | 경매대상선박관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-003-07 | 경매대상선박관리 | 경매대상선박현황 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-11-10 | 2015-11-13 | 4
세입 |  | 자동이체 | 이체대상업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-004-01 | 이체대상업체관리 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-15 | 2015-10-19 | 5
세입 |  |  | 사용료내역송신 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-004-02 | 사용료내역송신 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 |  |  | 출금의뢰송신 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-004-03 | 출금의뢰송신 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2
세입 |  |  | 미수납자료 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-004-04 | 미수납자료 조회 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  |  | 업체별출금의뢰결과조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-004-05 | 업체별출금의뢰결과조회 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-004-05_R1 | 업체별 출금의뢰 결과 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  |  | 고지일자별사용료전송내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-004-06 | 고지일자별사용료전송내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-004-06_R1 | 고지일자별 사용료 전송내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  | 출금의뢰내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-004-07 | 출금의뢰내역조회 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  | 납부기한별출금의뢰내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-004-08 | 납부기한별출금의뢰내역 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  |  | 자동납부처리현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-004-09 | 자동납부처리현황 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-004-09_R1 | 자동납부처리현황 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  | 계좌이체현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-004-10 | 계좌이체현황 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  | 전자고지 | 전자고지내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-005-01 | 전자고지내역조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  | 세입징수조회 | 고지징수대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-01 | 고지징수대장 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-01_R1 | 고지징수대장 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  | 소액고지대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-02 | 소액고지대장 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-02_R1 | 소액고지대장 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  | 취소고지내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-03 | 취소고지내역조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  | 가산금징수내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-04 | 가산금징수내역 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  | 세입징수결의서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-05 | 세입징수결의서 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  | 세입결산조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-06 | 세입결산조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-06_R1 | 세입결산조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  | 모선별/선사별항비내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-07 | 모선별/선사별항비내역 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-07_R1 | 모선별/선사별항비내역 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  | 특정선박항비징수내역출력 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-08 | 특정선박항비징수내역출력 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-08_R1 | 특정선박항비징수내역출력 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  | 수납/징수의뢰자료조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-09 | 수납/징수의뢰자료조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-09_R1 | 수납/징수의뢰자료조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  | 시설별사용료현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-10 | 시설별사용료현황 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-10_R1 | 시설별사용료현황 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  | 징수의뢰내역출력 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-11 | 징수의뢰내역출력 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-11_R1 | 징수의뢰내역출력 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  | 북항선박입출항료 징수실적 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-12 | 북항선박입출항료 징수실적 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-12_R1 | 북항선박입출항료징수실적 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  | 부가세고지징수대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-13 | 부가세고지징수대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-13_R1 | 부가세고지징수대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  | 불납결손대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-14 | 불납결손대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-14_R1 | 불납결손대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  | 대납경비청구서내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-15 | 대납경비청구서내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-15_R1 | 대납경비청구서내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  | 수입결의서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-16 | 수입결의서 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-16_R1 | 수입결의서 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  | 매출처별세금계산서합계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-17 | 매출처별세금계산서합계 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-17_R1 | 매출처별 부가세 내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  | 일/월계표 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-18 | 일/월계표 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-18_R1 | 일/월계표 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-18_R2 | 세입일(월)계표 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-18_R3 | 일/월계표(수납금액) |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-18_R4 | 일자별월계표 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  | 선박입출항료징수실적 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-19 | 선박입출항료징수실적 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-19_R1 | 선박입출항료징수실적 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  | 화물입출항료징수실적 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-20 | 화물입출항료징수실적 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-20_R1 | 화물입출항료 징수실적 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  | 할인사유별징수내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-21 | 할인사유별징수내역 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-21_R1 | 할인사유별징수내역 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  | 사용료통계리스트생성 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-22 | 사용료통계리스트생성 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-006-22_R1 | 사용료현황조회 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2
세입 |  |  | 사용료할인현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-006-23 | 사용료할인현황 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  | 과오납관리 | 환급신청수리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-007-01 | 환급신청수리 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2015-10-06 | 7
세입 |  |  | 과오납상계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-007-02 | 과오납상계 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-12 | 2015-10-15 | 4
세입 |  |  | 과오납대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-007-03 | 과오납대장 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-007-03_R1 | 과오납대장 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  | 과오납발생현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-007-04 | 과오납발생현황 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-007-04_R1 | 과오납처리현황 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 체납업체현황 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 체납업체등록 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 체납현황 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 조치사항 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 압류배당신청관리 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 체납업체일괄등록 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  | 연체세입일괄등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CL-008-02 | 연체세입일괄등록 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-12 | 2015-10-15 | 4
세입 |  |  | 선박별연체현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-008-03 | 선박별연체현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-008-03_R1 | 선박별 연체현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
세입 |  |  | 미수금관리대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-008-04 | 미수금관리대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-008-04_R1 | 미수금관리대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
세입 |  |  | 미수납관리현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-008-05 | 미수납관리현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-008-05_R1 | 미수납관리현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
세입 |  |  | 월별미수금관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-008-06 | 월별미수금관리 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-008-06_R1 | 월별 미수금 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
세입 |  |  | 납기도래미납대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-008-07 | 납기도래미납대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-008-07_R1 | 납기도래미납대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
세입 |  |  | 업체별미수금총괄현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-008-08 | 업체별미수금총괄현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-008-08_R1 | 거래처별미수금현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-008-08_R2 | 업체별미수금관리대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-008-08_R3 | 업체별미수금금액현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-008-08_R4 | 업체별미수금총괄관리 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
세입 |  | ERP전송 | ERP전송 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-009-01 | ERP전송 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 1
세입 |  |  | dBrain 정산자료전송 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-009-02 | dBrain 정산자료전송 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-09 | 2015-11-13 | 5
세입 |  | 전자세금계산서 | 업체담당자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CL-010-01 | 업체담당자등록 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 3
세입 |  |  | 세금계산서처리현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-010-02 | 세금계산서처리현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
세입 |  | 제주특별자치도 | 사용료고지정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CL-011-01 | 사용료고지정보 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CL-011-01_R1 | 사용료고지정보 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
세입 |  |  | 고지내역(재)전송 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-011-02 | 고지내역(재)전송 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 |  |  | 고지정보 전송내역 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-011-03 | 고지정보 전송내역 조회 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 | [5 empty] | 상 |  | 수납처리 모듈 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2015-10-02 | 3
세입 | [5 empty] | 하 |  | 고지/수납/환급자료전송 (ERP 등 연계 처리) |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-13 | 9 | [9 empty] | 김성일
세입 | [5 empty] | 하 |  | 세금계산서 적용 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 3
세입 | [5 empty] | 하 |  | 고지서 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 3
세입 | [5 empty] | 하 |  | ERP 정산 외 추가사항 처리 |  |  | 세입팀 | [6 empty] | 0
포털 | [5 empty] | ? |  | 회원가입 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-16 |  | 0
공통 | [5 empty] | ? |  | 통합조회 |  |  | 응용개발팀 | [6 empty] | 0
관제 | 관제 정보 관리 | 관제입력 |  | 관제사 | 화면 | 상 | UI-PM-CT-001-01 | 관제입력 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 7 | 2015-10-16 | 2015-10-26 | 2015-10-12 | 2015-10-15 | 4
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입력 상세조회 | 김봉현 | 임지훈 |  | 5 | 2015-10-16 | 2015-10-22 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 3
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입력 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
관제 |  | 기상특보/해상기상특보 |  | 관제사 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-001-02 | 기상특보/해상기상특보 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 3 | 2015-09-30 | 2015-10-02 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 기상특보 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 기상특보 상세정보 | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
관제 |  | 항만통제정보 |  | 관제사 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-001-03 | 항만통제정보 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만통제정보 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만통제정보 상세정보 | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
관제 |  | 특정시각별조석표 |  | 관제사 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-001-05 | 특정시각별조석표 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2
관제 |  | 24시간조석표 |  | 관제사 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-001-06 | 24시간조석표 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
관제 |  | 조류정보현황 |  | 관제사 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-001-04 | 조류정보현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  | 관제 VOC 자료관리 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제(9월 월간보고 반영)
관제 | 관제 정보 이용 | 부선신고현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-21 | 부선신고현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1.5 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 부선신고현황 입출항 불일치 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 부선신고현황 입출항 현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
관제 |  | 관제교신현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-01 | 관제교신현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1.5 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제교신현황조회 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제교신현황 상세조회 | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
관제 |  | 모선별관제현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-02 | 모선별관제현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1.5 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 모선별 관제현황 입항내역 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 모선별 관제현황 출항예정내역 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 모선별 관제현황 출항내역 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  | 관제입출항선박현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-03 | 관제입출항선박현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입출항선박현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입출항선박현황 상세내역(입항내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입출항선박현황 상세내역(출항예정내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입출항선박현황 상세내역(출항내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  | 시설별관제현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-04 | 시설별관제현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-11-04 | 2015-11-06 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설별 관제현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설별 관제현황 상세내역(입항내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설별 관제현황 상세내역(출항예정내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설별 관제현황 상세내역(출항내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  | 재박선박현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-05 | 재박선박현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 재박선박현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 재박선박현황 선박제원조회 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  | 재박선박현황(총괄) |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-06 | 재박선박현황(총괄) |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
관제 |  | 해상기상특보현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-07 | 해상기상특보현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
관제 |  | 항만통제현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-08 | 항만통제현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만통제정보 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만통제현황 항만통제 상세정보 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  | 기상특보현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-09 | 기상특보현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 기상특보정보 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 기상특보 상세정보 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  | 도선실무수습완료증명서 |  | PORT-MIS 담당자 |  |  | UI-PM-CT-002-10 | 도선실무수습완료증명서 | [9 empty] | 0 |  |  | 선박내 기능과 중복으로 삭제
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 도선수습생 리스트 |  |  | 중복 | [5 empty] | 0 |  |  | 선박내 기능과 중복으로 삭제
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  |  |  | 실무수습 완료증명서 |  |  | 중복 | [5 empty] | 0 |  |  | 선박내 기능과 중복으로 삭제
관제 |  | 도선수습(훈련)내역 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-002-11_R1 | 도선수습(훈련)내역 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
관제 |  | 본선동정 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-12 | 본선동정 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
관제 |  | 항만관제운영통계 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-13 | 항만관제운영통계 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
관제 |  | 국적선박재박현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-14 | 국적선박재박현황 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
관제 |  | 부두별관제현황조회 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-15 | 부두별관제현황조회 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
관제 |  | 선박이접안양묘투묘현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-16 | 선박이접안양묘투묘현황 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
관제 |  | 갑문입출거예정표 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-002-17_R1 | 갑문입출거예정표 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  | 관제입력LIST출력 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-18 | 관제입력LIST출력 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  | 도선 미사용현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-19 | 도선 미사용현황 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
관제 |  | 관제현황 조회 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-20 | 관제현황 조회 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 5 | 2015-11-13 | 2015-11-19 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R01 |  | 관제입력일지 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R02 |  | 관제대장 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R03 |  | 선박별입출항관제내역 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R04 |  | 정박지지정현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R05 |  | 관제입력입항신고누락현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R06 |  | 재박선박대장 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R07 |  | 장기재박선박 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R08 |  | 장기정박선박 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R09 |  | 특정부두이접안현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R10 |  | 재박선박현황(선석기준) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
선박모니터링 | 선박모니터링 |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CT-004-01 | 선박검색 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 6 | 2015-10-14 | 2015-10-22 | 2015-10-07 | 2015-10-15 | 9
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 선박검색 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 위험물 선박 검색 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 재박선박현황 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-004-02 | 선박모니터링지도 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 22.5 | 2015-09-30 | 2015-11-02 | 2015-09-30 | 2015-10-21 | 22
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도이동 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.3 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도확대 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.3 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도축소 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.4 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 거리측정 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 인덱스 맵 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 선박기본정보조회 | 김봉현 | 최창걸 |  | 1.5 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 선박 도착예상시간 | 김봉현 | 최창걸 |  | 1.5 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 선박항적조회 | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설물 검색 | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 4
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설물 표출 | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 주제도 표출 | 김봉현 | 최창걸 |  | 3 | 2015-10-28 | 2015-11-02 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
선박모니터링 | 항만시설물 편집 |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설물 편집 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-07 | 2015-10-12 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
선박모니터링 | 민원업무 링크(민원) |  |  | 민원인 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-004-03 | 민원업무 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 3 | 2015-11-09 | 2015-11-12 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 3
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도이동 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.1 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도확대 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.1 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도축소 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.1 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 거리측정 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.2 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 인덱스 맵 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.5 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 민원업무 바로가기 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-11-10 | 2015-11-12 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 선사네비게이션 |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | 삭제(9월 월간보고 반영)
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-004-04 | 관제/AIS 시간비교정보 |  | 최창걸 | 최창걸 |  | 3 | 2015-11-02 | 2015-11-05 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-004-05 | CIP 업무지원(위험물 컨테이너 검색) |  | 최창걸 | 최창걸 |  | 2 | 2015-11-05 | 2015-11-09 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 프로시저 | 상 |  | 항만시설물사용시간 분석 |  | 전종 | 전종 |  | 24 | 2015-10-05 | 2015-11-06 | 2015-10-16 | 2015-10-30 | 15
선박모니터링 |  |  |  |  | 프로시저 |  |  |  | 사용시간 보정치 알고리즘 구현(+제원 매칭) | 전종 | 전종 |  | 5 | 2015-10-13 | 2015-10-19 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2
선박모니터링 |  |  |  |  | 프로시저 |  |  |  | 사용시간 보정치 알고리즘 보완 #1 | 전종 | 전종 |  | 5 | 2015-10-21 | 2015-10-27 | 2015-10-14 | 2015-10-20 | 7
선박모니터링 |  |  |  |  | 프로시저 |  |  |  | 사용시간 보정치 알고리즘 보완 #2 | 전종 | 전종 |  | 5 | 2015-10-29 | 2015-11-04 | 2015-10-22 | 2015-10-28 | 7
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  |  | AIS 선박 위치 표출 |  | 최창걸 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  |  | 항공사진 표출 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | 삭제(9월 월간보고)
비관리청 | 비관리청 정보이용 | 비관리청 허가원부관리 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CT-003-01 | 허가원부관리 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 5 | 2015-09-30 | 2015-10-06 | 2015-09-30 | 2015-10-05 | 6
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만공사허가원부 리스트 | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만공사허가원부관리 항만공사시행 허가원부 | 김봉현 | 김봉현 |  | 2 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만공사허가원부관리 항만공사시행 허가원부 상세 | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 허가원부 중복체크 팝업 | 김봉현 | 김봉현 |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 허가원부 참여업체 항만별 보전처리대상금액 변경 이력 | 김봉현 | 김봉현 |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
비관리청 |  | 비관리청 보전요청관리 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CT-003-02 | 항만시설사용료보전요청관리 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 5 | 2015-10-07 | 2015-10-14 | 2015-10-06 | 2015-10-12 | 7
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만시설사용료보전요청리스트 | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 허가원부 검색 팝업 | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만시설사용료보전요청관리 | 김봉현 | 김봉현 |  | 3 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 5
비관리청 |  | 비관리청 보전내역관리 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CT-003-09 | 투자비보전신청내역관리 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 5 | 2015-10-15 | 2015-10-21 | 2015-10-13 | 2015-10-16 | 4
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 투자비보전처리내역 리스트 | 김봉현 | 김봉현 |  | 2 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 투자비보전처리내역관리 | 김봉현 | 김봉현 |  | 3 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2
비관리청 |  |  |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 허가원부 검색 팝업 |  | 김봉현 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
비관리청 | 비관리청 정보이용 | 투자비보전신청내역 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-003-03 | 투자비보전신청내역 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 2 | 2015-10-22 | 2015-11-06 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
비관리청 |  | 항만시설사용료면제요청현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-04_R1 | 항만시설사용료면제요청현황 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 2 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
비관리청 |  | 투자비보전신청대장 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-11_R1 | 투자비보전신청대장 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 2 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
비관리청 |  | 투자비보전처리내역현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CT-003-10 | 투자비보전처리내역현황 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 투자비보전처리내역현황 | 김봉현 | 김봉현 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 투자보전 신청업체 찾기 팝업 | 김봉현 | 김봉현 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
비관리청 |  | 업체별투자비보전처리실적 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-05_R1 | 업체별투자비보전처리실적 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
비관리청 |  | 선박별투자비보전처리실적 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-06_R1 | 선박별투자비보전처리실적 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
비관리청 |  | 업체별투자비보전처리실적(구) |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-12_R1 | 업체별투자비보전처리실적(구) |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
비관리청 |  | 투자비보전(선석)상계처리대장 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-07_R1 | 투자비보전(선석)상계처리대장 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
비관리청 |  | 투자비보전(화물)상계처리대장 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-08_R1 | 투자비보전(화물)상계처리대장 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  | 기본지도(수치지형도) | [9 empty] | 0
Note on N3: rian: 연계제외
Note on O3: rian: 실제 공수산정대비 계획일자
Note on Q3: rian: WBS상 10월말까지로 작성

## 시스템공통
[18 empty] | 공휴일 | 2015-10-09
단위Test
| 메뉴 | [7 empty] | 프로그램 명 |  | 검토대상 | 사유 | 담당자 |  |  | 공수대비 계획 |  | 계획 |  |  | 실적(개발자 Test 포함) |  |  | PL |  | Test 팀 |  | QA
업무구분 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | 유형구분 | 우선순위 | 화면설계서 ID | 메인 | 화면 명 | 상세내역(Tab 명) |  |  | 설계자 | 개발자 | 예상공수 | 시작일 | 종료일 | 게획시작일 | 계획종료일 | 개발기간 (가중치) | 개발시작일 | 개발종료일 | 변경이력 | PL Test 완료일 | PL Test 결과 | Test팀 완료일 | Test팀 결과 | QA Test 완료일 | QA Test 결과
시스템공통관리 | 시스템관리 | 메뉴 | 사용자 현황 조회 | 관리자 | 화면 |  |  |  | UserMgmt.xml |  |  |  | 김두포 | 김두포 |  |  |  | 2015.08.24 | 2015.08.25 | #VALUE! | 2015.08.24 | 2015.08.25
|  |  | 메뉴관리 | 관리자 | 화면 |  |  |  | MenuMgmt.xml |  |  |  | 김두포 | 김두포 |  |  |  | 2015.08.26 | 2015.09.01 | #VALUE! | 2015.08.26 | 2015.09.01
|  |  | 역할관리 | 관리자 | 화면 |  |  |  | RoleMgmt.xml |  |  |  | 김두포 | 김두포 |  |  |  | 2015.09.02 | 2015.09.03 | #VALUE! | 2015.09.02 | 2015.09.03
|  | 권한 | 사용자-역할 매핑 | 관리자 | 화면 |  |  |  | UserRoleMpng.xml |  |  |  | 김두포 | 김두포 |  |  |  | 2015.09.04 | 2015.09.07 | #VALUE! | 2015.09.04 | 2015.09.07
|  |  | 역할-메뉴 매핑 | 관리자 | 화면 |  |  |  | RoleMenuMpng.xml |  |  |  | 김두포 | 김두포 |  |  |  | 2015.09.08 | 2015.09.09 | #VALUE! | 2015.09.08 | 2015.09.09
|  |  | 공통코드 관리 | 관리자 | 화면 |  |  |  | CmnCdMgmt.xml |  |  |  | 김두포 | 김두포 |  |  |  | 2015.09.10 | 2015.09.11 | #VALUE! | 2015.09.10 | 2015.09.11
|  |  | 룰관리메뉴명변경 -- 변경가능 | [16 empty] | 0
|  | 민원신고 | 룰항목관리(이전화면저장) -- 변경가능 | [16 empty] | 0
|  |  | 대상테이블관리 | [16 empty] | 0
|  |  | 대상문서관리 | [16 empty] | 0
|  | 게시판 | 공지사항관리 | [16 empty] | 0
|  |  | 시스템보완요청관리(sr) | [16 empty] | 0
|  |  | 시스템정보공유 | [16 empty] | 0
|  |  | 시스템수정이력 | [16 empty] | 0
|  |  | 예선시스템장애관리 | [16 empty] | 0
|  | 로그관리 | 시스템로그현황 | 관리자 | 화면 |  |  |  | SystemLogInqr.xml |  |  |  | 김두포 | 김두포 |  |  |  | 2015.09.28 | 2015.10.06 | #VALUE! | 2015.09.28 | 2015.10.06
|  |  | 시스템로그요약현황 | 관리자 | 화면 |  |  |  | SystemLogSttsInqr.xml |  |  |  | 김두포 | 김두포 |  |  |  | 2015.09.28 | 2015.10.06 | #VALUE! | 2015.09.28 | 2015.10.06
|  | 배치관리 | 배치등록관리 | 관리자 | 화면 |  |  |  | SchdJobMgmt.xml |  |  |  | 김두포 | 김두포 |  |  |  | 2015.10.07 | 2015.10.09
|  |  | 배치로그관리 | 관리자 | 화면 |  |  |  | SchdJobLogMgmt.xml |  |  |  | 김두포 | 김두포 |  |  |  | 2015.10.12 | 2015.10.13
| 자료연계 | esb 연계 모니터링 | [17 empty] | 0
| 선박모니터링 | 지도이동 | [17 empty] | 0
|  | 거리측정 | [17 empty] | 0
|  | 면적계산 | [17 empty] | 0
|  | 반경거리측정 | [17 empty] | 0
|  | 전자해도보기 | [17 empty] | 0
|  | 선박설정 | [17 empty] | 0
|  | 선박찾기 | [17 empty] | 0
| 코드관리 | 공통코드 | [17 empty] | 0
|  | 기준정보 | 선박종류
|  |  | 항만업체 | [16 empty] | 0
|  |  | 해기사 | [16 empty] | 0
|  |  | 항만관련업체 | [16 empty] | 0
|  |  | 도선사업체 | [16 empty] | 0
|  |  | 선사코드(항만공사) | [16 empty] | 0
|  |  | 국내청및항구 | [16 empty] | 0
|  |  | 선사코드 | [16 empty] | 0
|  |  | 주민등록번호 | [16 empty] | 0
|  |  | 화주 | [16 empty] | 0
|  |  | 도선사 | [16 empty] | 0
|  |  | 도선수습생정보 | [16 empty] | 0
|  |  | 예선사 | [16 empty] | 0
|  |  | 예선제원 | [16 empty] | 0
|  |  | 시설제원 | [16 empty] | 0
|  |  | 수습도선사관리 | [16 empty] | 0
|  | 목록코드 | 화물품목코드 | [16 empty] | 0
|  |  | 국제카페리여개선등록 | [16 empty] | 0
|  |  | 보세장치 | [16 empty] | 0
|  |  | 위반사항 | [16 empty] | 0
|  |  | 전자고지관련 | [16 empty] | 0
|  |  | 할인정보 | [16 empty] | 0
|  |  | 하역장비 | [16 empty] | 0
|  |  | 국가대륙분류 | [16 empty] | 0
|  |  | 시설제원 | [16 empty] | 0
|  |  | 할인사유 | [16 empty] | 0
|  |  | 컨테이너터미널 | [16 empty] | 0
|  |  | 관서 | [16 empty] | 0
|  |  | 오류코드등록 | [16 empty] | 0
|  |  | 항만운송사업자발급기관 | [16 empty] | 0
|  |  | 선사코드맵핑 | [16 empty] | 0
외국항구
요금종류
장치장시설제원
|  |  | ESI선박코드 | [16 empty] | 0
|  |  | ETRAN(선석코드) | [16 empty] | 0
IF_국가코드
IF_대종품목
IF_시설제원
공통상세
국유재산관리
대룩별세분화
선석
외국항구(항만공사)
재정관련관서
채선종류
컨테이너규격유형
터미널선석
|  |  | 할인사유분류 | [16 empty] | 0
|  |  | 할인사유코드(화물료) | [16 empty] | 0
Note on D2: ysYi: 운영관리 (업무공통)에서 작성 함
Note on P3: rian: 연계제외
Note on Q3: rian: 실제 공수산정대비 계획일자
Note on S3: rian: 상,중을 11/15일까지
Note on D12: ysYi: RFP 요청사항으로 정리하면 될 것 같음 (이전화면을 저장하여 당 화면에서 처리 할 수 있도록 )
Note on B25: ysYi: "관제" 선박모니터링 기능을 넣을 수 있도록 함

## 화물 (hidden)
업무구분 | 메뉴 |  |  |  | Usecase |  |  | 화면설계서 |  |  | 클래스 설계서 |  |  | 업무흐름도 |  | 상세흐름 작업대상 | 작업완료
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | 항목 | 완료
화물 | 신고 | 외항화물반출입신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_01 | 외항컨테이너반출입신고 | O | UI_PM_FR_017_01 | 외항컨테이너반출입신고 | O | CL_PM_FR_017_01 | 외항컨테이너반출입신고 | O | 화물 | O | 외항화물신고 | O
|  | 내항화물반출입신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-003-01 | 내항화물신고 | O | UI-PM-FR-003-01 | 내항화물신고 | O | CL-PM-FR-003-01 | 내항화물신고 | O | 화물 | O | 내항화물신 | O
|  | 내항컨테이너반출입신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-004-01 | 내항컨테이너반출입신고 | O | UI-PM-FR-004-01 | 내항컨테이너반출입신고 | O | CL-PM-FR-004-01 | 내항컨테이너반출입신고 | O | 화물 | O | 내항컨터이너반출입신고 | O
|  | 항만시설사용신고(화물료) |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-005-01 | UC-PM-FR-005-01_항만시설사용신고 | O | UI-PM-FR-005-01 | UC-PM-FR-005-01_항만시설사용신고 | O | CL-PM-FR-005-01 | UC-PM-FR-005-01_항만시설사용신고 | O | 화물 | O | 항만시설사용신고 | O
|  | 항내운항성화물료신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-006-01 | UC-PM-FR-006-01_항내운항선화물료신고 | O | UI-PM-FR-006-01 | UC-PM-FR-006-01_항내운항선화물료신고 | O | CL-PM-FR-006-01 | UC-PM-FR-006-01_항내운항선화물료신고 | O | 화물 | O | 항내운항선화물료신고 | O
|  | 화물료대납경비청구 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-007-01 | UC-PM-FR-007-01_화물료경비대납청구 | O | UI-PM-FR-007-01 | UC-PM-FR-007-01_화물료경비대납청구 | O | CL-PM-FR-007-01 | UC-PM-FR-007-01_화물료경비대납청구 | O | 화물 | O | 화물료대납청구 | O
| 수리 | 항만시설사용신고(화물료) 수리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-005-02 | UC-PM-FR-005-02_항만시설사용신고 수리/징수의뢰 | O | UI-PM-FR-005-02 | UC-PM-FR-005-02_항만시설사용신고 수리/징수의뢰 | O | CL-PM-FR-005-02 | UC-PM-FR-005-02_항만시설사용신고 수리/징수의뢰 | O | 화물 | O | 항만시설사용신고 수리 | O
|  | 항내운항선화물료신고수리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-006-02 | UC-PM-FR-006-02_항내운항선화물료 신고 수리/징수의뢰 | O | UI-PM-FR-006-02 | UC-PM-FR-006-02_항내운항선화물료 신고 수리/징수의뢰 | O | CL-PM-FR-006-02 | UC-PM-FR-006-02_항내운항선화물료 신고 수리/징수의뢰 | O | 화물 | O | 항내운항선화물료 수리 | O
|  | 화물료대납청구수리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-007-02 | UC-PM-FR-007-02_화물료경비대납청구 수리 | O | UI-PM-FR-007-02 | UC-PM-FR-007-02_화물료경비대납청구 수리 | O | CL-PM-FR-007-02 | UC-PM-FR-007-02_화물료경비대납청구 수리 | O | 화물 | O | 화물료경비대납청구 수리 | O
|  | 화물료대납청구수리결산 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-007-03 | UC-PM-FR-007-03_화물료경비대납청구 결산 | O | UI-PM-FR-007-03 | UC-PM-FR-007-03_화물료경비대납청구 결산 | O | CL-PM-FR-007-03 | UC-PM-FR-007-03_화물료경비대납청구 결산 | O | 화물 | O | 화물료경비대납청구 결산 | O
|  | 공컨테이너/출항환적수리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-007-04 | UC-PM-FR-007-04_공컨테이너/출항환적화물 수리 | O | UI-PM-FR-007-04 | UC-PM-FR-007-04_공컨테이너/출항환적화물 수리 | O | CL-PM-FR-007-04 | UC-PM-FR-007-04_공컨테이너/출항환적화물 수리 | O | 화물 | O
| 정보이용 | 화물신고 | 내항화물신고내역 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-003-02 | UC-PM-FR-003-02_내항화물신고내역 | O | UI-PM-FR-003-02 | UC-PM-FR-003-02_내항화물신고내역 | O | CL-PM-FR-003-02 | UC-PM-FR-003-02_내항화물신고내역 | O | 화물 | O
|  |  | 내항컨테이너반출입신고내역 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-004-02 | UC-PM-FR-004-02_내항컨테이너반출입신고내역 | O | UI-PM-FR-004-02 | UC-PM-FR-004-02_내항컨테이너반출입신고내역 | O | CL-PM-FR-004-02 | UC-PM-FR-004-02_내항컨테이너반출입신고내역 | O | 화물 | O
|  |  | 화물반출입신고현황(입출항대비) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_02 | 화물반출입신고현황(입출항대비) | O | UI_PM_FR_017_02 | 화물반출입신고현황(입출항대비) | O | CL_PM_FR_017_02 | 화물반출입신고현황(입출항대비) | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너신고현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_03 | 컨테이너신고현황 | O | UI_PM_FR_017_03 | 컨테이너신고현황 | O | CL_PM_FR_017_03 | 컨테이너신고현황 | O | 화물 | O
|  |  | 공컨테이너신고선박 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_04 | 공컨테이너신고선박 | O | UI_PM_FR_017_04 | 공컨테이너신고선박 | O | CL_PM_FR_017_04 | 공컨테이너신고선박 | O | 화물 | O
|  |  | 선석별품목별신고현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_05 | 선석별품목별신고현황 | O | UI_PM_FR_017_05 | 선석별품목별신고현황 | O | CL_PM_FR_017_05 | 선석별품목별신고현황 | O | 화물 | O
|  |  | 품목별화물조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_06 | 품목별화물조회 | O | UI_PM_FR_017_06 | 품목별화물조회 | O | CL_PM_FR_017_06 | 품목별화물조회 | O | 화물 | O
|  |  | 집계표정보 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_07 | 집계표정보 | O | UI_PM_FR_017_07 | 집계표정보 | O | CL_PM_FR_017_07 | 집계표정보 | O | 화물 | O
|  |  | 화물컨테이너집계표(민원인) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_08 | 화물컨테이너집계표(민원인) | O | UI_PM_FR_017_08 | 화물컨테이너집계표(민원인) | O | CL_PM_FR_017_08 | 화물컨테이너집계표(민원인) | O | 화물 | O
|  |  | 외항화물수송실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_09 | 외항화물수송실적 | O | UI_PM_FR_017_09 | 외항화물수송실적 | O | CL_PM_FR_017_09 | 외항화물수송실적 | O | 화물 | O
|  |  | 화물입출항대장 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_10 | 화물입출항대장 | O | UI_PM_FR_017_10 | 화물입출항대장 | O | CL_PM_FR_017_10 | 화물입출항대장 | O | 화물 | O
|  |  | 화물신고누락선박(입출항대비) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_11 | 화물신고누락선박(입출항대비) | O | UI_PM_FR_017_11 | 화물신고누락선박(입출항대비) | O | CL_PM_FR_017_11 | 화물신고누락선박(입출항대비) | O | 화물 | O
|  |  | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_12 | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) | O | UI_PM_FR_017_12 | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) | O | CL_PM_FR_017_12 | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) | O | 화물 | O
|  |  | 러시아산해양생물자원적재현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_13 | 러시아산해양생물자원적재현황 | O | UI_PM_FR_017_13 | 러시아산해양생물자원적재현황 | O | CL_PM_FR_017_13 | 러시아산해양생물자원적재현황 | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너이력정보 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_14 | 컨테이너이력정보 | O | UI_PM_FR_017_14 | 컨테이너이력정보 | O | CL_PM_FR_017_14 | 컨테이너이력정보 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별외항화물반출입현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_15 | 모선별외항화물반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_15 | 모선별외항화물반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_15 | 모선별외항화물반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별내항화물반출입현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_16 | 모선별내항화물반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_16 | 모선별내항화물반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_16 | 모선별내항화물반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 모선하역사별화물현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_17 | 모선하역사별화물현황 | O | UI_PM_FR_017_17 | 모선하역사별화물현황 | O | CL_PM_FR_017_17 | 모선하역사별화물현황 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별품목별화물조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_18 | 모선별품목별화물조회 | O | UI_PM_FR_017_18 | 모선별품목별화물조회 | O | CL_PM_FR_017_18 | 모선별품목별화물조회 | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너입력현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_19 | 컨테이너입력현황 | O | UI_PM_FR_017_19 | 컨테이너입력현황 | O | CL_PM_FR_017_19 | 컨테이너입력현황 | O | 화물 | O
|  |  | 외항화물BL건별현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_20 | 외항화물BL건별현황 | O | UI_PM_FR_017_20 | 외항화물BL건별현황 | O | CL_PM_FR_017_20 | 외항화물BL건별현황 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별화물반출입현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_21 | 모선별화물반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_21 | 모선별화물반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_21 | 모선별화물반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별컨테이너반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_22 | 모선별컨테이너반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_22 | 모선별컨테이너반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_22 | 모선별컨테이너반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너신고(외항) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_23 | 컨테이너신고(외항) | O | UI_PM_FR_017_23 | 컨테이너신고(외항) | O | CL_PM_FR_017_23 | 컨테이너신고(외항) | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너신고(내항) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_24 | 컨테이너신고(내항) | O | UI_PM_FR_017_24 | 컨테이너신고(내항) | O | CL_PM_FR_017_24 | 컨테이너신고(내항) | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너신고(전체) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_25 | 컨테이너신고(전체) | O | UI_PM_FR_017_25 | 컨테이너신고(전체) | O | CL_PM_FR_017_25 | 컨테이너신고(전체) | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_26 | 컨테이너반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_26 | 컨테이너반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_26 | 컨테이너반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 외항[컨]신고업체별현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_27 | 외항[컨]신고업체별현황 | O | UI_PM_FR_017_27 | 외항[컨]신고업체별현황 | O | CL_PM_FR_017_27 | 외항[컨]신고업체별현황 | O | 화물 | O
|  |  | 선석별화물집계현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_28 | 선석별화물집계현황 | O | UI_PM_FR_017_28 | 선석별화물집계현황 | O | CL_PM_FR_017_28 | 선석별화물집계현황 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별컨테이너수송실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_29 | 선사별컨테이너수송실적 | O | UI_PM_FR_017_29 | 선사별컨테이너수송실적 | O | CL_PM_FR_017_29 | 선사별컨테이너수송실적 | O | 화물 | O
|  |  | 지역별컨테이너수송실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_30 | 지역별컨테이너수송실적 | O | UI_PM_FR_017_30 | 지역별컨테이너수송실적 | O | CL_PM_FR_017_30 | 지역별컨테이너수송실적 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별컨테이너반출입 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_31 | 선사별컨테이너반출입 | O | UI_PM_FR_017_31 | 선사별컨테이너반출입 | O | CL_PM_FR_017_31 | 선사별컨테이너반출입 | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너화물신고누락현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_32 | 컨테이너화물신고누락현황 | O | UI_PM_FR_017_32 | 컨테이너화물신고누락현황 | O | CL_PM_FR_017_32 | 컨테이너화물신고누락현황 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료과오납처리내역 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_33 | 화물료과오납내역 | O | UI_PM_FR_017_33 | 화물료과오납내역 | O | CL_PM_FR_017_33 | 화물료과오납내역 | O | 화물 | O
|  | 통합화물 | B/L별통합화물정보 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_34 | B/L별통합화물정보 | O | UI_PM_FR_017_34 | B/L별통합화물정보 | O | CL_PM_FR_017_34 | B/L별통합화물정보 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별통합화물정보신고현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_35 | 모선별통합화물정보신고현황 | O | UI_PM_FR_017_35 | 모선별통합화물정보신고현황 | O | CL_PM_FR_017_35 | 모선별통합화물정보신고현황 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별통합화물정보신고현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_36 | 선사별통합화물정보신고현황 | O | UI_PM_FR_017_36 | 선사별통합화물정보신고현황 | O | CL_PM_FR_017_36 | 선사별통합화물정보신고현황 | O | 화물 | O
|  |  | 통합화물정보검증 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_37 | 통합화물정보검증 | O | UI_PM_FR_017_37 | 통합화물정보검증 | O | CL_PM_FR_017_37 | 통합화물정보검증 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별컨테이너(번호)반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_38 | 선사별컨테이너(번호)반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_38 | 선사별컨테이너(번호)반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_38 | 선사별컨테이너(번호)반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 부두별컨테이너(번호)반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_39 | 부두별컨테이너(번호)반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_39 | 부두별컨테이너(번호)반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_39 | 부두별컨테이너(번호)반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 운항선사별화물실적현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_40 | 운항선사별화물실적현황 | O | UI_PM_FR_017_40 | 운항선사별화물실적현황 | O | CL_PM_FR_017_40 | 운항선사별화물실적현황 | O | 화물 | O
|  |  | 운항선사별컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_41 | 운항선사별컨테이너처리실적 | O | UI_PM_FR_017_41 | 운항선사별컨테이너처리실적 | O | CL_PM_FR_017_41 | 운항선사별컨테이너처리실적 | O | 화물 | O
|  |  | 화물반출입대비적하목록정정현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_42 | 화물반출입대비적하목록정정현황 | O | UI_PM_FR_017_42 | 화물반출입대비적하목록정정현황 | O | CL_PM_FR_017_42 | 화물반출입대비적하목록정정현황 | O | 화물 | O
|  |  | 적하목록대비통합화물신고현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_43 | 적하목록대비통합화물신고현황 | O | UI_PM_FR_017_43 | 적하목록대비통합화물신고현황 | O | CL_PM_FR_017_43 | 적하목록대비통합화물신고현황 | O | 화물 | O
|  |  | 통합화물정보전자문서로그관리 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_44 | 통합화물정보전자문서로그관리 | O | UI_PM_FR_017_44 | 통합화물정보전자문서로그관리 | O | CL_PM_FR_017_44 | 통합화물정보전자문서로그관리 | O | 화물 | O
|  |  | 위험물대사정보전자문서로그관리 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_45 | 위험물대사정보전자문서로그관리 | O | UI_PM_FR_017_45 | 위험물대사정보전자문서로그관리 | O | CL_PM_FR_017_45 | 위험물대사정보전자문서로그관리 | O | 화물 | O
|  | 화물료 | 항만시설사용허가대장 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_46 | 항만시설사용허가대장 | O | UI_PM_FR_017_46 | 항만시설사용허가대장 | O | CL_PM_FR_017_46 | 항만시설사용허가대장 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료정정내역수리 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_47 | 항만시설사용허가대장(화물반출입대비) | O | UI_PM_FR_017_47 | 항만시설사용허가대장(화물반출입대비) | O | CL_PM_FR_017_47 | 항만시설사용허가대장(화물반출입대비) | O | 화물 | O
|  |  | 신고업체별화주현황(외항) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_48 | 신고업체별화주현황(외항) | O | UI_PM_FR_017_48 | 신고업체별화주현황(외항) | O | CL_PM_FR_017_48 | 신고업체별화주현황(외항) | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설사용신고조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_49 | 항만시설사용신고조회 | O | UI_PM_FR_017_49 | 항만시설사용신고조회 | O | CL_PM_FR_017_49 | 항만시설사용신고조회 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_50 | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) | O | UI_PM_FR_017_50 | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) | O | CL_PM_FR_017_50 | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) | O | 화물 | O
|  |  | 화물료신고현황(반출입대비) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_51 | 화물료신고현황(반출입대비) | O | UI_PM_FR_017_51 | 화물료신고현황(반출입대비) | O | CL_PM_FR_017_51 | 화물료신고현황(반출입대비) | O | 화물 | O
|  |  | 하역방법별고지현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_52 | 하역방법별고지현황 | O | UI_PM_FR_017_52 | 하역방법별고지현황 | O | CL_PM_FR_017_52 | 하역방법별고지현황 | O | 화물 | O
|  |  | 하역방법별화물료현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_53 | 하역방법별화물료현황 | O | UI_PM_FR_017_53 | 하역방법별화물료현황 | O | CL_PM_FR_017_53 | 하역방법별화물료현황 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료신고수리대장 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_54 | 화물료신고수리대장 | O | UI_PM_FR_017_54 | 화물료신고수리대장 | O | CL_PM_FR_017_54 | 화물료신고수리대장 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료징수실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_55 | 화물료징수실적 | O | UI_PM_FR_017_55 | 화물료징수실적 | O | CL_PM_FR_017_55 | 화물료징수실적 | O | 화물 | O
|  |  | 화물입항료대납경비청구서 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_56 | 화물입항료대납경비청구서 | O | UI_PM_FR_017_56 | 화물입항료대납경비청구서 | O | CL_PM_FR_017_56 | 화물입항료대납경비청구서 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료투자비보전(업체) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_57 | 화물료투자비보전(업체) | O | UI_PM_FR_017_57 | 화물료투자비보전(업체) | O | CL_PM_FR_017_57 | 화물료투자비보전(업체) | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설사용료감면실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_58 | 항만시설사용료감면실적 | O | UI_PM_FR_017_58 | 항만시설사용료감면실적 | O | CL_PM_FR_017_58 | 항만시설사용료감면실적 | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설사용료감면실적2 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_59 | 항만시설사용료감면실적2 | O | UI_PM_FR_017_59 | 항만시설사용료감면실적2 | O | CL_PM_FR_017_59 | 항만시설사용료감면실적2 | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설미신고(화물반출입대비) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_60 | 항만시설미신고(화물반출입대비) | O | UI_PM_FR_017_60 | 항만시설미신고(화물반출입대비) | O | CL_PM_FR_017_60 | 항만시설미신고(화물반출입대비) | O | 화물 | O
|  |  | 화물료징수의뢰조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_61 | 화물료징수의뢰조회 | O | UI_PM_FR_017_61 | 화물료징수의뢰조회 | O | CL_PM_FR_017_61 | 화물료징수의뢰조회 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료현황2 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_62 | 화물료현황2 | O | UI_PM_FR_017_62 | 화물료현황2 | O | CL_PM_FR_017_62 | 화물료현황2 | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설이용허가대장(입출항일자별) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_63 | 항만시설사용허가대장(입출항일자별) | O | UI_PM_FR_017_63 | 항만시설사용허가대장(입출항일자별) | O | CL_PM_FR_017_63 | 항만시설사용허가대장(입출항일자별) | O | 화물 | O
|  |  | 특정선석별화물사용실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_64 | 특정선석별화물사용실적 | O | UI_PM_FR_017_64 | 특정선석별화물사용실적 | O | CL_PM_FR_017_64 | 특정선석별화물사용실적 | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설미신고(선박입출항대비) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_65 | 항만시설사용미신고(선박입출항대비) | O | UI_PM_FR_017_65 | 항만시설사용미신고(선박입출항대비) | O | CL_PM_FR_017_65 | 항만시설사용미신고(선박입출항대비) | O | 화물 | O
|  |  | 모선별화물료조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_66 | 모선별화물료조회 | O | UI_PM_FR_017_66 | 모선별화물료조회 | O | CL_PM_FR_017_66 | 모선별화물료조회 | O | 화물 | O
|  |  | 화주별화물료면제현황출력 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_67 | 화주별화물료면제현황출력 | O | UI_PM_FR_017_67 | 화주별화물료면제현황출력 | O | CL_PM_FR_017_67 | 화주별화물료면제현황출력 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_68 | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 | O | UI_PM_FR_017_68 | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 | O | CL_PM_FR_017_68 | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별화물료면제현황_허가일자별 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_69 | 선사별화물료면제현황_허가일자별 | O | UI_PM_FR_017_69 | 선사별화물료면제현황_허가일자별 | O | CL_PM_FR_017_69 | 선사별화물료면제현황_허가일자별 | O | 화물 | O | 위험물반입신고 | O
위험물 | 신고 | 위험물반입신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 | O | UI-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 | O | CL-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 | O | 위험물 | O | 위험물반입신고 수리 | O
| 수리 | 위험물반입신고수리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 수리 | O | UI-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 수리 | O | CL-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 수리 | O | 위험물 | O
| 수출위험물관리 | 위험물반입미신고조회 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_01 | 수출_위험물반입미신고조회 |  | UI_PM_FR_018_01 | 수출_위험물반입미신고조회 | O | CL_PM_FR_018_01 | 수출_위험물반입미신고조회 | O | 위험물 | O
|  | 수출위험물사전체크 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_02 | 수출_수출위험물사전체크 | O | UI_PM_FR_018_02 | 수출_수출위험물사전체크 | O | CL_PM_FR_018_02 | 수출_수출위험물사전체크 | O | 위험물 | O
|  | 위험물수납검사비대상위험물조회 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_03 | 수출_위험물수납검사비대상위험물조회 |  | UI_PM_FR_018_03 | 수출_위험물수납검사비대상위험물조회 | O | CL_PM_FR_018_03 | 수출_위험물수납검사비대상위험물조회 | O | 위험물 | O
|  | 위험물검사증삭제정보 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_04 | 수출_위험물검사증삭제정보 | O | UI_PM_FR_018_04 | 수출_위험물검사증삭제정보 | O | CL_PM_FR_018_04 | 수출_위험물검사증삭제정보 | O | 위험물 | O
|  | 적하일람표미신고위험물 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_05 | 수출_적하일람표미신고위험물 | O | UI_PM_FR_018_05 | 수출_적하일람표미신고위험물 | O | CL_PM_FR_018_05 | 수출_적하일람표미신고위험물 | O | 위험물 | O
|  | 항차별위험물신고정보 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_97 | (수출)항차별위험물신고정보 | O | UI_PM_FR_018_97 | (수출)항차별위험물신고정보 | O | CL_PM_FR_018_97 | (수출)항차별위험물신고정보 | O | 위험물 | O
|  | 위험물검사증항변경내역조회 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_98 | (수출)위험물검사증항변경내역조회 | O | UI_PM_FR_018_98 | (수출)위험물검사증항변경내역조회 | O | CL_PM_FR_018_98 | (수출)위험물검사증항변경내역조회 | O | 위험물 | O
|  | 라인정보누락위험물 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_06 | 수출_라인정보누락위험물 | O | UI_PM_FR_018_06 | 수출_라인정보누락위험물 | O | CL_PM_FR_018_06 | 수출_라인정보누락위험물 | O | 위험물 | O
|  | SOC위험물 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_07 | 수출_SOC위험물 | O | UI_PM_FR_018_07 | 수출_SOC위험물 | O | CL_PM_FR_018_07 | 수출_SOC위험물 | O | 위험물 | O
|  | 위험물적하일람표전송오류체크 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_08 | 수출_위험물적하일람표전송오류체크 | O | UI_PM_FR_018_08 | 수출_위험물적하일람표전송오류체크 | O | CL_PM_FR_018_08 | 수출_위험물적하일람표전송오류체크 | O | 위험물 | O
|  | Mail&SMS조회 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_09 | 수출_Mail&SMS조회 | O | UI_PM_FR_018_09 | 수출_Mail&SMS조회 | O | CL_PM_FR_018_09 | 수출_Mail&SMS조회 | O | 위험물 | O
|  | 위험물컨테이너재고상태 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_10 | 수출_위험물컨테이너재고상태 | O | UI_PM_FR_018_10 | 수출_위험물컨테이너재고상태 | O | CL_PM_FR_018_10 | 수출_위험물컨테이너재고상태 | O | 위험물 | O
| 수입컨테이너검사 | 점검표 관리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-014-01 | UC-PM-FR-014-01_점검표관리 | O | UI-PM-FR-014-01 | UC-PM-FR-014-01_점검표관리 | O | CL-PM-FR-014-01 | UC-PM-FR-014-01_점검표관리 | O | 위험물 | O
|  | 조사표 관리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-014-02 | UC-PM-FR-014-02_조사표관리 | O | UI-PM-FR-014-02 | UC-PM-FR-014-02_조사표관리 | O | CL-PM-FR-014-02 | UC-PM-FR-014-02_조사표관리 | O | 위험물 | O
|  | 점검장소관리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-014-03 | UC-PM-FR-014-03_점검장소관리 | O | UI-PM-FR-014-03 | UC-PM-FR-014-03_점검장소관리 | O | CL-PM-FR-014-03 | UC-PM-FR-014-03_점검장소관리 | O | 위험물 | O
|  | 컨테이너 점검관리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-014-04 | UC-PM-FR-014-04_컨테이너 점검관리 | O | UI-PM-FR-014-04 | UC-PM-FR-014-04_컨테이너 점검관리 | O | CL-PM-FR-014-04 | UC-PM-FR-014-04_컨테이너 점검관리 | O | 위험물 | O
|  | 컨테이너 점검 결과 관리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-014-05 | UC-PM-FR-014-05_컨테이너 점검 결과 관리 | O | UI-PM-FR-014-05 | UC-PM-FR-014-05_컨테이너 점검 결과 관리 | O | CL-PM-FR-014-05 | UC-PM-FR-014-05_컨테이너 점검 결과 관리 | O | 위험물 | O
| 정보이용 | 위험물 | 위험물적하일람표 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_12 | 위험물적하일람표 | O | UI_PM_FR_018_12 | 위험물적하일람표 | O | CL_PM_FR_018_12 | 위험물적하일람표 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물운송적합증서 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_13 | 위험물운송적합증서 | O | UI_PM_FR_018_13 | 위험물운송적합증서 | O | CL_PM_FR_018_13 | 위험물운송적합증서 | O | 위험물 | O
|  |  | 증명서_(수출입)위험물확인서 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_15 | 증명서_(수출입)위험물확인서 | O | UI_PM_FR_018_15 | 증명서_(수출입)위험물확인서 | O | CL_PM_FR_018_15 | 증명서_(수출입)위험물확인서 | O | 위험물 | O
|  |  | 미신고위험물조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_16 | 미신고위험물조회 | O | UI_PM_FR_018_16 | 미신고위험물조회 | O | CL_PM_FR_018_16 | 미신고위험물조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고현황(통합) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_17 | 위험물반입신고현황(통합) | O | UI_PM_FR_018_17 | 위험물반입신고현황(통합) | O | CL_PM_FR_018_17 | 위험물반입신고현황(통합) | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고검사증로그조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_18 | 위험물반입신고검사증로그조회 | O | UI_PM_FR_018_18 | 위험물반입신고검사증로그조회 | O | CL_PM_FR_018_18 | 위험물반입신고검사증로그조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너수납검사증조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_19 | 위험물컨테이너수납검사증조회 | O | UI_PM_FR_018_19 | 위험물컨테이너수납검사증조회 | O | CL_PM_FR_018_19 | 위험물컨테이너수납검사증조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 모선별위험물현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_20 | 모선별위험물현황 | O | UI_PM_FR_018_20 | 모선별위험물현황 | O | CL_PM_FR_018_20 | 모선별위험물현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물적하일람표조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_21 | 위험물적하일람표조회 | O | UI_PM_FR_018_21 | 위험물적하일람표조회 | O | CL_PM_FR_018_21 | 위험물적하일람표조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 컨테이너번호조회(일람표) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_23 | 컨테이너번호조회(일람표) | O | UI_PM_FR_018_23 | 컨테이너번호조회(일람표) | O | CL_PM_FR_018_23 | 컨테이너번호조회(일람표) | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고건수 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_24 | 위험물반입신고건수 | O | UI_PM_FR_018_24 | 위험물반입신고건수 | O | CL_PM_FR_018_24 | 위험물반입신고건수 | O | 위험물 | O
|  |  | 선종별위험물선박운반현황조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_25 | 선종별위험물선박운반현황조회 | O | UI_PM_FR_018_25 | 선종별위험물선박운반현황조회 | O | CL_PM_FR_018_25 | 선종별위험물선박운반현황조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물적재선박입출항척수조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_26 | 위험물적재선박입출항척수조회 | O | UI_PM_FR_018_26 | 위험물적재선박입출항척수조회 | O | CL_PM_FR_018_26 | 위험물적재선박입출항척수조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고수리대장 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_27 | 위험물반입신고수리대장 | O | UI_PM_FR_018_27 | 위험물반입신고수리대장 | O | CL_PM_FR_018_27 | 위험물반입신고수리대장 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고누락선박현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_28 | 위험물반입신고누락선박현황 | O | UI_PM_FR_018_28 | 위험물반입신고누락선박현황 | O | CL_PM_FR_018_28 | 위험물반입신고누락선박현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신청대장조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_29 | 위험물반입신청대장조회 | O | UI_PM_FR_018_29 | 위험물반입신청대장조회 | O | CL_PM_FR_018_29 | 위험물반입신청대장조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_30 | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 | O | UI_PM_FR_018_30 | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 | O | CL_PM_FR_018_30 | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입미신고현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_31 | 위험물반입미신고현황 | O | UI_PM_FR_018_31 | 위험물반입미신고현황 | O | CL_PM_FR_018_31 | 위험물반입미신고현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 화주별물질분류별신고정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_32 | 화주별물질분류별신고정보 | O | UI_PM_FR_018_32 | 화주별물질분류별신고정보 | O | CL_PM_FR_018_32 | 화주별물질분류별신고정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 화주별물질분류별미신고정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_33 | 화주별물질분류별미신고정보 | O | UI_PM_FR_018_33 | 화주별물질분류별미신고정보 | O | CL_PM_FR_018_33 | 화주별물질분류별미신고정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별물질분류별신고정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_34 | 선사별물질분류별신고정보 | O | UI_PM_FR_018_34 | 선사별물질분류별신고정보 | O | CL_PM_FR_018_34 | 선사별물질분류별신고정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별물질분류별미신고정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_35 | 선사별물질분류별미신고정보 | O | UI_PM_FR_018_35 | 선사별물질분류별미신고정보 | O | CL_PM_FR_018_35 | 선사별물질분류별미신고정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 미신고위험물추적정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_36 | 미신고위험물추적정보 | O | UI_PM_FR_018_36 | 미신고위험물추적정보 | O | CL_PM_FR_018_36 | 미신고위험물추적정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 미신고위험물화주관리정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_37 | 미신고위험물화주관리정보 | O | UI_PM_FR_018_37 | 미신고위험물화주관리정보 | O | CL_PM_FR_018_37 | 미신고위험물화주관리정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 수출입화물물질분류조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_38 | 수출입화물물질분류조회 | O | UI_PM_FR_018_38 | 수출입화물물질분류조회 | O | CL_PM_FR_018_38 | 수출입화물물질분류조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별수출입위험물정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_39 | 선사별수출입위험물정보 | O | UI_PM_FR_018_39 | 선사별수출입위험물정보 | O | CL_PM_FR_018_39 | 선사별수출입위험물정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 화주별수출입위험물정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_40 | 화주별수출입위험물정보 | O | UI_PM_FR_018_40 | 화주별수출입위험물정보 | O | CL_PM_FR_018_40 | 화주별수출입위험물정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물질별수출입화물정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_41 | 위험물질별수출입화물정보 | O | UI_PM_FR_018_41 | 위험물질별수출입화물정보 | O | CL_PM_FR_018_41 | 위험물질별수출입화물정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 반입제한대상화물신고 현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_42 | 반입제한대상화물신고현황 | O | UI_PM_FR_018_42 | 반입제한대상화물신고현황 | O | CL_PM_FR_018_42 | 반입제한대상화물신고현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_43 | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 | O | UI_PM_FR_018_43 | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 | O | CL_PM_FR_018_43 | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_44 | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 | O | UI_PM_FR_018_44 | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 | O | CL_PM_FR_018_44 | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너터미널별재고조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_45 | 위험물컨테이너터미널별재고조회 | O | UI_PM_FR_018_45 | 위험물컨테이너터미널별재고조회 | O | CL_PM_FR_018_45 | 위험물컨테이너터미널별재고조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너별처리내역조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_46 | 위험물컨테이너별처리내역조회 | O | UI_PM_FR_018_46 | 위험물컨테이너별처리내역조회 | O | CL_PM_FR_018_46 | 위험물컨테이너별처리내역조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_47 | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 | O | UI_PM_FR_018_47 | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 | O | CL_PM_FR_018_47 | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너자부두TS 처리물량(터미널별) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_48 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(터미널별) | O | UI_PM_FR_018_48 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(터미널별) | O | CL_PM_FR_018_48 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(터미널별) | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_49 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) | O | UI_PM_FR_018_49 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) | O | CL_PM_FR_018_49 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) | O | 위험물 | O
|  |  | 적하일람표대비터미널전송건수조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_50 | 적하일람표대비터미널전송건수조회 | O | UI_PM_FR_018_50 | 적하일람표대비터미널전송건수조회 | O | CL_PM_FR_018_50 | 적하일람표대비터미널전송건수조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_51 | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 | O | UI_PM_FR_018_51 | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 | O | CL_PM_FR_018_51 | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_52 | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 | O | UI_PM_FR_018_52 | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 | O | CL_PM_FR_018_52 | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_53 | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) | O | UI_PM_FR_018_53 | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) | O | CL_PM_FR_018_53 | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) | O | 위험물 | O
|  | 내륙지창고반입정보 | 창고별반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_54 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정정보조회 | O | UI_PM_FR_018_54 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정정보조회 | O | CL_PM_FR_018_54 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_55 | 수출_내륙지창고반입정보_기간별반입예정정보조회 | O | UI_PM_FR_018_55 | 수출_내륙지창고반입정보_기간별반입예정정보조회 | O | CL_PM_FR_018_55 | 수출_내륙지창고반입정보_기간별반입예정정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 미인가창고반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_56 | 수출_내륙지창고반입정보_미인가창고반입예정정보조회 | O | UI_PM_FR_018_56 | 수출_내륙지창고반입정보_미인가창고반입예정정보조회 | O | CL_PM_FR_018_56 | 수출_내륙지창고반입정보_미인가창고반입예정정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 터미널별내륙지창고반입예정정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_57 | 수출_내륙지창고반입정보_터미널별내륙지창고반입예정정보 | O | UI_PM_FR_018_57 | 수출_내륙지창고반입정보_터미널별내륙지창고반입예정정보 | O | CL_PM_FR_018_57 | 수출_내륙지창고반입정보_터미널별내륙지창고반입예정정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 종류별매칭코드조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_58 | 수출_내륙지창고반입정보_종류별매칭코드조회 | O | UI_PM_FR_018_58 | 수출_내륙지창고반입정보_종류별매칭코드조회 | O | CL_PM_FR_018_58 | 수출_내륙지창고반입정보_종류별매칭코드조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 창고별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_59 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정물량통계 | O | UI_PM_FR_018_59 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정물량통계 | O | CL_PM_FR_018_59 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정물량통계 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_60 | 수출_내륙지창고반입정보_년도별반입예정물량통계 | O | UI_PM_FR_018_60 | 수출_내륙지창고반입정보_년도별반입예정물량통계 | O | CL_PM_FR_018_60 | 수출_내륙지창고반입정보_년도별반입예정물량통계 | O | 위험물 | O
|  |  | 지역별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_61 | 수출_내륙지창고반입정보_지역별반입예정물량통계 | O | UI_PM_FR_018_61 | 수출_내륙지창고반입정보_지역별반입예정물량통계 | O | CL_PM_FR_018_61 | 수출_내륙지창고반입정보_지역별반입예정물량통계 | O | 위험물 | O
|  |  | 모선별항차별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_62 | 수출_컨테이너정보_모선별항차별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_62 | 수출_컨테이너정보_모선별항차별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_62 | 수출_컨테이너정보_모선별항차별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 터미널별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_63 | 수출_컨테이너정보_터미널별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_63 | 수출_컨테이너정보_터미널별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_63 | 수출_컨테이너정보_터미널별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | CLASS별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_64 | 수출_컨테이너정보_CLASS별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_64 | 수출_컨테이너정보_CLASS별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_64 | 수출_컨테이너정보_CLASS별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | UNNO별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_65 | 수출_컨테이너정보_UNNO별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_65 | 수출_컨테이너정보_UNNO별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_65 | 수출_컨테이너정보_UNNO별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 선적항별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_66 | 수출_컨테이너정보_선적항별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_66 | 수출_컨테이너정보_선적항별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_66 | 수출_컨테이너정보_선적항별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 양하항별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_67 | 수출_컨테이너정보_양하항별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_67 | 수출_컨테이너정보_양하항별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_67 | 수출_컨테이너정보_양하항별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_68 | 수출_컨테이너정보_선사별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_68 | 수출_컨테이너정보_선사별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_68 | 수출_컨테이너정보_선사별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 컨테이너별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_69 | 수출_컨테이너정보_컨테이너별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_69 | 수출_컨테이너정보_컨테이너별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_69 | 수출_컨테이너정보_컨테이너별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별위험룰정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_70 | 수출_컨테이너정보_기간별위험룰정보조회 | O | UI_PM_FR_018_70 | 수출_컨테이너정보_기간별위험룰정보조회 | O | CL_PM_FR_018_70 | 수출_컨테이너정보_기간별위험룰정보조회 | O | 위험물 | O
|  | 컨테이너통계 | 기간별컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_71 | 수출_컨테이너통계_기간별부산항컨테이너처리실적 | O | UI_PM_FR_018_71 | 수출_컨테이너통계_기간별부산항컨테이너처리실적 | O | CL_PM_FR_018_71 | 수출_컨테이너통계_기간별부산항컨테이너처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_72 | 수출_컨테이너통계_년도별부산항컨테이너처리실적 | O | UI_PM_FR_018_72 | 수출_컨테이너통계_년도별부산항컨테이너처리실적 | O | CL_PM_FR_018_72 | 수출_컨테이너통계_년도별부산항컨테이너처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별터미널별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_73 | 수출_컨테이너통계_기간별터미널별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_73 | 수출_컨테이너통계_기간별터미널별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_73 | 수출_컨테이너통계_기간별터미널별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별터미널별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_74 | 수출_컨테이너통계_년도별터미널별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_74 | 수출_컨테이너통계_년도별터미널별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_74 | 수출_컨테이너통계_년도별터미널별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별CLASS별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_75 | 수출_컨테이너통계_기간별CLASS별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_75 | 수출_컨테이너통계_기간별CLASS별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_75 | 수출_컨테이너통계_기간별CLASS별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별CLASS별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_115 | 수출_컨테이너통계_년도별CLASS별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_115 | 수출_컨테이너통계_년도별CLASS별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_115 | 수출_컨테이너통계_년도별CLASS별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별UNNO별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_76 | 수출_컨테이너통계_기간별UNNO별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_76 | 수출_컨테이너통계_기간별UNNO별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_76 | 수출_컨테이너통계_기간별UNNO별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별UNNO별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_77 | 수출_컨테이너통계_년도별UNNO별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_77 | 수출_컨테이너통계_년도별UNNO별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_77 | 수출_컨테이너통계_년도별UNNO별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별국가별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_78 | 수출_컨테이너통계_기간별국가별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_78 | 수출_컨테이너통계_기간별국가별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_78 | 수출_컨테이너통계_기간별국가별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별국가별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_79 | 수출_컨테이너통계_년도별국가별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_79 | 수출_컨테이너통계_년도별국가별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_79 | 수출_컨테이너통계_년도별국가별처리실적 | O | 위험물 | O
|  | 컨테이너재고 | 위험물컨테이너재고현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_80 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너재고현황 | O | UI_PM_FR_018_80 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너재고현황 | O | CL_PM_FR_018_80 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너재고현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너처리내역현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_81 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | UI_PM_FR_018_81 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | CL_PM_FR_018_81 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너CLASS별처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_82 | 수출_컨테이너재고_CLASS별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_82 | 수출_컨테이너재고_CLASS별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_82 | 수출_컨테이너재고_CLASS별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 터미널별CLASS별처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_83 | 수출_컨테이너재고_터미널별CLASS별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_83 | 수출_컨테이너재고_터미널별CLASS별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_83 | 수출_컨테이너재고_터미널별CLASS별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | UN코드별현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_84 | 수출_컨테이너재고_UN코드별현황 | O | UI_PM_FR_018_84 | 수출_컨테이너재고_UN코드별현황 | O | CL_PM_FR_018_84 | 수출_컨테이너재고_UN코드별현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너물성정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_85 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너물성정보조회 | O | UI_PM_FR_018_85 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너물성정보조회 | O | CL_PM_FR_018_85 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너물성정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너처리내역현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_86 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | UI_PM_FR_018_86 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | CL_PM_FR_018_86 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별터미널별수입반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_87 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수입반출입현황 | O | UI_PM_FR_018_87 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수입반출입현황 | O | CL_PM_FR_018_87 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수입반출입현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별터미널별수출반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_88 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수출반출입현황 | O | UI_PM_FR_018_88 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수출반출입현황 | O | CL_PM_FR_018_88 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수출반출입현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 터미널별반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_89 | 수출_컨테이너재고_터미널별반입예정정보조회 | O | UI_PM_FR_018_89 | 수출_컨테이너재고_터미널별반입예정정보조회 | O | CL_PM_FR_018_89 | 수출_컨테이너재고_터미널별반입예정정보조회 | O | 위험물 | O
|  | 수입컨테이너 | 위험물반입신고내역조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_90 | CIP_위험물반입신고내역조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_90 | CIP_위험물반입신고내역조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_90 | CIP_위험물반입신고내역조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물적하일람표조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_91 | CIP_위험물적하일람표조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_91 | CIP_위험물적하일람표조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_91 | CIP_위험물적하일람표조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | IMDGCODE조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_92 | CIP_IMDGCODE조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_92 | CIP_IMDGCODE조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_92 | CIP_IMDGCODE조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | NLS정보조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_93 | CIP_NLS정보조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_93 | CIP_NLS정보조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_93 | CIP_NLS정보조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | 장치장(정검장소)관리 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_94 | CIP_장치장(정검장소)관리 | O | UI_PM_FR_018_94 | CIP_장치장(정검장소)관리 | O | CL_PM_FR_018_94 | CIP_장치장(정검장소)관리 | O | 위험물 | O
|  |  | 컨테이너점검_점검대장 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_95 | CIP_컨테이너점검_점검대장 | O | UI_PM_FR_018_95 | CIP_컨테이너점검_점검대장 | O | CL_PM_FR_018_95 | CIP_컨테이너점검_점검대장 | O | 위험물 | O
|  |  | 컨테이너점검_점검스케줄관리 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_96 | CIP_컨테이너점검_점검스케줄관리 | O | UI_PM_FR_018_96 | CIP_컨테이너점검_점검스케줄관리 | O | CL_PM_FR_018_96 | CIP_컨테이너점검_점검스케줄관리 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고결과정보조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_99 | CIP_위험물반입신고결과정보조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_99 | CIP_위험물반입신고결과정보조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_99 | CIP_위험물반입신고결과정보조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물적하목록신고결과정보조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_100 | CIP_위험물적하목록신고결과정보조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_100 | CIP_위험물적하목록신고결과정보조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_100 | CIP_위험물적하목록신고결과정보조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | 점검표정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_101 | CIP_점검표정보조회 | O | UI_PM_FR_018_101 | CIP_점검표정보조회 | O | CL_PM_FR_018_101 | CIP_점검표정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 외부점검결과조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_102 | CIP_외부점검결과조회 | O | UI_PM_FR_018_102 | CIP_외부점검결과조회 | O | CL_PM_FR_018_102 | CIP_외부점검결과조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위반항목별현황조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_103 | CIP_위반항목별현황조회 | O | UI_PM_FR_018_103 | CIP_위반항목별현황조회 | O | CL_PM_FR_018_103 | CIP_위반항목별현황조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 선박스케줄조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_104 | CIP_선박스케줄조회 | O | UI_PM_FR_018_104 | CIP_선박스케줄조회 | O | CL_PM_FR_018_104 | CIP_선박스케줄조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 선박스케줄상세조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_105 | CIP_선박스케줄상세조회 | O | UI_PM_FR_018_105 | CIP_선박스케줄상세조회 | O | CL_PM_FR_018_105 | CIP_선박스케줄상세조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위반항목별현황-보고서 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_106 | CIP_위반항목별현황-보고서 | O | UI_PM_FR_018_106 | CIP_위반항목별현황-보고서 | O | CL_PM_FR_018_106 | CIP_위반항목별현황-보고서 | O | 위험물 | O
|  |  | 국가별위반현황-보고서 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_107 | CIP_국가별위반현황-보고서 | O | UI_PM_FR_018_107 | CIP_국가별위반현황-보고서 | O | CL_PM_FR_018_107 | CIP_국가별위반현황-보고서 | O | 위험물 | O
|  |  | 미신고위험물검사증정보조회 | PORT-MIS 담당자 | CL-PM-FR-018-109 | CIP_미신고위험물검사증정보조회 | O | UI-PM-FR-018-109 | CIP_미신고위험물검사증정보조회 | O | CL-PM-FR-018-109 | CIP_미신고위험물검사증정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물관련통계 | PORT-MIS 담당자 | CL-PM-FR-018-110 | CIP_위험물관련통계 | O | UI-PM-FR-018-110 | CIP_위험물관련통계 | O | CL-PM-FR-018-110 | CIP_위험물관련통계 | O | 위험물 | O
|  |  | 점검컨테이너관리 | PORT-MIS 담당자 | CL-PM-FR-018-111 | CIP_점검컨테이너관리 | O | UI-PM-FR-018-111 | CIP_점검컨테이너관리 | O | CL-PM-FR-018-111 | CIP_점검컨테이너관리 | O | 위험물 | O
|  |  | 통지처관리 | PORT-MIS 담당자 | CL-PM-FR-018-112 | CIP_통지처관리 | O | UI-PM-FR-018-112 | CIP_통지처관리 | O | CL-PM-FR-018-112 | CIP_통지처관리 | O | 위험물 | O

## 선박 (hidden)
업무구분 | 메뉴 |  |  |  | Usecase |  |  | 화면설계서 |  |  |  | 클래스 설계서 |  |  | 업무흐름도 |  | 상세흐름 작업대상 | 작업완료
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | 작업자 | ID | 항목 | 완료 | 항목 | 완료
선박 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-01 | 외항선입출항신고 | O | UI-PM-SP-001-01 | 외항선입항신고 | O |  | CL-PM-SP-001-01 | 외항선입항신고 | O | 외항선입항신고 | O | 외항선입항신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-01 |  |  | UI-PM-SP-001-02 | 외항선출항신고 | O |  | CL-PM-SP-001-02 | 외항선출항신고 | O | 외항선출항신고 | O | 외항선출항신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-02 | 내항선입출항신고 | O | UI-PM-SP-001-03 | 내항선입항신고 | O |  | CL-PM-SP-001-03 | 내항선입항신고 | O | 내항선입항신고 | O | 내항선입항신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-02 |  |  | UI-PM-SP-001-04 | 내항선출항신고 | O |  | CL-PM-SP-001-04 | 내항선출항신고 | O | 내항선출항신고 | O | 내항선출항신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-03 | 선박보안정보통보 | O | UI-PM-SP-001-05 | 선박보안정보통보 | O |  | CL-PM-SP-001-05 | 선박보안정보통보 | O | 선박보안정보통보 | O | 선박보안정보통보 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-04 | 승무원승객명부 | O | UI-PM-SP-001-06 | 승무원승객명부 | O |  | CL-PM-SP-001-06 | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-05 | 항계내선박수리허가신고 | O | UI-PM-SP-001-07 | 항계내선박수리허가신고 | O |  | CL-PM-SP-001-07 | 항계내선박수리허가신고 | O | 항계내선박수리허가신고 | O | 항계내선박수리허가신고
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-06 | 항계내선박수리신고 | O | UI-PM-SP-001-08 | 항계내선박수리신고 | O |  | CL-PM-SP-001-08 | 항계내선박수리신고 | O | 항계내선박수리신고 | O | 항계내선박수리신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-07 | 공사작업허가신고 | O | UI-PM-SP-001-09 | 공사작업허가신고 | O |  | CL-PM-SP-001-09 | 공사작업허가신고 | O | 공사작업허가신고 | O | 공사작업허가신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-08 | 선박수선계선신청 | O | UI-PM-SP-001-10 | 선박수선계선신청 | O |  | CL-PM-SP-001-10 | 선박수선계선신청 | O | 선박수선계선신청 | O | 선박수선계선신청
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-09 | 항계내행사허가신고 | O | UI-PM-SP-001-11 | 항계내행사허가신고 | O |  | CL-PM-SP-001-11 | 항계내행사허가신고 | O | 항계내행사허가신고 | O | 항계내행사허가신고
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-10 | 부유등허가신고 | O | UI-PM-SP-001-12 | 부유등허가신고 | O |  | CL-PM-SP-001-12 | 부유등허가신고 | O | 부유등허가신고 | O | 부유등허가신고
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-11 | 외항통과선박 사용료면제신청 | O | UI-PM-SP-001-13 | 외항통과선박 사용료면제신청 | O |  | CL-PM-SP-001-13 | 외항통과선박 사용료면제신청 | O | 외항통과선박 사용료면제신청 | O | 외항통과선박 사용료면제신청
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-12 | 보건상태신고 | O | UI-PM-SP-001-14 | 보건상태신고 | O |  | CL-PM-SP-001-14 | 보건상태신고 | O | 보건상태신고 | O | 보건상태신고
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-13 | 무전검역신청 | O | UI-PM-SP-001-15 | 무전검역신청 | O |  | CL-PM-SP-001-15 | 무전검역신청 | O | 무전검역신청 | O | 무전검역신청
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-14 | 외국선원입국예정신고 | O | UI-PM-SP-001-16 | 외국선원입국예정신고 | O |  | CL-PM-SP-001-16 | 외국선원입국예정신고 | O | 외국선원입국예정신고 | O | 외국선원입국예정신고
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-15 | 강제도선면제신청 | O | UI-PM-SP-001-17 | 강제도선면제신청 | O |  | CL-PM-SP-001-17 | 강제도선면제신청 | O | 강제도선면제신청 | O | 강제도선면제신청
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-16 | 선박/선석 스케쥴관리 | O | UI-PM-SP-001-18 | 선박/선석 스케쥴관리 | O |  | CL-PM-SP-001-18 | 선박/선석 스케쥴관리 | O | 선박/선석 스케쥴관리 | O | 선박/선석 스케쥴관리
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-17 | 선박제원신고 | O | UI-PM-SP-001-19 | 선박제원신고 | O |  | CL-PM-SP-001-19 | 선박제원신고 | O | 선박제원신고 | O | 선박제원신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-18 | 선박위생검사 | O | UI-PM-SP-001-20 | 선박위생검사 | O |  | CL-PM-SP-001-20 | 선박위생검사 | O | 선박위생검사 | O | 선박위생검사 | O
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-002-01 | 항만시설사용신청 | O | UI-PM-SP-002-01 | 항만시설사용신청 | O |  | CL-PM-SP-002-01 | 항만시설사용신청 | O | 항만시설사용신청 | O | 항만시설사용신청
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-002-02 | 항만시설사용료(정박료)면제신청 | O | UI-PM-SP-002-02 | 항만시설사용료(정박료)면제신청 | O |  | CL-PM-SP-002-02 | 항만시설사용료(정박료)면제신청 | O | 항만시설사용료(정박료)면제신청 | O | 항만시설사용료(정박료)면제신청
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-002-03 | 요트및모터보트 갑문입출거 이용신고 | O | UI-PM-SP-002-03 | 요트및모터보트 갑문입출거 이용신고 | O |  | CL-PM-SP-002-03 | 요트및모터보트 갑문입출거 이용신고 | O | 요트및모터보트 갑문입출거 이용신고 | O | 요트및모터보트 갑문입출거 이용신고
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-002-04 | 월정료선박사용신청 | O | UI-PM-SP-002-04 | 월정료선박사용신청 | O |  | CL-PM-SP-002-04 | 월정료선박사용신청 | O | 월정료선박사용신청 | O | 월정료선박사용신청
|  |  | 예도선신청 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-003-01 | 예선신청(지정제) | O | UI-PM-SP-003-01 | 예선신청(지정제) | O |  | CL-PM-SP-003-01 | 예선신청(지정제) | O | 예선신청(지정제) | O | 예선신청(지정제)
|  |  | 예도선신청 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-003-02 | 예선신청(순번제) | O | UI-PM-SP-003-02 | 예선신청(순번제) | O |  | CL-PM-SP-003-02 | 예선신청(순번제) | O | 예선신청(순번제) | O | 예선신청(순번제)
|  | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-01 | 선박제원신고서 | O | UI-PM-SP-004-01 | 선박제원신고서 | O |  | CL-PM-SP-004-01 | 선박제원신고서 | O | 선박제원신고서 | O | 선박제원신고서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-02 | 외항선입항신고서 | O | UI-PM-SP-004-02 | 외항선입항신고서 | O |  | CL-PM-SP-004-02 | 외항선입항신고서 | O | 외항선입항신고서 | O | 외항선입항신고서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-03 | 외항선출항신고서 | O | UI-PM-SP-004-03 | 외항선출항신고서 | O |  | CL-PM-SP-004-03 | 외항선출항신고서 | O | 외항선출항신고서 | O | 외항선출항신고서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-04 | 내항선입항신고서 | O | UI-PM-SP-004-04 | 내항선입항신고서 | O |  | CL-PM-SP-004-04 | 내항선입항신고서 | O | 내항선입항신고서 | O | 내항선입항신고서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-05 | 내항선출항신고서 | O | UI-PM-SP-004-05 | 내항선출항신고서 | O |  | CL-PM-SP-004-05 | 내항선출항신고서 | O | 내항선출항신고서 | O | 내항선출항신고서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-06 | 선박보안정보통보 | O | UI-PM-SP-004-06 | 선박보안정보통보 | O |  | CL-PM-SP-004-06 | 선박보안정보통보 | O | 선박보안정보통보 | O | 선박보안정보통보
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-07 | 선박입출항사실확인서 | O | UI-PM-SP-004-07 | 선박입출항사실확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-07 | 선박입출항사실확인서 | O | 선박입출항사실확인서 | O | 선박입출항사실확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-08 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-08 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-08 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | 항계내선박수리허가신고확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-09 | 항계내선박수리신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-09 | 항계내선박수리신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-09 | 항계내선박수리신고확인서 | O | 항계내선박수리신고확인서 | O | 항계내선박수리신고확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-10 | 공사작업허가신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-10 | 공사작업허가신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-10 | 공사작업허가신고확인서 | O | 공사작업허가신고확인서 | O | 공사작업허가신고확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-11 | 선박수선계선신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-11 | 선박수선계선신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-11 | 선박수선계선신고확인서 | O | 선박수선계선신고확인서 | O | 선박수선계선신고확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-12 | 항계내행사허가신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-12 | 항계내행사허가신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-12 | 항계내행사허가신고확인서 | O | 항계내행사허가신고확인서 | O | 항계내행사허가신고확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-13 | 부유등허가신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-13 | 부유등허가신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-13 | 부유등허가신고확인서 | O | 부유등허가신고확인서 | O | 부유등허가신고확인서
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-14 | 방제증서 | O | UI-PM-SP-004-14 | 방제증서 | O |  | CL-PM-SP-004-14 | 방제증서 | O | 방제증서 | O | 방제증서
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-005-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O | UI-PM-SP-005-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O |  | CL-PM-SP-005-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O | 항만시설사용(허가)신청서 | O | 항만시설사용(허가)신청서
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-005-02 | 도선실무수습완료증명서 | O | UI-PM-SP-005-02 | 도선실무수습완료증명서 | O |  | CL-PM-SP-005-02 | 도선실무수습완료증명서 | O | 도선실무수습완료증명서 | O | 도선실무수습완료증명서
|  | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-01 | 선박제원정보 | O | UI-PM-SP-006-01 | 선박제원정보 | O |  | CL-PM-SP-006-01 | 선박제원정보 | O | 선박제원정보 | O | 선박제원정보
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-02 | 선박입출항현황 | O | UI-PM-SP-006-02 | 선박입출항현황 | O |  | CL-PM-SP-006-02 | 선박입출항현황 | O | 선박입출항현황 | O | 선박입출항현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-03 | 출항신고누락선박현황 | O | UI-PM-SP-006-03 | 출항신고누락선박현황 | O |  | CL-PM-SP-006-03 | 출항신고누락선박현황 | O | 출항신고누락선박현황 | O | 출항신고누락선박현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-04 | 선박보안정보현황 | O | UI-PM-SP-006-04 | 선박보안정보현황 | O |  | CL-PM-SP-006-04 | 선박보안정보현황 | O | 선박보안정보현황 | O | 선박보안정보현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-05 | 선박보안통보누락현황 | O | UI-PM-SP-006-05 | 선박보안통보누락현황 | O |  | CL-PM-SP-006-05 | 선박보안통보누락현황 | O | 선박보안통보누락현황 | O | 선박보안통보누락현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-06 | 항계내선박수리허가신고현황 | O | UI-PM-SP-006-06 | 항계내선박수리허가신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-06 | 항계내선박수리허가신고현황 | O | 항계내선박수리허가신고현황 | O | 항계내선박수리허가신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-07 | 항계내선박수리신고현황 | O | UI-PM-SP-006-07 | 항계내선박수리신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-07 | 항계내선박수리신고현황 | O | 항계내선박수리신고현황 | O | 항계내선박수리신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-08 | 공사작업허가신고현황 | O | UI-PM-SP-006-08 | 공사작업허가신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-08 | 공사작업허가신고현황 | O | 공사작업허가신고현황 | O | 공사작업허가신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-09 | 선박수선계선신고현황 | O | UI-PM-SP-006-09 | 선박수선계선신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-09 | 선박수선계선신고현황 | O | 선박수선계선신고현황 | O | 선박수선계선신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-10 | 항계내행사허가신고현황 | O | UI-PM-SP-006-10 | 항계내행사허가신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-10 | 항계내행사허가신고현황 | O | 항계내행사허가신고현황 | O | 항계내행사허가신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-11 | 부유등허가신고현황 | O | UI-PM-SP-006-11 | 부유등허가신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-11 | 부유등허가신고현황 | O | 부유등허가신고현황 | O | 부유등허가신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-12 | 선박/선석 스케쥴현황 | O | UI-PM-SP-006-12 | 선박/선석 스케쥴현황 | O |  | CL-PM-SP-006-12 | 선박/선석 스케쥴현황 | O | 선박/선석 스케쥴현황 | O | 선박/선석 스케쥴현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-13 | 예선신청현황 | O | UI-PM-SP-006-13 | 예선신청현황 | O |  | CL-PM-SP-006-13 | 예선신청현황 | O | 예선신청현황 | O | 예선신청현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-14 | 예도선지정현황 | O | UI-PM-SP-006-14 | 예도선지정현황 | O |  | CL-PM-SP-006-14 | 예도선지정현황 | O | 예도선지정현황 | O | 예도선지정현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-15 | 예선지정대비실적현황 | O | UI-PM-SP-006-15 | 예선지정대비실적현황 | O |  | CL-PM-SP-006-15 | 예선지정대비실적현황 | O | 예선지정대비실적현황 | O | 예선지정대비실적현황
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-01 | 시설신청허가현황 | O | UI-PM-SP-007-01 | 시설신청허가현황 | O |  | CL-PM-SP-007-01 | 시설신청허가현황 | O | 시설신청허가현황 | O | 시설신청허가현황
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-02 | 선석사용실적누락현황 | O | UI-PM-SP-007-02 | 선석사용실적누락현황 | O |  | CL-PM-SP-007-02 | 선석사용실적누락현황 | O | 선석사용실적누락현황 | O | 선석사용실적누락현황
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-03 | 갑문입출거현황 |  | UI-PM-SP-007-03 | 갑문입출거현황 | O |  | CL-PM-SP-007-03 | 갑문입출거현황 | O | 갑문입출거현황 | O | 갑문입출거현황
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-04 | 갑문입출거예정시간표 |  | UI-PM-SP-007-04 | 갑문입출거예정시간표 | O |  | CL-PM-SP-007-04 | 갑문입출거예정시간표 | O | 갑문입출거예정시간표 | O | 갑문입출거예정시간표
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-05 | 요트및모터갑문입출거예정현황 |  | UI-PM-SP-007-05 | 요트및모터갑문입출거예정현황 | O |  | CL-PM-SP-007-05 | 요트및모터갑문입출거예정현황 | O | 요트및모터갑문입출거예정현황 | O | 요트및모터갑문입출거예정현황
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-06 | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황 |  | UI-PM-SP-007-06 | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황 | O |  | CL-PM-SP-007-06 | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황 | O | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황 | O | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황
| 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-01 | 외항선입항신고수리 | O | UI-PM-SP-101-01 | 외항선입항신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-01 | 외항선입항신고수리 | O | 외항선입항신고수리 | O | 외항선입항신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-02 | 내항선입항신고수리 | O | UI-PM-SP-101-02 | 내항선입항신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-02 | 내항선입항신고수리 | O | 내항선입항신고수리 | O | 내항선입항신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-03 | 외항선출항신고수리 | O | UI-PM-SP-101-03 | 외항선출항신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-03 | 외항선출항신고수리 | O | 외항선출항신고수리 | O | 외항선출항신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-04 | 내항선출항신고수리 | O | UI-PM-SP-101-04 | 내항선출항신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-04 | 내항선출항신고수리 | O | 내항선출항신고수리 | O | 내항선출항신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-05 | 선박보안정보통보확인 | O | UI-PM-SP-101-05 | 선박보안정보통보확인 | O |  | CL-PM-SP-101-05 | 선박보안정보통보확인 | O | 선박보안정보통보확인 | O | 선박보안정보통보확인 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-06 | 항계내선박수리허가신고수리 | O | UI-PM-SP-101-06 | 항계내선박수리허가신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-06 | 항계내선박수리허가신고수리 | O | 항계내선박수리허가신고수리 | O | 항계내선박수리허가신고수리
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-07 | 항계내선박수리신고수리 | O | UI-PM-SP-101-07 | 항계내선박수리신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-07 | 항계내선박수리신고수리 | O | 항계내선박수리신고수리 | O | 항계내선박수리신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-08 | 공사작업허가신고수리 | O | UI-PM-SP-101-08 | 공사작업허가신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-08 | 공사작업허가신고수리 | O | 공사작업허가신고수리 | O | 공사작업허가신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-09 | 선박수선게선신청수리 | O | UI-PM-SP-101-09 | 선박수선게선신청수리 | O |  | CL-PM-SP-101-09 | 선박수선게선신청수리 | O | 선박수선게선신청수리 | O | 선박수선게선신청수리
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-10 | 항계내행사허가신고수리 | O | UI-PM-SP-101-10 | 항계내행사허가신고수리 |  |  | CL-PM-SP-101-10 | 항계내행사허가신고수리 | O | 항계내행사허가신고수리 | O | 항계내행사허가신고수리
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-11 | 부유등허가신고수리 | O | UI-PM-SP-101-11 | 부유등허가신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-11 | 부유등허가신고수리 | O | 부유등허가신고수리 | O | 부유등허가신고수리
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-12 | 외항통과선박사용료면제신청수리 | O | UI-PM-SP-101-12 | 외항통과선박사용료면제신청수리 | O |  | CL-PM-SP-101-12 | 외항통과선박사용료면제신청수리 | O | 외항통과선박사용료면제신청수리 | O | 외항통과선박사용료면제신청수리
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-13 | 강제도선신청면제신청수리 | O | UI-PM-SP-101-13 | 강제도선신청면제신청수리 | O |  | CL-PM-SP-101-13 | 강제도선신청면제신청수리 | O | 강제도선신청면제신청수리 | O | 강제도선신청면제신청수리
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-01 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | UI-PM-SP-102-01 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-102-01 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | 항계내선박수리허가신고확인서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-02 | 항계내선박수리신고확인서발급 | O | UI-PM-SP-102-02 | 항계내선박수리신고확인서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-02 | 항계내선박수리신고확인서발급 | O | 항계내선박수리신고확인서발급 | O | 항계내선박수리신고확인서발급
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-03 | 공사작업허가신고확인서발급 | O | UI-PM-SP-102-03 | 공사작업허가신고확인서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-03 | 공사작업허가신고확인서발급 | O | 공사작업허가신고확인서발급 | O | 공사작업허가신고확인서발급
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-04 | 선박계선신고확인서발급 | O | UI-PM-SP-102-04 | 선박계선신고확인서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-04 | 선박계선신고확인서발급 | O | 선박계선신고확인서발급 | O | 선박계선신고확인서발급
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-05 | 항계내행사허가신고확인서발급 | O | UI-PM-SP-102-05 | 항계내행사허가신고확인서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-05 | 항계내행사허가신고확인서발급 | O | 항계내행사허가신고확인서발급 | O | 항계내행사허가신고확인서발급
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-06 | 부유등허가신고확인서발급 | O | UI-PM-SP-102-06 | 부유등허가신고확인서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-06 | 부유등허가신고확인서발급 | O | 부유등허가신고확인서발급 | O | 부유등허가신고확인서발급
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-07 | 선박제원신고서 | O | UI-PM-SP-102-07 | 선박제원신고서 | O |  | CL-PM-SP-102-07 | 선박제원신고서 | O | 선박제원신고서 | O | 선박제원신고서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-08 | 외항선입항신고서 | O | UI-PM-SP-102-08 | 외항선입항신고서 | O |  | CL-PM-SP-102-08 | 외항선입항신고서 | O | 외항선입항신고서 | O | 외항선입항신고서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-09 | 내항선입항신고서 | O | UI-PM-SP-102-09 | 내항선입항신고서 | O |  | CL-PM-SP-102-09 | 내항선입항신고서 | O | 내항선입항신고서 | O | 내항선입항신고서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-10 | 외항선출항신고서 | O | UI-PM-SP-102-10 | 외항선출항신고서 | O |  | CL-PM-SP-102-10 | 외항선출항신고서 | O | 외항선출항신고서 | O | 외항선출항신고서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-11 | 내항선출항신고서 | O | UI-PM-SP-102-11 | 내항선출항신고서 | O |  | CL-PM-SP-102-11 | 내항선출항신고서 | O | 내항선출항신고서 | O | 내항선출항신고서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-12 | 승무원승객명부 | O | UI-PM-SP-102-12 | 승무원승객명부 | O |  | CL-PM-SP-102-12 | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-13 | 선박보안정보통보확인 | O | UI-PM-SP-102-13 | 선박보안정보통보확인 | O |  | CL-PM-SP-102-13 | 선박보안정보통보확인 | O | 선박보안정보통보확인 | O | 선박보안정보통보확인
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-14 | 방제증서발급 | O | UI-PM-SP-102-14 | 방제증서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-14 | 방제증서발급 | O | 방제증서발급 | O | 방제증서발급
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-01 | 선박/선석 스케쥴관리 | O | UI-PM-SP-103-01 | 선박/선석 스케쥴관리 | O |  | CL-PM-SP-103-01 | 선박/선석 스케쥴관리 | O | 선박/선석 스케쥴관리 | O | 선박/선석 스케쥴관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-02 | 선박보안면제대상관리 | O | UI-PM-SP-103-02 | 선박보안면제대상관리 | O |  | CL-PM-SP-103-02 | 선박보안면제대상관리 | O | 선박보안면제대상관리 | O | 선박보안면제대상관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-03 | 선박제원관리 | O | UI-PM-SP-103-03 | 선박제원관리 | O |  | CL-PM-SP-103-03 | 선박제원관리 | O | 선박제원관리 | O | 선박제원관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-04 | 제재대상선박관리 | O | UI-PM-SP-103-04 | 제재대상선박관리 | O |  | CL-PM-SP-103-04 | 제재대상선박관리 | O | 제재대상선박관리 | O | 제재대상선박관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-05 | 허가/신고 조건 등록 | O | UI-PM-SP-103-05 | 허가/신고 조건 등록 | O |  | CL-PM-SP-103-05 | 허가/신고 조건 등록 | O | 허가/신고 조건 등록 | O | 허가/신고 조건 등록
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-06 | 통과선박관리 | O | UI-PM-SP-103-06 | 통과선박관리 | O |  | CL-PM-SP-103-06 | 통과선박관리 | O | 통과선박관리 | O | 통과선박관리
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-01 | 민원신고처리현황 | O | UI-PM-SP-104-01 | 민원신고처리현황 |  |  | CL-PM-SP-104-01 | 민원신고처리현황 | O | 민원신고처리현황 | O | 민원신고처리현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-02 | 선박입출항현황 | O | UI-PM-SP-104-02 | 선박입출항현황 | O |  | CL-PM-SP-104-02 | 선박입출항현황 | O | 선박입출항현황 | O | 선박입출항현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-03 | 제재대상선박입출항현황 | O | UI-PM-SP-104-03 | 제재대상선박입출항현황 | O |  | CL-PM-SP-104-03 | 제재대상선박입출항현황 | O | 제재대상선박입출항현황 | O | 제재대상선박입출항현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-04 | 입출항신고누락선박현황 | O | UI-PM-SP-104-04 | 입출항신고누락선박현황 | O |  | CL-PM-SP-104-04 | 입출항신고누락선박현황 | O | 입출항신고누락선박현황 | O | 입출항신고누락선박현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-05 | 선박입출항사실조회 | O | UI-PM-SP-104-05 | 선박입출항사실조회 | O |  | CL-PM-SP-104-05 | 선박입출항사실조회 | O | 선박입출항사실조회 | O | 선박입출항사실조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-06 | 해경관리선박조회 | O | UI-PM-SP-104-06 | 해경관리선박조회 | O |  | CL-PM-SP-104-06 | 해경관리선박조회 | O | 해경관리선박조회 | O | 해경관리선박조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-07 | 승무원승객명부 | O | UI-PM-SP-104-07 | 승무원승객명부 | O |  | CL-PM-SP-104-07 | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-08 | 선박/선석스케쥴조회 | O | UI-PM-SP-104-08 | 선박/선석스케쥴조회 | O |  | CL-PM-SP-104-08 | 선박/선석스케쥴조회 | O | 선박/선석스케쥴조회 | O | 선박/선석스케쥴조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-09 | 선박검사정보 | O | UI-PM-SP-104-09 | 선박검사정보 | O |  | CL-PM-SP-104-09 | 선박검사정보 | O | 선박검사정보 | O | 선박검사정보
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-10 | PSC관련접안현황 | O | UI-PM-SP-104-10 | PSC관련접안현황 | O |  | CL-PM-SP-104-10 | PSC관련접안현황 | O | PSC관련접안현황 | O | PSC관련접안현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-11 | 선박외항체류일 | O | UI-PM-SP-104-11 | 선박외항체류일 | O |  | CL-PM-SP-104-11 | 선박외항체류일 | O | 선박외항체류일 | O | 선박외항체류일
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-12 | 시설지정현황일자별(선박보안) | O | UI-PM-SP-104-12 | 시설지정현황일자별(선박보안) | O |  | CL-PM-SP-104-12 | 시설지정현황일자별(선박보안) | O | 시설지정현황일자별(선박보안) | O | 시설지정현황일자별(선박보안)
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-13 | 선박보안통보누락현황 | O | UI-PM-SP-104-13 | 선박보안통보누락현황 | O |  | CL-PM-SP-104-13 | 선박보안통보누락현황 | O | 선박보안통보누락현황 | O | 선박보안통보누락현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-14 | 선박보안정보통보대장 | O | UI-PM-SP-104-14 | 선박보안정보통보대장 | O |  | CL-PM-SP-104-14 | 선박보안정보통보대장 | O | 선박보안정보통보대장 | O | 선박보안정보통보대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-15 | 선박보안정보관련통계 | O | UI-PM-SP-104-15 | 선박보안정보관련통계 | O |  | CL-PM-SP-104-15 | 선박보안정보관련통계 | O | 선박보안정보관련통계 | O | 선박보안정보관련통계
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-16 | 승무원명부자격심사통보조회 | O | UI-PM-SP-104-16 | 승무원명부자격심사통보조회 | O |  | CL-PM-SP-104-16 | 승무원명부자격심사통보조회 | O | 승무원명부자격심사통보조회 | O | 승무원명부자격심사통보조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-17 | 응답여부조회(CIQ) | O | UI-PM-SP-104-17 | 응답여부조회(CIQ) | O |  | CL-PM-SP-104-17 | 응답여부조회(CIQ) | O | 응답여부조회(CIQ) | O | 응답여부조회(CIQ)
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-18 | 사회주의권기항현황 | O | UI-PM-SP-104-18 | 사회주의권기항현황 | O |  | CL-PM-SP-104-18 | 사회주의권기항현황 | O | 사회주의권기항현황 | O | 사회주의권기항현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-19 | 선박제원정보 | O | UI-PM-SP-104-19 | 선박제원정보 | O |  | CL-PM-SP-104-19 | 선박제원정보 | O | 선박제원정보 | O | 선박제원정보
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-20 | 통과선박현황조회 | O | UI-PM-SP-104-20 | 통과선박현황조회 | O |  | CL-PM-SP-104-20 | 통과선박현황조회 | O | 통과선박현황조회 | O | 통과선박현황조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-21 | 선박입출항실적표 | O | UI-PM-SP-104-21 | 선박입출항실적표 | O |  | CL-PM-SP-104-21 | 선박입출항실적표 | O | 선박입출항실적표 | O | 선박입출항실적표
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-22 | 선박보안관련자료이력 | O | UI-PM-SP-104-22 | 선박보안관련자료이력 | O |  | CL-PM-SP-104-22 | 선박보안관련자료이력 | O | 선박보안관련자료이력 | O | 선박보안관련자료이력
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-23 | 모래채취선박입출항신고현황 | O | UI-PM-SP-104-23 | 모래채취선박입출항신고현황 | O |  | CL-PM-SP-104-23 | 모래채취선박입출항신고현황 | O | 모래채취선박입출항신고현황 | O | 모래채취선박입출항신고현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-24 | 선원명부조회 | O | UI-PM-SP-104-24 | 선원명부조회 | O |  | CL-PM-SP-104-24 | 선원명부조회 | O | 선원명부조회 | O | 선원명부조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-25 | 선원명부대장 | O | UI-PM-SP-104-25 | 선원명부대장 | O |  | CL-PM-SP-104-25 | 선원명부대장 | O | 선원명부대장 | O | 선원명부대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-26 | 선종별톤급별입항선박실적 | O | UI-PM-SP-104-26 | 선종별톤급별입항선박실적 | O |  | CL-PM-SP-104-26 | 선종별톤급별입항선박실적 | O | 선종별톤급별입항선박실적 | O | 선종별톤급별입항선박실적
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-27 | 입출항통제선박현황 | O | UI-PM-SP-104-27 | 입출항통제선박현황 | O |  | CL-PM-SP-104-27 | 입출항통제선박현황 | O | 입출항통제선박현황 | O | 입출항통제선박현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-28 | 항내운항선시설사용허가현황 | O | UI-PM-SP-104-28 | 항내운항선시설사용허가현황 | O |  | CL-PM-SP-104-28 | 항내운항선시설사용허가현황 | O | 항내운항선시설사용허가현황 | O | 항내운항선시설사용허가현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-29 | 자료이력정보 | O | UI-PM-SP-104-29 | 자료이력정보 | O |  | CL-PM-SP-104-29 | 자료이력정보 | O | 자료이력정보 | O | 자료이력정보
|  | 항만시설 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-105-01 | 항만시설사용신청수리 | O | UI-PM-SP-105-01 | 항만시설사용신청수리 | O |  | CL-PM-SP-105-01 | 항만시설사용신청수리 | O | 항만시설사용신청수리 | O | 항만시설사용신청수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-105-02 | 월정료선박사용허가 | O | UI-PM-SP-105-02 | 월정료선박사용허가 | O |  | CL-PM-SP-105-02 | 월정료선박사용허가 | O | 월정료선박사용허가 | O | 월정료선박사용허가
|  |  | 사용료징수 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-106-01 | 항만시설사용실적 | O | UI-PM-SP-106-01 | 항만시설사용실적 | O |  | CL-PM-SP-106-01 | 항만시설사용실적 | O | 항만시설사용실적 | O | 항만시설사용실적 | O
|  |  | 사용료징수 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-106-02 | 관제/입항신고연결 | O | UI-PM-SP-106-02 | 관제/입항신고연결 |  |  | CL-PM-SP-106-02 | 관제/입항신고연결 | O | 관제/입항신고연결 | O | 관제/입항신고연결
|  |  | 사용료징수 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-106-03 | 월정료선박징수의뢰 | O | UI-PM-SP-106-03 | 월정료선박징수의뢰 | O |  | CL-PM-SP-106-03 | 월정료선박징수의뢰 | O | 월정료선박징수의뢰 | O | 월정료선박징수의뢰
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-107-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O | UI-PM-SP-107-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O |  | CL-PM-SP-107-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O | 항만시설사용(허가)신청서 | O | 항만시설사용(허가)신청서
|  |  | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-108-01 | 갑문입출거예정정보관리 | O | UI-PM-SP-108-01 | 갑문입출거예정정보관리 | O |  | CL-PM-SP-108-01 | 갑문입출거예정정보관리 | O | 갑문입출거예정정보관리 | O | 갑문입출거예정정보관리
|  |  | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-108-02 | 선석이동정보관리 | O | UI-PM-SP-108-02 | 선석이동정보관리 | O |  | CL-PM-SP-108-02 | 선석이동정보관리 | O | 선석이동정보관리 | O | 선석이동정보관리
|  |  | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-108-03 | 예선지원정보관리 | O | UI-PM-SP-108-03 | 예선지원정보관리 | O |  | CL-PM-SP-108-03 | 예선지원정보관리 | O | 예선지원정보관리 | O | 예선지원정보관리
|  |  | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-108-04 | 갑문입출거시간관리 | O | UI-PM-SP-108-04 | 갑문입출거시간관리 | O |  | CL-PM-SP-108-04 | 갑문입출거시간관리 | O | 갑문입출거시간관리 | O | 갑문입출거시간관리
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-01 | 갑문입출거현황 | O | UI-PM-SP-109-01 | 갑문입출거현황 | O |  | CL-PM-SP-109-01 | 갑문입출거현황 | O | 갑문입출거현황 | O | 갑문입출거현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-02 | 갑문입출거에정시간표 | O | UI-PM-SP-109-02 | 갑문입출거에정시간표 | O |  | CL-PM-SP-109-02 | 갑문입출거에정시간표 | O | 갑문입출거에정시간표 | O | 갑문입출거에정시간표
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-03 | 요트및모토보트갑문입출거예정내역 | O | UI-PM-SP-109-03 | 요트및모토보트갑문입출거예정내역 | O |  | CL-PM-SP-109-03 | 요트및모토보트갑문입출거예정내역 | O | 요트및모토보트갑문입출거예정내역 | O | 요트및모토보트갑문입출거예정내역
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-04 | 요트및모토보트갑문입출거이용신고내역 | O | UI-PM-SP-109-04 | 요트및모토보트갑문입출거이용신고내역 | O |  | CL-PM-SP-109-04 | 요트및모토보트갑문입출거이용신고내역 | O | 요트및모토보트갑문입출거이용신고내역 | O | 요트및모토보트갑문입출거이용신고내역
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-05 | 시설신청허가현황 | O | UI-PM-SP-109-05 | 시설신청허가현황 | O |  | CL-PM-SP-109-05 | 시설신청허가현황 | O | 시설신청허가현황 | O | 시설신청허가현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-06 | 선석사용실적누락현황 | O | UI-PM-SP-109-06 | 선석사용실적누락현황 | O |  | CL-PM-SP-109-06 | 선석사용실적누락현황 | O | 선석사용실적누락현황 | O | 선석사용실적누락현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-07 | 항만시설사용료현황 | O | UI-PM-SP-109-07 | 항만시설사용료현황 | O |  | CL-PM-SP-109-07 | 항만시설사용료현황 | O | 항만시설사용료현황 | O | 항만시설사용료현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-08 | 선박/화물입출항실적 | O | UI-PM-SP-109-08 | 선박/화물입출항실적 | O |  | CL-PM-SP-109-08 | 선박/화물입출항실적 | O | 선박/화물입출항실적 | O | 선박/화물입출항실적
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-09 | 허가종료도래월정료대상선박현황 | O | UI-PM-SP-109-09 | 허가종료도래월정료대상선박현황 | O |  | CL-PM-SP-109-09 | 허가종료도래월정료대상선박현황 | O | 허가종료도래월정료대상선박현황 | O | 허가종료도래월정료대상선박현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-10 | 체선현황 | O | UI-PM-SP-109-10 | 체선현황 | O |  | CL-PM-SP-109-10 | 체선현황 | O | 체선현황 | O | 체선현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-11 | 시설사용실적대장 | O | UI-PM-SP-109-11 | 시설사용실적대장 | O |  | CL-PM-SP-109-11 | 시설사용실적대장 | O | 시설사용실적대장 | O | 시설사용실적대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-12 | 징수의뢰대장 | O | UI-PM-SP-109-12 | 징수의뢰대장 | O |  | CL-PM-SP-109-12 | 징수의뢰대장 | O | 징수의뢰대장 | O | 징수의뢰대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-13 | 입출항동정표(예보) | O | UI-PM-SP-109-13 | 입출항동정표(예보) | O |  | CL-PM-SP-109-13 | 입출항동정표(예보) | O | 입출항동정표(예보) | O | 입출항동정표(예보)
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-14 | 출항선박징수누락 | O | UI-PM-SP-109-14 | 출항선박징수누락 | O |  | CL-PM-SP-109-14 | 출항선박징수누락 | O | 출항선박징수누락 | O | 출항선박징수누락
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-15 | 감천항부두별접안율현황 | O | UI-PM-SP-109-15 | 감천항부두별접안율현황 | O |  | CL-PM-SP-109-15 | 감천항부두별접안율현황 | O | 감천항부두별접안율현황 | O | 감천항부두별접안율현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-16 | 시설사용허가대장 | O | UI-PM-SP-109-16 | 시설사용허가대장 | O |  | CL-PM-SP-109-16 | 시설사용허가대장 | O | 시설사용허가대장 | O | 시설사용허가대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-17 | 부두별선석지정및신청현황 | O | UI-PM-SP-109-17 | 부두별선석지정및신청현황 | O |  | CL-PM-SP-109-17 | 부두별선석지정및신청현황 | O | 부두별선석지정및신청현황 | O | 부두별선석지정및신청현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-18 | 정박지별이용현황 | O | UI-PM-SP-109-18 | 정박지별이용현황 | O |  | CL-PM-SP-109-18 | 정박지별이용현황 | O | 정박지별이용현황 | O | 정박지별이용현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-19 | 항만시설신청지정조회 | O | UI-PM-SP-109-19 | 항만시설신청지정조회 | O |  | CL-PM-SP-109-19 | 항만시설신청지정조회 | O | 항만시설신청지정조회 | O | 항만시설신청지정조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-20 | 항만시설지정현황 | O | UI-PM-SP-109-20 | 항만시설지정현황 | O |  | CL-PM-SP-109-20 | 항만시설지정현황 | O | 항만시설지정현황 | O | 항만시설지정현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-21 | 접안정박시설별사용료현황 | O | UI-PM-SP-109-21 | 접안정박시설별사용료현황 | O |  | CL-PM-SP-109-21 | 접안정박시설별사용료현황 | O | 접안정박시설별사용료현황 | O | 접안정박시설별사용료현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-22 | 부두별접안율현황 | O | UI-PM-SP-109-22 | 부두별접안율현황 | O |  | CL-PM-SP-109-22 | 부두별접안율현황 | O | 부두별접안율현황 | O | 부두별접안율현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-23 | 입출항대비항만시설미신청 | O | UI-PM-SP-109-23 | 입출항대비항만시설미신청 | O |  | CL-PM-SP-109-23 | 입출항대비항만시설미신청 | O | 입출항대비항만시설미신청 | O | 입출항대비항만시설미신청
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-24 | 부두별선박제선및대기현황 | O | UI-PM-SP-109-24 | 부두별선박제선및대기현황 | O |  | CL-PM-SP-109-24 | 부두별선박제선및대기현황 | O | 부두별선박제선및대기현황 | O | 부두별선박제선및대기현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-25 | 선석별선박체선및대기현황 | O | UI-PM-SP-109-25 | 선석별선박체선및대기현황 | O |  | CL-PM-SP-109-25 | 선석별선박체선및대기현황 | O | 선석별선박체선및대기현황 | O | 선석별선박체선및대기현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-26 | 선박벽체선및대기현황 | O | UI-PM-SP-109-26 | 선박벽체선및대기현황 | O |  | CL-PM-SP-109-26 | 선박벽체선및대기현황 | O | 선박벽체선및대기현황 | O | 선박벽체선및대기현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-27 | 부두별생산성목표현황 | O | UI-PM-SP-109-27 | 부두별생산성목표현황 | O |  | CL-PM-SP-109-27 | 부두별생산성목표현황 | O | 부두별생산성목표현황 | O | 부두별생산성목표현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-28 | 시설사용감면전사용료 | O | UI-PM-SP-109-28 | 시설사용감면전사용료 | O |  | CL-PM-SP-109-28 | 시설사용감면전사용료 | O | 시설사용감면전사용료 | O | 시설사용감면전사용료
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-29 | 장치장컨테이너반입현황 | O | UI-PM-SP-109-29 | 장치장컨테이너반입현황 | O |  | CL-PM-SP-109-29 | 장치장컨테이너반입현황 | O | 장치장컨테이너반입현황 | O | 장치장컨테이너반입현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-30 | 장치당컨테이너반출현황 | O | UI-PM-SP-109-30 | 장치당컨테이너반출현황 | O |  | CL-PM-SP-109-30 | 장치당컨테이너반출현황 | O | 장치당컨테이너반출현황 | O | 장치당컨테이너반출현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-31 | 장치장화물반입현황 | O | UI-PM-SP-109-31 | 장치장화물반입현황 |  |  | CL-PM-SP-109-31 | 장치장화물반입현황 | O | 장치장화물반입현황 | O | 장치장화물반입현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-32 | 장치장화물반출현황 | O | UI-PM-SP-109-32 | 장치장화물반출현황 |  |  | CL-PM-SP-109-32 | 장치장화물반출현황 | O | 장치장화물반출현황 | O | 장치장화물반출현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-33 | 항만시설사용료 감면현황 | O | UI-PM-SP-109-33 | 항만시설사용료 감면현황 | O |  | CL-PM-SP-109-33 | 항만시설사용료 감면현황 | O | 항만시설사용료 감면현황 | O | 항만시설사용료 감면현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-34 | 통과선박 감면현황 | O | UI-PM-SP-109-34 | 통과선박 감면현황 | O |  | CL-PM-SP-109-34 | 통과선박 감면현황 | O | 통과선박 감면현황 | O | 통과선박 감면현황
|  | 예도선 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-110-01 | (여수, 평택, 대산)예선지정 | O | UI-PM-SP-110-01 | (여수, 평택, 대산)예선지정 | O |  | CL-PM-SP-110-01 | (여수, 평택, 대산)예선지정 | O | (여수, 평택, 대산)예선지정 | O | (여수, 평택, 대산)예선지정
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-110-02 | (여수, 평택, 대산)예선실적 | O | UI-PM-SP-110-02 | (여수, 평택, 대산)예선실적 | O |  | CL-PM-SP-110-02 | (여수, 평택, 대산)예선실적 | O | (여수, 평택, 대산)예선실적 | O | (여수, 평택, 대산)예선실적
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-110-03 | (부산, 울산)예선지정 | O | UI-PM-SP-110-03 | (부산, 울산)예선지정 | O |  | CL-PM-SP-110-03 | (부산, 울산)예선지정 | O | (부산, 울산)예선지정 | O | (부산, 울산)예선지정
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-110-04 | (인천) 예선 지정 | O | UI-PM-SP-110-04 | (인천) 예선 지정 | O |  | CL-PM-SP-110-04 | (인천) 예선 지정 | O | (인천) 예선 지정 | O | (인천) 예선 지정
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-110-05 | 예선사업계획변경승인 | O | UI-PM-SP-110-05 | 예선사업계획변경승인 | O |  | CL-PM-SP-110-05 | 예선사업계획변경승인 | O | 예선사업계획변경승인 | O | 예선사업계획변경승인
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-01 | 예선공지사항관리 | O | UI-PM-SP-111-01 | 예선공지사항관리 | O |  | CL-PM-SP-111-01 | 예선공지사항관리 | O | 예선공지사항관리 | O | 예선공지사항관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-02 | 예선보유선박관리 | O | UI-PM-SP-111-02 | 예선보유선박관리 | O |  | CL-PM-SP-111-02 | 예선보유선박관리 | O | 예선보유선박관리 | O | 예선보유선박관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-03 | 예선사별담당자관리 | O | UI-PM-SP-111-03 | 예선사별담당자관리 | O |  | CL-PM-SP-111-03 | 예선사별담당자관리 | O | 예선사별담당자관리 | O | 예선사별담당자관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-04 | 부두별접이안청구시간관리 | O | UI-PM-SP-111-04 | 부두별접이안청구시간관리 | O |  | CL-PM-SP-111-04 | 부두별접이안청구시간관리 | O | 부두별접이안청구시간관리 | O | 부두별접이안청구시간관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-05 | 당직예선관리 | O | UI-PM-SP-111-05 | 당직예선관리 | O |  | CL-PM-SP-111-05 | 당직예선관리 | O | 당직예선관리 | O | 당직예선관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-06 | 입출항예도선신청유무변경 | O | UI-PM-SP-111-06 | 입출항예도선신청유무변경 | O |  | CL-PM-SP-111-06 | 입출항예도선신청유무변경 | O | 입출항예도선신청유무변경 | O | 입출항예도선신청유무변경
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-07 | 사용불가예선신청 | O | UI-PM-SP-111-07 | 사용불가예선신청 | O |  | CL-PM-SP-111-07 | 사용불가예선신청 | O | 사용불가예선신청 | O | 사용불가예선신청
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-08 | 예선사용기준부적합선박 | O | UI-PM-SP-111-08 | 예선사용기준부적합선박 | O |  | CL-PM-SP-111-08 | 예선사용기준부적합선박 | O | 예선사용기준부적합선박 | O | 예선사용기준부적합선박
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-09 | 예선신청누락선박 | O | UI-PM-SP-111-09 | 예선신청누락선박 | O |  | CL-PM-SP-111-09 | 예선신청누락선박 | O | 예선신청누락선박 | O | 예선신청누락선박
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-01 | 예선신청조회 | O | UI-PM-SP-112-01 | 예선신청조회 | O |  | CL-PM-SP-112-01 | 예선신청조회 | O | 예선신청조회 | O | 예선신청조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-02 | 예도선지정현황 | O | UI-PM-SP-112-02 | 예도선지정현황 | O |  | CL-PM-SP-112-02 | 예도선지정현황 | O | 예도선지정현황 | O | 예도선지정현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-03 | 예선지정대비실적조회 | O | UI-PM-SP-112-03 | 예선지정대비실적조회 | O |  | CL-PM-SP-112-03 | 예선지정대비실적조회 | O | 예선지정대비실적조회 | O | 예선지정대비실적조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-04 | 예선실적대장 | O | UI-PM-SP-112-04 | 예선실적대장 | O |  | CL-PM-SP-112-04 | 예선실적대장 | O | 예선실적대장 | O | 예선실적대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-05 | 에선지정신청대장 | O | UI-PM-SP-112-05 | 에선지정신청대장 | O |  | CL-PM-SP-112-05 | 에선지정신청대장 | O | 에선지정신청대장 | O | 에선지정신청대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-06 | 예선사별작업실적 | O | UI-PM-SP-112-06 | 예선사별작업실적 | O |  | CL-PM-SP-112-06 | 예선사별작업실적 | O | 예선사별작업실적 | O | 예선사별작업실적
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-07 | 예선사별에선스케쥴 | O | UI-PM-SP-112-07 | 예선사별에선스케쥴 | O |  | CL-PM-SP-112-07 | 예선사별에선스케쥴 | O | 예선사별에선스케쥴 | O | 예선사별에선스케쥴
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-08 | 예선스케쥴대장 | O | UI-PM-SP-112-08 | 예선스케쥴대장 | O |  | CL-PM-SP-112-08 | 예선스케쥴대장 | O | 예선스케쥴대장 | O | 예선스케쥴대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-09 | 예선일일배선계획서 | O | UI-PM-SP-112-09 | 예선일일배선계획서 | O |  | CL-PM-SP-112-09 | 예선일일배선계획서 | O | 예선일일배선계획서 | O | 예선일일배선계획서
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-10 | 공동작업예선 | O | UI-PM-SP-112-10 | 공동작업예선 | O |  | CL-PM-SP-112-10 | 공동작업예선 | O | 공동작업예선 | O | 공동작업예선
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-11 | 예선미신청현황 | O | UI-PM-SP-112-11 | 예선미신청현황 | O |  | CL-PM-SP-112-11 | 예선미신청현황 | O | 예선미신청현황 | O | 예선미신청현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-12 | 예선신청시간지역선박현황 | O | UI-PM-SP-112-12 | 예선신청시간지역선박현황 | O |  | CL-PM-SP-112-12 | 예선신청시간지역선박현황 | O | 예선신청시간지역선박현황 | O | 예선신청시간지역선박현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-13 | 부두별에선신청현황 | O | UI-PM-SP-112-13 | 부두별에선신청현황 | O |  | CL-PM-SP-112-13 | 부두별에선신청현황 | O | 부두별에선신청현황 | O | 부두별에선신청현황

## 세입 (hidden)
업무구분 | 메뉴 |  |  |  | Usecase |  |  | 화면설계서 |  |  | 클래스 설계서 |  |  | 업무흐름도 |  | 상세흐름 작업대상 | 작업완료
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | 항목 | 완료
항만운송 | 항만운송사업자관리 | 관리업무 | 항만운송사업자등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | √ | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | √ | CL-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | √ | 항만운송사업자등록 | √ | N/A
|  |  | 항만운송사업자 변경이력등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-02 | 항만운송사업자 변경이력등록 | √ | UI-PM-CL-100-02 | 항만운송사업자 변경이력등록 | √ | CL-PM-CL-100-02 | 항만운송사업자 변경이력등록 | √ | 항만운송사업자 변경이력등록 | √ | N/A
|  |  | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-03 | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | √ | UI-PM-CL-100-03 | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | √ | CL-PM-CL-100-03 | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | √ | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | √ | N/A
|  |  | 행정처분입력 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-04 | 행정처분입력 | √ | UI-PM-CL-100-04 | 행정처분입력 | √ | CL-PM-CL-100-04 | 행정처분입력 | √ | 행정처분관리 | √ | N/A
|  |  | 미등록항만 일시적 영업신고 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-05 | 미등록항만 일시적 영업신고 | √ | UI-PM-CL-100-05 | 미등록항만 일시적 영업신고 | √ | CL-PM-CL-100-05 | 미등록항만 일시적 영업신고 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업 수입실적 등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-06 | 항만운송사업 수입실적 등록 | √ | UI-PM-CL-100-06 | 항만운송사업 수입실적 등록 | √ | CL-PM-CL-100-06 | 항만운송사업 수입실적 등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-07 | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | √ | UI-PM-CL-100-07 | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | √ | CL-PM-CL-100-07 | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-08 | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | √ | UI-PM-CL-100-08 | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | √ | CL-PM-CL-100-08 | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사 등 수첩발급 등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-09 | 검수사 등 수첩발급 등록 | √ | UI-PM-CL-100-09 | 검수사 등 수첩발급 등록 | √ | CL-PM-CL-100-09 | 검수사 등 수첩발급 등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-10 | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | √ | UI-PM-CL-100-10 | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | √ | CL-PM-CL-100-10 | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사 등 자격증발급 등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-11 | 검수사 등 자격증발급 등록 | √ | UI-PM-CL-100-11 | 검수사 등 자격증발급 등록 | √ | CL-PM-CL-100-11 | 검수사 등 자격증발급 등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-12 | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | √ | UI-PM-CL-100-12 | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | √ | CL-PM-CL-100-12 | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 기본유의사항등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-13 | 기본유의사항등록 | √ | UI-PM-CL-100-13 | 기본유의사항등록 | √ | CL-PM-CL-100-13 | 기본유의사항등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업자 등록증 발급대장 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-14 | 항만운송사업자 등록증 발급대장 | √ | UI-PM-CL-100-14 | 항만운송사업자 등록증 발급대장 | √ | CL-PM-CL-100-14 | 항만운송사업자 등록증 발급대장 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-15 | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 | √ | UI-PM-CL-100-15 | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 | √ | CL-PM-CL-100-15 | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 | √ | N/A |  | N/A
|  | 정보이용 | 항만운송사업자 등록증 출력 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-01 | 항만운송사업자 등록증 출력 | √ | UI-PM-CL-101-01 | 항만운송사업자 등록증 출력 | √ | CL-PM-CL-101-01 | 항만운송사업자 등록증 출력 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업 변동내역 조회 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-02 | 항만운송사업 변동내역 조회 | √ | UI-PM-CL-101-02 | 항만운송사업 변동내역 조회 | √ | CL-PM-CL-101-02 | 항만운송사업 변동내역 조회 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송(관련) 사업체 현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-03 | 항만운송(관련) 사업체 현황 | √ | UI-PM-CL-101-03 | 항만운송(관련) 사업체 현황 | √ | CL-PM-CL-101-03 | 항만운송(관련) 사업체 현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만장비 보유현황(선박) | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-04 | 항만장비 보유현황(선박) | √ | UI-PM-CL-101-04 | 항만장비 보유현황(선박) | √ | CL-PM-CL-101-04 | 항만장비 보유현황(선박) | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 미등록항만 일시적 영업 현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-05 | 미등록항만 일시적 영업 현황 | √ | UI-PM-CL-101-05 | 미등록항만 일시적 영업 현황 | √ | CL-PM-CL-101-05 | 미등록항만 일시적 영업 현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업 수입실적 현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-06 | 항만운송사업 수입실적 현황 | √ | UI-PM-CL-101-06 | 항만운송사업 수입실적 현황 | √ | CL-PM-CL-101-06 | 항만운송사업 수입실적 현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만장비(시설) 보유 현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-07 | 항만장비(시설) 보유 현황 | √ | UI-PM-CL-101-07 | 항만장비(시설) 보유 현황 | √ | CL-PM-CL-101-07 | 항만장비(시설) 보유 현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만장비(하역) 보유 현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-08 | 항만장비(하역) 보유 현황 | √ | UI-PM-CL-101-08 | 항만장비(하역) 보유 현황 | √ | CL-PM-CL-101-08 | 항만장비(하역) 보유 현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업 보고자료 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-09 | 항만운송사업 보고자료 | √ | UI-PM-CL-101-09 | 항만운송사업 보고자료 | √ | CL-PM-CL-101-09 | 항만운송사업 보고자료 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사등 등록사항 조회 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-10 | 검수사등 등록사항 조회 | √ | UI-PM-CL-101-10 | 검수사등 등록사항 조회 | √ | CL-PM-CL-101-10 | 검수사등 등록사항 조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-11 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 | √ | UI-PM-CL-101-11 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 | √ | CL-PM-CL-101-11 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-12 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) | √ | UI-PM-CL-101-12 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) | √ | CL-PM-CL-101-12 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-13 | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) | √ | UI-PM-CL-101-13 | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) | √ | CL-PM-CL-101-13 | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업자 검색 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-14 | 항만운송사업자 검색 | √ | UI-PM-CL-101-14 | 항만운송사업자 검색 | √ | CL-PM-CL-101-14 | 항만운송사업자 검색 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업자 일자별 등록현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-15 | 항만운송사업자 일자별 등록현황 | √ | UI-PM-CL-101-15 | 항만운송사업자 일자별 등록현황 | √ | CL-PM-CL-101-15 | 항만운송사업자 일자별 등록현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-16 | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | √ | UI-PM-CL-101-16 | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | √ | CL-PM-CL-101-16 | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | N/A | N/A |  | N/A
세입 | 사용료/징수 | 민원처리 | 통합고지신청승인 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-01 | 통합고지신청승인 | √ | UI-PM-CL-001-01 | 통합고지신청승인 | √ | CL-PM-CL-001-01 | 통합고지신청승인 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 과오납안내 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-02 | 과오납안내 | √ | UI-PM-CL-001-02 | 과오납안내 | √ | CL-PM-CL-001-02 | 과오납안내 | √ | 과오납안내프로세스 | √ | 과오납안내프로세스 | √
|  |  | 환급신청승인 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-03 | 환급신청승인 | √ | UI-PM-CL-001-03 | 환급신청승인 | √ | CL-PM-CL-001-03 | 환급신청승인 | √ | 환급신청승인프로세스 | √ | 환급신청승인프로세스 | √
|  |  | 온라인고지서신청승인 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-04 | 온라인고지서신청승인 | √ | UI-PM-CL-001-04 | 온라인고지서신청승인 | √ | CL-PM-CL-001-04 | 온라인고지서신청승인 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 온라인발급신청승인 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-05 | 온라인발급신청승인 | √ | UI-PM-CL-001-05 | 온라인발급신청승인 | √ | CL-PM-CL-001-05 | 온라인발급신청승인 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 증명서발급이력조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-06 | 증명서발급이력조회 | √ | UI-PM-CL-001-06 | 증명서발급이력조회 | √ | CL-PM-CL-001-06 | 증명서발급이력조회 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 한국은행영수내역비교조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-07 | 한국은행영수내역비교조회 | √ | UI-PM-CL-001-07 | 한국은행영수내역비교조회 | √ | CL-PM-CL-001-07 | 한국은행영수내역비교조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 고지서미출력조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-08 | 고지서미출력조회 | √ | UI-PM-CL-001-08 | 고지서미출력조회 | √ | CL-PM-CL-001-08 | 고지서미출력조회 | √ | N/A |  | N/A
|  | 고지관리 | 사용료 관리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | √ | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | √ | CL-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | √ | 고지프로세스 | √ | 고지프로세스 | √
|  |  | 소액고지 | 세입담당자 | UC-PM-CL-002-02 | 소액고지 | √ | UI-PM-CL-002-02 | 소액고지 | √ | CL-PM-CL-002-02 | 소액고지 | √ | 고지프로세스 | √ | 고지프로세스 | √
|  |  | 고지서출력 | 세입담당자 | UC-PM-CL-002-03 | 고지서출력 | √ | UI-PM-CL-002-03 | 고지서출력 | √ | CL-PM-CL-002-03 | 고지서출력 | √ | 고지서출력프로세스 | √ | 고지서출력프로세스 | √
|  |  | 고지서발행대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-002-04 | 고지서발행대장 | √ | UI-PM-CL-002-04 | 고지서발행대장 | √ | CL-PM-CL-002-04 | 고지서발행대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  | 수납관리 | OCR 수납처리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-01 | OCR 수납처리 | √ | UI-PM-CL-003-01 | OCR 수납처리 | √ | CL-PM-CL-003-01 | OCR 수납처리 | √ | 수납프로세스 | √ | 수납프로세스 | √
|  |  | 수납관리현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-02 | 수납관리현황 | √ | UI-PM-CL-003-02 | 수납관리현황 | √ | CL-PM-CL-003-02 | 수납관리현황 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 세입수납대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-03 | 세입수납대장 | √ | UI-PM-CL-003-03 | 세입수납대장 | √ | CL-PM-CL-003-03 | 세입수납대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 업체별사용료납부현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-04 | 업체별사용료납부현황 | √ | UI-PM-CL-003-04 | 업체별사용료납부현황 | √ | CL-PM-CL-003-04 | 업체별사용료납부현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 연체고지서수납대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-05 | 연체고지서수납대장 | √ | UI-PM-CL-003-05 | 연체고지서수납대장 | √ | CL-PM-CL-003-05 | 연체고지서수납대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 선박배당수납처리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-06 | 선박배당수납처리 | √ | UI-PM-CL-003-06 | 선박배당수납처리 | √ | CL-PM-CL-003-06 | 선박배당수납처리 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 경매대상선박관리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-07 | 경매대상선박관리 | √ | UI-PM-CL-003-07 | 경매대상선박관리 | √ | CL-PM-CL-003-07 | 경매대상선박관리 | √ | N/A |  | N/A
|  | 자동이체 | 이체대상업체관리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-01 | 이체대상업체관리 | √ | UI-PM-CL-004-01 | 이체대상업체관리 | √ | CL-PM-CL-004-01 | 이체대상업체관리 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 사용료내역송신 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-02 | 사용료내역송신 | √ | UI-PM-CL-004-02 | 사용료내역송신 | √ | CL-PM-CL-004-02 | 사용료내역송신 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 출금의뢰송신 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-03 | 출금의뢰송신 | √ | UI-PM-CL-004-03 | 출금의뢰송신 | √ | CL-PM-CL-004-03 | 출금의뢰송신 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 미수납자료 조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-04 | 미수납자료 조회 | √ | UI-PM-CL-004-04 | 미수납자료 조회 | √ | CL-PM-CL-004-04 | 미수납자료 조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 업체별출금의뢰결과조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-05 | 업체별출금의뢰결과조회 | √ | UI-PM-CL-004-05 | 업체별출금의뢰결과조회 | √ | CL-PM-CL-004-05 | 업체별출금의뢰결과조회 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 고지일자별사용료전송내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-06 | 고지일자별사용료전송내역 | √ | UI-PM-CL-004-06 | 고지일자별사용료전송내역 | √ | CL-PM-CL-004-06 | 고지일자별사용료전송내역 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 출금의뢰내역조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-07 | 출금의뢰내역조회 | √ | UI-PM-CL-004-07 | 출금의뢰내역조회 | √ | CL-PM-CL-004-07 | 출금의뢰내역조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 납부기한별출금의뢰내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-08 | 납부기한별출금의뢰내역 | √ | UI-PM-CL-004-08 | 납부기한별출금의뢰내역 | √ | CL-PM-CL-004-08 | 납부기한별출금의뢰내역 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 자동납부처리현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-09 | 자동납부처리현황 | √ | UI-PM-CL-004-09 | 자동납부처리현황 | √ | CL-PM-CL-004-09 | 자동납부처리현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 계좌이체현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-10 | 계좌이체현황 | √ | UI-PM-CL-004-10 | 계좌이체현황 | √ | CL-PM-CL-004-10 | 계좌이체현황 | √ | N/A |  | N/A
|  | 전자고지 | 전자고지내역조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-005-01 | 전자고지내역조회 | √ | UI-PM-CL-005-01 | 전자고지내역조회 | √ | CL-PM-CL-005-01 | 전자고지내역조회 | √ | N/A |  | N/A
|  | 세입징수조회 | 고지징수대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-01 | 고지징수대장 | √ | UI-PM-CL-006-01 | 고지징수대장 | √ | CL-PM-CL-006-01 | 고지징수대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 소액고지대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-02 | 소액고지대장 | √ | UI-PM-CL-006-02 | 소액고지대장 | √ | CL-PM-CL-006-02 | 소액고지대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 취소고지내역조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-03 | 취소고지내역조회 | √ | UI-PM-CL-006-03 | 취소고지내역조회 | √ | CL-PM-CL-006-03 | 취소고지내역조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 가산금징수내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-04 | 가산금징수내역 | √ | UI-PM-CL-006-04 | 가산금징수내역 | √ | CL-PM-CL-006-04 | 가산금징수내역 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 세입징수결의서 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-05 | 세입징수결의서 | √ | UI-PM-CL-006-05 | 세입징수결의서 | √ | CL-PM-CL-006-05 | 세입징수결의서 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 세입결산조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-06 | 세입결산조회 | √ | UI-PM-CL-006-06 | 세입결산조회 | √ | CL-PM-CL-006-06 | 세입결산조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 모선별/선사별항비내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-07 | 모선별/선사별항비내역 | √ | UI-PM-CL-006-07 | 모선별/선사별항비내역 | √ | CL-PM-CL-006-07 | 모선별/선사별항비내역 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 특정선박항비징수내역출력 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-08 | 특정선박항비징수내역출력 | √ | UI-PM-CL-006-08 | 특정선박항비징수내역출력 | √ | CL-PM-CL-006-08 | 특정선박항비징수내역출력 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 수납/징수의뢰자료조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-09 | 수납/징수의뢰자료조회 | √ | UI-PM-CL-006-09 | 수납/징수의뢰자료조회 | √ | CL-PM-CL-006-09 | 수납/징수의뢰자료조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 시설별사용료현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-10 | 시설별사용료현황 | √ | UI-PM-CL-006-10 | 시설별사용료현황 | √ | CL-PM-CL-006-10 | 시설별사용료현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 징수의뢰내역출력 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-11 | 징수의뢰내역출력 | √ | UI-PM-CL-006-11 | 징수의뢰내역출력 | √ | CL-PM-CL-006-11 | 징수의뢰내역출력 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 북항선박입출항료 징수실적 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-12 | 북항선박입출항료 징수실적 | √ | UI-PM-CL-006-12 | 북항선박입출항료 징수실적 | √ | CL-PM-CL-006-12 | 북항선박입출항료 징수실적 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 부가세고지징수대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-13 | 부가세고지징수대장 | √ | UI-PM-CL-006-13 | 부가세고지징수대장 | √ | CL-PM-CL-006-13 | 부가세고지징수대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 불납결손대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-14 | 불납결손대장 | √ | UI-PM-CL-006-14 | 불납결손대장 | √ | CL-PM-CL-006-14 | 불납결손대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 대납경비청구서내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-15 | 대납경비청구서내역 | √ | UI-PM-CL-006-15 | 대납경비청구서내역 | √ | CL-PM-CL-006-15 | 대납경비청구서내역 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 수입결의서 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-16 | 수입결의서 | √ | UI-PM-CL-006-16 | 수입결의서 | √ | CL-PM-CL-006-16 | 수입결의서 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 매출처별세금계산서합계 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-17 | 매출처별세금계산서합계 | √ | UI-PM-CL-006-17 | 매출처별세금계산서합계 | √ | CL-PM-CL-006-17 | 매출처별세금계산서합계 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 일/월계표 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-18 | 일/월계표 | √ | UI-PM-CL-006-18 | 일/월계표 | √ | CL-PM-CL-006-18 | 일/월계표 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 선박입출항료징수실적 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-19 | 선박입출항료징수실적 | √ | UI-PM-CL-006-19 | 선박입출항료징수실적 | √ | CL-PM-CL-006-19 | 선박입출항료징수실적 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 화물입출항료징수실적 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-20 | 화물입출항료징수실적 | √ | UI-PM-CL-006-20 | 화물입출항료징수실적 | √ | CL-PM-CL-006-20 | 화물입출항료징수실적 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 할인사유별징수내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-21 | 할인사유별징수내역 | √ | UI-PM-CL-006-21 | 할인사유별징수내역 | √ | CL-PM-CL-006-21 | 할인사유별징수내역 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 사용료통계리스트생성 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-22 | 사용료통계리스트생성 | √ | UI-PM-CL-006-22 | 사용료통계리스트생성 | √ | CL-PM-CL-006-22 | 사용료통계리스트생성 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 사용료할인현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-23 | 사용료할인현황 | √ | UI-PM-CL-006-23 | 사용료할인현황 | √ | CL-PM-CL-006-23 | 사용료할인현황 | √ | N/A |  | N/A
|  | 과오납관리 | 환급신청수리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-007-01 | 환급신청수리 | √ | UI-PM-CL-007-01 | 환급신청수리 | √ | CL-PM-CL-007-01 | 환급신청수리 | √ | 과오납환급프로세스 | √ | 과오납환급프로세스 | √
|  |  | 과오납상계 | 세입담당자 | UC-PM-CL-007-02 | 과오납상계 | √ | UI-PM-CL-007-02 | 과오납상계 | √ | CL-PM-CL-007-02 | 과오납상계 | √ | 과오납상계프로세스 | √ | 과오납상계프로세스 | √
|  |  | 과오납대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-007-03 | 과오납대장 | √ | UI-PM-CL-007-03 | 과오납대장 | √ | CL-PM-CL-007-03 | 과오납대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 과오납발생현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-007-04 | 과오납발생현황 | √ | UI-PM-CL-007-04 | 과오납발생현황 | √ | CL-PM-CL-007-04 | 과오납발생현황 | √ | N/A |  | N/A
|  | 체납관리 | 체납업체관리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-01 | 체납업체관리 | √ | UI-PM-CL-009-01 | 체납업체관리 | √ | CL-PM-CL-009-01 | 체납업체관리 | √ | 체납업체관리프로세스 | √ | 체납업체관리프로세스 | √
|  |  | 연체세입일괄등록 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-02 | 연체세입일괄등록 | √ | UI-PM-CL-009-02 | 연체세입일괄등록 | √ | CL-PM-CL-009-02 | 연체세입일괄등록 | √ | 연체가산금생성프로세스 | √ | 연체가산금생성프로세스 | √
|  |  | 선박별연체현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-03 | 선박별연체현황 | √ | UI-PM-CL-009-03 | 선박별연체현황 | √ | CL-PM-CL-009-03 | 선박별연체현황 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 미수금관리대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-04 | 미수금관리대장 | √ | UI-PM-CL-009-04 | 미수금관리대장 | √ | CL-PM-CL-009-04 | 미수금관리대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 미수납관리현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-05 | 미수납관리현황 | √ | UI-PM-CL-009-05 | 미수납관리현황 | √ | CL-PM-CL-009-05 | 미수납관리현황 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 월별미수금관리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-06 | 월별미수금관리 | √ | UI-PM-CL-009-06 | 월별미수금관리 | √ | CL-PM-CL-009-06 | 월별미수금관리 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 납기도래미납대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-07 | 납기도래미납대장 | √ | UI-PM-CL-009-07 | 납기도래미납대장 | √ | CL-PM-CL-009-07 | 납기도래미납대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 업체별미수금총괄현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-08 | 업체별미수금총괄현황 | √ | UI-PM-CL-009-08 | 업체별미수금총괄현황 | √ | CL-PM-CL-009-08 | 업체별미수금총괄현황 | √ | N/A |  | N/A
|  | ERP전송 | ERP전송 | 세입담당자 | UC-PM-CL-010-01 | ERP전송 | √ | UI-PM-CL-010-01 | ERP전송 | √ | CL-PM-CL-010-01 | ERP전송 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | dBrain 정산자료전송 | 세입담당자 | UC-PM-CL-010-02 | dBrain 정산자료전송 | √ | UI-PM-CL-010-02 | dBrain 정산자료전송 | √ | CL-PM-CL-010-02 | dBrain 정산자료전송 | √ | N/A |  | N/A
|  | 전자세금계산서 | 업체담당자등록 | 세입담당자 | UC-PM-CL-011-01 | 업체담당자등록 | √ | UI-PM-CL-011-01 | 업체담당자등록 | √ | CL-PM-CL-011-01 | 업체담당자등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 세금계산서처리현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-011-02 | 세금계산서처리현황 | √ | UI-PM-CL-011-02 | 세금계산서처리현황 | √ | CL-PM-CL-011-02 | 세금계산서처리현황 | √ | N/A |  | N/A
|  | 제주특별자치도 | 사용료고지정보 | 세입담당자 | UC-PM-CL-012-01 | 사용료고지정보 | √ | UI-PM-CL-012-01 | 사용료고지정보 | √ | CL-PM-CL-012-01 | 사용료고지정보 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 고지내역(재)전송 | 세입담당자 | UC-PM-CL-012-02 | 고지내역(재)전송 | √ | UI-PM-CL-012-02 | 고지내역(재)전송 | √ | CL-PM-CL-012-02 | 고지내역(재)전송 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 고지정보 전송내역 조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-012-03 | 고지정보 전송내역 조회 | √ | UI-PM-CL-012-03 | 고지정보 전송내역 조회 | √ | CL-PM-CL-012-03 | 고지정보 전송내역 조회 | √ | N/A |  | N/A

## 관제 (hidden)
업무구분 | 메뉴 |  |  |  | Usecase |  |  | 화면설계서 |  |  | 클래스 설계서 |  |  | 업무흐름도 |  | 상세흐름 작업대상 | 작업완료
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | 항목 | 완료
관제 | 정보관리 | 관제입력 |  |  | UC-PM-CT-001-01 | 선박관제 관리 | O | UI-PM-CT-001-01 | 관제입력 | O | CL-PM-CT-001-01 | 관제입력 | O | 관제 | O | 관제입력 | O
|  | 기상특보 |  |  | UC-PM-CT-001-02 | 기상특보 관리 | O | UI-PM-CT-001-02 | 기상특보 | O | CL-PM-CT-001-02 | 기상특보 | O | 관제 | O | 기상특보 | O
|  | 해상기상특보 |  |  | UC-PM-CT-001-03 | 해상기상특보 관리 | O | UI-PM-CT-001-03 | 해상기상특보 | O | CL-PM-CT-001-03 | 해상기상특보 | O | 관제 | O | 해상기상특보 | O
|  | 항만통제정보 |  |  | UC-PM-CT-001-04 | 항만통제정보 관리 | O | UI-PM-CT-001-04 | 항만통제정보 | O | CL-PM-CT-001-04 | 항만통제정보 | O | 관제 | O | 항만통제정보 | O
|  | 특정시각별조석표 |  |  | UC-PM-CT-001-05 | 특정시각별조석표 관리 | O | UI-PM-CT-001-05 | 특정시각별조석표 | O | CL-PM-CT-001-05 | 특정시각별조석표 | O | 관제 | O | 특정시각별조석표 | O
|  | 24시간조석표 |  |  | UC-PM-CT-001-06 | 24시간조석표 관리 | O | UI-PM-CT-001-06 | 24시간조석표 | O | CL-PM-CT-001-06 | 24시간조석표 | O | 관제 | O | 24시간조석표 | O
|  | 조류정보현황 |  |  | UC-PM-CT-001-07 | 조류정보현황 관리 | O | UI-PM-CT-001-07 | 조류정보현황 | O | CL-PM-CT-001-07 | 조류정보현황 | O | 관제 | O | 조류정보현황 | O
|  | 관제VOC자료관리 |  |  | UC-PM-CT-001-08 | 관제VOC자료관리 관리 | O | UI-PM-CT-001-08 | 관제VOC자료관리 | O | CL-PM-CT-001-08 | 관제VOC자료관리 | O | 관제 | O
|  | 부선신고현황 |  |  | UC-PM-CT-001-09 | 부선신고현황 조회 | O | UI-PM-CT-001-09 | 부선신고현황 | O | CL-PM-CT-001-09 | 부선신고현황 | O | 관제 | O
| 정보이용 | 관제교신현황 |  |  | UC-PM-CT-002-01 | 관제교신현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-01 | 관제교신현황 | O | CL-PM-CT-002-01 | 관제교신현황 | O | 관제 | O
|  | 모선별관제현황 |  |  | UC-PM-CT-002-02 | 모선별관제현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-02 | 모선별 관제현황 | O | CL-PM-CT-002-02 | 모선별 관제현황 | O | 관제 | O
|  | 관제입출항선박현황 |  |  | UC-PM-CT-002-03 | 관제입출항선박현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-03 | 관제입출항선박현황 | O | CL-PM-CT-002-03 | 관제입출항선박현황 | O | 관제 | O
|  | 시설별관제현황 |  |  | UC-PM-CT-002-04 | 시설별관제현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-04 | 시설별관제현황 | O | CL-PM-CT-002-04 | 시설별관제현황 | O | 관제 | O
|  | 재박선박현황 |  |  | UC-PM-CT-002-05 | 재박선박현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-05 | 재박선박현황 | O | CL-PM-CT-002-05 | 재박선박현황 | O | 관제 | O
|  | 재박선박현황(총괄) |  |  | UC-PM-CT-002-06 | 재박선박현황(총괄) 조회 | O | UI-PM-CT-002-06 | 재박선박현황(총괄) | O | CL-PM-CT-002-06 | 재박선박현황(총괄) | O | 관제 | O
|  | 해상기상특보현황 |  |  | UC-PM-CT-002-07 | 해상기상특보현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-07 | 해상기상특보현황 | O | CL-PM-CT-002-07 | 해상기상특보현황 | O | 관제 | O
|  | 항만통제현황 |  |  | UC-PM-CT-002-08 | 항만통제현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-08 | 항만통제현황 | O | CL-PM-CT-002-08 | 항만통제현황 | O | 관제 | O
|  | 기상특보현황 |  |  | UC-PM-CT-002-09 | 기상특보현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-09 | 기상특보현황 | O | CL-PM-CT-002-09 | 기상특보현황 | O | 관제 | O
|  | 도선실무수습완료증명서 |  |  | UC-PM-CT-002-10 | 도선실무수습완료증명서 조회 | O | UI-PM-CT-002-10 | 도선실무수습완료증명서 | O | CL-PM-CT-002-10 | 도선실무수습완료증명서 | O | 관제 | O
|  | 도선수습(훈련)내역 |  |  | UC-PM-CT-002-11 | 도선수습(훈련)내역 조회 | O | UI-PM-CT-002-11 | 도선수습(훈련)내역 | O | CL-PM-CT-002-11 | 도선수습(훈련)내역 | O | 관제 | O
|  | 본선동정 |  |  | UC-PM-CT-002-12 | 본선동정 조회 | O | UI-PM-CT-002-12 | 본선동정 | O | CL-PM-CT-002-12 | 본선동정 | O | 관제 | O
|  | 항만관제운영통계 |  |  | UC-PM-CT-002-13 | 항만관제운영통계 조회 | O | UI-PM-CT-002-13 | 항만관제운영통계 | O | CL-PM-CT-002-13 | 항만관제운영통계 | O | 관제 | O
|  | 국적선박재박현황 |  |  | UC-PM-CT-002-14 | 국적선박재박현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-14 | 국적선박재박현황 | O | CL-PM-CT-002-14 | 국적선박재박현황 | O | 관제 | O
|  | 부두별관제현황조회 |  |  | UC-PM-CT-002-15 | 부두별관제현황조회 조회 | O | UI-PM-CT-002-15 | 부두별관제현황조회 | O | CL-PM-CT-002-15 | 부두별관제현황조회 | O | 관제 | O
|  | 선박이접안양묘투묘현황 |  |  | UC-PM-CT-002-16 | 선박이접안양묘투묘현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-16 | 선박이접안양묘투묘현황 | O | CL-PM-CT-002-16 | 선박이접안양묘투묘현황 | O | 관제 | O
|  | 갑문입출거예정표 |  |  | UC-PM-CT-002-17 | 갑문입출거예정표 조회 | O | UI-PM-CT-002-17 | 갑문입출거예정표 | O | CL-PM-CT-002-17 | 갑문입출거예정표 | O | 관제 | O
|  | 관제입력LIST출력 |  |  | UC-PM-CT-002-18 | 관제입력LIST출력 조회 | O | UI-PM-CT-002-18 | 관제입력LIST출력 | O | CL-PM-CT-002-18 | 관제입력LIST출력 | O | 관제 | O
|  | 도선 미사용현황 |  |  | UC-PM-CT-002-19 | 도선 미사용현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-19 | 도선 미사용현황 | O | CL-PM-CT-002-19 | 도선 미사용현황 | O | 관제 | O
|  | 관제현황 |  |  | UC-PM-CT-002-20 | 관제현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-20 | 관제현황 | O | CL-PM-CT-002-20 | 관제현황 | O | 관제 | O
비관리청 | 허가원부관리 | 항만공사허가원부관리 |  |  | UC-PM-CT-003-01 | 항만공사허가원부관리 | O | UI-PM-CT-003-01 | 허가원부관리 | O | CL-PM-CT-003-01 | 항만공사허가원부관리 | O | 비관리청 | O | 허가원부관리 | √
| 면제요청 | 항만시설사용료면제요청관리 |  |  | UC-PM-CT-003-02 | 항만시설사용료면제요청관리 | O | UI-PM-CT-003-02 | 항만시설사용료면제요청관리 | O | CL-PM-CT-003-02 | 항만시설사용료면제요청관리 | O | 비관리청 | O | 항만시설사용료면제요청관리 | √
|  | 투자비보전신청내역 |  |  | UC-PM-CT-003-03 | 투자비보전신청내역 | O | UI-PM-CT-003-03 | 투자비보전신청내역 | O | CL-PM-CT-003-03 | 투자비보전신청내역 | O | 비관리청 | O
|  | 항만시설사용료면제요청현황 |  |  | UC-PM-CT-003-04 | 항만시설사용료면제요청현황 | O | UI-PM-CT-003-04 | 항만시설사용료면제요청현황 | O | CL-PM-CT-003-06 | 보고서출력 | O | 비관리청 | O
|  | 업체별투자비보전처리실적 |  |  | UC-PM-CT-003-05 | 업체별투자비보전처리실적 | O | UI-PM-CT-003-05 | 업체별투자비보전처리실적 | O |  |  | O | 비관리청 | O
|  | 선박별투자비보전처리실적 |  |  | UC-PM-CT-003-06 | 선박별투자비보전처리실적 | O | UI-PM-CT-003-06 | 선박별투자비보전처리실적 | O |  |  | O | 비관리청 | O
|  | 투자비보전(선석)상계처리대장 |  |  | UC-PM-CT-003-07 | 투자비보전(선석)상계처리대장 | O | UI-PM-CT-003-07 | 투자비보전(선석)상계처리대장 | O |  |  | O | 비관리청 | O
|  | 투자비보전(화물)상계처리대장 |  |  | UC-PM-CT-003-08 | 투자비보전(화물)상계처리대장 | O | UI-PM-CT-003-08 | 투자비보전(화물)상계처리대장 | O |  |  | O | 비관리청 | O
|  | 투자비보전처리내역관리 |  |  | UC-PM-CT-003-09 | 투자비보전처리내역관리 | O | UI-PM-CT-003-09 | 투자비보전처리내역관리 | O | CL-PM-CT-003-04 | 투자비보전처리내역관리 | O | 비관리청 | O | 투자비보전처리내역관리 | √
|  | 투자비보전처리내역현황 |  |  | UC-PM-CT-003-10 | 투자비보전처리내역현황 | O | UI-PM-CT-003-10 | 투자비보전처리내역현황 | O | CL-PM-CT-003-05 | 투자비보전처리내역현황 | O | 비관리청 | O
|  | 투자비보전신청대장 |  |  | UC-PM-CT-003-11 | 투자비보전신청대장 | O | UI-PM-CT-003-11 | 투자비보전신청대장 | O | CL-PM-CT-003-06 | 보고서출력 | O | 비관리청 | O
|  | 업체별투자비보전처리실적(구) |  |  | UC-PM-CT-003-12 | 업체별투자비보전처리실적(구) | O | UI-PM-CT-003-12 | 업체별투자비보전처리실적(구) | O |  |  | O | 비관리청 | O
운영관리 | 선박모니터링 | 지도 조작 | 이동, 확대, 축소 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-01 | 맵 네비 | O | UI-PM-CT-004-01 | 선박검색 | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  | 거리측정 |  | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-02 | 거리측정 | O |  |  | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  | 선박검색 | 선박기본정보 조회 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-03 | 선박검색 | O |  |  | O | CL-PM-CT-004-01 | 선박모니터링 | O | 선박모니터링 | O
|  |  | 선박 항적 조회 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-04 | 선박 항적 조회 | O |  |  | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  |  | 선박 도착예상시간 조회 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-05 | 선박 도착예상시간 조회 | O |  |  | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  | 관제/AIS 시간비교정보 |  | 담당자 | UC-PM-CT-004-11 | 관제/AIS 시간비교정보 | O | UI-PM-CT-004-09 | 관제/AIS 시간비교정보 | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  | 위험물 컨테이너 위치 조회 |  | 담당자 | UC-PM-CT-004-12 | 위험물 컨테이너 검색 | O | UI-PM-CT-004-02 | 위험화물 검색 | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  | 출항 네비게이션 |  | 민원인(선사,대리점) | UC-PM-CT-004-13 | 출항 네비게이션 | O | UI-PM-CT-004-08 | 출항 네비게이션 | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  | 지도표시 | 위험물 운송선박 표출 | 담당자 | UC-PM-CT-004-09 | 위험물 모니터링 | O | UI-PM-CT-004-02 | 위험화물 검색 | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  |  | 시설물 표출 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-06 | 시설물 On/Off | O | UI-PM-CT-004-03 | 시설물표출 | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  |  | 항공사진 표출 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-07 | 항공사진 표출 | O | UI-PM-CT-004-05 | 항공사진 표출 | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  |  | 주제도 표출 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-08 | 주제도 표출 | O | UI-PM-CT-004-04 | 주제도표출 | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  | 시설물 편집 |  | 담당자 | UC-PM-CT-004-10 | 시설물 편집 | O | UI-PM-CT-004-06 | 시설물편집 | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  | 선박검색 | 민원업무 바로가기 | 민원인(선사,대리점) | UC-PM-CT-004-14 | 민원업무 바로가기 | O | UI-PM-CT-004-07 | 민원업무 바로가기 | O |  | (URL 링크) | N/A | 선박모니터링 | O
공통 | 공통코드관리 |  |  |  | UC-PM-CT-005-01 | 공통코드 관리 | O | UI-PM-CT-005-01 | 공통코드 관리 | O | CL-PM-CT-005-01 | 공통코드 관리 | O

## 통계 (hidden)
업무구분 | 작업구분 | 내용 | 작업완료
화물 | USECASE | SS-001_선박입출항 통계
SS-002_화물통계
SS-003_세입통계
SS-004_체선통계
SS-005_생산성통계
SS-006_터미널 통계
SS-007_화물처리실적통계(대국민)
SS-008_컨테이너수송실적통계(대국민)
SS-009_선박입출항실적통계(대국민)
SS-010_기타 내부통계
SS-011_통계 접속현황 조회
SS-012_통계 담당자 지정
| UI 설계서 | SS-001_선박입출항 통계
SS-002_화물통계
SS-003_세입통계
SS-004_체선통계
SS-005_생산성통계
SS-006_터미널 통계
SS-007_화물처리실적통계(대국민)
SS-008_컨테이너수송실적통계(대국민)
SS-009_선박입출항실적통계(대국민)
SS-010_기타 내부통계
SS-011_통계 접속현황 조회
SS-012_통계 담당자 지정
| Class | SS-001_선박입출항 통계
SS-002_화물통계
SS-003_세입통계
SS-004_체선통계
SS-005_생산성통계
SS-006_터미널 통계
SS-007_화물처리실적통계(대국민)
SS-008_컨테이너수송실적통계(대국민)
SS-009_선박입출항실적통계(대국민)
SS-010_기타 내부통계
SS-011_통계 접속현황 조회
SS-012_통계 담당자 지정

## 3.2화물_위험물 (hidden)
단위Test
| 메뉴 | [6 empty] | 프로그램 명 |  | 담당자 |  |  |  | 공수대비 계획 |  | 계획 |  |  | 실적(개발자 Test 포함) |  |  | PL |  | Test 팀 |  | QA
업무구분 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | 유형구분 | 우선순위 | 화면설계서 ID | 화면 명 | 상세내역(Tab 명) | 설계자 | 개발자 | 중복 | 예상공수 | 시작일 | 종료일 | 게획시작일 | 계획종료일 | 개발기간 (가중치) | 개발시작일 | 개발종료일 | 변경이력 | PL Test 완료일 | PL Test 결과 | Test팀 완료일 | Test팀 결과 | QA Test 완료일 | QA Test 결과
화물 |  |  | 신고업무 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-002-01 | 통합화물신고 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 4 | 2015-10-08 | 2015-10-14 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 통합화물신고 | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 컨테이너신고 | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-003-01 | 내항화물반출입신고 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-004-01 | 내항컨테이너반출입신고 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-005-01 | 항만시설사용신고(화물료) |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-005-01 |  |  | 김세곤 | 황준하 |  | 1.5 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 상 | UI-PM-FR-005-01_R1 | 항만시설사용신고(화물료) 신고서 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-006-01 | 항내운항선화물료신고 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
화물 |  |  |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-007-01 | 화물료대납경비청구 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
화물 |  |  | 수리업무 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-005-02 | 항만시설사용신고(화물료) 수리 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 8 | 2015-10-23 | 2015-11-03 | 2015-10-13 | 2015-10-16 | 4
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 황준하 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 상세정보 | 김세곤 | 황준하 |  | 1.5 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  | 유관기관자료조회 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  |  | 1분갑실정보 | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  |  | 갑실유수소통운영계획 | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  |  | 1분수위 정보 | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  |  | 홍수분석정보 | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  |  | 기상.안전정보 | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  | 투자비보전 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  | 투자비보전 업체리스트 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  | 본선동정 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 |  |  | 본선동정 리포트 |  | 김세곤 | 황준하 | 중복 | [5 empty] | 0
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 | 추가 | 통합화물정보 팝업 | 리스트 | 김세곤 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 |  |  | 화물정보 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 |  |  | 컨테이너정보 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 | 추가 | 화물반출입 팝업 | 리스트 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 |  |  | 화물정보 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 상 |  |  | 화주현황 | 김세곤 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  | 항만시설사용신고(화물료) 수리 | 화물신고정보 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 화주면제화물 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | 추가 | 항만시설사용신고(화물료) 징수의뢰 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 화물료 징수의뢰 | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-006-02 | 항내운항선화물료 수리 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-10 | 2015-10-11 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-10-10 | 2015-10-10 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 상세정보 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-10-11 | 2015-10-11 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | 추가 | 항내운항선화물료 징수의뢰 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 2 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 |  |  | 상세정보 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-007-02 | 화물료대납경비청구수리 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 3 | 2015-11-10 | 2015-11-12 | 2015-10-26 | 2015-10-29 | 4
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 |  |  | 상세정보 | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 중 |  | 화물료대납경비청구수리 상세정보-화물신고현황 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 업무팝업 | 중 |  | 화물료대납경비청구수리 상세정보-화물료신고현황 팝업 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-007-03 | 화물료경비대납청구결산 |  | 김세곤 | 황준하 |  | 1 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-007-04 | 공컨테이너/출항환적화물 수리 |  | 김세곤 | 김세곤 |  | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
화물 |  | 정보이용 | 화물 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-02 | 화물반출입신고현황(입출항대비) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-02 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-02_R1 | 화물반출입신고현황(입출항대비) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-03 | 컨테이너신고현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-03 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-03_R1 | 컨테이너신고현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-04 | 공컨테이너신고선박 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-04 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-04_R1 | 공컨테이너신고선박 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-05 | 선석별품목별신고현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-06 | 품목별화물조회 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-07 | 집계표정보 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-08 | 화물컨테이너집계표(민원인) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-09 | 외항화물수송실적 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 4 | 2015-10-08 | 2015-10-14 | 2015-10-08 | 2015-10-14 | 7
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 국가별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 화물품목별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 반출입장소별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 국외OD별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 국내OD별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 업체별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 수송방법별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 하역사별 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-10 | 화물입출항대장 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-11 | 화물신고누락선박(입출항대비) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-12 | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-12 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-12_R1 | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-13 | 러시아산해양생물자원적재현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-13 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-13_R1 | 러시아산해양생물자원적재현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-14 | 컨테이너이력정보 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-15 | 모선별외항화물반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-16 | 모선별내항화물반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1.5 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 화물반출입 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-16 _R1 | 모선별내항화물반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-17 | 모선하역사별화물현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-18 | 모선별품목별화물조회 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-19 | 컨테이너입력현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 4
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-19 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-19_R1 | 컨테이너입력현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-20 | 외항화물BL건별현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1.5 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-20 |  | 리스트 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 화물정보 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너정보 | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-21 | 모선별화물반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-21 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-21_R1 | 모선별화물반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-22 | 모선별컨테이너반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-22 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-22_R1 | 모선별컨테이너반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-23 | 컨테이너신고(외항) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-24 | 컨테이너신고(내항) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-25 | 컨테이너신고(전체) |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-26 | 컨테이너반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-26 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-26_R1 | 컨테이너반출입현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-27 | 외항[컨]신고업체별현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-27 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-27_R1 | 외항[컨]신고업체별현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-28 | 선석별화물집계현황 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-29 | 선사별컨테이너수송실적 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-29 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-29_R1 | 선사별컨테이너수송실적 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-30 | 지역별컨테이너수송실적 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-30 |  |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-30_R1 | 지역별컨테이너수송실적 |  | 김세곤 | 황정연(중상급-투입예정) |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-31 | 선사별컨테이너반출입 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-32 | 컨테이너화물신고누락현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2015-10-16 | 2015-10-17 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-32 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-32_R1 | 컨테이너화물신고누락현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-33 | 화물료과오납내역 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-17 | 2015-10-20 | 2015-10-17 | 2015-10-20 | 4
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-33 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 2015-10-17 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-33_R1 | 화물료과오납내역 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
화물 |  |  | 통합화물 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-34 | B/L별통합화물정보 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-34 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-34_R1 | B/L별통합화물정보 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-35 | 모선별통합화물정보신고현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1.5 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 화물정보 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너정보 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-36 | 선사별통합화물정보신고현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1.5 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 2015-10-23 | 2015-10-27 | 5
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 화물정보 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너정보 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-37 | 통합화물정보검증 |  | 김세곤 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 리스트 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 상세정보 | 김세곤 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-38 | 선사별컨테이너(번호)반출입현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-29 | 2015-10-14 | 2015-10-29 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-39 | 부두별컨테이너(번호)반출입현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-29 | 2015-10-14 | 2015-10-29 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-40 | 운항선사별화물실적현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-41 | 운항선사별컨테이너처리실적 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 2015-10-15 | 2015-10-30 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-42 | 화물반출입대비적하목록정정현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-31 | 2015-10-16 | 2015-10-31 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-43 | 적하목록대비통합화물신고현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1.5 | 2015-10-16 | 2015-11-03 | 2015-10-16 | 2015-11-03 | 19
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | MRN별요약정보[적하목록/통합화물] | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-31 | 2015-10-16 | 2015-10-31 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | BL별세부정보[적하목록/통합화물] | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-11-03 | 2015-10-19 | 2015-11-03 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | BL별요약정보[적하목록/통합화물] | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-11-03 | 2015-10-19 | 2015-11-03 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-44 | 통합화물정보전자문서로그관리 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 2 | 2015-10-20 | 2015-11-05 | 2015-10-20 | 2015-11-05 | 17
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 문서송수신내역 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2015-11-04 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 송수신문서백업 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2015-11-04 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 수신문서내용[화물정보] | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-11-05 | 2015-10-21 | 2015-11-05 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 수신문서내용[컨테이너정보] | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-11-05 | 2015-10-21 | 2015-11-05 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-45 | 위험물대사정보전자문서로그관리 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1.5 | 2015-10-22 | 2015-11-07 | 2015-10-22 | 2015-11-07 | 17
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 문서송수신내역 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-11-06 | 2015-10-22 | 2015-11-06 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 송수신문서백업 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-11-06 | 2015-10-22 | 2015-11-06 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 |  |  | 수신문서내용 | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-11-07 | 2015-10-23 | 2015-11-07 | 16
화물 |  |  | 화물료 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-46 | 항만시설사용허가대장 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-23 | 2015-11-10 | 2015-10-23 | 2015-11-10 | 19
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-46 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-11-07 | 2015-10-23 | 2015-11-07 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-46_R1 | 항만시설사용허가대장 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-47 | 항만시설사용허가대장(화물반출입대비) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-11-10 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-48 | 신고업체별화주현황(외항) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-11-11 | 2015-10-27 | 2015-11-11 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-49 | 항만시설사용신고조회 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-11-11 | 2015-10-27 | 2015-11-11 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-50 | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-50 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-50_R1 | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 2015-10-28 | 2015-11-12 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-51 | 화물료신고현황(반출입대비) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-11-13 | 2015-10-29 | 2015-11-13 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-52 | 하역방법별고지현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-11-13 | 2015-10-29 | 2015-11-13 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-53 | 하역방법별화물료현황 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-11-14 | 2015-10-30 | 2015-11-14 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-54 | 화물료신고수리대장 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-10-30 | 2015-11-17 | 2015-10-30 | 2015-11-17 | 19
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-54 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-11-14 | 2015-10-30 | 2015-11-14 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-54_R1 | 화물료신고수리대장 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-55 | 화물료징수실적 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-18 | 2015-11-02 | 2015-11-18 | 17
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-55 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 2015-11-02 | 2015-11-17 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-55_R1 | 화물료징수실적 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-18 | 2015-11-03 | 2015-11-18 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-56 | 화물입항료대납경비청구서 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-19 | 2015-11-03 | 2015-11-19 | 17
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-56 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-18 | 2015-11-03 | 2015-11-18 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-56_R1 | 화물입항료대납경비청구서 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-19 | 2015-11-04 | 2015-11-19 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-57 | 화물료투자비보전(업체) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-11-04 | 2015-11-20 | 2015-11-04 | 2015-11-20 | 17
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-57 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-19 | 2015-11-04 | 2015-11-19 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-57_R1 | 화물료투자비보전(업체) |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-58 | 항만시설사용료감면실적 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-58 |  |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 2015-11-05 | 2015-11-20 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-58_R1 | 항만시설사용료감면실적 |  | 김세곤 | 유정만 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-21 | 2015-11-06 | 2015-11-21 | 16
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-59 | 항만시설사용료감면실적2 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-59 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-59_R1 | 항만시설사용료감면실적2 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-60 | 항만시설미신고(화물반출입대비) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-60 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-60_R1 | 항만시설미신고(화물반출입대비) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-61 | 화물료징수의뢰조회 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-62 | 화물료현황2 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-62 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-62_R1 | 화물료현황2 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-63 | 항만시설사용허가대장(입출항일자별) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-63 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-63_R1 | 항만시설사용허가대장(입출항일자별) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-64 | 특정선석별화물사용실적 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-64 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-64_R1 | 특정선석별화물사용실적 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-65 | 항만시설사용미신고(선박입출항대비) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 5
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-65 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-65_R1 | 항만시설사용미신고(선박입출항대비) |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-66 | 모선별화물료조회 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-66 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-66_R1 | 모선별화물료조회 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-67 | 화주별화물료면제현황출력 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-68 | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 1 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-68 |  |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-017-68_R1 | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
화물 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-017-69 | 선사별화물료면제현황_허가일자별 |  | 김세곤 | 추가필요인력1 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 | 신고 | 위험물반입신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-012-01 | 위험물반입신고 |  | 김민주 | 김민주 |  | 2.5 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 3
위험물 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 위험물반입신고 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 위험물적하일람표 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2
위험물 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-FR-012-01-R1 | 위험물반입신고(확인)서 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 | 신고 | 위험물반입수리 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-012-02 | 위험물반입신고 수리 |  | 김민주 | 김민주 |  | 4.5 | 2015-10-21 | 2015-10-27 | 2015-10-21 | 2015-10-27 | 7
위험물 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 위험물반입신고서 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 위험물반입신고 수리 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 입출항신고조회 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 |  |  |  | 위험물 적하일람표 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 |  |  |  | 위험물운송적합증서 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 |  |  |  | 위험물 검사증 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-FR-012-02-R1 | 위험물반입신고내역 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 | 수출위험물관리 | 위험물적하일람표 하역사 전송 |  | 선사/대리점 | 화면 | 상 |  | 위험물적하일람표 하역사 전송 | 추가 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | 검사비대상위험물등록 |  | 선사/대리점 | 화면 | 상 |  | 검사비대상위험물등록 | 추가 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | 위험물취합시스템(DGCS) 항차등록 |  | 선사/대리점 | 화면 | 상 |  | 위험물취합시스템(DGCS) 항차등록 | 추가 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | LINE정보등록 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 |  | LINE정보등록 | 추가 | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | 위험물반입미신고조회 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-01 | 위험물반입미신고조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | 수출위험물사전체크 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-02 | 수출위험물사전체크 |  | 김민주 | 김민주 |  | 2 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 상세 내역 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 | 하 |  |  | 터미널코드 일괄적용 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 | 하 |  |  | 모선코드 일괄적용 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  | 위험물수납검사비대상위험물조회 |  | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-03 | 위험물수납검사비대상위험물조회 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 | 하 |  |  | 비 대상 위험물 수정 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  | 위험물검사증삭제정보 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-04 | 위험물검사증삭제정보 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
위험물 |  | 적하일람표미신고위험물 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-05 | 적하일람표미신고위험물 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 1
위험물 |  | 항차별위험물신고정보 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-97 | (수출)항차별위험물신고정보 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  | 위험물검사증항변경내역조회 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-98 | (수출)위험물검사증항변경내역조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  | 라인정보누락위험물 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-06 | 라인정보누락위험물 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 1
위험물 |  | SOC위험물 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-07 | SOC위험물 |  | 김민주 | 김민주 |  | 2 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | SOC 접수 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | SOC 요청 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 1
위험물 |  |  |  |  | 팝업 | 하 |  |  | 터미널 업체코드 조회 | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-07-R1 | SOC접수 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 1
위험물 |  | 위험물적하일람표전송오류체크 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-08 | 위험물적하일람표전송오류체크 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 1
위험물 |  | Mail&SMS조회 |  | 선사/대리점 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-09 | Mail&SMS조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) | 중복 | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  | 위험물컨테이너재고상태 |  | 선사/대리점 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-10 | 위험물컨테이너재고상태 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 | 정보이용 | 위험물 | 위험물반입신고 기준 법정검사대상 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-013-01 | 위험물반입신고 기준 법정검사대상 조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  | 통관 HS코드 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-014-07 | 통관 HS코드 조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 |  |  | 위험물적하일람표 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-12 | 위험물적하일람표 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 | [5 empty] | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-12-R1 | 위험물 적하 일람표 리스트 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
위험물 |  |  | 위험물운송적합증서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-13 | 위험물운송적합증서 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
위험물 |  |  | 증명서_(수출입)위험물확인서 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-15 | 증명서_(수출입)위험물확인서 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 1
위험물 | [5 empty] | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-15-R1 | 위험물반입신고(확인서) |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 2015-10-24 | 1
위험물 |  |  | 미신고위험물조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-16 | 미신고위험물조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 1 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 1
위험물 | [5 empty] | 중 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 중 | UI-PM-FR-018-16-R1 | 미신고위험물조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 2015-10-25 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신고현황(통합) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-17 | 위험물반입신고현황(통합) |  | 김민주 | 김세곤 |  | 2 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 위험물반입신고현황 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 위험물반입신고서 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 위험물적하일람표 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 통합화물신고정보 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신고검사증로그조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-18 | 위험물반입신고검사증로그조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너수납검사증조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-19 | 위험물컨테이너수납검사증조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 2.5 | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 2015-10-28 | 2015-10-30 | 3
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물검사증 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너수납증 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너검사증제품 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 컨테이너검사중제품상세 | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-19_R1 | 위험물검사증조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
위험물 |  |  | 모선별위험물현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-20 | 모선별위험물현황 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
위험물 |  |  | 위험물적하일람표조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-21 | 위험물적하일람표조회 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너번호조회(일람표) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-23 | 컨테이너번호조회(일람표) |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신고건수 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-24 | 위험물반입신고건수 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-24-R1 | 위험물 반입 신고 건수 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  | 선종별위험물선박운반현황조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-25 | 선종별위험물선박운반현황조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  | 위험물적재선박입출항척수조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-26 | 위험물적재선박입출항척수조회 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-26-R1 | 위험물적재선박 입출항 척수 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신고수리대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-27 | 위험물반입신고수리대장 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신고누락선박현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-28 | 위험물반입신고누락선박현황 |  | 김민주 | 박정현(추가투입) |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입신청대장조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-29 | 위험물반입신청대장조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-29-R1 | 위험물반입신청대장 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-30 | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-30-R1 | 위험물미신고현황(화물신고대비) |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  | 위험물반입미신고현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-31 | 위험물반입미신고현황 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  | 화주별물질분류별신고정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-32 | 화주별물질분류별신고정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  | 화주별물질분류별미신고정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-33 | 화주별물질분류별미신고정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  | 선사별물질분류별신고정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-34 | 선사별물질분류별신고정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  | 선사별물질분류별미신고정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-35 | 선사별물질분류별미신고정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  | 미신고위험물추적정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-36 | 미신고위험물추적정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 |  |  | 미신고위험물화주관리정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-37 | 미신고위험물화주관리정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 |  |  | 수출입화물물질분류조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-38 | 수출입화물물질분류조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  | 선사별수출입위험물정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-39 | 선사별수출입위험물정보 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물요약정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물상세정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물반입신고내역 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 화주별수출입위험물정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-40 | 화주별수출입위험물정보 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물요약정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물상세정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물반입신고내역 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 위험물질별수출입화물정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-41 | 위험물질별수출입화물정보 |  | 김민주 | 김세곤 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물요약정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 통합화물상세정보 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물반입신고내역 | 김민주 | 김세곤 | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-43 | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 | [5 empty] | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-43-R1 | 위험물컨테이너양적하별처리실적 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-44 | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 | [5 empty] | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-44-R1 | 위험물컨테이너IMDG별처리실적 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너터미널별재고조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-45 | 위험물컨테이너터미널별재고조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 부산항 터미널 위험물컨테이너 재고현황 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨테이너 내역 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너별처리내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-46 | 위험물컨테이너별처리내역조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨테이너내역 | 김민주 | 추가필요인력2 | 중복 | 0 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 상세내역 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 검사증정보 | 김민주 | 추가필요인력2 | 중복 | 0 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-47 | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너자부두TS 처리물량(터미널별) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-48 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(터미널별) |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨텐이너 자부두TS 처리물량 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨테이너 내역 | 김민주 | 추가필요인력2 | 중복 | 0 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-49 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 |  | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-49-R1 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 적하일람표대비터미널전송건수조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-50 | 적하일람표대비터미널전송건수조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-51 | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-51-R1 | 위험물적재선박 입출항 척수 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-52 | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-52-R1 | 검사증(MRN)번호매치실패내역 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-53 | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨테이너 IMDG별 재고현황( ASIS 부산항 터미널만 조회 ) | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물컨테이너 내역 | 김민주 | 추가필요인력2 | 중복 | 0 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  | 내륙지창고반입정보 | 창고별반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-54 | 내륙지창고반입정보_창고별반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-54-R1 | 창고별반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  | 기간별반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-55 | 내륙지창고반입정보_기간별반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-55-R1 | 기간별반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  | 미인가창고반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-56 | 내륙지창고반입정보_미인가창고반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-56-R1 | 미인가창고반입예정정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  | 터미널별내륙지창고반입예정정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-57 | 내륙지창고반입정보_터미널별내륙지창고반입예정정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-57-R1 | 터미널별내륙지창고반입예정정보 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
위험물 |  |  | 종류별매칭코드조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-58 | 내륙지창고반입정보_종류별매칭코드조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 |  |  | 창고별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-59 | 내륙지창고반입정보_창고별반입예정물량통계 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
위험물 |  |  | 년도별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-60 | 내륙지창고반입정보_년도별반입예정물량통계 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
위험물 |  |  | 지역별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-61 | 내륙지창고반입정보_지역별반입예정물량통계 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 4
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-61-R1 | 지역별반입예정물량통계 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
위험물 |  |  | 모선별항차별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-62 | 컨테이너정보_모선별항차별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-62-R1 | 모선별항차별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  | 터미널별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-63 | 컨테이너정보_터미널별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-63-R1 | 터미널별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
위험물 |  |  | CLASS별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-64 | 컨테이너정보_CLASS별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-64-R1 | CLASS별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
위험물 |  |  | UNNO별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-65 | 컨테이너정보_UNNO별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-65-R1 | UNNO별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
위험물 |  |  | 선적항별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-66 | 컨테이너정보_선적항별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 4
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-66-R1 | 선적항별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
위험물 |  |  | 양하항별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-67 | 컨테이너정보_양하항별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-67-R1 | 양하항별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  | 선사별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-68 | 컨테이너정보_선사별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-68-R1 | 선사별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-69 | 컨테이너정보_컨테이너별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-69-R1 | 컨테이너별위험물정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  | 기간별위험룰정보조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-70 | 컨테이너정보_기간별위험룰정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 리스트 조회 | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-70-R1 | 기간별위험룰정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력2 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | SP_GCTS_MINITOR_SMS | GCTS의 SMS전송 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | JB_DGMNFT_SEND_HIS_MSG_UPDT | PORT-DMS FEP 전자문서 요금 과금 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_GOD_TRG_F | 수출재고관리테이블(EXPORT_STOCK_F)에 초기값 저장 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_COPINO_F | 전자문서(COPINO) 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_PAPER_TRG_F | 위험물적하일람표(DNGR_PAPER_F)정보 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_GCTS_M_CODECO_F | GCTS의 전자문서(EMPTY CODECO) |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_CODECO_F | 전자문서(CODECO)정보 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_COARRI_F | 전자문서(COARRI)정보 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DGMNFT_STRG_TRG_F | 하선장소 저장 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_IN_DT_F | 항만시설사용신청의 선석 지정일시/실적일시 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_VSSL_TRG_F | 위험물반입신고수리시 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_GCTS_F_CODECO_F | GCTS의 전자문서(FULL CODECO)정보 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_EXPORT_CUS_CARGO_F | 화물적하목록(CARGO_BL_F, CARGO_CON_F)정보 수출에 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_IMPORT_OT_CARGO_F | 화물적하목록(CARGO_BL_F, CARGO_CON_F)정보 수입에 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_IMPORT_CUS_CARGO_F | 화물적하목록(CARGO_BL_F, CARGO_CON_F)정보 수입에 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_EXPORT_CARGO_F | 화물적하목록(CARGO_BL_F, CARGO_CON_F)정보 수출에 반영 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_DNGR_CLOSE_F | 위험물 관리 CLOSE |  | 김민주 | 김민주 |  | 1 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | IF_F_DELETE_LOG | 위험물 IF_DBLINK_LOG 삭제 |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  |  |  | 배치 | 중 | CP_EMAIL_SMS_SEND_F | 누락된 자료를 SMS/EMAIL_SEND |  | 김민주 | 김민주 |  | 0.5 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 | 신고 |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-112 | 통지처관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 2 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 통지처관리 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 통지처상세 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 공통팝업 | 하 |  | SMS전송 |  |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 공통팝업 | 하 |  | 우편번호 |  |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-014-03 | 점검장소 관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 2 | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 점검장소관리 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 점검장소상세 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-SP-001-07 | IMDG 코드 관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | IMDG코드목록 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | IMDG상세정보조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-93 | NLS정보 조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | NLS정보조회 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | NLS정보조회 상세 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-014-02 | 조사표관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 4.5 | 2015-10-07 | 2015-10-13 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 조사표관리 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 조사표생성(컨테이너번호) |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 통합화물조회 |  |  | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 국가코드조회 |  |  | 중복 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 통지처 선택 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | IMDG 정보목록 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | IMDG 상세정보조회 |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-014-01 | 점검표관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 2 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 점검표관리 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 결재관리 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | IMDG상세정보조회 |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 조사표조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 상 |  |  | 그림관리 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-018-95 | 컨테이너점검 점검대장 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 점검대장 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 조사표 정보 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 점검표 정보 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-96 | 컨테이너점검 점검스케줄관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 점검스케줄관리 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 중 |  |  | 터미널 조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-101 | 점검표정보조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 점검표정보조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 외부점검결과조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-102 | 점검결과 조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 점검결과 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-102-R1 | 점검결과 통계 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-FR-018-103 | 위반항목별현황조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 중 |  |  | 위반항목별현황 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 중 |  |  | 위험물컨테이너 위반통지서 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-104 | 선박스케줄조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 선박스케줄조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 선박스케줄상세조회 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-018-106 | 위반항목별현황-보고서 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 위반항목별현황 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 상 | UI-PM-FR-018-106-R1 | 위반항목별 현황 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-107 | 국가별위반현황-보고서 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 국가별위반현황 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 | UI-PM-FR-018-107-R1 | 국가별 위반 현황 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-FR-014-06 | 점검통보서 관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 상 |  |  | 점검통보서관리 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 중 |  |  | 내부점검 통보서전송 |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 하 |  |  | 수신전화번호 선택 |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 업무팝업 | 하 |  |  | 통지처 선택 |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 중 | UI-PM-FR-014-06-R1 | 내부점검 통보서 |  |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 중 | UI-PM-FR-014-06-R2 | 내부점검 변경통보서 |  |  |  | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-113 | 점검항목관리 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-014-04 | 점검대상컨테이너선별 |  | 우승민 | 우승민 | 삭제 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 점검대상컨테이너현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 수입위험물반입현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 위험물적하일람표현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 통합화물현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 컨테이너물동량반출입현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 점검표등록현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 내부점검통보서발급현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | SEAL사용현황통계 |  | 우승민 | 우승민 | 삭제 | 0 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | 추가 | 조사표등록현황통계 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-71 | 컨테이너통계_기간별컨테이너처리실적(기존:부산항) |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-72 | 컨테이너통계_년도별컨테이너처리실적(기존:부산항) |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-73 | 컨테이너통계_기간별터미널별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-74 | 컨테이너통계_년도별터미널별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-75 | 컨테이너통계_기간별CLASS별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-115 | 컨테이너통계_년도별CLASS별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-76 | 컨테이너통계_기간별UNNO별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-77 | 컨테이너통계_년도별UNNO별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-78 | 컨테이너통계_기간별국가별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-79 | 컨테이너통계_년도별국가별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-80 | 컨테이너재고_위험물컨테이너재고현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-81 | 컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-82 | 컨테이너재고_CLASS별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-83 | 컨테이너재고_터미널별CLASS별처리실적 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-84 | 컨테이너재고_UN코드별현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-85 | 컨테이너재고_위험물컨테이너물성정보조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-86 | 컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-87 | 컨테이너재고_선사별터미널별수입반출입현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-88 | 컨테이너재고_선사별터미널별수출반출입현황 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  | 컨테이너통계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-89 | 컨테이너재고_터미널별반입예정정보조회 |  | 우승민 | 우승민 |  | 0.5 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-109 | 미신고위험물검사증정보조회 |  | 김민주 | 추가필요인력1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 미신고위험물검사증정보조회 |  | 추가필요인력1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 보고서 | 하 |  | 미신고위험물검사증조회 |  |  | 추가필요인력1 |  | N/A |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  | 수입컨테이너 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-FR-018-110 | 위험물관련통계 |  | 김민주 | 추가필요인력1 |  | 1.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물취급현황 |  | 추가필요인력1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 포장위험물 |  | 추가필요인력1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
위험물 |  |  |  |  | 화면 | 하 |  |  | 위험물반입신고현황 |  | 추가필요인력1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0
Note on N3: rian: 연계제외
Note on O3: rian: 실제 공수산정대비 계획일자
Note on Q3: rian: WBS상 10월말까지로 작성

## 3.3세입 (hidden)
단위Test
| 메뉴 | [6 empty] | 프로그램 명 |  | 담당자 |  |  |  | 공수대비 계획 |  | 계획 |  |  | 실적(개발자 Test 포함) |  |  | PL |  | Test 팀 |  | QA
업무구분 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | 유형구분 | 우선순위 | 화면설계서 ID | 화면 명 | 상세내역(Tab 명) | 설계자 | 개발자 | 중복 | 예상공수 | 시작일 | 종료일 | 게획시작일 | 계획종료일 | 개발기간 (가중치) | 개발시작일 | 개발종료일 | 변경이력 | PL Test 완료일 | PL Test 결과 | Test팀 완료일 | Test팀 결과 | QA Test 완료일 | QA Test 결과
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 사업자정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-23 | 3
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 유의사항정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-09-24 | 2015-09-24 | 1
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 영업소정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-09-25 | 2015-09-25 | 1
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 업체시설정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 하역장비정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
항만운송 | 관리업무 |  | 항만운송사업자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | 보유선박정보 |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 변경이력등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-100-02 | 항만운송사업자 변경이력등록 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-100-03 | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 4
항만운송 |  |  | 행정처분입력 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-100-04 | 행정처분입력 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
항만운송 |  |  | 미등록항만 일시적 영업신고 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-05 | 미등록항만 일시적 영업신고 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만운송사업 수입실적 등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-06 | 항만운송사업 수입실적 등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-07 | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-08 | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 검수사 등 수첩발급 등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-09 | 검수사 등 수첩발급 등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-10 | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 검수사 등 자격증발급 등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-100-11 | 검수사 등 자격증발급 등록 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-13 | 2015-10-13 | 1
항만운송 |  |  | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-100-12 | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 기본유의사항등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-100-13 | 기본유의사항등록 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 등록증 발급대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-100-14 | 항만운송사업자 등록증 발급대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-100-14_R1 | 항만운송사업자 등록증 발급대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-100-15 | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
항만운송 | 정보이용 |  | 항만운송사업자 등록증 출력 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-101-01 | 항만운송사업자 등록증 출력 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-01_R1 | 항만운송사업자 등록증 출력_항만하역업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-01_R2 | 항만운송사업자 등록증 출력_검수업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-01_R3 | 항만운송사업자 등록증 출력_검량.감정업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-01_R4 | 항만운송사업자 등록증 출력_항만용역업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-01_R5 | 항만운송사업자 등록증 출력_물품공급업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-01_R6 | 항만운송사업자 등록증 출력_선박급유업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-01_R7 | 항만운송사업자 등록증 출력_컨테이너수리업 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-01_R8 | 항만운송(관련)사업자 정보 출력 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-01_R9 | 항만운송사업자등 등록(신고)대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업 변동내역 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-101-02 | 항만운송사업 변동내역 조회 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-02_R1 | 변동사항 (사업승계) 내역 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-02_R2 | 변동사항 (행정처분) 내역 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-02_R3 | 변동사항 (휴폐업) 내역 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-02_R4 | 변동사항 (등록사항) 내역 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송(관련) 사업체 현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-101-03 | 항만운송(관련) 사업체 현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-03_R1 | 항만운송(관련) 사업체현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
항만운송 |  |  | 항만장비 보유현황(선박) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-101-04 | 항만장비 보유현황(선박) |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-04_R1 | 항만장비 보유현황(선박) |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
항만운송 |  |  | 미등록항만 일시적 영업 현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-05 | 미등록항만 일시적 영업 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-05_R1 | 미등록항만 일시적 영업 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만운송사업 수입실적 현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-06 | 항만운송사업 수입실적 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-06_R1 | 항만운송사업 수입실적 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만장비(시설) 보유 현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-07 | 항만장비(시설) 보유 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-07_R1 | 항만장비(시설) 보유 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만장비(하역) 보유 현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-08 | 항만장비(하역) 보유 현황 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-08_R1 | 항만장비 보유현황(하역) | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-08_R2 | 항만장비 처리능력 현황(하역) | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 항만운송사업 보고자료 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-101-09 | 항만운송사업 보고자료 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-09_R1 | 항만운송사업체등 현황 및 변동사항 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  | 검수사등 등록사항 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-10 | 검수사등 등록사항 조회 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-10_R1 | 검수사등 등록사항 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-101-11 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-11_R1 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-101-12 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-12_R1 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-101-13 | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-13_R1 | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 검색 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-101-14 | 항만운송사업자 검색 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-14_R1 | 항만운송사업자 검색 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 일자별 등록현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-101-15 | 항만운송사업자 일자별 등록현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 2 | UI-PM-CL-101-15-R1 | 항만운송사업자 일자별 등록현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
항만운송 |  |  | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-101-16 | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
항만운송 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 |  | UI-PM-CL-101-16-R1 | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 | 사용료/징수 | 민원처리 | 통합고지신청승인 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-001-01 | 통합고지신청승인 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 5
세입 |  |  | 과오납안내 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-001-02 | 과오납안내 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 5
세입 |  |  | 환급신청승인 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-001-03 | 환급신청승인 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 5
세입 |  |  | 온라인고지서신청승인 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-001-04 | 온라인고지서신청승인 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-09-21 | 2015-09-25 | 5
세입 |  |  | 온라인발급신청승인 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-001-05 | 온라인발급신청승인 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 |  |  | 증명서발급이력조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-001-06 | 증명서발급이력조회 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1 |  |  | 메뉴이동필요
세입 |  |  | 증명서발급이력 | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-001-06_R1 | 증명서발급이력 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1 |  |  | 메뉴이동필요
세입 |  |  | 한국은행영수내역비교조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-001-07 | 한국은행영수내역비교조회 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 |  |  | 고지서미출력조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-001-08 | 고지서미출력조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  | 고지관리 | 사용료 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | 사용료고지현황 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
세입 |  | 고지관리 | 사용료 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | 사용료고지관리 |  | 김진우 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-09 | 9
세입 |  | 고지관리 | 사용료 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | 사용료연체관리 |  | 김진우 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-09 | 5
세입 |  | 고지관리 | 사용료 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | 마이너스고지현황 |  | 김진우 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-09 | 5
세입 |  | 고지관리 | 사용료 관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | 마이너스고지 |  | 김진우 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-05 | 2015-10-09 | 5
세입 |  |  | 소액고지 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-002-02 | 소액고지 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 4
세입 |  |  | 고지서출력 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-002-03 | 고지서출력 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-002-03_R1 | 고지서 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2
세입 |  |  | 고지서발행대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-002-04 | 고지서발행대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-002-04_R1 | 고지서발행대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-002-04_R2 | 연체고지서발행대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
세입 |  | 수납관리 | OCR 수납처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-003-01 | OCR 수납처리 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 |  |  | 수납관리현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-003-02 | 수납관리현황 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
세입 |  |  | 세입수납대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-003-03 | 세입수납대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-003-03_R1 | (신)세입수납대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-003-03_R2 | 결손처분대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-003-03_R3 | 수납내역조회 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  |  | 업체별사용료납부현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-003-04 | 업체별사용료납부현황 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-003-04_R1 | 사용료납부현황_세부내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-003-04_R2 | 사용료납부현황_집계내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  |  | 연체고지서수납대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-003-05 | 연체고지서수납대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-003-05_R1 | 연체고지서수납대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
세입 |  |  | 선박배당수납처리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-003-06 | 선박배당수납처리 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-09 | 6
세입 |  |  | 경매대상선박관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-003-07 | 경매대상선박관리 | 경매대상선박현황 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-11-10 | 2015-11-13 | 4
세입 |  | 자동이체 | 이체대상업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-004-01 | 이체대상업체관리 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-15 | 2015-10-19 | 5
세입 |  |  | 사용료내역송신 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-004-02 | 사용료내역송신 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 |  |  | 출금의뢰송신 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-004-03 | 출금의뢰송신 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2
세입 |  |  | 미수납자료 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-004-04 | 미수납자료 조회 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  |  | 업체별출금의뢰결과조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-004-05 | 업체별출금의뢰결과조회 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-004-05_R1 | 업체별 출금의뢰 결과 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  |  | 고지일자별사용료전송내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-004-06 | 고지일자별사용료전송내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-004-06_R1 | 고지일자별 사용료 전송내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  | 출금의뢰내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-004-07 | 출금의뢰내역조회 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  | 납부기한별출금의뢰내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-004-08 | 납부기한별출금의뢰내역 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  |  | 자동납부처리현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-004-09 | 자동납부처리현황 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-004-09_R1 | 자동납부처리현황 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  | 계좌이체현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-004-10 | 계좌이체현황 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  | 전자고지 | 전자고지내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-005-01 | 전자고지내역조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  | 세입징수조회 | 고지징수대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-01 | 고지징수대장 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-01_R1 | 고지징수대장 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  | 소액고지대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-02 | 소액고지대장 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-02_R1 | 소액고지대장 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  | 취소고지내역조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-03 | 취소고지내역조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  | 가산금징수내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-04 | 가산금징수내역 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  | 세입징수결의서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-05 | 세입징수결의서 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  | 세입결산조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-06 | 세입결산조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-06_R1 | 세입결산조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  | 모선별/선사별항비내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-07 | 모선별/선사별항비내역 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-07_R1 | 모선별/선사별항비내역 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  | 특정선박항비징수내역출력 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-08 | 특정선박항비징수내역출력 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-08_R1 | 특정선박항비징수내역출력 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  | 수납/징수의뢰자료조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-09 | 수납/징수의뢰자료조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-09_R1 | 수납/징수의뢰자료조회 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  | 시설별사용료현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-10 | 시설별사용료현황 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-10_R1 | 시설별사용료현황 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  | 징수의뢰내역출력 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-11 | 징수의뢰내역출력 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-11_R1 | 징수의뢰내역출력 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  | 북항선박입출항료 징수실적 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-12 | 북항선박입출항료 징수실적 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-12_R1 | 북항선박입출항료징수실적 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  | 부가세고지징수대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-13 | 부가세고지징수대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-13_R1 | 부가세고지징수대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  | 불납결손대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-14 | 불납결손대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-14_R1 | 불납결손대장 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  | 대납경비청구서내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-15 | 대납경비청구서내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-15_R1 | 대납경비청구서내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  | 수입결의서 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-16 | 수입결의서 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-16_R1 | 수입결의서 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  |  | 매출처별세금계산서합계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-17 | 매출처별세금계산서합계 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-17_R1 | 매출처별 부가세 내역 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  | 일/월계표 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-18 | 일/월계표 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-18_R1 | 일/월계표 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-18_R2 | 세입일(월)계표 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-18_R3 | 일/월계표(수납금액) |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-18_R4 | 일자별월계표 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  | 선박입출항료징수실적 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-19 | 선박입출항료징수실적 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-19_R1 | 선박입출항료징수실적 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  | 화물입출항료징수실적 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-20 | 화물입출항료징수실적 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-20_R1 | 화물입출항료 징수실적 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
세입 |  |  | 할인사유별징수내역 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-21 | 할인사유별징수내역 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-21_R1 | 할인사유별징수내역 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
세입 |  |  | 사용료통계리스트생성 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-22 | 사용료통계리스트생성 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-006-22_R1 | 사용료현황조회 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2
세입 |  |  | 사용료할인현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-006-23 | 사용료할인현황 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
세입 |  | 과오납관리 | 환급신청수리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-007-01 | 환급신청수리 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2015-10-06 | 7
세입 |  |  | 과오납상계 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-007-02 | 과오납상계 |  |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-12 | 2015-10-15 | 4
세입 |  |  | 과오납대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-007-03 | 과오납대장 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-007-03_R1 | 과오납대장 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
세입 |  |  | 과오납발생현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-007-04 | 과오납발생현황 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-007-04_R1 | 과오납처리현황 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 체납업체현황 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 체납업체등록 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 체납현황 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 조치사항 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 압류배당신청관리 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
세입 |  | 체납관리 | 체납업체관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-008-01 | 체납업체관리 | 체납업체일괄등록 |  | 김진우 |  |  |  |  | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
세입 |  |  | 연체세입일괄등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 1 | UI-PM-CL-008-02 | 연체세입일괄등록 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-10-12 | 2015-10-15 | 4
세입 |  |  | 선박별연체현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-008-03 | 선박별연체현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-008-03_R1 | 선박별 연체현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
세입 |  |  | 미수금관리대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-008-04 | 미수금관리대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-008-04_R1 | 미수금관리대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 1
세입 |  |  | 미수납관리현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-008-05 | 미수납관리현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-008-05_R1 | 미수납관리현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
세입 |  |  | 월별미수금관리 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-008-06 | 월별미수금관리 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-008-06_R1 | 월별 미수금 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 1
세입 |  |  | 납기도래미납대장 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-008-07 | 납기도래미납대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-008-07_R1 | 납기도래미납대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
세입 |  |  | 업체별미수금총괄현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-008-08 | 업체별미수금총괄현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-008-08_R1 | 거래처별미수금현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-008-08_R2 | 업체별미수금관리대장 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-008-08_R3 | 업체별미수금금액현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-008-08_R4 | 업체별미수금총괄관리 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 1
세입 |  | ERP전송 | ERP전송 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-009-01 | ERP전송 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-09 | 2015-10-09 | 1
세입 |  |  | dBrain 정산자료전송 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-009-02 | dBrain 정산자료전송 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-09 | 2015-11-13 | 5
세입 |  | 전자세금계산서 | 업체담당자등록 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 2 | UI-PM-CL-010-01 | 업체담당자등록 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 3
세입 |  |  | 세금계산서처리현황 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-010-02 | 세금계산서처리현황 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
세입 |  | 제주특별자치도 | 사용료고지정보 | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 3 | UI-PM-CL-011-01 | 사용료고지정보 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
세입 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 3 | UI-PM-CL-011-01_R1 | 사용료고지정보 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 1
세입 |  |  | 고지내역(재)전송 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-011-02 | 고지내역(재)전송 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 |  |  | 고지정보 전송내역 조회 | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CL-011-03 | 고지정보 전송내역 조회 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제
세입 | [5 empty] | 1 |  | 수납처리 모듈 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-09-30 | 2015-10-02 | 3
세입 | [5 empty] | 3 |  | 고지/수납/환급자료전송 (ERP 등 연계 처리) |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-11-05 | 2015-11-13 | 9 | [9 empty] | 김성일
세입 | [5 empty] | 3 |  | 세금계산서 적용 |  |  | 전정식 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 3
세입 | [5 empty] | 3 |  | 고지서 |  |  | 김성일 |  |  |  |  | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 3
세입 | [5 empty] | 3 |  | ERP 정산 외 추가사항 처리 |  |  | 세입팀 | [6 empty] | 0
포털 | [5 empty] | ? |  | 회원가입 |  |  | 주희연 |  |  |  |  | 2015-11-16 |  | 0
공통 | [5 empty] | ? |  | 통합조회 |  |  | 응용개발팀 | [6 empty] | 0
Note on N3: rian: 연계제외
Note on O3: rian: 실제 공수산정대비 계획일자
Note on Q3: rian: WBS상 10월말까지로 작성

## 3.4관제 (hidden)
단위Test
| 메뉴 | [6 empty] | 프로그램 명 |  | 담당자 |  |  |  | 공수대비 계획 |  | 계획 |  |  | 실적(개발자 Test 포함) |  |  | PL |  | Test 팀 |  | QA
업무구분 | 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | 유형구분 | 우선순위 | 화면설계서 ID | 화면 명 | 상세내역(Tab 명) | 설계자 | 개발자 | 중복 | 예상공수 | 시작일 | 종료일 | 게획시작일 | 계획종료일 | 개발기간 (가중치) | 개발시작일 | 개발종료일 | 변경이력 | PL Test 완료일 | PL Test 결과 | Test팀 완료일 | Test팀 결과 | QA Test 완료일 | QA Test 결과
관제 | 관제 정보 관리 | 관제입력 |  | 관제사 | 화면 | 상 | UI-PM-CT-001-01 | 관제입력 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 7 | 2015-10-16 | 2015-10-26 | 2015-10-12 | 2015-10-15 | 4
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입력 상세조회 | 김봉현 | 임지훈 |  | 5 | 2015-10-16 | 2015-10-22 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 3
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입력 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-23 | 2015-10-26 | 2015-10-15 | 2015-10-15 | 1
관제 |  | 기상특보/해상기상특보 |  | 관제사 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-001-02 | 기상특보/해상기상특보 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 3 | 2015-09-30 | 2015-10-02 | 2015-09-30 | 2015-10-01 | 2
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 기상특보 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 기상특보 상세정보 | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
관제 |  | 항만통제정보 |  | 관제사 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-001-03 | 항만통제정보 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만통제정보 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만통제정보 상세정보 | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
관제 |  | 특정시각별조석표 |  | 관제사 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-001-05 | 특정시각별조석표 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2
관제 |  | 24시간조석표 |  | 관제사 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-001-06 | 24시간조석표 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
관제 |  | 조류정보현황 |  | 관제사 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-001-04 | 조류정보현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  | 관제 VOC 자료관리 | [9 empty] | 0 |  |  | 삭제(9월 월간보고 반영)
관제 | 관제 정보 이용 | 부선신고현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-21 | 부선신고현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1.5 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 부선신고현황 입출항 불일치 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 부선신고현황 입출항 현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-16 | 2015-10-16 | 1
관제 |  | 관제교신현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-01 | 관제교신현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1.5 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제교신현황조회 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제교신현황 상세조회 | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
관제 |  | 모선별관제현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-02 | 모선별관제현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1.5 | 2015-10-30 | 2015-11-02 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 모선별 관제현황 입항내역 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 모선별 관제현황 출항예정내역 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 모선별 관제현황 출항내역 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  | 관제입출항선박현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-03 | 관제입출항선박현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-11-02 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입출항선박현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입출항선박현황 상세내역(입항내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입출항선박현황 상세내역(출항예정내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 관제입출항선박현황 상세내역(출항내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
관제 |  | 시설별관제현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-04 | 시설별관제현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 2 | 2015-11-04 | 2015-11-06 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설별 관제현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설별 관제현황 상세내역(입항내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설별 관제현황 상세내역(출항예정내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설별 관제현황 상세내역(출항내역) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  | 재박선박현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-05 | 재박선박현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-09 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 재박선박현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 재박선박현황 선박제원조회 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
관제 |  | 재박선박현황(총괄) |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-06 | 재박선박현황(총괄) |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
관제 |  | 해상기상특보현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-07 | 해상기상특보현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
관제 |  | 항만통제현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-08 | 항만통제현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만통제정보 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만통제현황 항만통제 상세정보 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  | 기상특보현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-09 | 기상특보현황 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 1 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 기상특보정보 리스트 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 기상특보 상세정보 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
관제 |  | 도선실무수습완료증명서 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  | UI-PM-CT-002-10 | 도선실무수습완료증명서 | [9 empty] | 0 |  |  | 선박내 기능과 중복으로 삭제
관제 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 도선수습생 리스트 |  |  | 중복 | [5 empty] | 0 |  |  | 선박내 기능과 중복으로 삭제
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  |  |  | 실무수습 완료증명서 |  |  | 중복 | [5 empty] | 0 |  |  | 선박내 기능과 중복으로 삭제
관제 |  | 도선수습(훈련)내역 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-002-11_R1 | 도선수습(훈련)내역 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
관제 |  | 본선동정 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-12 | 본선동정 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-11-13 | 2015-11-16 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
관제 |  | 항만관제운영통계 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-13 | 항만관제운영통계 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
관제 |  | 국적선박재박현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-14 | 국적선박재박현황 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
관제 |  | 부두별관제현황조회 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-15 | 부두별관제현황조회 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
관제 |  | 선박이접안양묘투묘현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-16 | 선박이접안양묘투묘현황 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-10-28 | 2015-10-28 | 1
관제 |  | 갑문입출거예정표 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-002-17_R1 | 갑문입출거예정표 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  | 관제입력LIST출력 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-18 | 관제입력LIST출력 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-11 | 2015-11-11 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  | 도선 미사용현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-19 | 도선 미사용현황 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-12 | 2015-11-12 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
관제 |  | 관제현황 조회 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-002-20 | 관제현황 조회 |  | 김봉현 | 임지훈 |  | 5 | 2015-11-13 | 2015-11-19 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R01 |  | 관제입력일지 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R02 |  | 관제대장 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-13 | 2015-11-13 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R03 |  | 선박별입출항관제내역 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R04 |  | 정박지지정현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R05 |  | 관제입력입항신고누락현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-10-29 | 2015-10-29 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R06 |  | 재박선박대장 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-17 | 2015-11-17 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R07 |  | 장기재박선박 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R08 |  | 장기정박선박 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-18 | 2015-11-18 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R09 |  | 특정부두이접안현황 | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
관제 |  |  |  |  | 보고서 |  | UI-PM-CT-002-20_R10 |  | 재박선박현황(선석기준) | 김봉현 | 임지훈 |  | 0.5 | 2015-11-19 | 2015-11-19 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 1
선박모니터링 | 선박모니터링 |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CT-004-01 | 선박검색 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 6 | 2015-10-14 | 2015-10-22 | 2015-10-07 | 2015-10-15 | 9
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 선박검색 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-14 | 2015-10-16 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 위험물 선박 검색 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-16 | 2015-10-20 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 재박선박현황 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-20 | 2015-10-22 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-004-02 | 선박모니터링지도 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 22.5 | 2015-09-30 | 2015-11-02 | 2015-09-30 | 2015-10-21 | 22
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도이동 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.3 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도확대 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.3 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도축소 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.4 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 거리측정 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.5 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 인덱스 맵 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-01 | 2015-10-05 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 선박기본정보조회 | 김봉현 | 최창걸 |  | 1.5 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-12 | 2015-10-12 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 선박 도착예상시간 | 김봉현 | 최창걸 |  | 1.5 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 선박항적조회 | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설물 검색 | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-16 | 2015-10-19 | 4
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설물 표출 | 김봉현 | 최창걸 |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 주제도 표출 | 김봉현 | 최창걸 |  | 3 | 2015-10-28 | 2015-11-02 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
선박모니터링 | 항만시설물 편집 |  |  |  | 화면 |  |  |  | 시설물 편집 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-07 | 2015-10-12 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
선박모니터링 | 민원업무 링크(민원) |  |  | 민원인 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-004-03 | 민원업무 |  | 김봉현 | 최창걸 |  | 3 | 2015-11-09 | 2015-11-12 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 3
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도이동 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.1 | 2015-11-09 | 2015-11-09 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도확대 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.1 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 지도축소 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.1 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 거리측정 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.2 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 인덱스 맵 | 김봉현 | 최창걸 |  | 0.5 | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 민원업무 바로가기 | 김봉현 | 최창걸 |  | 2 | 2015-11-10 | 2015-11-12 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2
선박모니터링 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 선사네비게이션 |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | 삭제(9월 월간보고 반영)
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-004-04 | 관제/AIS 시간비교정보 |  | 최창걸 | 최창걸 |  | 3 | 2015-11-02 | 2015-11-05 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 중 | UI-PM-CT-004-05 | CIP 업무지원(위험물 컨테이너 검색) |  | 최창걸 | 최창걸 |  | 2 | 2015-11-05 | 2015-11-09 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 프로시저 | 상 |  | 항만시설물사용시간 분석 |  | 전종 | 전종 |  | 24 | 2015-10-05 | 2015-11-06 | 2015-10-16 | 2015-10-30 | 15
선박모니터링 |  |  |  |  | 프로시저 |  |  |  | 사용시간 보정치 알고리즘 구현(+제원 매칭) | 전종 | 전종 |  | 5 | 2015-10-13 | 2015-10-19 | 2015-10-13 | 2015-10-12 | 0
선박모니터링 |  |  |  |  | 프로시저 |  |  |  | 사용시간 보정치 알고리즘 보완 #1 | 전종 | 전종 |  | 5 | 2015-10-21 | 2015-10-27 | 2015-10-14 | 2015-10-20 | 7
선박모니터링 |  |  |  |  | 프로시저 |  |  |  | 사용시간 보정치 알고리즘 보완 #2 | 전종 | 전종 |  | 5 | 2015-10-29 | 2015-11-04 | 2015-10-22 | 2015-10-28 | 7
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  |  | AIS 선박 위치 표출 |  | 최창걸 | 최창걸 |  | 2 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2
선박모니터링 |  |  |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 |  |  | 항공사진 표출 |  |  |  |  | N/A |  |  |  |  | 0 |  |  | 삭제(9월 월간보고)
비관리청 | 비관리청 정보이용 | 비관리청 허가원부관리 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CT-003-01 | 허가원부관리 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 5 | 2015-09-30 | 2015-10-06 | 2015-09-30 | 2015-10-05 | 6
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만공사허가원부 리스트 | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만공사허가원부관리 항만공사시행 허가원부 | 김봉현 | 김봉현 |  | 2 | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만공사허가원부관리 항만공사시행 허가원부 상세 | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 2015-10-02 | 2015-10-02 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 허가원부 중복체크 팝업 | 김봉현 | 김봉현 |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 허가원부 참여업체 항만별 보전처리대상금액 변경 이력 | 김봉현 | 김봉현 |  | 0.5 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 2015-10-05 | 2015-10-05 | 1
비관리청 |  | 비관리청 보전요청관리 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CT-003-02 | 항만시설사용료보전요청관리 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 5 | 2015-10-07 | 2015-10-14 | 2015-10-06 | 2015-10-12 | 7
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만시설사용료보전요청리스트 | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 2015-10-06 | 2015-10-06 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 허가원부 검색 팝업 | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-10-08 | 2015-10-08 | 2015-10-07 | 2015-10-07 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 항만시설사용료보전요청관리 | 김봉현 | 김봉현 |  | 3 | 2015-10-12 | 2015-10-14 | 2015-10-08 | 2015-10-12 | 5
비관리청 |  | 비관리청 보전내역관리 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 상 | UI-PM-CT-003-09 | 투자비보전신청내역관리 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 5 | 2015-10-15 | 2015-10-21 | 2015-10-13 | 2015-10-16 | 4
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 투자비보전처리내역 리스트 | 김봉현 | 김봉현 |  | 2 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 투자비보전처리내역관리 | 김봉현 | 김봉현 |  | 3 | 2015-10-19 | 2015-10-21 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2
비관리청 |  |  |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 허가원부 검색 팝업 |  | 김봉현 | 중복 | N/A |  |  |  |  | 0
비관리청 | 비관리청 정보이용 | 투자비보전신청내역 |  | PORT-MIS 담당자 | 화면 | 하 | UI-PM-CT-003-03 | 투자비보전신청내역 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 2 | 2015-10-22 | 2015-11-06 | 2015-10-19 | 2015-10-19 | 1
비관리청 |  | 항만시설사용료면제요청현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-04_R1 | 항만시설사용료면제요청현황 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 2 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-20 | 2015-10-20 | 1
비관리청 |  | 투자비보전신청대장 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-11_R1 | 투자비보전신청대장 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 2 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-21 | 2015-10-21 | 1
비관리청 |  | 투자비보전처리내역현황 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 중 | UI-PM-CT-003-10 | 투자비보전처리내역현황 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  |  | 투자비보전처리내역현황 | 김봉현 | 김봉현 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 업무팝업 |  |  |  | 투자보전 신청업체 찾기 팝업 | 김봉현 | 김봉현 |  | 0.5 | 2015-10-30 | 2015-10-30 | 2015-10-22 | 2015-10-22 | 1
비관리청 |  | 업체별투자비보전처리실적 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-05_R1 | 업체별투자비보전처리실적 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
비관리청 |  | 선박별투자비보전처리실적 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-06_R1 | 선박별투자비보전처리실적 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-03 | 2015-11-03 | 2015-10-23 | 2015-10-23 | 1
비관리청 |  | 업체별투자비보전처리실적(구) |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-12_R1 | 업체별투자비보전처리실적(구) |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-04 | 2015-11-04 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
비관리청 |  | 투자비보전(선석)상계처리대장 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-07_R1 | 투자비보전(선석)상계처리대장 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 2015-10-26 | 2015-10-26 | 1
비관리청 |  | 투자비보전(화물)상계처리대장 |  | PORT-MIS 담당자 | 보고서 | 하 | UI-PM-CT-003-08_R1 | 투자비보전(화물)상계처리대장 |  | 김봉현 | 김봉현 |  | 1 | 2015-11-06 | 2015-11-06 | 2015-10-27 | 2015-10-27 | 1
비관리청 |  |  |  |  | 화면 |  |  | 기본지도(수치지형도) | [9 empty] | 0
Note on N3: rian: 연계제외
Note on O3: rian: 실제 공수산정대비 계획일자
Note on Q3: rian: WBS상 10월말까지로 작성

## 선박팀 참조화면 (hidden)
타업무 참조 화면
공통 | 팝업/화면 | 청코드조회
공통 | 팝업 | 호출부호조회
공통 | 팝업 | 시설제원코드조회
공통 | 팝업 | 외국항구코드조회
화물 | 팝업 | 화물대종품목코드조회
공통 | 팝업 | 출입국관리소코드조회
공통 | 팝업 | 검역소코드조회
공통 | 팝업 | 국내항구코드조회
공통 | 팝업 | 국가코드조회
공통 | 팝업 | 엑셀파일업로드
공통 | 팝업 | 업체조회
공통 | 팝업 | 우편번호주소조회
관제 |  | 일자별 재박선박 현황
공통 | 팝업 | PG결제팝업
화물 | 화면 | 통합화물신고
화물 | 화면 | 내항화물반출입신고
화물 | 화면 | 내항컨테이너반출입신고
화물 | 화면 | 항만시설사용신고(화물료)(업무담당자)
화물 | 화면 | 항만시설사용신고(화물료)(민원인)
화물 | 화면 | 위험물반입신고수리
화물 | 화면 | 위험물반입신고
화물 | 화면 | 화물료대납경비청구수리
화물 | 화면 | 화물료대납경비청구
징수 | 화면 | 세입징수입력

## Sheet1
운영관리 | 문서관리 | EDI 송수신현황 |  | 민원알림 | 공지사항조회
|  | EDI 송수신 ID관리 |  | 민원알림 | 민원처리내역알림
|  | EDI 송수신 처리량 |  | 민원알림 | 알림메시지설정(민원인)
|  | ebXML 수신현황 |  | 민원알림 | 입항통보대상설정
|  | ebXML 송수신 ID관리 |  | 민원알림 | 알림메세지설정(담당자)
|  | ebXML 송수신 처리량 |  | 민원처리 | 회원정보관리
|  | EDI 처리로그 |  | 민원처리 | 항만관련업체신고
|  | EDI 오류메세지 |  | 민원처리 | 선박제원신고관리
| 민원검증 | 설정 | 유효성코드 | 민원처리 | 민원처리담당자관리
|  |  | 검증항목 | 민원처리 | 미등록항만일시적영업신고관리
|  |  | 검증률 | 민원처리 | 항만운송사업자신고관리
|  |  | 검증스케쥴 | 민원처리 | 회원가입신청관리
검증스케쥴담당자관리
|  | 로그 | 검증스케쥴로그조회
|  | 검증결과 | 검증결과확인/응답관리(담당자)
검증결과확인/응답관리(민원인)
검증결과확인/응답(팦업)
|  |  | 검증결과통보EDI 로그조회 |  |  | 신고 | 선박제원신고서
|  |  | 통합민원업무검증결과(업무처리절차) |  |  |  | 선박제원신고조회
|  | 검증통계 | 검증월별통계조회 |  |  |  | 항만관련업체신고
|  |  | 검증일별통계조회 |  |  |  | 항만관련업체신고조회
|  |  | 담당자별월별업무처리통계 |  |  |  | 항만운송사업자신고
|  |  | 검증결과통보EDI통계 |  |  |  | 항만운송사업자신고조회
|  |  | 검증월별통계차트 |  |  |  | 미등록항만 일시적 영업신고
|  |  | 검증일별통계자료 |  |  |  | 미등록항만 일시적 영업신고조회
| 민원신고 | 회원가입신청 |  |  |  |  | 민원신고 간편룰등록
|  | 회원가입처리현황 |  | 민원검증(설정) | 유효성코드 | 관리 | PORT-MIS이용신청 관리
|  | 선박제원신고 |  | 민원검증(설정) | 검증항목 |  | 항만관련업체신고 관리
|  | 선박제원시고처리현황 |  | 민원검증(설정) | 검증률 |  | 선박제원신고 관리
|  | 항만관련업체신고 |  | 민원검증(설정) | 검증스케쥴 |  | 민원담당자관리
|  | 항만관련업체신고처리현황 |  | 민원검증(설정) | 검증스케쥴담당자관리 |  | 민원신고내역
|  | 항만운송사업자신고 |  |  |  |  | 공지사항
|  | 항만운송사업자신고처리현황 |  |  |  |  | 미등록항만 일시적영업신고 관리
|  | 미등록항만일시적영업신고 |  |  |  |  | 항만운송사업자 신고관리
|  | 미등록항만일시적영업신고처리현황 |  |  |  |  | 회원 사용승인
|  | 민원시고 간편룰 등록 |  |  |  |  | 알림메시지(팝업)
| 민원알림 | 공지사항조회 |  |  |  |  | 알림메시지 설정
|  | 민원처리내역알림 |  |  |  |  | 입항통보대상관리
|  | 알림메시지설정(민원인) |  |  |  | 민원검증(유효성) | 유효성코드관리
|  | 입항통보대상설정 |  |  |  | 민원검증(검증항목 | 검증항목관리
|  | 알림메세지설정(담당자) |  |  |  | 민원검증(검증룰 | 검증룰관리
| 민원처리 | 회원정보관리 |  |  |  | 민원검증(스케쥴 | 검증스케쥴관리
|  | 항만관련업체신고 |  |  |  |  | 검증스케쥴로그조회
|  | 선박제원신고관리 |  |  |  |  | 검증스케쥴담당자관리
|  | 민원처리담당자관리 |  |  |  | 민원검증(검증결과 | 검증결과조회
|  | 민원신고현황 |  |  |  |  | 검증결과조회(관리자)
|  | 미등록항만일시적영업신고관리 |  |  |  |  | 검증결과조회(민원인)
|  | 항만운송사업자신고관리 |  |  |  |  | 담당자별업무처리현황
|  | 회원가입신청관리 |  |  |  | 민원검증(결과통보 | 검증스케쥴결과통보관리
|  | 담당자별업무처리현황 |  | 시스템관리(메뉴) | 프로그램목록관리 |  | 검증결과확인/응답관리(담당자)
| 시스템관리 | 메뉴 | 프로그램목록관리 | 시스템관리(메뉴) | 메뉴목록관리(tTree) |  | 검증결과확인/응답관리(민원인)
|  |  | 메뉴목록관리(tTree) | 시스템관리(메뉴) | 메뉴목록관리(List) |  | 검증결과확인/응답(팝업)
|  |  | 메뉴목록관리(List) | 시스템관리(권한 | 권한그룹관리 |  | 검증결과통보EDI로그조회
|  | 권한 | 권한그룹관리 | 시스템관리(권한 | 권한별메뉴관리 | 민원검증(항만민원처리프로세스 | 통합민원업무검증결과조회
|  |  | 권한별메뉴관리 | 시스템관리(권한 | 권한생성및룰매핑 | 민원검증(검증통계 | 검증월별통계조회
|  |  | 권한생성및룰매핑 | 시스템관리(권한 | 그룹목록관리 |  | 검증일별통계조회
|  |  | 그룹목록관리 | 시스템관리(권한 | 룰관리메뉴명변경 |  | 담당자별월별업무처리통계
|  |  | 룰관리메뉴명변경 |  |  |  | 담당자별일별업무처리통계
|  | 민원신고 | 룰항목관리 |  |  |  | 검증결과통보EDI통계
|  |  | 대상테이블관리 |  |  |  | 검증월별통계막대차트
|  |  | 대상문서관리 |  |  |  | 검증일별통계선차트
|  | 게시판 | 공지사항관리 |  |  | 운영관리 | 프로그램목록관리
|  |  | 시스템보완요청관리(sr) |  |  |  | 메뉴목록관리(tree)
|  |  | 시스템정보공유 |  |  |  | 메뉴목록관리(list)
|  |  | 시스템수정이력 | 시스템관리(민원신고 | 룰항목관리 |  | 권한그룹관리
|  |  | 예선시스템장애관리 | 시스템관리(민원신고 | 대상테이블관리 |  | 권한별메뉴생성
|  | 로그관리 | 시스템로그현황 | 시스템관리(민원신고 | 대상문서관리 |  | 권한생성 및 롤 매핑
|  |  | 시스템로그요약현황 | 민원서식 |  |  | 그룹목록관리
| 자료이력관리 | 선박입항 이력 |  | 민원서식 |  |  | 공지사항관리
|  | 선박출항 이력 |  | 민원서식 |  |  | 시스템 보완요청 관리
|  | 선박신청지정 이력 |  | 민원서식 |  |  | 시스템사용자현황
|  | 선박징수의뢰 이력 |  | 민원서식 |  |  | 롤관리
|  | 본석관제 이력 |  | 민원서식 |  |  | 민원신고 간소화 룰 항목 관리
|  | 항만시설사용신고 이력 |  | 민원서식 |  |  | 민원신고 간소화 대상테이블관리
|  | 수납 이력 |  | 민원서식 |  |  | 민원신고 간소화 대상문서 관리
|  | 관리대장 이력 |  | 민원서식 |  |  | 시스템 정보 공유
|  | 선박제원 이력 |  | 민원서식
|  | 시설제원 이력 |  | 민원서식
|  | 업체코드 이력 |  | 민원서식
|  | 접안료 정박요율 이력 |  | 민원서식 |  | 일반코드관리 | 관서코드
|  | 투자비보전처리내역 이력 |  | 민원서식
|  | 사용료관리 이력 |  | 민원서식
|  | 선석 이력 |  | 민원서식
|  | 도선신청 이력 |  | 민원서식
| 자료연계 | esb 연계 모니터링 |  | 민원서식
| 선박모니터링 | 지도이동 |  | 민원서식
|  | 거리측정 |  | 민원서식
|  | 면적계산 |  | 민원서식
|  | 반경거리측정 |  | 민원서식
|  | 전자해도보기 |  | 민원서식
|  | 선박설정 |  | 민원서식
|  | 선박찾기 |  | 민원서식
| 코드관리 | 공통코드 |  | 민원서식
항구좌표코드
검역소코드
계정과목
공통코드등록
공휴일
관서
국각
국내청및항구
국내항분류통계
국외지역
국제카페이여객선등록
도선구코드
법정동
보세장치
부두분류통계
선박종류
선박톤급별통계
선사코드
수송방법
|  | 시설사용료면제 |  |  |  | 일반코드관리 | 관서코드
|  | 시설제원 이력 |  |  |  |  | 관제구분코드
|  | 예선사 |  |  |  |  | 공휴일등록
|  | 예선제원 |  |  |  |  | 국가코드
|  | 외국항구 |  |  |  |  | 국내지역코드
|  | 요금종류별톤급별요금토계 |  |  |  |  | 국내청및항구코드
|  | 위험물 |  |  |  |  | 국외지역코드
|  | 장치장시설제원 |  |  |  |  | 국제카페리여객선등록
|  | 전자고지관련 |  |  |  |  | 도선사코드
|  | 주민번호 |  |  |  |  | 모래채취지코드
|  | 출입국관리소 |  |  |  |  | 선박종류코드
|  | 컨테이너유형 |  |  |  |  | 시설사용료면제코드
|  | 포장종류매핑 |  |  |  |  | 시설제원코드
|  | 하역장비 |  |  |  |  | 요금종류코드
|  | 할인율 |  |  |  |  | 외국항구코드
|  | 해기사 |  |  |  |  | 예선사코드
|  | 행정동 |  |  |  |  | 예선제원코드
|  | 화물품목 |  |  |  |  | 이체계정과목코드
|  | 화주 |  |  |  |  | 이체불능코드
|  | 이체은행 |  |  |  |  | 이체요금종류
|  | 수출입위험물자료구축 |  |  |  |  | 이체은행코드
|  | 지역간거리통계 |  |  |  |  | 접안/정박요율
|  | 해기사면종 |  |  |  |  | 출입국관리소코드
|  | 항만시설장비코드등록 |  |  |  |  | 할인율코드
|  | 할인코드별 징수내역 |  |  |  |  | 할인코드
|  | 재정관련 관서코드 |  |  |  |  | 항만관련업체코드
|  | 홤루입출항율 |  |  |  |  | 해기사면종코드
|  | 사업관리코드등록 |  |  |  |  | 해기사코드
화물대종품목코드
재정관련 관서코드
검역소코드
관할세관코드
계정과목코드
보세장치장코드
수송방법코드
수정사유코드
위험물코드
주민등록번호
포장종류코드
하역방법코드
하역장비코드
하역지연사유코드
화물입출항요율
화물품목코드
화주코드
전자고지관련코드
포장종류맵핑코드
컨테이너유형코드
선사코드
수출입위험물자료 구축
화물품목코드자료 구축
선사코드자료 구축
본부사업자정보 조회
본부선박정보 조회
도선구코드
수습도선사관리
제재내역코드
불능코드
수정사유코드
한일여객선등록
오류코드등록
제재요청기관
장치장시설제원
입항목적코드
항해구분코드
법정동코드관리
행정동코드관리
공통코드등록
선박상태코드등록
담당자별업무수리정보관리
[6 empty] | 통계코드관리 | 선박용도통계코드
국외지역통계코드
부두분류통계코드
국내항분류통계코드
화물품목통계코드
지역간거리통계코드
선박톤급별통계코드
항구좌표통계코드
[6 empty] | 예선코드관리 | 예선사코드관리
[6 empty] | 자료이력정보관리 | 선박입항 HISTORY
선박출항 HISTORY
선박신청지정 HISTORY
선박징수의뢰 HISTORY
본선관제 HISTORY
항만시설사용신고 HISTORY
수납 HISTORY
관리대상 HISTORY
선박제원 HISTORY
시설제원 HISTORY
업체코드 HISTORY
접안료정박요율 HISTORY
투자비보전처리내역 HISTORY
[6 empty] | 항만운송코드관리 | 사업관리코드 등록
항만시설장비코드 등록
항만하역장비코드 등록
선박보유구분코드 등록
[6 empty] | Rexpis관리 | ReXpis 송수신관리
ReXpis TP 관리
ReXpis 송수신 처리량
ReXpis 시설징수대상관리
[6 empty] | EDI로그정보관리 | 선박보안 EDI 자료 조회
선박입출항화물관련
출금이체신청관련
출금의뢰사용료내역관련
컨테이너수납검사증관련
화물입항료대납관련
강제도선면제신청관련
[6 empty] | 모바일관리 | 모바일시스템 사용자현황
무선망 PORT-MIS 이용자신청현황
[6 empty] | 시스템로그관리 | 시스템로그현황 조회
시스템로그요약현황조회
Port-MIS 일일신고현황
CIQ전송현황조회
예선시스템장애관리
[6 empty] | 자료연계 | 자료연계현황
데몬모니터링체크
[6 empty] | 도로명주소관리 | 사용자정보 주소 관리
|  |  |  | 시스템관리(게시판 | 공지사항관리 |  | 업체코드 주소 관리
|  |  |  | 시스템관리(게시판 | 시스템보완요청관리(sr) |  | 항만운송사업자 주소 관리
|  |  |  | 시스템관리(게시판 | 시스템정보공유 |  | 3개권역 업체주소관리
|  |  |  | 시스템관리(게시판 | 시스템수정이력 |  | 3개권역주소변환(개발자용)
|  |  |  | 시스템관리(게시판 | 예선시스템장애관리 |  | 항만운송사업자주소변환(개발자용)