## 1.표지
프로젝트명 | 해운항만물류 통합정보망 구축(1단계)
산출물명 | PMIS_PM_2802_개발진척현황
프로젝트약자 | PMIS
해운항만물류 통합정보망 구축(1단계)
PMIS_PM_2802_개발진척현황
문서번호 : PM_2802
Version 1.0

## 2.개정이력
0
PMIS_PM_0804_공정진척률관리
프로젝트명 |  | 해운항만물류 통합정보망 구축(1단계)
단계 |  | 계획
활동 |  | 수행및통제
작업 |  | 공정관리
산출물 |  | PMIS_PM_2802_개발진척현황
파일명 |  | PMIS_PM_2802_개발진척현황 (공통지원)_v1.1.xlsx
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인
1.0 | 2015-06-15 | 최초작성 | 최초작성 및 승인
개정 이력
문서 정보

## 공통지원팀
[14 empty] | 자동계산 |  |  |  | 단위Test
업무구분 | 메뉴 |  |  | 액터/사용자 | 유형구분 | 우선순위 | 화면설계서 | 프로그램 명 |  | 담당자 |  | 계획 |  | 개발기간 (가중치) | 실적(개발자 Test 포함) |  | 변경이력 | PL |  | Test 팀 |  | QA
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 |  |  |  | ID | 화면 명 | 상세내역(Tab 명) | 설계자 | 개발자 | 시작일 | 종료일 |  | 개발시작일 | 개발종료일 |  | Test 완료일 | Test 결과 | Test 완료일 | Test 결과 | Test 완료일 | Test 결과
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-01 | 사용자 현황 관리 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.08.24 | 2015.08.25 | #VALUE! | 2015.08.24
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-02 | 메뉴 관리 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.08.26 | 2015.09.01 |  | 2015.08.26 | 2015.09.01
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-03 | 역할 관리 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.02 | 2015.09.03 |  | 2015.09.02 | 2015.09.03
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-04 | 사용자-역할 매핑 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.04 | 2015.09.07 |  | 2015.09.04 | 2015.09.07
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-05 | 역할-메뉴 매핑 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.08 | 2015.09.09 |  | 2015.09.08 | 2015.09.09
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-06 | 공통코드 관리 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.10 | 2015.09.11 |  | 2015.09.10 | 2015.09.11
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-07 | 로그인 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.14 | 2015.09.15 |  | 2015.09.14 | 2015.09.15
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-08 | 공지사항 관리 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.16 | 2015.09.22 |  | 2015.09.16
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-09 | 스케줄러 관리 |  | 김두포 | 김두포
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-10 | 스케줄러 로그 관리 |  | 김두포 | 김두포
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-11 | 어플리케이션 로그 관리 |  | 김두포 | 김두포
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-12 | 문자메시지서비스(SMS)
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-13 | 알림관리
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-14 | 알림실행관리
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-15 | 웹서비스관리(차단, 해지)
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-16 | 웹서비스로그관리
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-17 | 웹서비스 실시간 모니터링
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-18 | Open API 관리(차단, 해지)
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-19 | Open API 로그관리
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-20 | OpenAPI 실시간 모니터링

## 공통지원팀 (2)
[14 empty] | 자동계산 |  |  |  | 단위Test
업무구분 | 메뉴 |  |  | 액터/사용자 | 유형구분 | 우선순위 | 화면설계서 | 프로그램 명 |  | 담당자 |  | 계획 |  | 개발기간 (가중치) | 실적(개발자 Test 포함) |  | 변경이력 | PL |  | Test 팀 |  | QA
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 |  |  |  | ID | 화면 명 | 상세내역(Tab 명) | 설계자 | 개발자 | 시작일 | 종료일 |  | 개발시작일 | 개발종료일 |  | Test 완료일 | Test 결과 | Test 완료일 | Test 결과 | Test 완료일 | Test 결과
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-01 | 사용자 현황 관리 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.08.24 | 2015.08.25 | #VALUE! | 2015.08.24
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-02 | 메뉴 관리 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.08.26 | 2015.09.01 |  | 2015.08.26 | 2015.09.01
공통 | 공통 |  |  | 관리자 | 화면 | 상 | UI-PM-UP-001-03 | 역할 관리 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.02 | 2015.09.03 |  | 2015.09.02 | 2015.09.03
공통 | [5 empty] | 상 |  | 로그인 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.04 | 2015.09.07 |  | 2015.09.04 | 2015.09.07
공통 | [5 empty] | 상 |  | 공인인증서 로그인 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.08 | 2015.09.09 |  | 2015.09.08 | 2015.09.09
공통 | [5 empty] | 상 |  | 파일 업로드 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.10 | 2015.09.11 |  | 2015.09.10 | 2015.09.11
공통 | [5 empty] | 상 |  | 파일 다운로드 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.14 | 2015.09.15 |  | 2015.09.14 | 2015.09.15
공통 | [5 empty] | 상 |  | 엑셀 업로드 |  | 김두포 | 김두포 | 2015.09.16 | 2015.09.22 |  | 2015.09.16
공통 | [5 empty] | 상 |  | 서버 메세지 관리 |  | 김두포 | 김두포
공통 | [5 empty] | 상 |  | UI 메세지 관리 |  | 김두포 | 김두포

## 화물 (hidden)
업무구분 | 메뉴 |  |  |  | Usecase |  |  | 화면설계서 |  |  | 클래스 설계서 |  |  | 업무흐름도 |  | 상세흐름 작업대상 | 작업완료
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | 항목 | 완료
화물 | 신고 | 외항화물반출입신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_01 | 외항컨테이너반출입신고 | O | UI_PM_FR_017_01 | 외항컨테이너반출입신고 | O | CL_PM_FR_017_01 | 외항컨테이너반출입신고 | O | 화물 | O | 외항화물신고 | O
|  | 내항화물반출입신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-003-01 | 내항화물신고 | O | UI-PM-FR-003-01 | 내항화물신고 | O | CL-PM-FR-003-01 | 내항화물신고 | O | 화물 | O | 내항화물신 | O
|  | 내항컨테이너반출입신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-004-01 | 내항컨테이너반출입신고 | O | UI-PM-FR-004-01 | 내항컨테이너반출입신고 | O | CL-PM-FR-004-01 | 내항컨테이너반출입신고 | O | 화물 | O | 내항컨터이너반출입신고 | O
|  | 항만시설사용신고(화물료) |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-005-01 | UC-PM-FR-005-01_항만시설사용신고 | O | UI-PM-FR-005-01 | UC-PM-FR-005-01_항만시설사용신고 | O | CL-PM-FR-005-01 | UC-PM-FR-005-01_항만시설사용신고 | O | 화물 | O | 항만시설사용신고 | O
|  | 항내운항성화물료신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-006-01 | UC-PM-FR-006-01_항내운항선화물료신고 | O | UI-PM-FR-006-01 | UC-PM-FR-006-01_항내운항선화물료신고 | O | CL-PM-FR-006-01 | UC-PM-FR-006-01_항내운항선화물료신고 | O | 화물 | O | 항내운항선화물료신고 | O
|  | 화물료대납경비청구 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-007-01 | UC-PM-FR-007-01_화물료경비대납청구 | O | UI-PM-FR-007-01 | UC-PM-FR-007-01_화물료경비대납청구 | O | CL-PM-FR-007-01 | UC-PM-FR-007-01_화물료경비대납청구 | O | 화물 | O | 화물료대납청구 | O
| 수리 | 항만시설사용신고(화물료) 수리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-005-02 | UC-PM-FR-005-02_항만시설사용신고 수리/징수의뢰 | O | UI-PM-FR-005-02 | UC-PM-FR-005-02_항만시설사용신고 수리/징수의뢰 | O | CL-PM-FR-005-02 | UC-PM-FR-005-02_항만시설사용신고 수리/징수의뢰 | O | 화물 | O | 항만시설사용신고 수리 | O
|  | 항내운항선화물료신고수리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-006-02 | UC-PM-FR-006-02_항내운항선화물료 신고 수리/징수의뢰 | O | UI-PM-FR-006-02 | UC-PM-FR-006-02_항내운항선화물료 신고 수리/징수의뢰 | O | CL-PM-FR-006-02 | UC-PM-FR-006-02_항내운항선화물료 신고 수리/징수의뢰 | O | 화물 | O | 항내운항선화물료 수리 | O
|  | 화물료대납청구수리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-007-02 | UC-PM-FR-007-02_화물료경비대납청구 수리 | O | UI-PM-FR-007-02 | UC-PM-FR-007-02_화물료경비대납청구 수리 | O | CL-PM-FR-007-02 | UC-PM-FR-007-02_화물료경비대납청구 수리 | O | 화물 | O | 화물료경비대납청구 수리 | O
|  | 화물료대납청구수리결산 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-007-03 | UC-PM-FR-007-03_화물료경비대납청구 결산 | O | UI-PM-FR-007-03 | UC-PM-FR-007-03_화물료경비대납청구 결산 | O | CL-PM-FR-007-03 | UC-PM-FR-007-03_화물료경비대납청구 결산 | O | 화물 | O | 화물료경비대납청구 결산 | O
|  | 공컨테이너/출항환적수리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-007-04 | UC-PM-FR-007-04_공컨테이너/출항환적화물 수리 | O | UI-PM-FR-007-04 | UC-PM-FR-007-04_공컨테이너/출항환적화물 수리 | O | CL-PM-FR-007-04 | UC-PM-FR-007-04_공컨테이너/출항환적화물 수리 | O | 화물 | O
| 정보이용 | 화물신고 | 내항화물신고내역 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-003-02 | UC-PM-FR-003-02_내항화물신고내역 | O | UI-PM-FR-003-02 | UC-PM-FR-003-02_내항화물신고내역 | O | CL-PM-FR-003-02 | UC-PM-FR-003-02_내항화물신고내역 | O | 화물 | O
|  |  | 내항컨테이너반출입신고내역 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-004-02 | UC-PM-FR-004-02_내항컨테이너반출입신고내역 | O | UI-PM-FR-004-02 | UC-PM-FR-004-02_내항컨테이너반출입신고내역 | O | CL-PM-FR-004-02 | UC-PM-FR-004-02_내항컨테이너반출입신고내역 | O | 화물 | O
|  |  | 화물반출입신고현황(입출항대비) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_02 | 화물반출입신고현황(입출항대비) | O | UI_PM_FR_017_02 | 화물반출입신고현황(입출항대비) | O | CL_PM_FR_017_02 | 화물반출입신고현황(입출항대비) | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너신고현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_03 | 컨테이너신고현황 | O | UI_PM_FR_017_03 | 컨테이너신고현황 | O | CL_PM_FR_017_03 | 컨테이너신고현황 | O | 화물 | O
|  |  | 공컨테이너신고선박 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_04 | 공컨테이너신고선박 | O | UI_PM_FR_017_04 | 공컨테이너신고선박 | O | CL_PM_FR_017_04 | 공컨테이너신고선박 | O | 화물 | O
|  |  | 선석별품목별신고현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_05 | 선석별품목별신고현황 | O | UI_PM_FR_017_05 | 선석별품목별신고현황 | O | CL_PM_FR_017_05 | 선석별품목별신고현황 | O | 화물 | O
|  |  | 품목별화물조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_06 | 품목별화물조회 | O | UI_PM_FR_017_06 | 품목별화물조회 | O | CL_PM_FR_017_06 | 품목별화물조회 | O | 화물 | O
|  |  | 집계표정보 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_07 | 집계표정보 | O | UI_PM_FR_017_07 | 집계표정보 | O | CL_PM_FR_017_07 | 집계표정보 | O | 화물 | O
|  |  | 화물컨테이너집계표(민원인) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_08 | 화물컨테이너집계표(민원인) | O | UI_PM_FR_017_08 | 화물컨테이너집계표(민원인) | O | CL_PM_FR_017_08 | 화물컨테이너집계표(민원인) | O | 화물 | O
|  |  | 외항화물수송실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_09 | 외항화물수송실적 | O | UI_PM_FR_017_09 | 외항화물수송실적 | O | CL_PM_FR_017_09 | 외항화물수송실적 | O | 화물 | O
|  |  | 화물입출항대장 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_10 | 화물입출항대장 | O | UI_PM_FR_017_10 | 화물입출항대장 | O | CL_PM_FR_017_10 | 화물입출항대장 | O | 화물 | O
|  |  | 화물신고누락선박(입출항대비) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_11 | 화물신고누락선박(입출항대비) | O | UI_PM_FR_017_11 | 화물신고누락선박(입출항대비) | O | CL_PM_FR_017_11 | 화물신고누락선박(입출항대비) | O | 화물 | O
|  |  | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_12 | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) | O | UI_PM_FR_017_12 | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) | O | CL_PM_FR_017_12 | 화물반출입신고누락선박(입출항대비) | O | 화물 | O
|  |  | 러시아산해양생물자원적재현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_13 | 러시아산해양생물자원적재현황 | O | UI_PM_FR_017_13 | 러시아산해양생물자원적재현황 | O | CL_PM_FR_017_13 | 러시아산해양생물자원적재현황 | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너이력정보 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_14 | 컨테이너이력정보 | O | UI_PM_FR_017_14 | 컨테이너이력정보 | O | CL_PM_FR_017_14 | 컨테이너이력정보 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별외항화물반출입현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_15 | 모선별외항화물반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_15 | 모선별외항화물반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_15 | 모선별외항화물반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별내항화물반출입현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_16 | 모선별내항화물반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_16 | 모선별내항화물반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_16 | 모선별내항화물반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 모선하역사별화물현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_17 | 모선하역사별화물현황 | O | UI_PM_FR_017_17 | 모선하역사별화물현황 | O | CL_PM_FR_017_17 | 모선하역사별화물현황 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별품목별화물조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_18 | 모선별품목별화물조회 | O | UI_PM_FR_017_18 | 모선별품목별화물조회 | O | CL_PM_FR_017_18 | 모선별품목별화물조회 | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너입력현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_19 | 컨테이너입력현황 | O | UI_PM_FR_017_19 | 컨테이너입력현황 | O | CL_PM_FR_017_19 | 컨테이너입력현황 | O | 화물 | O
|  |  | 외항화물BL건별현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_20 | 외항화물BL건별현황 | O | UI_PM_FR_017_20 | 외항화물BL건별현황 | O | CL_PM_FR_017_20 | 외항화물BL건별현황 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별화물반출입현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_21 | 모선별화물반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_21 | 모선별화물반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_21 | 모선별화물반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별컨테이너반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_22 | 모선별컨테이너반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_22 | 모선별컨테이너반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_22 | 모선별컨테이너반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너신고(외항) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_23 | 컨테이너신고(외항) | O | UI_PM_FR_017_23 | 컨테이너신고(외항) | O | CL_PM_FR_017_23 | 컨테이너신고(외항) | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너신고(내항) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_24 | 컨테이너신고(내항) | O | UI_PM_FR_017_24 | 컨테이너신고(내항) | O | CL_PM_FR_017_24 | 컨테이너신고(내항) | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너신고(전체) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_25 | 컨테이너신고(전체) | O | UI_PM_FR_017_25 | 컨테이너신고(전체) | O | CL_PM_FR_017_25 | 컨테이너신고(전체) | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_26 | 컨테이너반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_26 | 컨테이너반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_26 | 컨테이너반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 외항[컨]신고업체별현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_27 | 외항[컨]신고업체별현황 | O | UI_PM_FR_017_27 | 외항[컨]신고업체별현황 | O | CL_PM_FR_017_27 | 외항[컨]신고업체별현황 | O | 화물 | O
|  |  | 선석별화물집계현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_28 | 선석별화물집계현황 | O | UI_PM_FR_017_28 | 선석별화물집계현황 | O | CL_PM_FR_017_28 | 선석별화물집계현황 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별컨테이너수송실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_29 | 선사별컨테이너수송실적 | O | UI_PM_FR_017_29 | 선사별컨테이너수송실적 | O | CL_PM_FR_017_29 | 선사별컨테이너수송실적 | O | 화물 | O
|  |  | 지역별컨테이너수송실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_30 | 지역별컨테이너수송실적 | O | UI_PM_FR_017_30 | 지역별컨테이너수송실적 | O | CL_PM_FR_017_30 | 지역별컨테이너수송실적 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별컨테이너반출입 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_31 | 선사별컨테이너반출입 | O | UI_PM_FR_017_31 | 선사별컨테이너반출입 | O | CL_PM_FR_017_31 | 선사별컨테이너반출입 | O | 화물 | O
|  |  | 컨테이너화물신고누락현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_32 | 컨테이너화물신고누락현황 | O | UI_PM_FR_017_32 | 컨테이너화물신고누락현황 | O | CL_PM_FR_017_32 | 컨테이너화물신고누락현황 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료과오납처리내역 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_33 | 화물료과오납내역 | O | UI_PM_FR_017_33 | 화물료과오납내역 | O | CL_PM_FR_017_33 | 화물료과오납내역 | O | 화물 | O
|  | 통합화물 | B/L별통합화물정보 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_34 | B/L별통합화물정보 | O | UI_PM_FR_017_34 | B/L별통합화물정보 | O | CL_PM_FR_017_34 | B/L별통합화물정보 | O | 화물 | O
|  |  | 모선별통합화물정보신고현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_35 | 모선별통합화물정보신고현황 | O | UI_PM_FR_017_35 | 모선별통합화물정보신고현황 | O | CL_PM_FR_017_35 | 모선별통합화물정보신고현황 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별통합화물정보신고현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_36 | 선사별통합화물정보신고현황 | O | UI_PM_FR_017_36 | 선사별통합화물정보신고현황 | O | CL_PM_FR_017_36 | 선사별통합화물정보신고현황 | O | 화물 | O
|  |  | 통합화물정보검증 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_37 | 통합화물정보검증 | O | UI_PM_FR_017_37 | 통합화물정보검증 | O | CL_PM_FR_017_37 | 통합화물정보검증 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별컨테이너(번호)반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_38 | 선사별컨테이너(번호)반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_38 | 선사별컨테이너(번호)반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_38 | 선사별컨테이너(번호)반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 부두별컨테이너(번호)반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_39 | 부두별컨테이너(번호)반출입현황 | O | UI_PM_FR_017_39 | 부두별컨테이너(번호)반출입현황 | O | CL_PM_FR_017_39 | 부두별컨테이너(번호)반출입현황 | O | 화물 | O
|  |  | 운항선사별화물실적현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_40 | 운항선사별화물실적현황 | O | UI_PM_FR_017_40 | 운항선사별화물실적현황 | O | CL_PM_FR_017_40 | 운항선사별화물실적현황 | O | 화물 | O
|  |  | 운항선사별컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_41 | 운항선사별컨테이너처리실적 | O | UI_PM_FR_017_41 | 운항선사별컨테이너처리실적 | O | CL_PM_FR_017_41 | 운항선사별컨테이너처리실적 | O | 화물 | O
|  |  | 화물반출입대비적하목록정정현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_42 | 화물반출입대비적하목록정정현황 | O | UI_PM_FR_017_42 | 화물반출입대비적하목록정정현황 | O | CL_PM_FR_017_42 | 화물반출입대비적하목록정정현황 | O | 화물 | O
|  |  | 적하목록대비통합화물신고현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_43 | 적하목록대비통합화물신고현황 | O | UI_PM_FR_017_43 | 적하목록대비통합화물신고현황 | O | CL_PM_FR_017_43 | 적하목록대비통합화물신고현황 | O | 화물 | O
|  |  | 통합화물정보전자문서로그관리 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_44 | 통합화물정보전자문서로그관리 | O | UI_PM_FR_017_44 | 통합화물정보전자문서로그관리 | O | CL_PM_FR_017_44 | 통합화물정보전자문서로그관리 | O | 화물 | O
|  |  | 위험물대사정보전자문서로그관리 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_45 | 위험물대사정보전자문서로그관리 | O | UI_PM_FR_017_45 | 위험물대사정보전자문서로그관리 | O | CL_PM_FR_017_45 | 위험물대사정보전자문서로그관리 | O | 화물 | O
|  | 화물료 | 항만시설사용허가대장 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_46 | 항만시설사용허가대장 | O | UI_PM_FR_017_46 | 항만시설사용허가대장 | O | CL_PM_FR_017_46 | 항만시설사용허가대장 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료정정내역수리 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_47 | 항만시설사용허가대장(화물반출입대비) | O | UI_PM_FR_017_47 | 항만시설사용허가대장(화물반출입대비) | O | CL_PM_FR_017_47 | 항만시설사용허가대장(화물반출입대비) | O | 화물 | O
|  |  | 신고업체별화주현황(외항) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_48 | 신고업체별화주현황(외항) | O | UI_PM_FR_017_48 | 신고업체별화주현황(외항) | O | CL_PM_FR_017_48 | 신고업체별화주현황(외항) | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설사용신고조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_49 | 항만시설사용신고조회 | O | UI_PM_FR_017_49 | 항만시설사용신고조회 | O | CL_PM_FR_017_49 | 항만시설사용신고조회 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_50 | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) | O | UI_PM_FR_017_50 | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) | O | CL_PM_FR_017_50 | 화물료신고누락선박현황(반출입대비) | O | 화물 | O
|  |  | 화물료신고현황(반출입대비) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_51 | 화물료신고현황(반출입대비) | O | UI_PM_FR_017_51 | 화물료신고현황(반출입대비) | O | CL_PM_FR_017_51 | 화물료신고현황(반출입대비) | O | 화물 | O
|  |  | 하역방법별고지현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_52 | 하역방법별고지현황 | O | UI_PM_FR_017_52 | 하역방법별고지현황 | O | CL_PM_FR_017_52 | 하역방법별고지현황 | O | 화물 | O
|  |  | 하역방법별화물료현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_53 | 하역방법별화물료현황 | O | UI_PM_FR_017_53 | 하역방법별화물료현황 | O | CL_PM_FR_017_53 | 하역방법별화물료현황 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료신고수리대장 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_54 | 화물료신고수리대장 | O | UI_PM_FR_017_54 | 화물료신고수리대장 | O | CL_PM_FR_017_54 | 화물료신고수리대장 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료징수실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_55 | 화물료징수실적 | O | UI_PM_FR_017_55 | 화물료징수실적 | O | CL_PM_FR_017_55 | 화물료징수실적 | O | 화물 | O
|  |  | 화물입항료대납경비청구서 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_56 | 화물입항료대납경비청구서 | O | UI_PM_FR_017_56 | 화물입항료대납경비청구서 | O | CL_PM_FR_017_56 | 화물입항료대납경비청구서 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료투자비보전(업체) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_57 | 화물료투자비보전(업체) | O | UI_PM_FR_017_57 | 화물료투자비보전(업체) | O | CL_PM_FR_017_57 | 화물료투자비보전(업체) | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설사용료감면실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_58 | 항만시설사용료감면실적 | O | UI_PM_FR_017_58 | 항만시설사용료감면실적 | O | CL_PM_FR_017_58 | 항만시설사용료감면실적 | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설사용료감면실적2 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_59 | 항만시설사용료감면실적2 | O | UI_PM_FR_017_59 | 항만시설사용료감면실적2 | O | CL_PM_FR_017_59 | 항만시설사용료감면실적2 | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설미신고(화물반출입대비) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_60 | 항만시설미신고(화물반출입대비) | O | UI_PM_FR_017_60 | 항만시설미신고(화물반출입대비) | O | CL_PM_FR_017_60 | 항만시설미신고(화물반출입대비) | O | 화물 | O
|  |  | 화물료징수의뢰조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_61 | 화물료징수의뢰조회 | O | UI_PM_FR_017_61 | 화물료징수의뢰조회 | O | CL_PM_FR_017_61 | 화물료징수의뢰조회 | O | 화물 | O
|  |  | 화물료현황2 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_62 | 화물료현황2 | O | UI_PM_FR_017_62 | 화물료현황2 | O | CL_PM_FR_017_62 | 화물료현황2 | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설이용허가대장(입출항일자별) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_63 | 항만시설사용허가대장(입출항일자별) | O | UI_PM_FR_017_63 | 항만시설사용허가대장(입출항일자별) | O | CL_PM_FR_017_63 | 항만시설사용허가대장(입출항일자별) | O | 화물 | O
|  |  | 특정선석별화물사용실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_64 | 특정선석별화물사용실적 | O | UI_PM_FR_017_64 | 특정선석별화물사용실적 | O | CL_PM_FR_017_64 | 특정선석별화물사용실적 | O | 화물 | O
|  |  | 항만시설미신고(선박입출항대비) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_65 | 항만시설사용미신고(선박입출항대비) | O | UI_PM_FR_017_65 | 항만시설사용미신고(선박입출항대비) | O | CL_PM_FR_017_65 | 항만시설사용미신고(선박입출항대비) | O | 화물 | O
|  |  | 모선별화물료조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_66 | 모선별화물료조회 | O | UI_PM_FR_017_66 | 모선별화물료조회 | O | CL_PM_FR_017_66 | 모선별화물료조회 | O | 화물 | O
|  |  | 화주별화물료면제현황출력 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_67 | 화주별화물료면제현황출력 | O | UI_PM_FR_017_67 | 화주별화물료면제현황출력 | O | CL_PM_FR_017_67 | 화주별화물료면제현황출력 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_68 | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 | O | UI_PM_FR_017_68 | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 | O | CL_PM_FR_017_68 | 선사별화물료면제현황_입출항일자별 | O | 화물 | O
|  |  | 선사별화물료면제현황_허가일자별 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_017_69 | 선사별화물료면제현황_허가일자별 | O | UI_PM_FR_017_69 | 선사별화물료면제현황_허가일자별 | O | CL_PM_FR_017_69 | 선사별화물료면제현황_허가일자별 | O | 화물 | O | 위험물반입신고 | O
위험물 | 신고 | 위험물반입신고 |  | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 | O | UI-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 | O | CL-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 | O | 위험물 | O | 위험물반입신고 수리 | O
| 수리 | 위험물반입신고수리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 수리 | O | UI-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 수리 | O | CL-PM-FR-012-01 | UC-PM-FR-012-01_위험물반입신고 수리 | O | 위험물 | O
| 수출위험물관리 | 위험물반입미신고조회 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_01 | 수출_위험물반입미신고조회 |  | UI_PM_FR_018_01 | 수출_위험물반입미신고조회 | O | CL_PM_FR_018_01 | 수출_위험물반입미신고조회 | O | 위험물 | O
|  | 수출위험물사전체크 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_02 | 수출_수출위험물사전체크 | O | UI_PM_FR_018_02 | 수출_수출위험물사전체크 | O | CL_PM_FR_018_02 | 수출_수출위험물사전체크 | O | 위험물 | O
|  | 위험물수납검사비대상위험물조회 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_03 | 수출_위험물수납검사비대상위험물조회 |  | UI_PM_FR_018_03 | 수출_위험물수납검사비대상위험물조회 | O | CL_PM_FR_018_03 | 수출_위험물수납검사비대상위험물조회 | O | 위험물 | O
|  | 위험물검사증삭제정보 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_04 | 수출_위험물검사증삭제정보 | O | UI_PM_FR_018_04 | 수출_위험물검사증삭제정보 | O | CL_PM_FR_018_04 | 수출_위험물검사증삭제정보 | O | 위험물 | O
|  | 적하일람표미신고위험물 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_05 | 수출_적하일람표미신고위험물 | O | UI_PM_FR_018_05 | 수출_적하일람표미신고위험물 | O | CL_PM_FR_018_05 | 수출_적하일람표미신고위험물 | O | 위험물 | O
|  | 항차별위험물신고정보 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_97 | (수출)항차별위험물신고정보 | O | UI_PM_FR_018_97 | (수출)항차별위험물신고정보 | O | CL_PM_FR_018_97 | (수출)항차별위험물신고정보 | O | 위험물 | O
|  | 위험물검사증항변경내역조회 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_98 | (수출)위험물검사증항변경내역조회 | O | UI_PM_FR_018_98 | (수출)위험물검사증항변경내역조회 | O | CL_PM_FR_018_98 | (수출)위험물검사증항변경내역조회 | O | 위험물 | O
|  | 라인정보누락위험물 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_06 | 수출_라인정보누락위험물 | O | UI_PM_FR_018_06 | 수출_라인정보누락위험물 | O | CL_PM_FR_018_06 | 수출_라인정보누락위험물 | O | 위험물 | O
|  | SOC위험물 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_07 | 수출_SOC위험물 | O | UI_PM_FR_018_07 | 수출_SOC위험물 | O | CL_PM_FR_018_07 | 수출_SOC위험물 | O | 위험물 | O
|  | 위험물적하일람표전송오류체크 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_08 | 수출_위험물적하일람표전송오류체크 | O | UI_PM_FR_018_08 | 수출_위험물적하일람표전송오류체크 | O | CL_PM_FR_018_08 | 수출_위험물적하일람표전송오류체크 | O | 위험물 | O
|  | Mail&SMS조회 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_09 | 수출_Mail&SMS조회 | O | UI_PM_FR_018_09 | 수출_Mail&SMS조회 | O | CL_PM_FR_018_09 | 수출_Mail&SMS조회 | O | 위험물 | O
|  | 위험물컨테이너재고상태 |  | 선사/대리점 | UC_PM_FR_018_10 | 수출_위험물컨테이너재고상태 | O | UI_PM_FR_018_10 | 수출_위험물컨테이너재고상태 | O | CL_PM_FR_018_10 | 수출_위험물컨테이너재고상태 | O | 위험물 | O
| 수입컨테이너검사 | 점검표 관리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-014-01 | UC-PM-FR-014-01_점검표관리 | O | UI-PM-FR-014-01 | UC-PM-FR-014-01_점검표관리 | O | CL-PM-FR-014-01 | UC-PM-FR-014-01_점검표관리 | O | 위험물 | O
|  | 조사표 관리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-014-02 | UC-PM-FR-014-02_조사표관리 | O | UI-PM-FR-014-02 | UC-PM-FR-014-02_조사표관리 | O | CL-PM-FR-014-02 | UC-PM-FR-014-02_조사표관리 | O | 위험물 | O
|  | 점검장소관리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-014-03 | UC-PM-FR-014-03_점검장소관리 | O | UI-PM-FR-014-03 | UC-PM-FR-014-03_점검장소관리 | O | CL-PM-FR-014-03 | UC-PM-FR-014-03_점검장소관리 | O | 위험물 | O
|  | 컨테이너 점검관리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-014-04 | UC-PM-FR-014-04_컨테이너 점검관리 | O | UI-PM-FR-014-04 | UC-PM-FR-014-04_컨테이너 점검관리 | O | CL-PM-FR-014-04 | UC-PM-FR-014-04_컨테이너 점검관리 | O | 위험물 | O
|  | 컨테이너 점검 결과 관리 |  | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-FR-014-05 | UC-PM-FR-014-05_컨테이너 점검 결과 관리 | O | UI-PM-FR-014-05 | UC-PM-FR-014-05_컨테이너 점검 결과 관리 | O | CL-PM-FR-014-05 | UC-PM-FR-014-05_컨테이너 점검 결과 관리 | O | 위험물 | O
| 정보이용 | 위험물 | 위험물적하일람표 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_12 | 위험물적하일람표 | O | UI_PM_FR_018_12 | 위험물적하일람표 | O | CL_PM_FR_018_12 | 위험물적하일람표 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물운송적합증서 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_13 | 위험물운송적합증서 | O | UI_PM_FR_018_13 | 위험물운송적합증서 | O | CL_PM_FR_018_13 | 위험물운송적합증서 | O | 위험물 | O
|  |  | 증명서_(수출입)위험물확인서 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_15 | 증명서_(수출입)위험물확인서 | O | UI_PM_FR_018_15 | 증명서_(수출입)위험물확인서 | O | CL_PM_FR_018_15 | 증명서_(수출입)위험물확인서 | O | 위험물 | O
|  |  | 미신고위험물조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_16 | 미신고위험물조회 | O | UI_PM_FR_018_16 | 미신고위험물조회 | O | CL_PM_FR_018_16 | 미신고위험물조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고현황(통합) | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_17 | 위험물반입신고현황(통합) | O | UI_PM_FR_018_17 | 위험물반입신고현황(통합) | O | CL_PM_FR_018_17 | 위험물반입신고현황(통합) | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고검사증로그조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_18 | 위험물반입신고검사증로그조회 | O | UI_PM_FR_018_18 | 위험물반입신고검사증로그조회 | O | CL_PM_FR_018_18 | 위험물반입신고검사증로그조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너수납검사증조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_19 | 위험물컨테이너수납검사증조회 | O | UI_PM_FR_018_19 | 위험물컨테이너수납검사증조회 | O | CL_PM_FR_018_19 | 위험물컨테이너수납검사증조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 모선별위험물현황 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_20 | 모선별위험물현황 | O | UI_PM_FR_018_20 | 모선별위험물현황 | O | CL_PM_FR_018_20 | 모선별위험물현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물적하일람표조회 | 민원인/PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_21 | 위험물적하일람표조회 | O | UI_PM_FR_018_21 | 위험물적하일람표조회 | O | CL_PM_FR_018_21 | 위험물적하일람표조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 컨테이너번호조회(일람표) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_23 | 컨테이너번호조회(일람표) | O | UI_PM_FR_018_23 | 컨테이너번호조회(일람표) | O | CL_PM_FR_018_23 | 컨테이너번호조회(일람표) | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고건수 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_24 | 위험물반입신고건수 | O | UI_PM_FR_018_24 | 위험물반입신고건수 | O | CL_PM_FR_018_24 | 위험물반입신고건수 | O | 위험물 | O
|  |  | 선종별위험물선박운반현황조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_25 | 선종별위험물선박운반현황조회 | O | UI_PM_FR_018_25 | 선종별위험물선박운반현황조회 | O | CL_PM_FR_018_25 | 선종별위험물선박운반현황조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물적재선박입출항척수조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_26 | 위험물적재선박입출항척수조회 | O | UI_PM_FR_018_26 | 위험물적재선박입출항척수조회 | O | CL_PM_FR_018_26 | 위험물적재선박입출항척수조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고수리대장 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_27 | 위험물반입신고수리대장 | O | UI_PM_FR_018_27 | 위험물반입신고수리대장 | O | CL_PM_FR_018_27 | 위험물반입신고수리대장 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고누락선박현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_28 | 위험물반입신고누락선박현황 | O | UI_PM_FR_018_28 | 위험물반입신고누락선박현황 | O | CL_PM_FR_018_28 | 위험물반입신고누락선박현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신청대장조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_29 | 위험물반입신청대장조회 | O | UI_PM_FR_018_29 | 위험물반입신청대장조회 | O | CL_PM_FR_018_29 | 위험물반입신청대장조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_30 | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 | O | UI_PM_FR_018_30 | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 | O | CL_PM_FR_018_30 | 위험물미신고현황(화물신고대비)조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입미신고현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_31 | 위험물반입미신고현황 | O | UI_PM_FR_018_31 | 위험물반입미신고현황 | O | CL_PM_FR_018_31 | 위험물반입미신고현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 화주별물질분류별신고정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_32 | 화주별물질분류별신고정보 | O | UI_PM_FR_018_32 | 화주별물질분류별신고정보 | O | CL_PM_FR_018_32 | 화주별물질분류별신고정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 화주별물질분류별미신고정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_33 | 화주별물질분류별미신고정보 | O | UI_PM_FR_018_33 | 화주별물질분류별미신고정보 | O | CL_PM_FR_018_33 | 화주별물질분류별미신고정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별물질분류별신고정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_34 | 선사별물질분류별신고정보 | O | UI_PM_FR_018_34 | 선사별물질분류별신고정보 | O | CL_PM_FR_018_34 | 선사별물질분류별신고정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별물질분류별미신고정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_35 | 선사별물질분류별미신고정보 | O | UI_PM_FR_018_35 | 선사별물질분류별미신고정보 | O | CL_PM_FR_018_35 | 선사별물질분류별미신고정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 미신고위험물추적정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_36 | 미신고위험물추적정보 | O | UI_PM_FR_018_36 | 미신고위험물추적정보 | O | CL_PM_FR_018_36 | 미신고위험물추적정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 미신고위험물화주관리정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_37 | 미신고위험물화주관리정보 | O | UI_PM_FR_018_37 | 미신고위험물화주관리정보 | O | CL_PM_FR_018_37 | 미신고위험물화주관리정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 수출입화물물질분류조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_38 | 수출입화물물질분류조회 | O | UI_PM_FR_018_38 | 수출입화물물질분류조회 | O | CL_PM_FR_018_38 | 수출입화물물질분류조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별수출입위험물정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_39 | 선사별수출입위험물정보 | O | UI_PM_FR_018_39 | 선사별수출입위험물정보 | O | CL_PM_FR_018_39 | 선사별수출입위험물정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 화주별수출입위험물정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_40 | 화주별수출입위험물정보 | O | UI_PM_FR_018_40 | 화주별수출입위험물정보 | O | CL_PM_FR_018_40 | 화주별수출입위험물정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물질별수출입화물정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_41 | 위험물질별수출입화물정보 | O | UI_PM_FR_018_41 | 위험물질별수출입화물정보 | O | CL_PM_FR_018_41 | 위험물질별수출입화물정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 반입제한대상화물신고 현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_42 | 반입제한대상화물신고현황 | O | UI_PM_FR_018_42 | 반입제한대상화물신고현황 | O | CL_PM_FR_018_42 | 반입제한대상화물신고현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_43 | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 | O | UI_PM_FR_018_43 | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 | O | CL_PM_FR_018_43 | 위험물컨테이너양적하별처리실적조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_44 | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 | O | UI_PM_FR_018_44 | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 | O | CL_PM_FR_018_44 | 위험물컨테이너IMDG별처리실적조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너터미널별재고조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_45 | 위험물컨테이너터미널별재고조회 | O | UI_PM_FR_018_45 | 위험물컨테이너터미널별재고조회 | O | CL_PM_FR_018_45 | 위험물컨테이너터미널별재고조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너별처리내역조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_46 | 위험물컨테이너별처리내역조회 | O | UI_PM_FR_018_46 | 위험물컨테이너별처리내역조회 | O | CL_PM_FR_018_46 | 위험물컨테이너별처리내역조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_47 | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 | O | UI_PM_FR_018_47 | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 | O | CL_PM_FR_018_47 | 위험물컨테이너별반입예정터미널조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너자부두TS 처리물량(터미널별) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_48 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(터미널별) | O | UI_PM_FR_018_48 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(터미널별) | O | CL_PM_FR_018_48 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(터미널별) | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_49 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) | O | UI_PM_FR_018_49 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) | O | CL_PM_FR_018_49 | 위험물컨테이너자부두TS처리물량(IMDG별) | O | 위험물 | O
|  |  | 적하일람표대비터미널전송건수조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_50 | 적하일람표대비터미널전송건수조회 | O | UI_PM_FR_018_50 | 적하일람표대비터미널전송건수조회 | O | CL_PM_FR_018_50 | 적하일람표대비터미널전송건수조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_51 | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 | O | UI_PM_FR_018_51 | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 | O | CL_PM_FR_018_51 | 적하일람표대비터미널미전송내역조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_52 | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 | O | UI_PM_FR_018_52 | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 | O | CL_PM_FR_018_52 | 검사증(MRN)번호매치실패내역조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_53 | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) | O | UI_PM_FR_018_53 | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) | O | CL_PM_FR_018_53 | 위험물컨테이너터미널별재고조회(IMDG별) | O | 위험물 | O
|  | 내륙지창고반입정보 | 창고별반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_54 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정정보조회 | O | UI_PM_FR_018_54 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정정보조회 | O | CL_PM_FR_018_54 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_55 | 수출_내륙지창고반입정보_기간별반입예정정보조회 | O | UI_PM_FR_018_55 | 수출_내륙지창고반입정보_기간별반입예정정보조회 | O | CL_PM_FR_018_55 | 수출_내륙지창고반입정보_기간별반입예정정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 미인가창고반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_56 | 수출_내륙지창고반입정보_미인가창고반입예정정보조회 | O | UI_PM_FR_018_56 | 수출_내륙지창고반입정보_미인가창고반입예정정보조회 | O | CL_PM_FR_018_56 | 수출_내륙지창고반입정보_미인가창고반입예정정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 터미널별내륙지창고반입예정정보 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_57 | 수출_내륙지창고반입정보_터미널별내륙지창고반입예정정보 | O | UI_PM_FR_018_57 | 수출_내륙지창고반입정보_터미널별내륙지창고반입예정정보 | O | CL_PM_FR_018_57 | 수출_내륙지창고반입정보_터미널별내륙지창고반입예정정보 | O | 위험물 | O
|  |  | 종류별매칭코드조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_58 | 수출_내륙지창고반입정보_종류별매칭코드조회 | O | UI_PM_FR_018_58 | 수출_내륙지창고반입정보_종류별매칭코드조회 | O | CL_PM_FR_018_58 | 수출_내륙지창고반입정보_종류별매칭코드조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 창고별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_59 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정물량통계 | O | UI_PM_FR_018_59 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정물량통계 | O | CL_PM_FR_018_59 | 수출_내륙지창고반입정보_창고별반입예정물량통계 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_60 | 수출_내륙지창고반입정보_년도별반입예정물량통계 | O | UI_PM_FR_018_60 | 수출_내륙지창고반입정보_년도별반입예정물량통계 | O | CL_PM_FR_018_60 | 수출_내륙지창고반입정보_년도별반입예정물량통계 | O | 위험물 | O
|  |  | 지역별반입예정물량통계 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_61 | 수출_내륙지창고반입정보_지역별반입예정물량통계 | O | UI_PM_FR_018_61 | 수출_내륙지창고반입정보_지역별반입예정물량통계 | O | CL_PM_FR_018_61 | 수출_내륙지창고반입정보_지역별반입예정물량통계 | O | 위험물 | O
|  |  | 모선별항차별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_62 | 수출_컨테이너정보_모선별항차별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_62 | 수출_컨테이너정보_모선별항차별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_62 | 수출_컨테이너정보_모선별항차별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 터미널별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_63 | 수출_컨테이너정보_터미널별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_63 | 수출_컨테이너정보_터미널별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_63 | 수출_컨테이너정보_터미널별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | CLASS별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_64 | 수출_컨테이너정보_CLASS별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_64 | 수출_컨테이너정보_CLASS별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_64 | 수출_컨테이너정보_CLASS별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | UNNO별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_65 | 수출_컨테이너정보_UNNO별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_65 | 수출_컨테이너정보_UNNO별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_65 | 수출_컨테이너정보_UNNO별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 선적항별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_66 | 수출_컨테이너정보_선적항별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_66 | 수출_컨테이너정보_선적항별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_66 | 수출_컨테이너정보_선적항별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 양하항별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_67 | 수출_컨테이너정보_양하항별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_67 | 수출_컨테이너정보_양하항별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_67 | 수출_컨테이너정보_양하항별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_68 | 수출_컨테이너정보_선사별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_68 | 수출_컨테이너정보_선사별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_68 | 수출_컨테이너정보_선사별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 컨테이너별위험물정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_69 | 수출_컨테이너정보_컨테이너별위험물정보조회 | O | UI_PM_FR_018_69 | 수출_컨테이너정보_컨테이너별위험물정보조회 | O | CL_PM_FR_018_69 | 수출_컨테이너정보_컨테이너별위험물정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별위험룰정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_70 | 수출_컨테이너정보_기간별위험룰정보조회 | O | UI_PM_FR_018_70 | 수출_컨테이너정보_기간별위험룰정보조회 | O | CL_PM_FR_018_70 | 수출_컨테이너정보_기간별위험룰정보조회 | O | 위험물 | O
|  | 컨테이너통계 | 기간별컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_71 | 수출_컨테이너통계_기간별부산항컨테이너처리실적 | O | UI_PM_FR_018_71 | 수출_컨테이너통계_기간별부산항컨테이너처리실적 | O | CL_PM_FR_018_71 | 수출_컨테이너통계_기간별부산항컨테이너처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_72 | 수출_컨테이너통계_년도별부산항컨테이너처리실적 | O | UI_PM_FR_018_72 | 수출_컨테이너통계_년도별부산항컨테이너처리실적 | O | CL_PM_FR_018_72 | 수출_컨테이너통계_년도별부산항컨테이너처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별터미널별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_73 | 수출_컨테이너통계_기간별터미널별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_73 | 수출_컨테이너통계_기간별터미널별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_73 | 수출_컨테이너통계_기간별터미널별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별터미널별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_74 | 수출_컨테이너통계_년도별터미널별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_74 | 수출_컨테이너통계_년도별터미널별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_74 | 수출_컨테이너통계_년도별터미널별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별CLASS별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_75 | 수출_컨테이너통계_기간별CLASS별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_75 | 수출_컨테이너통계_기간별CLASS별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_75 | 수출_컨테이너통계_기간별CLASS별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별CLASS별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_115 | 수출_컨테이너통계_년도별CLASS별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_115 | 수출_컨테이너통계_년도별CLASS별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_115 | 수출_컨테이너통계_년도별CLASS별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별UNNO별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_76 | 수출_컨테이너통계_기간별UNNO별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_76 | 수출_컨테이너통계_기간별UNNO별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_76 | 수출_컨테이너통계_기간별UNNO별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별UNNO별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_77 | 수출_컨테이너통계_년도별UNNO별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_77 | 수출_컨테이너통계_년도별UNNO별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_77 | 수출_컨테이너통계_년도별UNNO별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 기간별국가별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_78 | 수출_컨테이너통계_기간별국가별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_78 | 수출_컨테이너통계_기간별국가별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_78 | 수출_컨테이너통계_기간별국가별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 년도별국가별위험물컨테이너처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_79 | 수출_컨테이너통계_년도별국가별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_79 | 수출_컨테이너통계_년도별국가별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_79 | 수출_컨테이너통계_년도별국가별처리실적 | O | 위험물 | O
|  | 컨테이너재고 | 위험물컨테이너재고현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_80 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너재고현황 | O | UI_PM_FR_018_80 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너재고현황 | O | CL_PM_FR_018_80 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너재고현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너처리내역현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_81 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | UI_PM_FR_018_81 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | CL_PM_FR_018_81 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너CLASS별처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_82 | 수출_컨테이너재고_CLASS별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_82 | 수출_컨테이너재고_CLASS별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_82 | 수출_컨테이너재고_CLASS별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | 터미널별CLASS별처리실적 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_83 | 수출_컨테이너재고_터미널별CLASS별처리실적 | O | UI_PM_FR_018_83 | 수출_컨테이너재고_터미널별CLASS별처리실적 | O | CL_PM_FR_018_83 | 수출_컨테이너재고_터미널별CLASS별처리실적 | O | 위험물 | O
|  |  | UN코드별현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_84 | 수출_컨테이너재고_UN코드별현황 | O | UI_PM_FR_018_84 | 수출_컨테이너재고_UN코드별현황 | O | CL_PM_FR_018_84 | 수출_컨테이너재고_UN코드별현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너물성정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_85 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너물성정보조회 | O | UI_PM_FR_018_85 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너물성정보조회 | O | CL_PM_FR_018_85 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너물성정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물컨테이너처리내역현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_86 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | UI_PM_FR_018_86 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | CL_PM_FR_018_86 | 수출_컨테이너재고_위험물컨테이너처리내역현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별터미널별수입반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_87 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수입반출입현황 | O | UI_PM_FR_018_87 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수입반출입현황 | O | CL_PM_FR_018_87 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수입반출입현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 선사별터미널별수출반출입현황 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_88 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수출반출입현황 | O | UI_PM_FR_018_88 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수출반출입현황 | O | CL_PM_FR_018_88 | 수출_컨테이너재고_선사별터미널별수출반출입현황 | O | 위험물 | O
|  |  | 터미널별반입예정정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_89 | 수출_컨테이너재고_터미널별반입예정정보조회 | O | UI_PM_FR_018_89 | 수출_컨테이너재고_터미널별반입예정정보조회 | O | CL_PM_FR_018_89 | 수출_컨테이너재고_터미널별반입예정정보조회 | O | 위험물 | O
|  | 수입컨테이너 | 위험물반입신고내역조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_90 | CIP_위험물반입신고내역조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_90 | CIP_위험물반입신고내역조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_90 | CIP_위험물반입신고내역조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물적하일람표조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_91 | CIP_위험물적하일람표조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_91 | CIP_위험물적하일람표조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_91 | CIP_위험물적하일람표조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | IMDGCODE조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_92 | CIP_IMDGCODE조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_92 | CIP_IMDGCODE조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_92 | CIP_IMDGCODE조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | NLS정보조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_93 | CIP_NLS정보조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_93 | CIP_NLS정보조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_93 | CIP_NLS정보조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | 장치장(정검장소)관리 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_94 | CIP_장치장(정검장소)관리 | O | UI_PM_FR_018_94 | CIP_장치장(정검장소)관리 | O | CL_PM_FR_018_94 | CIP_장치장(정검장소)관리 | O | 위험물 | O
|  |  | 컨테이너점검_점검대장 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_95 | CIP_컨테이너점검_점검대장 | O | UI_PM_FR_018_95 | CIP_컨테이너점검_점검대장 | O | CL_PM_FR_018_95 | CIP_컨테이너점검_점검대장 | O | 위험물 | O
|  |  | 컨테이너점검_점검스케줄관리 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_96 | CIP_컨테이너점검_점검스케줄관리 | O | UI_PM_FR_018_96 | CIP_컨테이너점검_점검스케줄관리 | O | CL_PM_FR_018_96 | CIP_컨테이너점검_점검스케줄관리 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물반입신고결과정보조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_99 | CIP_위험물반입신고결과정보조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_99 | CIP_위험물반입신고결과정보조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_99 | CIP_위험물반입신고결과정보조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물적하목록신고결과정보조회(팝업) | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_100 | CIP_위험물적하목록신고결과정보조회(팝업) | O | UI_PM_FR_018_100 | CIP_위험물적하목록신고결과정보조회(팝업) | O | CL_PM_FR_018_100 | CIP_위험물적하목록신고결과정보조회(팝업) | O | 위험물 | O
|  |  | 점검표정보조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_101 | CIP_점검표정보조회 | O | UI_PM_FR_018_101 | CIP_점검표정보조회 | O | CL_PM_FR_018_101 | CIP_점검표정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 외부점검결과조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_102 | CIP_외부점검결과조회 | O | UI_PM_FR_018_102 | CIP_외부점검결과조회 | O | CL_PM_FR_018_102 | CIP_외부점검결과조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위반항목별현황조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_103 | CIP_위반항목별현황조회 | O | UI_PM_FR_018_103 | CIP_위반항목별현황조회 | O | CL_PM_FR_018_103 | CIP_위반항목별현황조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 선박스케줄조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_104 | CIP_선박스케줄조회 | O | UI_PM_FR_018_104 | CIP_선박스케줄조회 | O | CL_PM_FR_018_104 | CIP_선박스케줄조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 선박스케줄상세조회 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_105 | CIP_선박스케줄상세조회 | O | UI_PM_FR_018_105 | CIP_선박스케줄상세조회 | O | CL_PM_FR_018_105 | CIP_선박스케줄상세조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위반항목별현황-보고서 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_106 | CIP_위반항목별현황-보고서 | O | UI_PM_FR_018_106 | CIP_위반항목별현황-보고서 | O | CL_PM_FR_018_106 | CIP_위반항목별현황-보고서 | O | 위험물 | O
|  |  | 국가별위반현황-보고서 | PORT-MIS 담당자 | UC_PM_FR_018_107 | CIP_국가별위반현황-보고서 | O | UI_PM_FR_018_107 | CIP_국가별위반현황-보고서 | O | CL_PM_FR_018_107 | CIP_국가별위반현황-보고서 | O | 위험물 | O
|  |  | 미신고위험물검사증정보조회 | PORT-MIS 담당자 | CL-PM-FR-018-109 | CIP_미신고위험물검사증정보조회 | O | UI-PM-FR-018-109 | CIP_미신고위험물검사증정보조회 | O | CL-PM-FR-018-109 | CIP_미신고위험물검사증정보조회 | O | 위험물 | O
|  |  | 위험물관련통계 | PORT-MIS 담당자 | CL-PM-FR-018-110 | CIP_위험물관련통계 | O | UI-PM-FR-018-110 | CIP_위험물관련통계 | O | CL-PM-FR-018-110 | CIP_위험물관련통계 | O | 위험물 | O
|  |  | 점검컨테이너관리 | PORT-MIS 담당자 | CL-PM-FR-018-111 | CIP_점검컨테이너관리 | O | UI-PM-FR-018-111 | CIP_점검컨테이너관리 | O | CL-PM-FR-018-111 | CIP_점검컨테이너관리 | O | 위험물 | O
|  |  | 통지처관리 | PORT-MIS 담당자 | CL-PM-FR-018-112 | CIP_통지처관리 | O | UI-PM-FR-018-112 | CIP_통지처관리 | O | CL-PM-FR-018-112 | CIP_통지처관리 | O | 위험물 | O

## 선박 (hidden)
업무구분 | 메뉴 |  |  |  | Usecase |  |  | 화면설계서 |  |  |  | 클래스 설계서 |  |  | 업무흐름도 |  | 상세흐름 작업대상 | 작업완료
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | 작업자 | ID | 항목 | 완료 | 항목 | 완료
선박 | 선박운항(민원) | 민원업무 | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-01 | 외항선입출항신고 | O | UI-PM-SP-001-01 | 외항선입항신고 | O |  | CL-PM-SP-001-01 | 외항선입항신고 | O | 외항선입항신고 | O | 외항선입항신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-01 |  |  | UI-PM-SP-001-02 | 외항선출항신고 | O |  | CL-PM-SP-001-02 | 외항선출항신고 | O | 외항선출항신고 | O | 외항선출항신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-02 | 내항선입출항신고 | O | UI-PM-SP-001-03 | 내항선입항신고 | O |  | CL-PM-SP-001-03 | 내항선입항신고 | O | 내항선입항신고 | O | 내항선입항신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-02 |  |  | UI-PM-SP-001-04 | 내항선출항신고 | O |  | CL-PM-SP-001-04 | 내항선출항신고 | O | 내항선출항신고 | O | 내항선출항신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-03 | 선박보안정보통보 | O | UI-PM-SP-001-05 | 선박보안정보통보 | O |  | CL-PM-SP-001-05 | 선박보안정보통보 | O | 선박보안정보통보 | O | 선박보안정보통보 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-04 | 승무원승객명부 | O | UI-PM-SP-001-06 | 승무원승객명부 | O |  | CL-PM-SP-001-06 | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-05 | 항계내선박수리허가신고 | O | UI-PM-SP-001-07 | 항계내선박수리허가신고 | O |  | CL-PM-SP-001-07 | 항계내선박수리허가신고 | O | 항계내선박수리허가신고 | O | 항계내선박수리허가신고
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-06 | 항계내선박수리신고 | O | UI-PM-SP-001-08 | 항계내선박수리신고 | O |  | CL-PM-SP-001-08 | 항계내선박수리신고 | O | 항계내선박수리신고 | O | 항계내선박수리신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-07 | 공사작업허가신고 | O | UI-PM-SP-001-09 | 공사작업허가신고 | O |  | CL-PM-SP-001-09 | 공사작업허가신고 | O | 공사작업허가신고 | O | 공사작업허가신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-08 | 선박수선계선신청 | O | UI-PM-SP-001-10 | 선박수선계선신청 | O |  | CL-PM-SP-001-10 | 선박수선계선신청 | O | 선박수선계선신청 | O | 선박수선계선신청
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-09 | 항계내행사허가신고 | O | UI-PM-SP-001-11 | 항계내행사허가신고 | O |  | CL-PM-SP-001-11 | 항계내행사허가신고 | O | 항계내행사허가신고 | O | 항계내행사허가신고
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-10 | 부유등허가신고 | O | UI-PM-SP-001-12 | 부유등허가신고 | O |  | CL-PM-SP-001-12 | 부유등허가신고 | O | 부유등허가신고 | O | 부유등허가신고
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-11 | 외항통과선박 사용료면제신청 | O | UI-PM-SP-001-13 | 외항통과선박 사용료면제신청 | O |  | CL-PM-SP-001-13 | 외항통과선박 사용료면제신청 | O | 외항통과선박 사용료면제신청 | O | 외항통과선박 사용료면제신청
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-12 | 보건상태신고 | O | UI-PM-SP-001-14 | 보건상태신고 | O |  | CL-PM-SP-001-14 | 보건상태신고 | O | 보건상태신고 | O | 보건상태신고
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-13 | 무전검역신청 | O | UI-PM-SP-001-15 | 무전검역신청 | O |  | CL-PM-SP-001-15 | 무전검역신청 | O | 무전검역신청 | O | 무전검역신청
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-14 | 외국선원입국예정신고 | O | UI-PM-SP-001-16 | 외국선원입국예정신고 | O |  | CL-PM-SP-001-16 | 외국선원입국예정신고 | O | 외국선원입국예정신고 | O | 외국선원입국예정신고
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-15 | 강제도선면제신청 | O | UI-PM-SP-001-17 | 강제도선면제신청 | O |  | CL-PM-SP-001-17 | 강제도선면제신청 | O | 강제도선면제신청 | O | 강제도선면제신청
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-16 | 선박/선석 스케쥴관리 | O | UI-PM-SP-001-18 | 선박/선석 스케쥴관리 | O |  | CL-PM-SP-001-18 | 선박/선석 스케쥴관리 | O | 선박/선석 스케쥴관리 | O | 선박/선석 스케쥴관리
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-17 | 선박제원신고 | O | UI-PM-SP-001-19 | 선박제원신고 | O |  | CL-PM-SP-001-19 | 선박제원신고 | O | 선박제원신고 | O | 선박제원신고 | O
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-001-18 | 선박위생검사 | O | UI-PM-SP-001-20 | 선박위생검사 | O |  | CL-PM-SP-001-20 | 선박위생검사 | O | 선박위생검사 | O | 선박위생검사 | O
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-002-01 | 항만시설사용신청 | O | UI-PM-SP-002-01 | 항만시설사용신청 | O |  | CL-PM-SP-002-01 | 항만시설사용신청 | O | 항만시설사용신청 | O | 항만시설사용신청
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-002-02 | 항만시설사용료(정박료)면제신청 | O | UI-PM-SP-002-02 | 항만시설사용료(정박료)면제신청 | O |  | CL-PM-SP-002-02 | 항만시설사용료(정박료)면제신청 | O | 항만시설사용료(정박료)면제신청 | O | 항만시설사용료(정박료)면제신청
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-002-03 | 요트및모터보트 갑문입출거 이용신고 | O | UI-PM-SP-002-03 | 요트및모터보트 갑문입출거 이용신고 | O |  | CL-PM-SP-002-03 | 요트및모터보트 갑문입출거 이용신고 | O | 요트및모터보트 갑문입출거 이용신고 | O | 요트및모터보트 갑문입출거 이용신고
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-002-04 | 월정료선박사용신청 | O | UI-PM-SP-002-04 | 월정료선박사용신청 | O |  | CL-PM-SP-002-04 | 월정료선박사용신청 | O | 월정료선박사용신청 | O | 월정료선박사용신청
|  |  | 예도선신청 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-003-01 | 예선신청(지정제) | O | UI-PM-SP-003-01 | 예선신청(지정제) | O |  | CL-PM-SP-003-01 | 예선신청(지정제) | O | 예선신청(지정제) | O | 예선신청(지정제)
|  |  | 예도선신청 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-003-02 | 예선신청(순번제) | O | UI-PM-SP-003-02 | 예선신청(순번제) | O |  | CL-PM-SP-003-02 | 예선신청(순번제) | O | 예선신청(순번제) | O | 예선신청(순번제)
|  | 증명서발급 | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-01 | 선박제원신고서 | O | UI-PM-SP-004-01 | 선박제원신고서 | O |  | CL-PM-SP-004-01 | 선박제원신고서 | O | 선박제원신고서 | O | 선박제원신고서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-02 | 외항선입항신고서 | O | UI-PM-SP-004-02 | 외항선입항신고서 | O |  | CL-PM-SP-004-02 | 외항선입항신고서 | O | 외항선입항신고서 | O | 외항선입항신고서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-03 | 외항선출항신고서 | O | UI-PM-SP-004-03 | 외항선출항신고서 | O |  | CL-PM-SP-004-03 | 외항선출항신고서 | O | 외항선출항신고서 | O | 외항선출항신고서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-04 | 내항선입항신고서 | O | UI-PM-SP-004-04 | 내항선입항신고서 | O |  | CL-PM-SP-004-04 | 내항선입항신고서 | O | 내항선입항신고서 | O | 내항선입항신고서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-05 | 내항선출항신고서 | O | UI-PM-SP-004-05 | 내항선출항신고서 | O |  | CL-PM-SP-004-05 | 내항선출항신고서 | O | 내항선출항신고서 | O | 내항선출항신고서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-06 | 선박보안정보통보 | O | UI-PM-SP-004-06 | 선박보안정보통보 | O |  | CL-PM-SP-004-06 | 선박보안정보통보 | O | 선박보안정보통보 | O | 선박보안정보통보
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-07 | 선박입출항사실확인서 | O | UI-PM-SP-004-07 | 선박입출항사실확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-07 | 선박입출항사실확인서 | O | 선박입출항사실확인서 | O | 선박입출항사실확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-08 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-08 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-08 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | 항계내선박수리허가신고확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-09 | 항계내선박수리신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-09 | 항계내선박수리신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-09 | 항계내선박수리신고확인서 | O | 항계내선박수리신고확인서 | O | 항계내선박수리신고확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-10 | 공사작업허가신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-10 | 공사작업허가신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-10 | 공사작업허가신고확인서 | O | 공사작업허가신고확인서 | O | 공사작업허가신고확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-11 | 선박수선계선신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-11 | 선박수선계선신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-11 | 선박수선계선신고확인서 | O | 선박수선계선신고확인서 | O | 선박수선계선신고확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-12 | 항계내행사허가신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-12 | 항계내행사허가신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-12 | 항계내행사허가신고확인서 | O | 항계내행사허가신고확인서 | O | 항계내행사허가신고확인서
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-13 | 부유등허가신고확인서 | O | UI-PM-SP-004-13 | 부유등허가신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-004-13 | 부유등허가신고확인서 | O | 부유등허가신고확인서 | O | 부유등허가신고확인서
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-004-14 | 방제증서 | O | UI-PM-SP-004-14 | 방제증서 | O |  | CL-PM-SP-004-14 | 방제증서 | O | 방제증서 | O | 방제증서
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-005-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O | UI-PM-SP-005-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O |  | CL-PM-SP-005-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O | 항만시설사용(허가)신청서 | O | 항만시설사용(허가)신청서
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-005-02 | 도선실무수습완료증명서 | O | UI-PM-SP-005-02 | 도선실무수습완료증명서 | O |  | CL-PM-SP-005-02 | 도선실무수습완료증명서 | O | 도선실무수습완료증명서 | O | 도선실무수습완료증명서
|  | 정보활용 | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-01 | 선박제원정보 | O | UI-PM-SP-006-01 | 선박제원정보 | O |  | CL-PM-SP-006-01 | 선박제원정보 | O | 선박제원정보 | O | 선박제원정보
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-02 | 선박입출항현황 | O | UI-PM-SP-006-02 | 선박입출항현황 | O |  | CL-PM-SP-006-02 | 선박입출항현황 | O | 선박입출항현황 | O | 선박입출항현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-03 | 출항신고누락선박현황 | O | UI-PM-SP-006-03 | 출항신고누락선박현황 | O |  | CL-PM-SP-006-03 | 출항신고누락선박현황 | O | 출항신고누락선박현황 | O | 출항신고누락선박현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-04 | 선박보안정보현황 | O | UI-PM-SP-006-04 | 선박보안정보현황 | O |  | CL-PM-SP-006-04 | 선박보안정보현황 | O | 선박보안정보현황 | O | 선박보안정보현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-05 | 선박보안통보누락현황 | O | UI-PM-SP-006-05 | 선박보안통보누락현황 | O |  | CL-PM-SP-006-05 | 선박보안통보누락현황 | O | 선박보안통보누락현황 | O | 선박보안통보누락현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-06 | 항계내선박수리허가신고현황 | O | UI-PM-SP-006-06 | 항계내선박수리허가신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-06 | 항계내선박수리허가신고현황 | O | 항계내선박수리허가신고현황 | O | 항계내선박수리허가신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-07 | 항계내선박수리신고현황 | O | UI-PM-SP-006-07 | 항계내선박수리신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-07 | 항계내선박수리신고현황 | O | 항계내선박수리신고현황 | O | 항계내선박수리신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-08 | 공사작업허가신고현황 | O | UI-PM-SP-006-08 | 공사작업허가신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-08 | 공사작업허가신고현황 | O | 공사작업허가신고현황 | O | 공사작업허가신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-09 | 선박수선계선신고현황 | O | UI-PM-SP-006-09 | 선박수선계선신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-09 | 선박수선계선신고현황 | O | 선박수선계선신고현황 | O | 선박수선계선신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-10 | 항계내행사허가신고현황 | O | UI-PM-SP-006-10 | 항계내행사허가신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-10 | 항계내행사허가신고현황 | O | 항계내행사허가신고현황 | O | 항계내행사허가신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-11 | 부유등허가신고현황 | O | UI-PM-SP-006-11 | 부유등허가신고현황 | O |  | CL-PM-SP-006-11 | 부유등허가신고현황 | O | 부유등허가신고현황 | O | 부유등허가신고현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-12 | 선박/선석 스케쥴현황 | O | UI-PM-SP-006-12 | 선박/선석 스케쥴현황 | O |  | CL-PM-SP-006-12 | 선박/선석 스케쥴현황 | O | 선박/선석 스케쥴현황 | O | 선박/선석 스케쥴현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-13 | 예선신청현황 | O | UI-PM-SP-006-13 | 예선신청현황 | O |  | CL-PM-SP-006-13 | 예선신청현황 | O | 예선신청현황 | O | 예선신청현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-14 | 예도선지정현황 | O | UI-PM-SP-006-14 | 예도선지정현황 | O |  | CL-PM-SP-006-14 | 예도선지정현황 | O | 예도선지정현황 | O | 예도선지정현황
|  |  | 선박운항 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-006-15 | 예선지정대비실적현황 | O | UI-PM-SP-006-15 | 예선지정대비실적현황 | O |  | CL-PM-SP-006-15 | 예선지정대비실적현황 | O | 예선지정대비실적현황 | O | 예선지정대비실적현황
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-01 | 시설신청허가현황 | O | UI-PM-SP-007-01 | 시설신청허가현황 | O |  | CL-PM-SP-007-01 | 시설신청허가현황 | O | 시설신청허가현황 | O | 시설신청허가현황
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-02 | 선석사용실적누락현황 | O | UI-PM-SP-007-02 | 선석사용실적누락현황 | O |  | CL-PM-SP-007-02 | 선석사용실적누락현황 | O | 선석사용실적누락현황 | O | 선석사용실적누락현황
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-03 | 갑문입출거현황 |  | UI-PM-SP-007-03 | 갑문입출거현황 | O |  | CL-PM-SP-007-03 | 갑문입출거현황 | O | 갑문입출거현황 | O | 갑문입출거현황
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-04 | 갑문입출거예정시간표 |  | UI-PM-SP-007-04 | 갑문입출거예정시간표 | O |  | CL-PM-SP-007-04 | 갑문입출거예정시간표 | O | 갑문입출거예정시간표 | O | 갑문입출거예정시간표
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-05 | 요트및모터갑문입출거예정현황 |  | UI-PM-SP-007-05 | 요트및모터갑문입출거예정현황 | O |  | CL-PM-SP-007-05 | 요트및모터갑문입출거예정현황 | O | 요트및모터갑문입출거예정현황 | O | 요트및모터갑문입출거예정현황
|  |  | 항만시설 | 선사/대리점 | UC-PM-SP-007-06 | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황 |  | UI-PM-SP-007-06 | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황 | O |  | CL-PM-SP-007-06 | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황 | O | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황 | O | 요트및모터보트갑문입출거이용신고현황
| 선박운항(담당자) | 선박운항 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-01 | 외항선입항신고수리 | O | UI-PM-SP-101-01 | 외항선입항신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-01 | 외항선입항신고수리 | O | 외항선입항신고수리 | O | 외항선입항신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-02 | 내항선입항신고수리 | O | UI-PM-SP-101-02 | 내항선입항신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-02 | 내항선입항신고수리 | O | 내항선입항신고수리 | O | 내항선입항신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-03 | 외항선출항신고수리 | O | UI-PM-SP-101-03 | 외항선출항신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-03 | 외항선출항신고수리 | O | 외항선출항신고수리 | O | 외항선출항신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-04 | 내항선출항신고수리 | O | UI-PM-SP-101-04 | 내항선출항신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-04 | 내항선출항신고수리 | O | 내항선출항신고수리 | O | 내항선출항신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-05 | 선박보안정보통보확인 | O | UI-PM-SP-101-05 | 선박보안정보통보확인 | O |  | CL-PM-SP-101-05 | 선박보안정보통보확인 | O | 선박보안정보통보확인 | O | 선박보안정보통보확인 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-06 | 항계내선박수리허가신고수리 | O | UI-PM-SP-101-06 | 항계내선박수리허가신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-06 | 항계내선박수리허가신고수리 | O | 항계내선박수리허가신고수리 | O | 항계내선박수리허가신고수리
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-07 | 항계내선박수리신고수리 | O | UI-PM-SP-101-07 | 항계내선박수리신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-07 | 항계내선박수리신고수리 | O | 항계내선박수리신고수리 | O | 항계내선박수리신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-08 | 공사작업허가신고수리 | O | UI-PM-SP-101-08 | 공사작업허가신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-08 | 공사작업허가신고수리 | O | 공사작업허가신고수리 | O | 공사작업허가신고수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-09 | 선박수선게선신청수리 | O | UI-PM-SP-101-09 | 선박수선게선신청수리 | O |  | CL-PM-SP-101-09 | 선박수선게선신청수리 | O | 선박수선게선신청수리 | O | 선박수선게선신청수리
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-10 | 항계내행사허가신고수리 | O | UI-PM-SP-101-10 | 항계내행사허가신고수리 |  |  | CL-PM-SP-101-10 | 항계내행사허가신고수리 | O | 항계내행사허가신고수리 | O | 항계내행사허가신고수리
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-11 | 부유등허가신고수리 | O | UI-PM-SP-101-11 | 부유등허가신고수리 | O |  | CL-PM-SP-101-11 | 부유등허가신고수리 | O | 부유등허가신고수리 | O | 부유등허가신고수리
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-12 | 외항통과선박사용료면제신청수리 | O | UI-PM-SP-101-12 | 외항통과선박사용료면제신청수리 | O |  | CL-PM-SP-101-12 | 외항통과선박사용료면제신청수리 | O | 외항통과선박사용료면제신청수리 | O | 외항통과선박사용료면제신청수리
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-101-13 | 강제도선신청면제신청수리 | O | UI-PM-SP-101-13 | 강제도선신청면제신청수리 | O |  | CL-PM-SP-101-13 | 강제도선신청면제신청수리 | O | 강제도선신청면제신청수리 | O | 강제도선신청면제신청수리
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-01 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | UI-PM-SP-102-01 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O |  | CL-PM-SP-102-01 | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | 항계내선박수리허가신고확인서 | O | 항계내선박수리허가신고확인서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-02 | 항계내선박수리신고확인서발급 | O | UI-PM-SP-102-02 | 항계내선박수리신고확인서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-02 | 항계내선박수리신고확인서발급 | O | 항계내선박수리신고확인서발급 | O | 항계내선박수리신고확인서발급
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-03 | 공사작업허가신고확인서발급 | O | UI-PM-SP-102-03 | 공사작업허가신고확인서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-03 | 공사작업허가신고확인서발급 | O | 공사작업허가신고확인서발급 | O | 공사작업허가신고확인서발급
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-04 | 선박계선신고확인서발급 | O | UI-PM-SP-102-04 | 선박계선신고확인서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-04 | 선박계선신고확인서발급 | O | 선박계선신고확인서발급 | O | 선박계선신고확인서발급
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-05 | 항계내행사허가신고확인서발급 | O | UI-PM-SP-102-05 | 항계내행사허가신고확인서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-05 | 항계내행사허가신고확인서발급 | O | 항계내행사허가신고확인서발급 | O | 항계내행사허가신고확인서발급
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-06 | 부유등허가신고확인서발급 | O | UI-PM-SP-102-06 | 부유등허가신고확인서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-06 | 부유등허가신고확인서발급 | O | 부유등허가신고확인서발급 | O | 부유등허가신고확인서발급
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-07 | 선박제원신고서 | O | UI-PM-SP-102-07 | 선박제원신고서 | O |  | CL-PM-SP-102-07 | 선박제원신고서 | O | 선박제원신고서 | O | 선박제원신고서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-08 | 외항선입항신고서 | O | UI-PM-SP-102-08 | 외항선입항신고서 | O |  | CL-PM-SP-102-08 | 외항선입항신고서 | O | 외항선입항신고서 | O | 외항선입항신고서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-09 | 내항선입항신고서 | O | UI-PM-SP-102-09 | 내항선입항신고서 | O |  | CL-PM-SP-102-09 | 내항선입항신고서 | O | 내항선입항신고서 | O | 내항선입항신고서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-10 | 외항선출항신고서 | O | UI-PM-SP-102-10 | 외항선출항신고서 | O |  | CL-PM-SP-102-10 | 외항선출항신고서 | O | 외항선출항신고서 | O | 외항선출항신고서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-11 | 내항선출항신고서 | O | UI-PM-SP-102-11 | 내항선출항신고서 | O |  | CL-PM-SP-102-11 | 내항선출항신고서 | O | 내항선출항신고서 | O | 내항선출항신고서
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-12 | 승무원승객명부 | O | UI-PM-SP-102-12 | 승무원승객명부 | O |  | CL-PM-SP-102-12 | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-13 | 선박보안정보통보확인 | O | UI-PM-SP-102-13 | 선박보안정보통보확인 | O |  | CL-PM-SP-102-13 | 선박보안정보통보확인 | O | 선박보안정보통보확인 | O | 선박보안정보통보확인
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-102-14 | 방제증서발급 | O | UI-PM-SP-102-14 | 방제증서발급 | O |  | CL-PM-SP-102-14 | 방제증서발급 | O | 방제증서발급 | O | 방제증서발급
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-01 | 선박/선석 스케쥴관리 | O | UI-PM-SP-103-01 | 선박/선석 스케쥴관리 | O |  | CL-PM-SP-103-01 | 선박/선석 스케쥴관리 | O | 선박/선석 스케쥴관리 | O | 선박/선석 스케쥴관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-02 | 선박보안면제대상관리 | O | UI-PM-SP-103-02 | 선박보안면제대상관리 | O |  | CL-PM-SP-103-02 | 선박보안면제대상관리 | O | 선박보안면제대상관리 | O | 선박보안면제대상관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-03 | 선박제원관리 | O | UI-PM-SP-103-03 | 선박제원관리 | O |  | CL-PM-SP-103-03 | 선박제원관리 | O | 선박제원관리 | O | 선박제원관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-04 | 제재대상선박관리 | O | UI-PM-SP-103-04 | 제재대상선박관리 | O |  | CL-PM-SP-103-04 | 제재대상선박관리 | O | 제재대상선박관리 | O | 제재대상선박관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-05 | 허가/신고 조건 등록 | O | UI-PM-SP-103-05 | 허가/신고 조건 등록 | O |  | CL-PM-SP-103-05 | 허가/신고 조건 등록 | O | 허가/신고 조건 등록 | O | 허가/신고 조건 등록
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-103-06 | 통과선박관리 | O | UI-PM-SP-103-06 | 통과선박관리 | O |  | CL-PM-SP-103-06 | 통과선박관리 | O | 통과선박관리 | O | 통과선박관리
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-01 | 민원신고처리현황 | O | UI-PM-SP-104-01 | 민원신고처리현황 |  |  | CL-PM-SP-104-01 | 민원신고처리현황 | O | 민원신고처리현황 | O | 민원신고처리현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-02 | 선박입출항현황 | O | UI-PM-SP-104-02 | 선박입출항현황 | O |  | CL-PM-SP-104-02 | 선박입출항현황 | O | 선박입출항현황 | O | 선박입출항현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-03 | 제재대상선박입출항현황 | O | UI-PM-SP-104-03 | 제재대상선박입출항현황 | O |  | CL-PM-SP-104-03 | 제재대상선박입출항현황 | O | 제재대상선박입출항현황 | O | 제재대상선박입출항현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-04 | 입출항신고누락선박현황 | O | UI-PM-SP-104-04 | 입출항신고누락선박현황 | O |  | CL-PM-SP-104-04 | 입출항신고누락선박현황 | O | 입출항신고누락선박현황 | O | 입출항신고누락선박현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-05 | 선박입출항사실조회 | O | UI-PM-SP-104-05 | 선박입출항사실조회 | O |  | CL-PM-SP-104-05 | 선박입출항사실조회 | O | 선박입출항사실조회 | O | 선박입출항사실조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-06 | 해경관리선박조회 | O | UI-PM-SP-104-06 | 해경관리선박조회 | O |  | CL-PM-SP-104-06 | 해경관리선박조회 | O | 해경관리선박조회 | O | 해경관리선박조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-07 | 승무원승객명부 | O | UI-PM-SP-104-07 | 승무원승객명부 | O |  | CL-PM-SP-104-07 | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부 | O | 승무원승객명부
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-08 | 선박/선석스케쥴조회 | O | UI-PM-SP-104-08 | 선박/선석스케쥴조회 | O |  | CL-PM-SP-104-08 | 선박/선석스케쥴조회 | O | 선박/선석스케쥴조회 | O | 선박/선석스케쥴조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-09 | 선박검사정보 | O | UI-PM-SP-104-09 | 선박검사정보 | O |  | CL-PM-SP-104-09 | 선박검사정보 | O | 선박검사정보 | O | 선박검사정보
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-10 | PSC관련접안현황 | O | UI-PM-SP-104-10 | PSC관련접안현황 | O |  | CL-PM-SP-104-10 | PSC관련접안현황 | O | PSC관련접안현황 | O | PSC관련접안현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-11 | 선박외항체류일 | O | UI-PM-SP-104-11 | 선박외항체류일 | O |  | CL-PM-SP-104-11 | 선박외항체류일 | O | 선박외항체류일 | O | 선박외항체류일
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-12 | 시설지정현황일자별(선박보안) | O | UI-PM-SP-104-12 | 시설지정현황일자별(선박보안) | O |  | CL-PM-SP-104-12 | 시설지정현황일자별(선박보안) | O | 시설지정현황일자별(선박보안) | O | 시설지정현황일자별(선박보안)
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-13 | 선박보안통보누락현황 | O | UI-PM-SP-104-13 | 선박보안통보누락현황 | O |  | CL-PM-SP-104-13 | 선박보안통보누락현황 | O | 선박보안통보누락현황 | O | 선박보안통보누락현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-14 | 선박보안정보통보대장 | O | UI-PM-SP-104-14 | 선박보안정보통보대장 | O |  | CL-PM-SP-104-14 | 선박보안정보통보대장 | O | 선박보안정보통보대장 | O | 선박보안정보통보대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-15 | 선박보안정보관련통계 | O | UI-PM-SP-104-15 | 선박보안정보관련통계 | O |  | CL-PM-SP-104-15 | 선박보안정보관련통계 | O | 선박보안정보관련통계 | O | 선박보안정보관련통계
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-16 | 승무원명부자격심사통보조회 | O | UI-PM-SP-104-16 | 승무원명부자격심사통보조회 | O |  | CL-PM-SP-104-16 | 승무원명부자격심사통보조회 | O | 승무원명부자격심사통보조회 | O | 승무원명부자격심사통보조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-17 | 응답여부조회(CIQ) | O | UI-PM-SP-104-17 | 응답여부조회(CIQ) | O |  | CL-PM-SP-104-17 | 응답여부조회(CIQ) | O | 응답여부조회(CIQ) | O | 응답여부조회(CIQ)
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-18 | 사회주의권기항현황 | O | UI-PM-SP-104-18 | 사회주의권기항현황 | O |  | CL-PM-SP-104-18 | 사회주의권기항현황 | O | 사회주의권기항현황 | O | 사회주의권기항현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-19 | 선박제원정보 | O | UI-PM-SP-104-19 | 선박제원정보 | O |  | CL-PM-SP-104-19 | 선박제원정보 | O | 선박제원정보 | O | 선박제원정보
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-20 | 통과선박현황조회 | O | UI-PM-SP-104-20 | 통과선박현황조회 | O |  | CL-PM-SP-104-20 | 통과선박현황조회 | O | 통과선박현황조회 | O | 통과선박현황조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-21 | 선박입출항실적표 | O | UI-PM-SP-104-21 | 선박입출항실적표 | O |  | CL-PM-SP-104-21 | 선박입출항실적표 | O | 선박입출항실적표 | O | 선박입출항실적표
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-22 | 선박보안관련자료이력 | O | UI-PM-SP-104-22 | 선박보안관련자료이력 | O |  | CL-PM-SP-104-22 | 선박보안관련자료이력 | O | 선박보안관련자료이력 | O | 선박보안관련자료이력
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-23 | 모래채취선박입출항신고현황 | O | UI-PM-SP-104-23 | 모래채취선박입출항신고현황 | O |  | CL-PM-SP-104-23 | 모래채취선박입출항신고현황 | O | 모래채취선박입출항신고현황 | O | 모래채취선박입출항신고현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-24 | 선원명부조회 | O | UI-PM-SP-104-24 | 선원명부조회 | O |  | CL-PM-SP-104-24 | 선원명부조회 | O | 선원명부조회 | O | 선원명부조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-25 | 선원명부대장 | O | UI-PM-SP-104-25 | 선원명부대장 | O |  | CL-PM-SP-104-25 | 선원명부대장 | O | 선원명부대장 | O | 선원명부대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-26 | 선종별톤급별입항선박실적 | O | UI-PM-SP-104-26 | 선종별톤급별입항선박실적 | O |  | CL-PM-SP-104-26 | 선종별톤급별입항선박실적 | O | 선종별톤급별입항선박실적 | O | 선종별톤급별입항선박실적
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-27 | 입출항통제선박현황 | O | UI-PM-SP-104-27 | 입출항통제선박현황 | O |  | CL-PM-SP-104-27 | 입출항통제선박현황 | O | 입출항통제선박현황 | O | 입출항통제선박현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-28 | 항내운항선시설사용허가현황 | O | UI-PM-SP-104-28 | 항내운항선시설사용허가현황 | O |  | CL-PM-SP-104-28 | 항내운항선시설사용허가현황 | O | 항내운항선시설사용허가현황 | O | 항내운항선시설사용허가현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-104-29 | 자료이력정보 | O | UI-PM-SP-104-29 | 자료이력정보 | O |  | CL-PM-SP-104-29 | 자료이력정보 | O | 자료이력정보 | O | 자료이력정보
|  | 항만시설 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-105-01 | 항만시설사용신청수리 | O | UI-PM-SP-105-01 | 항만시설사용신청수리 | O |  | CL-PM-SP-105-01 | 항만시설사용신청수리 | O | 항만시설사용신청수리 | O | 항만시설사용신청수리 | O
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-105-02 | 월정료선박사용허가 | O | UI-PM-SP-105-02 | 월정료선박사용허가 | O |  | CL-PM-SP-105-02 | 월정료선박사용허가 | O | 월정료선박사용허가 | O | 월정료선박사용허가
|  |  | 사용료징수 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-106-01 | 항만시설사용실적 | O | UI-PM-SP-106-01 | 항만시설사용실적 | O |  | CL-PM-SP-106-01 | 항만시설사용실적 | O | 항만시설사용실적 | O | 항만시설사용실적 | O
|  |  | 사용료징수 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-106-02 | 관제/입항신고연결 | O | UI-PM-SP-106-02 | 관제/입항신고연결 |  |  | CL-PM-SP-106-02 | 관제/입항신고연결 | O | 관제/입항신고연결 | O | 관제/입항신고연결
|  |  | 사용료징수 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-106-03 | 월정료선박징수의뢰 | O | UI-PM-SP-106-03 | 월정료선박징수의뢰 | O |  | CL-PM-SP-106-03 | 월정료선박징수의뢰 | O | 월정료선박징수의뢰 | O | 월정료선박징수의뢰
|  |  | 온라인증명서 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-107-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O | UI-PM-SP-107-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O |  | CL-PM-SP-107-01 | 항만시설사용(허가)신청서 | O | 항만시설사용(허가)신청서 | O | 항만시설사용(허가)신청서
|  |  | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-108-01 | 갑문입출거예정정보관리 | O | UI-PM-SP-108-01 | 갑문입출거예정정보관리 | O |  | CL-PM-SP-108-01 | 갑문입출거예정정보관리 | O | 갑문입출거예정정보관리 | O | 갑문입출거예정정보관리
|  |  | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-108-02 | 선석이동정보관리 | O | UI-PM-SP-108-02 | 선석이동정보관리 | O |  | CL-PM-SP-108-02 | 선석이동정보관리 | O | 선석이동정보관리 | O | 선석이동정보관리
|  |  | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-108-03 | 예선지원정보관리 | O | UI-PM-SP-108-03 | 예선지원정보관리 | O |  | CL-PM-SP-108-03 | 예선지원정보관리 | O | 예선지원정보관리 | O | 예선지원정보관리
|  |  | 선석회의 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-108-04 | 갑문입출거시간관리 | O | UI-PM-SP-108-04 | 갑문입출거시간관리 | O |  | CL-PM-SP-108-04 | 갑문입출거시간관리 | O | 갑문입출거시간관리 | O | 갑문입출거시간관리
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-01 | 갑문입출거현황 | O | UI-PM-SP-109-01 | 갑문입출거현황 | O |  | CL-PM-SP-109-01 | 갑문입출거현황 | O | 갑문입출거현황 | O | 갑문입출거현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-02 | 갑문입출거에정시간표 | O | UI-PM-SP-109-02 | 갑문입출거에정시간표 | O |  | CL-PM-SP-109-02 | 갑문입출거에정시간표 | O | 갑문입출거에정시간표 | O | 갑문입출거에정시간표
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-03 | 요트및모토보트갑문입출거예정내역 | O | UI-PM-SP-109-03 | 요트및모토보트갑문입출거예정내역 | O |  | CL-PM-SP-109-03 | 요트및모토보트갑문입출거예정내역 | O | 요트및모토보트갑문입출거예정내역 | O | 요트및모토보트갑문입출거예정내역
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-04 | 요트및모토보트갑문입출거이용신고내역 | O | UI-PM-SP-109-04 | 요트및모토보트갑문입출거이용신고내역 | O |  | CL-PM-SP-109-04 | 요트및모토보트갑문입출거이용신고내역 | O | 요트및모토보트갑문입출거이용신고내역 | O | 요트및모토보트갑문입출거이용신고내역
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-05 | 시설신청허가현황 | O | UI-PM-SP-109-05 | 시설신청허가현황 | O |  | CL-PM-SP-109-05 | 시설신청허가현황 | O | 시설신청허가현황 | O | 시설신청허가현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-06 | 선석사용실적누락현황 | O | UI-PM-SP-109-06 | 선석사용실적누락현황 | O |  | CL-PM-SP-109-06 | 선석사용실적누락현황 | O | 선석사용실적누락현황 | O | 선석사용실적누락현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-07 | 항만시설사용료현황 | O | UI-PM-SP-109-07 | 항만시설사용료현황 | O |  | CL-PM-SP-109-07 | 항만시설사용료현황 | O | 항만시설사용료현황 | O | 항만시설사용료현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-08 | 선박/화물입출항실적 | O | UI-PM-SP-109-08 | 선박/화물입출항실적 | O |  | CL-PM-SP-109-08 | 선박/화물입출항실적 | O | 선박/화물입출항실적 | O | 선박/화물입출항실적
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-09 | 허가종료도래월정료대상선박현황 | O | UI-PM-SP-109-09 | 허가종료도래월정료대상선박현황 | O |  | CL-PM-SP-109-09 | 허가종료도래월정료대상선박현황 | O | 허가종료도래월정료대상선박현황 | O | 허가종료도래월정료대상선박현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-10 | 체선현황 | O | UI-PM-SP-109-10 | 체선현황 | O |  | CL-PM-SP-109-10 | 체선현황 | O | 체선현황 | O | 체선현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-11 | 시설사용실적대장 | O | UI-PM-SP-109-11 | 시설사용실적대장 | O |  | CL-PM-SP-109-11 | 시설사용실적대장 | O | 시설사용실적대장 | O | 시설사용실적대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-12 | 징수의뢰대장 | O | UI-PM-SP-109-12 | 징수의뢰대장 | O |  | CL-PM-SP-109-12 | 징수의뢰대장 | O | 징수의뢰대장 | O | 징수의뢰대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-13 | 입출항동정표(예보) | O | UI-PM-SP-109-13 | 입출항동정표(예보) | O |  | CL-PM-SP-109-13 | 입출항동정표(예보) | O | 입출항동정표(예보) | O | 입출항동정표(예보)
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-14 | 출항선박징수누락 | O | UI-PM-SP-109-14 | 출항선박징수누락 | O |  | CL-PM-SP-109-14 | 출항선박징수누락 | O | 출항선박징수누락 | O | 출항선박징수누락
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-15 | 감천항부두별접안율현황 | O | UI-PM-SP-109-15 | 감천항부두별접안율현황 | O |  | CL-PM-SP-109-15 | 감천항부두별접안율현황 | O | 감천항부두별접안율현황 | O | 감천항부두별접안율현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-16 | 시설사용허가대장 | O | UI-PM-SP-109-16 | 시설사용허가대장 | O |  | CL-PM-SP-109-16 | 시설사용허가대장 | O | 시설사용허가대장 | O | 시설사용허가대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-17 | 부두별선석지정및신청현황 | O | UI-PM-SP-109-17 | 부두별선석지정및신청현황 | O |  | CL-PM-SP-109-17 | 부두별선석지정및신청현황 | O | 부두별선석지정및신청현황 | O | 부두별선석지정및신청현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-18 | 정박지별이용현황 | O | UI-PM-SP-109-18 | 정박지별이용현황 | O |  | CL-PM-SP-109-18 | 정박지별이용현황 | O | 정박지별이용현황 | O | 정박지별이용현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-19 | 항만시설신청지정조회 | O | UI-PM-SP-109-19 | 항만시설신청지정조회 | O |  | CL-PM-SP-109-19 | 항만시설신청지정조회 | O | 항만시설신청지정조회 | O | 항만시설신청지정조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-20 | 항만시설지정현황 | O | UI-PM-SP-109-20 | 항만시설지정현황 | O |  | CL-PM-SP-109-20 | 항만시설지정현황 | O | 항만시설지정현황 | O | 항만시설지정현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-21 | 접안정박시설별사용료현황 | O | UI-PM-SP-109-21 | 접안정박시설별사용료현황 | O |  | CL-PM-SP-109-21 | 접안정박시설별사용료현황 | O | 접안정박시설별사용료현황 | O | 접안정박시설별사용료현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-22 | 부두별접안율현황 | O | UI-PM-SP-109-22 | 부두별접안율현황 | O |  | CL-PM-SP-109-22 | 부두별접안율현황 | O | 부두별접안율현황 | O | 부두별접안율현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-23 | 입출항대비항만시설미신청 | O | UI-PM-SP-109-23 | 입출항대비항만시설미신청 | O |  | CL-PM-SP-109-23 | 입출항대비항만시설미신청 | O | 입출항대비항만시설미신청 | O | 입출항대비항만시설미신청
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-24 | 부두별선박제선및대기현황 | O | UI-PM-SP-109-24 | 부두별선박제선및대기현황 | O |  | CL-PM-SP-109-24 | 부두별선박제선및대기현황 | O | 부두별선박제선및대기현황 | O | 부두별선박제선및대기현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-25 | 선석별선박체선및대기현황 | O | UI-PM-SP-109-25 | 선석별선박체선및대기현황 | O |  | CL-PM-SP-109-25 | 선석별선박체선및대기현황 | O | 선석별선박체선및대기현황 | O | 선석별선박체선및대기현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-26 | 선박벽체선및대기현황 | O | UI-PM-SP-109-26 | 선박벽체선및대기현황 | O |  | CL-PM-SP-109-26 | 선박벽체선및대기현황 | O | 선박벽체선및대기현황 | O | 선박벽체선및대기현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-27 | 부두별생산성목표현황 | O | UI-PM-SP-109-27 | 부두별생산성목표현황 | O |  | CL-PM-SP-109-27 | 부두별생산성목표현황 | O | 부두별생산성목표현황 | O | 부두별생산성목표현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-28 | 시설사용감면전사용료 | O | UI-PM-SP-109-28 | 시설사용감면전사용료 | O |  | CL-PM-SP-109-28 | 시설사용감면전사용료 | O | 시설사용감면전사용료 | O | 시설사용감면전사용료
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-29 | 장치장컨테이너반입현황 | O | UI-PM-SP-109-29 | 장치장컨테이너반입현황 | O |  | CL-PM-SP-109-29 | 장치장컨테이너반입현황 | O | 장치장컨테이너반입현황 | O | 장치장컨테이너반입현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-30 | 장치당컨테이너반출현황 | O | UI-PM-SP-109-30 | 장치당컨테이너반출현황 | O |  | CL-PM-SP-109-30 | 장치당컨테이너반출현황 | O | 장치당컨테이너반출현황 | O | 장치당컨테이너반출현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-31 | 장치장화물반입현황 | O | UI-PM-SP-109-31 | 장치장화물반입현황 |  |  | CL-PM-SP-109-31 | 장치장화물반입현황 | O | 장치장화물반입현황 | O | 장치장화물반입현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-32 | 장치장화물반출현황 | O | UI-PM-SP-109-32 | 장치장화물반출현황 |  |  | CL-PM-SP-109-32 | 장치장화물반출현황 | O | 장치장화물반출현황 | O | 장치장화물반출현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-33 | 항만시설사용료 감면현황 | O | UI-PM-SP-109-33 | 항만시설사용료 감면현황 | O |  | CL-PM-SP-109-33 | 항만시설사용료 감면현황 | O | 항만시설사용료 감면현황 | O | 항만시설사용료 감면현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-109-34 | 통과선박 감면현황 | O | UI-PM-SP-109-34 | 통과선박 감면현황 | O |  | CL-PM-SP-109-34 | 통과선박 감면현황 | O | 통과선박 감면현황 | O | 통과선박 감면현황
|  | 예도선 | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-110-01 | (여수, 평택, 대산)예선지정 | O | UI-PM-SP-110-01 | (여수, 평택, 대산)예선지정 | O |  | CL-PM-SP-110-01 | (여수, 평택, 대산)예선지정 | O | (여수, 평택, 대산)예선지정 | O | (여수, 평택, 대산)예선지정
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-110-02 | (여수, 평택, 대산)예선실적 | O | UI-PM-SP-110-02 | (여수, 평택, 대산)예선실적 | O |  | CL-PM-SP-110-02 | (여수, 평택, 대산)예선실적 | O | (여수, 평택, 대산)예선실적 | O | (여수, 평택, 대산)예선실적
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-110-03 | (부산, 울산)예선지정 | O | UI-PM-SP-110-03 | (부산, 울산)예선지정 | O |  | CL-PM-SP-110-03 | (부산, 울산)예선지정 | O | (부산, 울산)예선지정 | O | (부산, 울산)예선지정
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-110-04 | (인천) 예선 지정 | O | UI-PM-SP-110-04 | (인천) 예선 지정 | O |  | CL-PM-SP-110-04 | (인천) 예선 지정 | O | (인천) 예선 지정 | O | (인천) 예선 지정
|  |  | 민원처리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-110-05 | 예선사업계획변경승인 | O | UI-PM-SP-110-05 | 예선사업계획변경승인 | O |  | CL-PM-SP-110-05 | 예선사업계획변경승인 | O | 예선사업계획변경승인 | O | 예선사업계획변경승인
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-01 | 예선공지사항관리 | O | UI-PM-SP-111-01 | 예선공지사항관리 | O |  | CL-PM-SP-111-01 | 예선공지사항관리 | O | 예선공지사항관리 | O | 예선공지사항관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-02 | 예선보유선박관리 | O | UI-PM-SP-111-02 | 예선보유선박관리 | O |  | CL-PM-SP-111-02 | 예선보유선박관리 | O | 예선보유선박관리 | O | 예선보유선박관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-03 | 예선사별담당자관리 | O | UI-PM-SP-111-03 | 예선사별담당자관리 | O |  | CL-PM-SP-111-03 | 예선사별담당자관리 | O | 예선사별담당자관리 | O | 예선사별담당자관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-04 | 부두별접이안청구시간관리 | O | UI-PM-SP-111-04 | 부두별접이안청구시간관리 | O |  | CL-PM-SP-111-04 | 부두별접이안청구시간관리 | O | 부두별접이안청구시간관리 | O | 부두별접이안청구시간관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-05 | 당직예선관리 | O | UI-PM-SP-111-05 | 당직예선관리 | O |  | CL-PM-SP-111-05 | 당직예선관리 | O | 당직예선관리 | O | 당직예선관리
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-06 | 입출항예도선신청유무변경 | O | UI-PM-SP-111-06 | 입출항예도선신청유무변경 | O |  | CL-PM-SP-111-06 | 입출항예도선신청유무변경 | O | 입출항예도선신청유무변경 | O | 입출항예도선신청유무변경
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-07 | 사용불가예선신청 | O | UI-PM-SP-111-07 | 사용불가예선신청 | O |  | CL-PM-SP-111-07 | 사용불가예선신청 | O | 사용불가예선신청 | O | 사용불가예선신청
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-08 | 예선사용기준부적합선박 | O | UI-PM-SP-111-08 | 예선사용기준부적합선박 | O |  | CL-PM-SP-111-08 | 예선사용기준부적합선박 | O | 예선사용기준부적합선박 | O | 예선사용기준부적합선박
|  |  | 정보관리 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-111-09 | 예선신청누락선박 | O | UI-PM-SP-111-09 | 예선신청누락선박 | O |  | CL-PM-SP-111-09 | 예선신청누락선박 | O | 예선신청누락선박 | O | 예선신청누락선박
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-01 | 예선신청조회 | O | UI-PM-SP-112-01 | 예선신청조회 | O |  | CL-PM-SP-112-01 | 예선신청조회 | O | 예선신청조회 | O | 예선신청조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-02 | 예도선지정현황 | O | UI-PM-SP-112-02 | 예도선지정현황 | O |  | CL-PM-SP-112-02 | 예도선지정현황 | O | 예도선지정현황 | O | 예도선지정현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-03 | 예선지정대비실적조회 | O | UI-PM-SP-112-03 | 예선지정대비실적조회 | O |  | CL-PM-SP-112-03 | 예선지정대비실적조회 | O | 예선지정대비실적조회 | O | 예선지정대비실적조회
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-04 | 예선실적대장 | O | UI-PM-SP-112-04 | 예선실적대장 | O |  | CL-PM-SP-112-04 | 예선실적대장 | O | 예선실적대장 | O | 예선실적대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-05 | 에선지정신청대장 | O | UI-PM-SP-112-05 | 에선지정신청대장 | O |  | CL-PM-SP-112-05 | 에선지정신청대장 | O | 에선지정신청대장 | O | 에선지정신청대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-06 | 예선사별작업실적 | O | UI-PM-SP-112-06 | 예선사별작업실적 | O |  | CL-PM-SP-112-06 | 예선사별작업실적 | O | 예선사별작업실적 | O | 예선사별작업실적
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-07 | 예선사별에선스케쥴 | O | UI-PM-SP-112-07 | 예선사별에선스케쥴 | O |  | CL-PM-SP-112-07 | 예선사별에선스케쥴 | O | 예선사별에선스케쥴 | O | 예선사별에선스케쥴
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-08 | 예선스케쥴대장 | O | UI-PM-SP-112-08 | 예선스케쥴대장 | O |  | CL-PM-SP-112-08 | 예선스케쥴대장 | O | 예선스케쥴대장 | O | 예선스케쥴대장
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-09 | 예선일일배선계획서 | O | UI-PM-SP-112-09 | 예선일일배선계획서 | O |  | CL-PM-SP-112-09 | 예선일일배선계획서 | O | 예선일일배선계획서 | O | 예선일일배선계획서
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-10 | 공동작업예선 | O | UI-PM-SP-112-10 | 공동작업예선 | O |  | CL-PM-SP-112-10 | 공동작업예선 | O | 공동작업예선 | O | 공동작업예선
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-11 | 예선미신청현황 | O | UI-PM-SP-112-11 | 예선미신청현황 | O |  | CL-PM-SP-112-11 | 예선미신청현황 | O | 예선미신청현황 | O | 예선미신청현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-12 | 예선신청시간지역선박현황 | O | UI-PM-SP-112-12 | 예선신청시간지역선박현황 | O |  | CL-PM-SP-112-12 | 예선신청시간지역선박현황 | O | 예선신청시간지역선박현황 | O | 예선신청시간지역선박현황
|  |  | 정보이용 | PORT-MIS 담당자 | UC-PM-SP-112-13 | 부두별에선신청현황 | O | UI-PM-SP-112-13 | 부두별에선신청현황 | O |  | CL-PM-SP-112-13 | 부두별에선신청현황 | O | 부두별에선신청현황 | O | 부두별에선신청현황

## 세입 (hidden)
업무구분 | 메뉴 |  |  |  | Usecase |  |  | 화면설계서 |  |  | 클래스 설계서 |  |  | 업무흐름도 |  | 상세흐름 작업대상 | 작업완료
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | 항목 | 완료
항만운송 | 항만운송사업자관리 | 관리업무 | 항만운송사업자등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | √ | UI-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | √ | CL-PM-CL-100-01 | 항만운송사업자등록 | √ | 항만운송사업자등록 | √ | N/A
|  |  | 항만운송사업자 변경이력등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-02 | 항만운송사업자 변경이력등록 | √ | UI-PM-CL-100-02 | 항만운송사업자 변경이력등록 | √ | CL-PM-CL-100-02 | 항만운송사업자 변경이력등록 | √ | 항만운송사업자 변경이력등록 | √ | N/A
|  |  | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-03 | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | √ | UI-PM-CL-100-03 | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | √ | CL-PM-CL-100-03 | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | √ | 항만운송사업 권리.의무, 휴/폐업 신고 | √ | N/A
|  |  | 행정처분입력 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-04 | 행정처분입력 | √ | UI-PM-CL-100-04 | 행정처분입력 | √ | CL-PM-CL-100-04 | 행정처분입력 | √ | 행정처분관리 | √ | N/A
|  |  | 미등록항만 일시적 영업신고 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-05 | 미등록항만 일시적 영업신고 | √ | UI-PM-CL-100-05 | 미등록항만 일시적 영업신고 | √ | CL-PM-CL-100-05 | 미등록항만 일시적 영업신고 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업 수입실적 등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-06 | 항만운송사업 수입실적 등록 | √ | UI-PM-CL-100-06 | 항만운송사업 수입실적 등록 | √ | CL-PM-CL-100-06 | 항만운송사업 수입실적 등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-07 | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | √ | UI-PM-CL-100-07 | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | √ | CL-PM-CL-100-07 | 항만장비(시설) 보유내역 등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-08 | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | √ | UI-PM-CL-100-08 | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | √ | CL-PM-CL-100-08 | 항만장비(하역) 보유내역 등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사 등 수첩발급 등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-09 | 검수사 등 수첩발급 등록 | √ | UI-PM-CL-100-09 | 검수사 등 수첩발급 등록 | √ | CL-PM-CL-100-09 | 검수사 등 수첩발급 등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-10 | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | √ | UI-PM-CL-100-10 | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | √ | CL-PM-CL-100-10 | 검수사 등 수첩발급 엑셀등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사 등 자격증발급 등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-11 | 검수사 등 자격증발급 등록 | √ | UI-PM-CL-100-11 | 검수사 등 자격증발급 등록 | √ | CL-PM-CL-100-11 | 검수사 등 자격증발급 등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-12 | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | √ | UI-PM-CL-100-12 | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | √ | CL-PM-CL-100-12 | 검수사 등 자격증발급 엑셀등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 기본유의사항등록 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-13 | 기본유의사항등록 | √ | UI-PM-CL-100-13 | 기본유의사항등록 | √ | CL-PM-CL-100-13 | 기본유의사항등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업자 등록증 발급대장 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-14 | 항만운송사업자 등록증 발급대장 | √ | UI-PM-CL-100-14 | 항만운송사업자 등록증 발급대장 | √ | CL-PM-CL-100-14 | 항만운송사업자 등록증 발급대장 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-100-15 | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 | √ | UI-PM-CL-100-15 | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 | √ | CL-PM-CL-100-15 | 항만운송사업자 발급증 직인 관리 | √ | N/A |  | N/A
|  | 정보이용 | 항만운송사업자 등록증 출력 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-01 | 항만운송사업자 등록증 출력 | √ | UI-PM-CL-101-01 | 항만운송사업자 등록증 출력 | √ | CL-PM-CL-101-01 | 항만운송사업자 등록증 출력 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업 변동내역 조회 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-02 | 항만운송사업 변동내역 조회 | √ | UI-PM-CL-101-02 | 항만운송사업 변동내역 조회 | √ | CL-PM-CL-101-02 | 항만운송사업 변동내역 조회 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송(관련) 사업체 현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-03 | 항만운송(관련) 사업체 현황 | √ | UI-PM-CL-101-03 | 항만운송(관련) 사업체 현황 | √ | CL-PM-CL-101-03 | 항만운송(관련) 사업체 현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만장비 보유현황(선박) | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-04 | 항만장비 보유현황(선박) | √ | UI-PM-CL-101-04 | 항만장비 보유현황(선박) | √ | CL-PM-CL-101-04 | 항만장비 보유현황(선박) | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 미등록항만 일시적 영업 현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-05 | 미등록항만 일시적 영업 현황 | √ | UI-PM-CL-101-05 | 미등록항만 일시적 영업 현황 | √ | CL-PM-CL-101-05 | 미등록항만 일시적 영업 현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업 수입실적 현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-06 | 항만운송사업 수입실적 현황 | √ | UI-PM-CL-101-06 | 항만운송사업 수입실적 현황 | √ | CL-PM-CL-101-06 | 항만운송사업 수입실적 현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만장비(시설) 보유 현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-07 | 항만장비(시설) 보유 현황 | √ | UI-PM-CL-101-07 | 항만장비(시설) 보유 현황 | √ | CL-PM-CL-101-07 | 항만장비(시설) 보유 현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만장비(하역) 보유 현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-08 | 항만장비(하역) 보유 현황 | √ | UI-PM-CL-101-08 | 항만장비(하역) 보유 현황 | √ | CL-PM-CL-101-08 | 항만장비(하역) 보유 현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업 보고자료 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-09 | 항만운송사업 보고자료 | √ | UI-PM-CL-101-09 | 항만운송사업 보고자료 | √ | CL-PM-CL-101-09 | 항만운송사업 보고자료 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사등 등록사항 조회 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-10 | 검수사등 등록사항 조회 | √ | UI-PM-CL-101-10 | 검수사등 등록사항 조회 | √ | CL-PM-CL-101-10 | 검수사등 등록사항 조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-11 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 | √ | UI-PM-CL-101-11 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 | √ | CL-PM-CL-101-11 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황 조회 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-12 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) | √ | UI-PM-CL-101-12 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) | √ | CL-PM-CL-101-12 | 검수사, 감정사, 검량사 자격현황(성별, 연령별) | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-13 | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) | √ | UI-PM-CL-101-13 | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) | √ | CL-PM-CL-101-13 | 항만운송사업 보유선박 현황(관리기관 및 업종별) | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업자 검색 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-14 | 항만운송사업자 검색 | √ | UI-PM-CL-101-14 | 항만운송사업자 검색 | √ | CL-PM-CL-101-14 | 항만운송사업자 검색 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업자 일자별 등록현황 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-15 | 항만운송사업자 일자별 등록현황 | √ | UI-PM-CL-101-15 | 항만운송사업자 일자별 등록현황 | √ | CL-PM-CL-101-15 | 항만운송사업자 일자별 등록현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | 항만운송사업자관리 담당자 | UC-PM-CL-101-16 | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | √ | UI-PM-CL-101-16 | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | √ | CL-PM-CL-101-16 | 항만운송사업자 등록증 원본비교 | N/A | N/A |  | N/A
세입 | 사용료/징수 | 민원처리 | 통합고지신청승인 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-01 | 통합고지신청승인 | √ | UI-PM-CL-001-01 | 통합고지신청승인 | √ | CL-PM-CL-001-01 | 통합고지신청승인 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 과오납안내 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-02 | 과오납안내 | √ | UI-PM-CL-001-02 | 과오납안내 | √ | CL-PM-CL-001-02 | 과오납안내 | √ | 과오납안내프로세스 | √ | 과오납안내프로세스 | √
|  |  | 환급신청승인 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-03 | 환급신청승인 | √ | UI-PM-CL-001-03 | 환급신청승인 | √ | CL-PM-CL-001-03 | 환급신청승인 | √ | 환급신청승인프로세스 | √ | 환급신청승인프로세스 | √
|  |  | 온라인고지서신청승인 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-04 | 온라인고지서신청승인 | √ | UI-PM-CL-001-04 | 온라인고지서신청승인 | √ | CL-PM-CL-001-04 | 온라인고지서신청승인 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 온라인발급신청승인 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-05 | 온라인발급신청승인 | √ | UI-PM-CL-001-05 | 온라인발급신청승인 | √ | CL-PM-CL-001-05 | 온라인발급신청승인 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 증명서발급이력조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-06 | 증명서발급이력조회 | √ | UI-PM-CL-001-06 | 증명서발급이력조회 | √ | CL-PM-CL-001-06 | 증명서발급이력조회 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 한국은행영수내역비교조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-07 | 한국은행영수내역비교조회 | √ | UI-PM-CL-001-07 | 한국은행영수내역비교조회 | √ | CL-PM-CL-001-07 | 한국은행영수내역비교조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 고지서미출력조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-001-08 | 고지서미출력조회 | √ | UI-PM-CL-001-08 | 고지서미출력조회 | √ | CL-PM-CL-001-08 | 고지서미출력조회 | √ | N/A |  | N/A
|  | 고지관리 | 사용료 관리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | √ | UI-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | √ | CL-PM-CL-002-01 | 사용료 관리 | √ | 고지프로세스 | √ | 고지프로세스 | √
|  |  | 소액고지 | 세입담당자 | UC-PM-CL-002-02 | 소액고지 | √ | UI-PM-CL-002-02 | 소액고지 | √ | CL-PM-CL-002-02 | 소액고지 | √ | 고지프로세스 | √ | 고지프로세스 | √
|  |  | 고지서출력 | 세입담당자 | UC-PM-CL-002-03 | 고지서출력 | √ | UI-PM-CL-002-03 | 고지서출력 | √ | CL-PM-CL-002-03 | 고지서출력 | √ | 고지서출력프로세스 | √ | 고지서출력프로세스 | √
|  |  | 고지서발행대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-002-04 | 고지서발행대장 | √ | UI-PM-CL-002-04 | 고지서발행대장 | √ | CL-PM-CL-002-04 | 고지서발행대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  | 수납관리 | OCR 수납처리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-01 | OCR 수납처리 | √ | UI-PM-CL-003-01 | OCR 수납처리 | √ | CL-PM-CL-003-01 | OCR 수납처리 | √ | 수납프로세스 | √ | 수납프로세스 | √
|  |  | 수납관리현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-02 | 수납관리현황 | √ | UI-PM-CL-003-02 | 수납관리현황 | √ | CL-PM-CL-003-02 | 수납관리현황 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 세입수납대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-03 | 세입수납대장 | √ | UI-PM-CL-003-03 | 세입수납대장 | √ | CL-PM-CL-003-03 | 세입수납대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 업체별사용료납부현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-04 | 업체별사용료납부현황 | √ | UI-PM-CL-003-04 | 업체별사용료납부현황 | √ | CL-PM-CL-003-04 | 업체별사용료납부현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 연체고지서수납대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-05 | 연체고지서수납대장 | √ | UI-PM-CL-003-05 | 연체고지서수납대장 | √ | CL-PM-CL-003-05 | 연체고지서수납대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 선박배당수납처리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-06 | 선박배당수납처리 | √ | UI-PM-CL-003-06 | 선박배당수납처리 | √ | CL-PM-CL-003-06 | 선박배당수납처리 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 경매대상선박관리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-003-07 | 경매대상선박관리 | √ | UI-PM-CL-003-07 | 경매대상선박관리 | √ | CL-PM-CL-003-07 | 경매대상선박관리 | √ | N/A |  | N/A
|  | 자동이체 | 이체대상업체관리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-01 | 이체대상업체관리 | √ | UI-PM-CL-004-01 | 이체대상업체관리 | √ | CL-PM-CL-004-01 | 이체대상업체관리 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 사용료내역송신 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-02 | 사용료내역송신 | √ | UI-PM-CL-004-02 | 사용료내역송신 | √ | CL-PM-CL-004-02 | 사용료내역송신 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 출금의뢰송신 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-03 | 출금의뢰송신 | √ | UI-PM-CL-004-03 | 출금의뢰송신 | √ | CL-PM-CL-004-03 | 출금의뢰송신 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 미수납자료 조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-04 | 미수납자료 조회 | √ | UI-PM-CL-004-04 | 미수납자료 조회 | √ | CL-PM-CL-004-04 | 미수납자료 조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 업체별출금의뢰결과조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-05 | 업체별출금의뢰결과조회 | √ | UI-PM-CL-004-05 | 업체별출금의뢰결과조회 | √ | CL-PM-CL-004-05 | 업체별출금의뢰결과조회 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 고지일자별사용료전송내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-06 | 고지일자별사용료전송내역 | √ | UI-PM-CL-004-06 | 고지일자별사용료전송내역 | √ | CL-PM-CL-004-06 | 고지일자별사용료전송내역 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 출금의뢰내역조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-07 | 출금의뢰내역조회 | √ | UI-PM-CL-004-07 | 출금의뢰내역조회 | √ | CL-PM-CL-004-07 | 출금의뢰내역조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 납부기한별출금의뢰내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-08 | 납부기한별출금의뢰내역 | √ | UI-PM-CL-004-08 | 납부기한별출금의뢰내역 | √ | CL-PM-CL-004-08 | 납부기한별출금의뢰내역 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 자동납부처리현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-09 | 자동납부처리현황 | √ | UI-PM-CL-004-09 | 자동납부처리현황 | √ | CL-PM-CL-004-09 | 자동납부처리현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 계좌이체현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-004-10 | 계좌이체현황 | √ | UI-PM-CL-004-10 | 계좌이체현황 | √ | CL-PM-CL-004-10 | 계좌이체현황 | √ | N/A |  | N/A
|  | 전자고지 | 전자고지내역조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-005-01 | 전자고지내역조회 | √ | UI-PM-CL-005-01 | 전자고지내역조회 | √ | CL-PM-CL-005-01 | 전자고지내역조회 | √ | N/A |  | N/A
|  | 세입징수조회 | 고지징수대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-01 | 고지징수대장 | √ | UI-PM-CL-006-01 | 고지징수대장 | √ | CL-PM-CL-006-01 | 고지징수대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 소액고지대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-02 | 소액고지대장 | √ | UI-PM-CL-006-02 | 소액고지대장 | √ | CL-PM-CL-006-02 | 소액고지대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 취소고지내역조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-03 | 취소고지내역조회 | √ | UI-PM-CL-006-03 | 취소고지내역조회 | √ | CL-PM-CL-006-03 | 취소고지내역조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 가산금징수내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-04 | 가산금징수내역 | √ | UI-PM-CL-006-04 | 가산금징수내역 | √ | CL-PM-CL-006-04 | 가산금징수내역 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 세입징수결의서 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-05 | 세입징수결의서 | √ | UI-PM-CL-006-05 | 세입징수결의서 | √ | CL-PM-CL-006-05 | 세입징수결의서 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 세입결산조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-06 | 세입결산조회 | √ | UI-PM-CL-006-06 | 세입결산조회 | √ | CL-PM-CL-006-06 | 세입결산조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 모선별/선사별항비내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-07 | 모선별/선사별항비내역 | √ | UI-PM-CL-006-07 | 모선별/선사별항비내역 | √ | CL-PM-CL-006-07 | 모선별/선사별항비내역 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 특정선박항비징수내역출력 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-08 | 특정선박항비징수내역출력 | √ | UI-PM-CL-006-08 | 특정선박항비징수내역출력 | √ | CL-PM-CL-006-08 | 특정선박항비징수내역출력 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 수납/징수의뢰자료조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-09 | 수납/징수의뢰자료조회 | √ | UI-PM-CL-006-09 | 수납/징수의뢰자료조회 | √ | CL-PM-CL-006-09 | 수납/징수의뢰자료조회 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 시설별사용료현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-10 | 시설별사용료현황 | √ | UI-PM-CL-006-10 | 시설별사용료현황 | √ | CL-PM-CL-006-10 | 시설별사용료현황 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 징수의뢰내역출력 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-11 | 징수의뢰내역출력 | √ | UI-PM-CL-006-11 | 징수의뢰내역출력 | √ | CL-PM-CL-006-11 | 징수의뢰내역출력 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 북항선박입출항료 징수실적 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-12 | 북항선박입출항료 징수실적 | √ | UI-PM-CL-006-12 | 북항선박입출항료 징수실적 | √ | CL-PM-CL-006-12 | 북항선박입출항료 징수실적 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 부가세고지징수대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-13 | 부가세고지징수대장 | √ | UI-PM-CL-006-13 | 부가세고지징수대장 | √ | CL-PM-CL-006-13 | 부가세고지징수대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 불납결손대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-14 | 불납결손대장 | √ | UI-PM-CL-006-14 | 불납결손대장 | √ | CL-PM-CL-006-14 | 불납결손대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 대납경비청구서내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-15 | 대납경비청구서내역 | √ | UI-PM-CL-006-15 | 대납경비청구서내역 | √ | CL-PM-CL-006-15 | 대납경비청구서내역 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 수입결의서 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-16 | 수입결의서 | √ | UI-PM-CL-006-16 | 수입결의서 | √ | CL-PM-CL-006-16 | 수입결의서 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 매출처별세금계산서합계 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-17 | 매출처별세금계산서합계 | √ | UI-PM-CL-006-17 | 매출처별세금계산서합계 | √ | CL-PM-CL-006-17 | 매출처별세금계산서합계 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 일/월계표 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-18 | 일/월계표 | √ | UI-PM-CL-006-18 | 일/월계표 | √ | CL-PM-CL-006-18 | 일/월계표 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 선박입출항료징수실적 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-19 | 선박입출항료징수실적 | √ | UI-PM-CL-006-19 | 선박입출항료징수실적 | √ | CL-PM-CL-006-19 | 선박입출항료징수실적 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 화물입출항료징수실적 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-20 | 화물입출항료징수실적 | √ | UI-PM-CL-006-20 | 화물입출항료징수실적 | √ | CL-PM-CL-006-20 | 화물입출항료징수실적 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 할인사유별징수내역 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-21 | 할인사유별징수내역 | √ | UI-PM-CL-006-21 | 할인사유별징수내역 | √ | CL-PM-CL-006-21 | 할인사유별징수내역 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 사용료통계리스트생성 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-22 | 사용료통계리스트생성 | √ | UI-PM-CL-006-22 | 사용료통계리스트생성 | √ | CL-PM-CL-006-22 | 사용료통계리스트생성 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 사용료할인현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-006-23 | 사용료할인현황 | √ | UI-PM-CL-006-23 | 사용료할인현황 | √ | CL-PM-CL-006-23 | 사용료할인현황 | √ | N/A |  | N/A
|  | 과오납관리 | 환급신청수리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-007-01 | 환급신청수리 | √ | UI-PM-CL-007-01 | 환급신청수리 | √ | CL-PM-CL-007-01 | 환급신청수리 | √ | 과오납환급프로세스 | √ | 과오납환급프로세스 | √
|  |  | 과오납상계 | 세입담당자 | UC-PM-CL-007-02 | 과오납상계 | √ | UI-PM-CL-007-02 | 과오납상계 | √ | CL-PM-CL-007-02 | 과오납상계 | √ | 과오납상계프로세스 | √ | 과오납상계프로세스 | √
|  |  | 과오납대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-007-03 | 과오납대장 | √ | UI-PM-CL-007-03 | 과오납대장 | √ | CL-PM-CL-007-03 | 과오납대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 과오납발생현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-007-04 | 과오납발생현황 | √ | UI-PM-CL-007-04 | 과오납발생현황 | √ | CL-PM-CL-007-04 | 과오납발생현황 | √ | N/A |  | N/A
|  | 체납관리 | 체납업체관리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-01 | 체납업체관리 | √ | UI-PM-CL-009-01 | 체납업체관리 | √ | CL-PM-CL-009-01 | 체납업체관리 | √ | 체납업체관리프로세스 | √ | 체납업체관리프로세스 | √
|  |  | 연체세입일괄등록 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-02 | 연체세입일괄등록 | √ | UI-PM-CL-009-02 | 연체세입일괄등록 | √ | CL-PM-CL-009-02 | 연체세입일괄등록 | √ | 연체가산금생성프로세스 | √ | 연체가산금생성프로세스 | √
|  |  | 선박별연체현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-03 | 선박별연체현황 | √ | UI-PM-CL-009-03 | 선박별연체현황 | √ | CL-PM-CL-009-03 | 선박별연체현황 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 미수금관리대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-04 | 미수금관리대장 | √ | UI-PM-CL-009-04 | 미수금관리대장 | √ | CL-PM-CL-009-04 | 미수금관리대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 미수납관리현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-05 | 미수납관리현황 | √ | UI-PM-CL-009-05 | 미수납관리현황 | √ | CL-PM-CL-009-05 | 미수납관리현황 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 월별미수금관리 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-06 | 월별미수금관리 | √ | UI-PM-CL-009-06 | 월별미수금관리 | √ | CL-PM-CL-009-06 | 월별미수금관리 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 납기도래미납대장 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-07 | 납기도래미납대장 | √ | UI-PM-CL-009-07 | 납기도래미납대장 | √ | CL-PM-CL-009-07 | 납기도래미납대장 | N/A | N/A |  | N/A
|  |  | 업체별미수금총괄현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-009-08 | 업체별미수금총괄현황 | √ | UI-PM-CL-009-08 | 업체별미수금총괄현황 | √ | CL-PM-CL-009-08 | 업체별미수금총괄현황 | √ | N/A |  | N/A
|  | ERP전송 | ERP전송 | 세입담당자 | UC-PM-CL-010-01 | ERP전송 | √ | UI-PM-CL-010-01 | ERP전송 | √ | CL-PM-CL-010-01 | ERP전송 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | dBrain 정산자료전송 | 세입담당자 | UC-PM-CL-010-02 | dBrain 정산자료전송 | √ | UI-PM-CL-010-02 | dBrain 정산자료전송 | √ | CL-PM-CL-010-02 | dBrain 정산자료전송 | √ | N/A |  | N/A
|  | 전자세금계산서 | 업체담당자등록 | 세입담당자 | UC-PM-CL-011-01 | 업체담당자등록 | √ | UI-PM-CL-011-01 | 업체담당자등록 | √ | CL-PM-CL-011-01 | 업체담당자등록 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 세금계산서처리현황 | 세입담당자 | UC-PM-CL-011-02 | 세금계산서처리현황 | √ | UI-PM-CL-011-02 | 세금계산서처리현황 | √ | CL-PM-CL-011-02 | 세금계산서처리현황 | √ | N/A |  | N/A
|  | 제주특별자치도 | 사용료고지정보 | 세입담당자 | UC-PM-CL-012-01 | 사용료고지정보 | √ | UI-PM-CL-012-01 | 사용료고지정보 | √ | CL-PM-CL-012-01 | 사용료고지정보 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 고지내역(재)전송 | 세입담당자 | UC-PM-CL-012-02 | 고지내역(재)전송 | √ | UI-PM-CL-012-02 | 고지내역(재)전송 | √ | CL-PM-CL-012-02 | 고지내역(재)전송 | √ | N/A |  | N/A
|  |  | 고지정보 전송내역 조회 | 세입담당자 | UC-PM-CL-012-03 | 고지정보 전송내역 조회 | √ | UI-PM-CL-012-03 | 고지정보 전송내역 조회 | √ | CL-PM-CL-012-03 | 고지정보 전송내역 조회 | √ | N/A |  | N/A

## 관제 (hidden)
업무구분 | 메뉴 |  |  |  | Usecase |  |  | 화면설계서 |  |  | 클래스 설계서 |  |  | 업무흐름도 |  | 상세흐름 작업대상 | 작업완료
| 레벨 1 | 레벨 2 | 레벨 3 | 액터/사용자 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | ID | 항목 | 완료 | 항목 | 완료
관제 | 정보관리 | 관제입력 |  |  | UC-PM-CT-001-01 | 선박관제 관리 | O | UI-PM-CT-001-01 | 관제입력 | O | CL-PM-CT-001-01 | 관제입력 | O | 관제 | O | 관제입력 | O
|  | 기상특보 |  |  | UC-PM-CT-001-02 | 기상특보 관리 | O | UI-PM-CT-001-02 | 기상특보 | O | CL-PM-CT-001-02 | 기상특보 | O | 관제 | O | 기상특보 | O
|  | 해상기상특보 |  |  | UC-PM-CT-001-03 | 해상기상특보 관리 | O | UI-PM-CT-001-03 | 해상기상특보 | O | CL-PM-CT-001-03 | 해상기상특보 | O | 관제 | O | 해상기상특보 | O
|  | 항만통제정보 |  |  | UC-PM-CT-001-04 | 항만통제정보 관리 | O | UI-PM-CT-001-04 | 항만통제정보 | O | CL-PM-CT-001-04 | 항만통제정보 | O | 관제 | O | 항만통제정보 | O
|  | 특정시각별조석표 |  |  | UC-PM-CT-001-05 | 특정시각별조석표 관리 | O | UI-PM-CT-001-05 | 특정시각별조석표 | O | CL-PM-CT-001-05 | 특정시각별조석표 | O | 관제 | O | 특정시각별조석표 | O
|  | 24시간조석표 |  |  | UC-PM-CT-001-06 | 24시간조석표 관리 | O | UI-PM-CT-001-06 | 24시간조석표 | O | CL-PM-CT-001-06 | 24시간조석표 | O | 관제 | O | 24시간조석표 | O
|  | 조류정보현황 |  |  | UC-PM-CT-001-07 | 조류정보현황 관리 | O | UI-PM-CT-001-07 | 조류정보현황 | O | CL-PM-CT-001-07 | 조류정보현황 | O | 관제 | O | 조류정보현황 | O
|  | 관제VOC자료관리 |  |  | UC-PM-CT-001-08 | 관제VOC자료관리 관리 | O | UI-PM-CT-001-08 | 관제VOC자료관리 | O | CL-PM-CT-001-08 | 관제VOC자료관리 | O | 관제 | O
|  | 부선신고현황 |  |  | UC-PM-CT-001-09 | 부선신고현황 조회 | O | UI-PM-CT-001-09 | 부선신고현황 | O | CL-PM-CT-001-09 | 부선신고현황 | O | 관제 | O
| 정보이용 | 관제교신현황 |  |  | UC-PM-CT-002-01 | 관제교신현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-01 | 관제교신현황 | O | CL-PM-CT-002-01 | 관제교신현황 | O | 관제 | O
|  | 모선별관제현황 |  |  | UC-PM-CT-002-02 | 모선별관제현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-02 | 모선별 관제현황 | O | CL-PM-CT-002-02 | 모선별 관제현황 | O | 관제 | O
|  | 관제입출항선박현황 |  |  | UC-PM-CT-002-03 | 관제입출항선박현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-03 | 관제입출항선박현황 | O | CL-PM-CT-002-03 | 관제입출항선박현황 | O | 관제 | O
|  | 시설별관제현황 |  |  | UC-PM-CT-002-04 | 시설별관제현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-04 | 시설별관제현황 | O | CL-PM-CT-002-04 | 시설별관제현황 | O | 관제 | O
|  | 재박선박현황 |  |  | UC-PM-CT-002-05 | 재박선박현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-05 | 재박선박현황 | O | CL-PM-CT-002-05 | 재박선박현황 | O | 관제 | O
|  | 재박선박현황(총괄) |  |  | UC-PM-CT-002-06 | 재박선박현황(총괄) 조회 | O | UI-PM-CT-002-06 | 재박선박현황(총괄) | O | CL-PM-CT-002-06 | 재박선박현황(총괄) | O | 관제 | O
|  | 해상기상특보현황 |  |  | UC-PM-CT-002-07 | 해상기상특보현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-07 | 해상기상특보현황 | O | CL-PM-CT-002-07 | 해상기상특보현황 | O | 관제 | O
|  | 항만통제현황 |  |  | UC-PM-CT-002-08 | 항만통제현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-08 | 항만통제현황 | O | CL-PM-CT-002-08 | 항만통제현황 | O | 관제 | O
|  | 기상특보현황 |  |  | UC-PM-CT-002-09 | 기상특보현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-09 | 기상특보현황 | O | CL-PM-CT-002-09 | 기상특보현황 | O | 관제 | O
|  | 도선실무수습완료증명서 |  |  | UC-PM-CT-002-10 | 도선실무수습완료증명서 조회 | O | UI-PM-CT-002-10 | 도선실무수습완료증명서 | O | CL-PM-CT-002-10 | 도선실무수습완료증명서 | O | 관제 | O
|  | 도선수습(훈련)내역 |  |  | UC-PM-CT-002-11 | 도선수습(훈련)내역 조회 | O | UI-PM-CT-002-11 | 도선수습(훈련)내역 | O | CL-PM-CT-002-11 | 도선수습(훈련)내역 | O | 관제 | O
|  | 본선동정 |  |  | UC-PM-CT-002-12 | 본선동정 조회 | O | UI-PM-CT-002-12 | 본선동정 | O | CL-PM-CT-002-12 | 본선동정 | O | 관제 | O
|  | 항만관제운영통계 |  |  | UC-PM-CT-002-13 | 항만관제운영통계 조회 | O | UI-PM-CT-002-13 | 항만관제운영통계 | O | CL-PM-CT-002-13 | 항만관제운영통계 | O | 관제 | O
|  | 국적선박재박현황 |  |  | UC-PM-CT-002-14 | 국적선박재박현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-14 | 국적선박재박현황 | O | CL-PM-CT-002-14 | 국적선박재박현황 | O | 관제 | O
|  | 부두별관제현황조회 |  |  | UC-PM-CT-002-15 | 부두별관제현황조회 조회 | O | UI-PM-CT-002-15 | 부두별관제현황조회 | O | CL-PM-CT-002-15 | 부두별관제현황조회 | O | 관제 | O
|  | 선박이접안양묘투묘현황 |  |  | UC-PM-CT-002-16 | 선박이접안양묘투묘현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-16 | 선박이접안양묘투묘현황 | O | CL-PM-CT-002-16 | 선박이접안양묘투묘현황 | O | 관제 | O
|  | 갑문입출거예정표 |  |  | UC-PM-CT-002-17 | 갑문입출거예정표 조회 | O | UI-PM-CT-002-17 | 갑문입출거예정표 | O | CL-PM-CT-002-17 | 갑문입출거예정표 | O | 관제 | O
|  | 관제입력LIST출력 |  |  | UC-PM-CT-002-18 | 관제입력LIST출력 조회 | O | UI-PM-CT-002-18 | 관제입력LIST출력 | O | CL-PM-CT-002-18 | 관제입력LIST출력 | O | 관제 | O
|  | 도선 미사용현황 |  |  | UC-PM-CT-002-19 | 도선 미사용현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-19 | 도선 미사용현황 | O | CL-PM-CT-002-19 | 도선 미사용현황 | O | 관제 | O
|  | 관제현황 |  |  | UC-PM-CT-002-20 | 관제현황 조회 | O | UI-PM-CT-002-20 | 관제현황 | O | CL-PM-CT-002-20 | 관제현황 | O | 관제 | O
비관리청 | 허가원부관리 | 항만공사허가원부관리 |  |  | UC-PM-CT-003-01 | 항만공사허가원부관리 | O | UI-PM-CT-003-01 | 허가원부관리 | O | CL-PM-CT-003-01 | 항만공사허가원부관리 | O | 비관리청 | O | 허가원부관리 | √
| 면제요청 | 항만시설사용료면제요청관리 |  |  | UC-PM-CT-003-02 | 항만시설사용료면제요청관리 | O | UI-PM-CT-003-02 | 항만시설사용료면제요청관리 | O | CL-PM-CT-003-02 | 항만시설사용료면제요청관리 | O | 비관리청 | O | 항만시설사용료면제요청관리 | √
|  | 투자비보전신청내역 |  |  | UC-PM-CT-003-03 | 투자비보전신청내역 | O | UI-PM-CT-003-03 | 투자비보전신청내역 | O | CL-PM-CT-003-03 | 투자비보전신청내역 | O | 비관리청 | O
|  | 항만시설사용료면제요청현황 |  |  | UC-PM-CT-003-04 | 항만시설사용료면제요청현황 | O | UI-PM-CT-003-04 | 항만시설사용료면제요청현황 | O | CL-PM-CT-003-06 | 보고서출력 | O | 비관리청 | O
|  | 업체별투자비보전처리실적 |  |  | UC-PM-CT-003-05 | 업체별투자비보전처리실적 | O | UI-PM-CT-003-05 | 업체별투자비보전처리실적 | O |  |  | O | 비관리청 | O
|  | 선박별투자비보전처리실적 |  |  | UC-PM-CT-003-06 | 선박별투자비보전처리실적 | O | UI-PM-CT-003-06 | 선박별투자비보전처리실적 | O |  |  | O | 비관리청 | O
|  | 투자비보전(선석)상계처리대장 |  |  | UC-PM-CT-003-07 | 투자비보전(선석)상계처리대장 | O | UI-PM-CT-003-07 | 투자비보전(선석)상계처리대장 | O |  |  | O | 비관리청 | O
|  | 투자비보전(화물)상계처리대장 |  |  | UC-PM-CT-003-08 | 투자비보전(화물)상계처리대장 | O | UI-PM-CT-003-08 | 투자비보전(화물)상계처리대장 | O |  |  | O | 비관리청 | O
|  | 투자비보전처리내역관리 |  |  | UC-PM-CT-003-09 | 투자비보전처리내역관리 | O | UI-PM-CT-003-09 | 투자비보전처리내역관리 | O | CL-PM-CT-003-04 | 투자비보전처리내역관리 | O | 비관리청 | O | 투자비보전처리내역관리 | √
|  | 투자비보전처리내역현황 |  |  | UC-PM-CT-003-10 | 투자비보전처리내역현황 | O | UI-PM-CT-003-10 | 투자비보전처리내역현황 | O | CL-PM-CT-003-05 | 투자비보전처리내역현황 | O | 비관리청 | O
|  | 투자비보전신청대장 |  |  | UC-PM-CT-003-11 | 투자비보전신청대장 | O | UI-PM-CT-003-11 | 투자비보전신청대장 | O | CL-PM-CT-003-06 | 보고서출력 | O | 비관리청 | O
|  | 업체별투자비보전처리실적(구) |  |  | UC-PM-CT-003-12 | 업체별투자비보전처리실적(구) | O | UI-PM-CT-003-12 | 업체별투자비보전처리실적(구) | O |  |  | O | 비관리청 | O
운영관리 | 선박모니터링 | 지도 조작 | 이동, 확대, 축소 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-01 | 맵 네비 | O | UI-PM-CT-004-01 | 선박검색 | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  | 거리측정 |  | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-02 | 거리측정 | O |  |  | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  | 선박검색 | 선박기본정보 조회 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-03 | 선박검색 | O |  |  | O | CL-PM-CT-004-01 | 선박모니터링 | O | 선박모니터링 | O
|  |  | 선박 항적 조회 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-04 | 선박 항적 조회 | O |  |  | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  |  | 선박 도착예상시간 조회 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-05 | 선박 도착예상시간 조회 | O |  |  | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  | 관제/AIS 시간비교정보 |  | 담당자 | UC-PM-CT-004-11 | 관제/AIS 시간비교정보 | O | UI-PM-CT-004-09 | 관제/AIS 시간비교정보 | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  | 위험물 컨테이너 위치 조회 |  | 담당자 | UC-PM-CT-004-12 | 위험물 컨테이너 검색 | O | UI-PM-CT-004-02 | 위험화물 검색 | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  | 출항 네비게이션 |  | 민원인(선사,대리점) | UC-PM-CT-004-13 | 출항 네비게이션 | O | UI-PM-CT-004-08 | 출항 네비게이션 | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  | 지도표시 | 위험물 운송선박 표출 | 담당자 | UC-PM-CT-004-09 | 위험물 모니터링 | O | UI-PM-CT-004-02 | 위험화물 검색 | O |  |  | O | 선박모니터링 | O
|  |  | 시설물 표출 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-06 | 시설물 On/Off | O | UI-PM-CT-004-03 | 시설물표출 | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  |  | 항공사진 표출 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-07 | 항공사진 표출 | O | UI-PM-CT-004-05 | 항공사진 표출 | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  |  | 주제도 표출 | 담당자, 민원인 | UC-PM-CT-004-08 | 주제도 표출 | O | UI-PM-CT-004-04 | 주제도표출 | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  | 시설물 편집 |  | 담당자 | UC-PM-CT-004-10 | 시설물 편집 | O | UI-PM-CT-004-06 | 시설물편집 | O |  | (Geoserver API 이용) | N/A | 선박모니터링 | O
|  | 선박검색 | 민원업무 바로가기 | 민원인(선사,대리점) | UC-PM-CT-004-14 | 민원업무 바로가기 | O | UI-PM-CT-004-07 | 민원업무 바로가기 | O |  | (URL 링크) | N/A | 선박모니터링 | O
공통 | 공통코드관리 |  |  |  | UC-PM-CT-005-01 | 공통코드 관리 | O | UI-PM-CT-005-01 | 공통코드 관리 | O | CL-PM-CT-005-01 | 공통코드 관리 | O

## 통계 (hidden)
업무구분 | 작업구분 | 내용 | 작업완료
화물 | USECASE | SS-001_선박입출항 통계
SS-002_화물통계
SS-003_세입통계
SS-004_체선통계
SS-005_생산성통계
SS-006_터미널 통계
SS-007_화물처리실적통계(대국민)
SS-008_컨테이너수송실적통계(대국민)
SS-009_선박입출항실적통계(대국민)
SS-010_기타 내부통계
SS-011_통계 접속현황 조회
SS-012_통계 담당자 지정
| UI 설계서 | SS-001_선박입출항 통계
SS-002_화물통계
SS-003_세입통계
SS-004_체선통계
SS-005_생산성통계
SS-006_터미널 통계
SS-007_화물처리실적통계(대국민)
SS-008_컨테이너수송실적통계(대국민)
SS-009_선박입출항실적통계(대국민)
SS-010_기타 내부통계
SS-011_통계 접속현황 조회
SS-012_통계 담당자 지정
| Class | SS-001_선박입출항 통계
SS-002_화물통계
SS-003_세입통계
SS-004_체선통계
SS-005_생산성통계
SS-006_터미널 통계
SS-007_화물처리실적통계(대국민)
SS-008_컨테이너수송실적통계(대국민)
SS-009_선박입출항실적통계(대국민)
SS-010_기타 내부통계
SS-011_통계 접속현황 조회
SS-012_통계 담당자 지정