## 대상여부
NO. | 도입항목 | 도입주체 | 도입구분 | 제조사 | 납품업체 | 제품 | 설치수량 | 설치 위치 (위치별 수량) |  |  |  | 설치 엔지니어 | 비고 | 관리자 페이지 존재 유무 | IP 접근 통제 대상 솔루션 여부 | 관리자 페이지 정보 (URL 또는 IP : Port) | 접근허용 기능여부 | 기능추가 가능여부 | 완료예상일자
[8 empty] | 인터넷망 운영 | 인터넷망 개발 | 업무망 운영 | 업무망 개발
4 | WEB/WAS | 고객사 | 신규 | TMAXSOFT | TMAXSOFT | Webtob | 9개 (업무망 운영/개발, 인터넷망 운영/개발) | 2 | 1 | 4 | 2 | TmaxSoft 김원섭 매니저 (010-8108-7357) |  | X | X | 서버접속해서 볼 수 있음
[6 empty] | Jeus | 9개 (업무망 운영/개발, 인터넷망 운영/개발) | 2 | 1 | 4 | 2 |  |  | O | O | jesu 관리자체이지 | O
5 | 개인정보접속기록 | 고객사 | 신규 | 유비엠 | 유비엠 | 개인정보접속기록 관리시스템 Manager v2.5 개인정보접속기록 관리시스템 Agent v2.5 | 2식(업무망 운영, 업무망 개발) |  |  | 1 | 1 | 유비엠 고영 차장 (010-6335-2402) |  | O | O | https://piam.high1.com/ (wipl_dev / aktmxj@2025) | O | 패치후가능 | 2025-07-31 | 관리자 선정 필요 | 12월 2째주중 패치 예정
6 | DB암호화 | 고객사 | 신규 | 유비엠 | 유비엠 | DB암호화 솔루션 Echelon v3.5 | 2식(업무망 운영, 업무망 개발) |  |  | 1 | 1 | 유비엠 고영 차장 (010-6335-2402) |  | X | X | 관리자 툴로 존재 (관리자 페이지 없음) | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음
7 | SSO | 고객사 | 신규 | 라온시큐어 | 라온시큐어 | TouchEn Wiseaccess SSO | 2식(업무망 운영, 업무망 개발) |  |  | 2 | 1 | 라온시큐어 정한영 프로 (010-2326-1721) | 라이선스는 1개임 | O | O | https://nsso.high1.com/WFM/ https://nsso.high1.com/WLM/ https://nsso.high1.com/WPM/pass/org/orgIndex.tool https://nsso.high1.com/idp/ http://10.43.54.12/WFM/ http://10.43.54.12/WLM/ http://10.43.54.12/WPM/ http://10.43.54.12/idp/ | O
8 | EAM | 고객사 | 신규 | 라온시큐어 | 라온시큐어 | TouchEn Wiseaccess SSO에 포함 |  |  |  | SSO와 동일 | SSO와 동일 | 라온시큐어 정한영 프로 (010-2326-1721) | SSO에 포함이라 수량 표시 안함
9 | FIDO | 고객사 | 신규 | 라온시큐어 | 라온시큐어 | TouchEn OnePass 2.0 | 3식(인터넷망 운영, 업무망 운영, 업무망 개발) | 2 |  | 2 | 1 | 라온시큐어 박상하 프로 (010-4143-6399) |  | O | O | https://afido.high1.com/admin http://10.43.54.21/admin/ http://10.43.54.22/admin/ https://afido.high1.com/test/onepass.jsp | O 기능가능-테스트 필요
10 | 전자인장관리 | 고객사 | 신규 | 세포아 소프트 | 세포아소프트 | 전자인장관리 솔루션 | 1식(인터넷망 운영) | 2 |  |  |  | 설치 : 세포아소프트 김동우 프로 (010-4766-0722) 관리 : 세포아소프트 정종익 선임 (010-7176-2701) |  | O | O |  | O 기능가능-테스트 필요 |  |  | IP선정되면 곧바로 적용 가능
11 | 개인정보필터링 | 고객사 | 신규 | ㈜지란지교데이터 | ㈜지란지교데이터 | WebFilter V2.5 _ 1 Domain | 1식(압무망 운영) |  |  | 1 |  | 지란지교데이터 양기만 팀장 (010-3293-9185) | A10에만 사용 | X | X
12 | 한컴웹기안기 | 고객사 | 신규 | 한글과컴퓨터 | 등대씨앤씨 | 웹한글기안기_v2 | 1식(A10에만 사용) | 1 | 1 | 1 | 1 | 등대씨앤씨 최한별 대리 (010-5171-0697) | A10에만 사용 (A10 설치패키지에 탑재, 설치됨) | X | X | 관리자 페이지 없음 (A10에서만 서비스됨) | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음
13 | 문자/카카오톡 발송 | 고객사 | 신규 | 엠포플러스 | 엠포플러스 | SMS 발송 에이전트 (Npro3) | 2식(업무망 운영, 업무망 개발) |  |  | 2 | 1 | 엠포플러스 이상훈 주임 (010-8998-4892) | Oracle DB서버에 Agent 설치 | X | X | 관리자 페이지 없음
15 | DBMS | 수행사 | 신규 | Oracle | 유클릭 | Oracle 19C SE Single, EE RAC | 2식(업무망 운영, 업무망 개발) |  |  | 2 | 1 | 유클릭 안승찬 대리 (010-2684-6938) |  | X | X | 관리자 페이지 없음
16 | 통합인증페이지 | 수행사 | 신규 | 그루비소프트 | 그루비소프트 | 통합인증페이지 개발 | 2식(업무망 운영, 업무망 개발) |  |  | 1 | 1 | 그루비소프트 이민규 이사 (010-3158-8283) |  | X | X
17 | 모바일 가상화 VMI | 수행사 | 신규 | 총 4종 | 그루기술 | 모바일가상화VMI(누보), 백신, 가상키패드, 웹위변조방지 | 4식 (업무망 운영/개발, 인터넷망 운영/개발) | 2 | 1 | 11 | 2 | 그루기술 강현민 대리 (010-5196-7706) |  | X | X
18 | 기록물관리시스템 총괄 | 수행사 | 신규 | 총 9종 | 퍼스트정보 | 기록 관리 시스템 SW (First a-Archives 2.5), VOD (Naclips), 검색엔진 (Mariner4) 안티바이러스 (TS Engine for RMS) 열람통제 (Docu-gate) 개인정보 비식별화 (Docu-guard) 포맷변환 (ezPDF WorkFlow) | 1식(압무망 운영) |  |  | 2 |  | 총괄 : 퍼스트정보 정길영 부장 (010-8952-5395) 안티바이러스 : 테라정보보호 이찬 과장 (010-6287-5770) ezPDF : 유니닥스 김창환 선임 (연락처없음) 그외 설치자 정보 없음 |  | O | O |  | O 기능가능-테스트 필요 |  |  | 소스 수정 후 가능 회사 보고 후 일정 나오면 회신 주기로 함
19 | 더존 ERP 10 | 수행사 | 신규 | 더존비즈온 | 더존비즈온 | 더존 erp10 | 2식 (업무망 운영/개발) |  |  | 8 | 8 | 더존비즈온 황대로 대리 (010-5691-3868) | 더존비즈온 TA 최수훈 차장 (010-3565-9538) | O | O | 관리자페이지없고 계정권한으로 관리설정 | webtob의 allow기능으로
20 | 더존 Amaranth 10 | 수행사 | 신규 | 더존비즈온 | 더존비즈온 | 더존 Amaranth 10 | 4식 (업무망 운영/개발, 인터넷망 운영/개발) | 6 | 5 | 11 | 3 | 더존비즈온 경성현 대리 (010-3082-7832) | 더존비즈온 오정규 차장 (010-3494-9797) | X | O | 관리자페이지없고 계정권한으로 관리설정 | 이슈처리
21 | 건설/시설 | 수행사 | 신규 |  | 상아 | 개발 구축 | 4식 (업무망 운영/개발, 인터넷망 운영/개발) | 2 | 1 | 4 | 2 | 이우구 팀장 (010-4659-9502) |  | O | O |  | O 기능가능-테스트 필요 |  |  | 전황 후 1주일 소요
23 | 성과 | 수행사 | 신규 |  | 카스아이 | 개발 구축 | 2식(업무망 운영, 업무망 개발) |  |  | 2 | 1 |  | 총괄 카스아이 박재홍 상무 (010-4029-1497) | X | X
24 | 채용 | 수행사 | 신규 |  | 더존 | 개발 구축 | 2식 (인터넷망 운영/개발) | 4 | 5 |  |  |  |  | O | O | 관리자페이지없고 계정권한으로 관리설정 ERP와 동일 | webtob의 allow기능으로
25 | 구매 (SRM) | 수행사 | 신규 |  | 더존 | 개발 구축 |  |  |  | 건설에 포함 | 건설에 포함 | 건설 인터넷망에 하나의 메뉴로 구성되어 구축 | 건설에 포함이라 수량 표시 안함 | O | X | 건설 페이지에 같이 존재 | O 기능가능-테스트 필요
26 | 펌뱅킹 | 수행사 | 신규 |  | 이씨뱅크 | 펌뱅킹 통신 에이전트 (java application) | 1식(업무망 운영) |  |  | 1 |  | 이씨뱅크 이거연 부장 (02-2069-3023) | 1대의 서버에 운영, 개발 각 1개씩 설치 | X | X | 관리자 페이지 없음 (웹서비스사용않음)

## 적용방안
NO. | 도입항목 | 납품업체 | 제품 | IP 접근 통제 대상 솔루션 여부 | 적용방안 | 비고
4 | WAS | TMAXSOFT | Jeus | O | Jeus 관리자 페이지 내 IP 접근통제 기능 설정 Server Access Control -> Allowed Server
5 | 개인정보접속기록 | 유비엠 | 개인정보접속기록 관리시스템 Manager v2.5 개인정보접속기록 관리시스템 Agent v2.5 | O | 개인정보접속기록 -> 사용자관리 -> 사용자 아이피 등록
7 | SSO | 라온시큐어 | TouchEn Wiseaccess SSO | O | WPM -> 환경설정 -> 관리자 설정 -> 관리자 접근 가능 IP
8 | EAM | 라온시큐어 | TouchEn Wiseaccess SSO에 포함
9 | FIDO | 라온시큐어 | TouchEn OnePass 2.0 | O | 계정 및 권한 -> 접근 IP 지정 -> IP 지정
10 | 전자인장관리 | 세포아소프트 | 전자인장관리 솔루션 | O | 1. 전자인장솔루션 SSO 호출 URL → 전자인장솔루션URL/SSO/ssoReceive.sux 2. 관리자 및 테스트용 계정 정보 - ID: approval5 - PW: help@5555 3. 관리자 IP 등록 방법 1) 전자인장솔루션 WAS 접속 2) 경로: D:\sepoa\applications\deploy\Poa-Package\sepoaconfig\sepoa.035.properties 파일 오픈 3) login.accept.admin.ip.list 프로퍼티 검색 4) 해당 프로퍼티 값에 접속 허용 IP를 추가 (복수 IP일 경우 세미콜론(;)으로 구분)
18 | 기록물관리시스템 총괄 | 퍼스트정보 | 기록 관리 시스템 SW (First a-Archives 2.5), VOD (Naclips), 검색엔진 (Mariner4) 안티바이러스 (TS Engine for RMS) 열람통제 (Docu-gate) 개인정보 비식별화 (Docu-guard) 포맷변환 (ezPDF WorkFlow) | O | 관리자 페이지 접근대상 IP 만 관리자페이지 접속 버튼 보이도록 하드코딩으로 구현 (일반 사용자는 관리자페이지 접속 버튼 보이지 않음) ※ 옆 이미지는 이해를 돕기위한 샘플 이미지 입니다
19 | 더존 ERP 10 | 더존비즈온 | 더존 erp10 | O | 4번 Jeus와 동일
20 | 더존 Amaranth 10 | 더존비즈온 | 더존 Amaranth 10 | O | 시스템 설정 -> 보안관리 -> 접근IP설정
21 | 건설/시설 | 상아 | 개발 구축 | O | 민준기 팀장이 1월 16일까지 구현 예정
24 | 채용 | 더존 | 개발 구축 | O | 4번 Jeus와 동일